## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar al contratista o a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta, para asumir cargas tributarias que le impongan nuevas normas. Así mismo, la Entidad durante la ejecución del contrato deberá provisionar los recursos económicos para cubrir un mayor costo del contrato por cargas tributarias que le sean atribuibles por nuevas normas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Validación régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta y durante la ejecución del contrato
2 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Se presentan demoras en los trámites de importación y nacionalización de los repuestos. | Demoras en los tiempos de ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA 100% | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Verificación por parte del contratista de la existencia de insumos o en el mercado. | Al elaborar la propuesta y durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los costos de mano de obra de los ingenieros de servicio y fluctuación de los precios de los insumos. | Mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA 100% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta y suscribir el contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Verificación por parte del proponente la disponibilidad de las máquinas para iniciar su importación inmediatamente firme el contrato y hacer seguimiento al proceso de importación y nacionalización para atender oportunamente las posibles demoras | Cuando se presente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo humano o técnico con competencias insuficientes para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Baja calidad del servicio, demoras en la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá prever esta situación contando con un equipo humano suficiente e idóneo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Validación régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Afectación del estudio de mercado por fluctuación cambiaria | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta y suscribir el contrato utilizando los mecanismos de cobertura que ofrece el mercado si así lo considera | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA 100% | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de vigencia de soporte | Verificación del funcionamiento del software y sus componentes | Hasta la Liquidación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falta de disponibilidad de una UPS funcional durante el período de reparación | Afecta las operaciones normales de la entidad, lo que resultaría en una disminución de la productividad y posibles retrasos en proyectos o tareas críticas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista debe suministrar los equipos necesarios cuando estos deban ser retirados de la entidad por daños o fallas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Verificar que siempre se cuenten con los equipos necesarios para que la entidad preste el servicio sin inconvenientes | Previo a la adjudicación
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de las UPS en los lugares designados | Interrupciones en el suministro de energía, afectando la calidad del servicio ofrecido. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista debe verificar la disponibilidad de las UPS para su importación tan pronto se firme el contrato. Esto incluye confirmar existencias y tiempos de entrega con los proveedores antes de la firma del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Asegurarse de que las UPS estén disponibles en su inventario. | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas de compatibilidad de UPS | Retrasos en instalación y operación | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad estatal 100% | La Entidad deberá prever esta situación al momento de revisar la oferta. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad Estatal 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Asegurarse que las UPS ofertadas sean 100% compatibles a las requeridas por la Entidad. | Previo a la adjudicación
9 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia Tecnológica | Pérdida de eficiencia y soporte | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad estatal 100% | La Entidad deberá exigir tecnología vigente al momento de revisar la oferta. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad Estatal 100% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Asegurarse que las UPS ofertadas correspoindan a tecnología vigente | Previo a la adjudicación
10 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Incumplimiento de cronograma | Afectación del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | La Entidad deberá realizar seguimiento contínuo a las actividades y fechas para la ehjecución de actividades establecidas en el cronograma. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal 100% | Desde el inicio del contrato. | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Asegurarse que las actividades se cumplan en las fechas establecidas en el cronograma. | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | No presentación de facturas | Retrasos en pagos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | La Entidad deberá exigir la presentación de facturas de acuerdo con lo establecido en el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal 100% | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Asegurarse que una vez ejecutada una actividad prevista para el pago, se efectúe la presentación de la factura por parte del Contratista. | Permanente
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Note on N6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El objeto del contrato es un servicio de soporte a demanda, no es un producto que dependa de la gestión del contratista. UAEMC: Se precisa que si existiese incumplimiento respecta a la entrega de los CSI

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.