## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: “MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y SOFTWARE, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS DE GASES Y PERIFÉRICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE EMISIÓN DE GASES A LAS FUENTES MÓVILES”
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (describe el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de asignación | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Falta de presentación de ofertas | Proceso de contratación declarado desierto | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATANTE | 100% | Verificar desde la estructuración de requisitos del proceso los contratos históricos, estudio del mercado, análisis del sector y necesidades de la entidad con más detalle para buscar alternativas de solución. Establecer un plazo amplio para que los proveedores interesados en participar presenten su oferta con el lleno de los requisitos establecidos en el anexo complementario. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | Desde el inicio de la estructuración del proceso | Cuando se adjudique el proceso | Mesas técnicas con las áreas involucradas en la estructuración del proceso de selección. Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso. | Permanente durante la etapa precontractual
2 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la firma del contrato por causas imputables al adjudicatario | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | ADJUDICATARIO | 100% | Seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y CONTRATISTA | Desde el momento de la adjudicación | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Revisión continua de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | Permanente, hasta la legalización y perfeccionamiento del contrato.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Proyección económica o financiera inadecuada del contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual. | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificar detalladamente el estudio de mercado y el anexo técnico para establecer los precios reales de los patrones, insumos y/o repuestos a reparar, calibrar o adquirir. Retroalimentar a la entidad sobre las características y los precios de los patrones, insumos y/o repuestos a reparar, calibrar o adquirir. En todo caso el contratista deberá asumir los mayores costos generados por errores u omisiones en los valores totales de su oferta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la estructuración de la oferta económica | Desde la presesentacion de oferta economica del proceso. | Atención a las observaciones presentadas una vez publicado el estudio de mercado y el estudio previo. Comparar precios de estudio de mercado con las ofertas presentadas | En la etapa precontractual.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la entrega de repuestos o insumos de entrega inmediata por no tener la disponibilidad | Retrasos en la ejecución de pruebas de control de emisiones contaminantes y posible incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento a los tiempos de entrega de los patrones, insumos y repuestos establecidos en el Anexo de especificaciones técnicas por parte del supervisor del contrato. El contratista debe preveer un stock de los insumos y repuestos, para cumplir con su entrega dentro del plazo establecido en el contrato. El contratista debera preveer los insumos y repuestos que se requieran para el desarrollo de mantenimientos preventivos durante los terminos de la ejecución del contrato. Elaboración y ejecución de cronograma una vez firmada acta de inicio, donde se incluya la instalación de los repuestos o insumos en las fechas especificas de los mantenimientos preventivos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Una vez sea adjudicado el proceso | Hasta la terminación del contrato | Solicitud de inventario de stock al contratista Seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos en el anexo de especificaciones técnicas. | Permanente
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar, en el caso en que los patrones, insumos y repuestos sean importados. | Afectación de las condiciones económicas del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | El contratista deberá considerar la posibles fluctuaciones del dólar en el precio ofertado, teniendo presente que la oferta no está sujeta a reajustes. El contratista deberá tener en cuenta la fluctuación de la TRM durante el tiempo de ejecución del contrato al momento de estructurar su oferta económica. En todo caso el contratista deberá asumir los mayores costos generados por errores u omisiones en los valores totales de su oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la estructuración de la oferta económica | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas desde la adjudicación al recibo y satisfacción de los patrones, insumos y repuestos requeridos | Permanente
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Huelgas, distubios y/o problemas de orden público, y demás situaciones externas que impidan o retrasan la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 50% / 50% | El contratista deberá prever la entrega de los patrones, insumos y repuestos con antelación a la fecha del plazo máximo establecido. Coordinar con el supervisor del contrato, nuevas fechas de entrega de los bienes por medio de un plan de contingencia para continuar con la ejecución contractual hasta su terminación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Al momento de suscribir el acta de inicio | Al recibo y satisfacción de los insumos y repuestos | El supervisor debe coordinar con el contratista los ajustes al cronograma de las actividades requeridas durante la ejecución del contrato. | En la ocurrencia del evento
7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdidas o daños de los equipos, patrones, insumos o repuestos durante el traslado a los laboratorios de calibración | Retraso en la ejecución contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | El contratista deberá implementar mejoras en los controles respecto a la recepción y entrega de los vehículos intervenidos, con todos sus elementos respectivos. El contratista deberá con un plan de traslado seguro de equipos, patrones insumos o repuestos que requieran calibración, intervención ajuste, o mantenimiento correctivo para garantizar su integridad dentro del término establecido en el cronograma. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento. | Al recibo y satisfacción de los patrones, insumos o repuestos | El contratista deberá informar la ocurrencia del hecho y/o reportar la entrega de los patrones, insumos o repuestos | Permanente
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el pago de cuentas y facturas | Afectación del PAC de la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 50% / 50% | Solicitar con anticipación al contratista los documentos que debe acreditar para tramitar el pago. Seguimiento y verificación por parte del supervisor al pago del contratista una vez este se haya radicado El contratista deberá presentar factura o cuentas de cobro, según corresponda, conforme las actividades mensuales ejecutadas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Al momento de suscribir el acta de inicio | Con la aceptación de la última factura o cuenta de cobro | Envío recibo y verificación de balances financieros antes de la facturas. Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas para coordinar la proyección del PAC de la Entidad. Realizar seguimiento a la fecha de pago establecida en el contrato para solicitar con antelación los documentos para el trámite del pago | Mensual
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal, relacionado con la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 50% / 50% | Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato Contratista | Al momento de suscribir el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento al comportamiento de la TRM | - Al momento de la suscripción de contrato - Al momento de la revisión de soportes documentales para la autorización del pago por recibo a satisfacción de los bienes adquiridos
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Perdida de la Resolución de autorización de medición de gases contaminantes a fuentes móviles, expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, por No conformidades u observaciones relacionadas con el Software de aplicación no atendidas o subsanadas. | Afectación en la ejecución contractual | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 50% / 50% | Mantener actualizada la Resolución de autorización IDEAM del software de aplicación que tiene impacto directo sobre la ejecución del contrato por parte del contratista - Hacer seguimiento a las fechas de vencimiento de la Resolución, generando alertas que permitan generar acciones oportunas ante la autoridad competente - Generar requerimientos oficiales por parte de la supervisión, en caso de identificar la cercania de vencimiento de las resoluciones para evitar incumplimientos en la ejecución del contrato Atender las No conformidades u observaciones por parte del contratista dentro de los tiempos definidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, en relación con la operación del software de aplicación como herramienta de uso diario por parte de la SDM durante el control de emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles. Dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad acorde a los conceptos técnicos emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente como Autoridad Ambiental. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Al identificar la cercania de la fecha de vencimiento de la Resolución | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento fechas de vencimiento de la Resolución de autorización y seguimiento Iniciar proceso sancionatorio | Fecha especifica de la vigencia de Resolución
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | El contrato no se liquide dentro de los terminos establecidos en la ley y se pierda competancia para el trámite respectivo. | Pérdida de competencia para el trámite respectvio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 50% / 50% | Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que lleven a la terminación del contrato una vez finalice el mismo y traslado de la preliquidación al proveedor o contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | - Supervisor del contrato - SDM - Contratista | A partir de la terminacion del contrato | Hasta la liquidación efectiva. | Requerimiento o seguimiento por parte del supervisor hasta cumplir el término de liquidación bilateral, constancia de los requerimientos al contratista / revisión de la liquidación. | Finalización del plazo de ejección del contrato

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato