## ANEXO RIESGOS
Escuela Superior de Administración Pública ESAP
Anexo No 1. Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Causa (Origen del riesgo o del suceso) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No firma el contrato | Las organizaciones no firman el contrato en el plazo previsto. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra, lo cual es responsabilidad del contratista. | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustar el cronograma de implementación de la Estrategia. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SÍ | Contratista | Un mes antes de que se firme el contrato | Semana anterior a la firma del contrato | Revisando el cronograma propuesto por la organización (en la Propuesta realizada) | Semanal
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales | Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de planeación | Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad de la organización, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | ESAP | Reuniones de articulación con la organización con el fin de establecer cuáles son las fechas de entrega y los posibles errores que presentan los entregables. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SÍ | ESAP | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos a la calidad del servicio prestado. | Mensual
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible incumplimiento contractual o posible prestacion deficiente de los servicios requeridos por la entidad. | Falta de seguimiento o seguimiento deficiente al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones del contrato. Omisión en la notificación oportuna, al presentarse incumplimiento por parte del contratista o de hechos que constituyan faltas disciplinarias y/o delitos. | No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad. | 3=Posible | 3=Posible | 6 | Riesgo Alto | ESAP | Designar un supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento adecuado al contrato. Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SÍ | ESAP | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos a la calidad del servicio prestado. | Mensual
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del conttatista. | Ausencia o demoras en la ejecución de las actividades objeto del contrato | inapropiada asistencia al requerimiento de salud, | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ESAP | Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio so pena de no aprobar el informe respectivo ni realizar el aporte a cargo de la ESAP. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SÍ | ESAP | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos a la calidad del servicio prestado. | Mensual
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | inadecuada comunicación / desvenencias al momento de finalizar el contrato | No se puede liquidar el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ESAP | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | ESAP | Un mes antes de que finalice el contrato | Hasta realizada la liquidación. | Comunicación directa con la organización. | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización encuentra dificultades de acceso a la ESAP, debido a situaciones externas | situaciones orden publico externo e interno | inapropiada asistencia al requerimiento de salud, | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ESAP | La organización debe procurar y facilitar el acceso oportuno y adecuado | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ESAP | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos informes mensuales | Comités Técnicos
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La entidad contratista no realiza las sesiones de formación pacadas | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ESAP | Especificar de manera oportuna los requerimientos de capacitacion requeridos y pactados al inicio del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ESAP | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos informes mensuales | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El operador no encuentra los espacios adecuados para desarrollar las sesiones de formación. | Falta de gestion por parte de la entidad | No se puedan realizar las sesiones de formación. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Gestionar espaciosy garantizar la presencia de los miembros del la Brigada de Emergencia como minimo de asistencia | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos informes mensuales | Comités Técnicos
Note on U4: dd/mmm/yy
Note on V4: dd/mmm/yy
Note on M6: luz Miriam Garcia El Encargado es el contratista?
Note on T6: Luz Miram Garcia El Encargado es el contratista?

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10