MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATAR A PRECIO UNITARIO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA, A: (I) LA VEREDA SABANETA, SECTOR RINCONCITO;(II)LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR CORREA Y (III) LA VEREDA SAN MIGUEL, MUSGOS Y QUIRINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATAR A PRECIO UNITARIO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA, A: (I) LA VEREDA SABANETA, SECTOR RINCONCITO;(II)LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR CORREA Y (III) LA VEREDA SAN MIGUEL, MUSGOS Y QUIRINAL |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Cuando? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de los asesores jurídicos de las entidades intervinientes | 3-Probable | 2-Menor | 4 | Riesgo Alto | ENTIDAD CONTRATANTE | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan el contrato, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Partes que participan en la estructuración del contrato | Elaboración de la etapa precontractual | Suscripción del contrato | Asesoría a las dependencias de cada una de las entidades intervinientes, revisión y ajuste del estudio previo | CADA VEZ QUE SE REQUIERA ELABRAR Y CARGAR DOCUMENTACION RESPECTO AL PROCESO CONTRACTUAL | Cada vez que se presenta una solicitud de suscripción de contrato |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones | Declaratoria de desierto el proceso de selección | 3-Probable | 4-Mayor | 4 | Riesgo Alto | ENTIDAD CONTRATANTE | Revisión y apoyo jurídico y técnico a las dependencias que solicitan el contrato | 2-Improbable | 4-Mayor | 4 | Riesgo Alto | SI | Partes que participan en la estructuración del contrato | Elaboración de la etapa precontractual | Suscripción del contrato | Asesoría a las dependencias de cada una de las entidades intervinientes, revisión y ajuste del estudio previo | CADA VEZ QUE SE REQUIERA ELABRAR Y CARGAR DOCUMENTACION RESPECTO AL PROCESO CONTRACTUAL | Cada vez que se presenta una solicitud de suscripción de contrato |
| 3 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico - Riesgo Operacional | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificación es técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | MENSUAL | EN LAPRESENTACION DE INFORMES |
| 4 | Especifico | externo | Ejecución | Riesgo Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1-Improbable | 1-Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Supervisores, Interventor, Contratista | Acta de Inicio de Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL | EN LOS INFORMES DE INTERVENTORIA |
| 5 | General | externo | Ejecución | Riesgo Económico | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el municipio. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1-Raro | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Acta de Inicio de Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL | REVISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN |
| 6 | Especifico | externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la ejecución de la obra por causas atribuibles al contratista | Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE - PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento. De comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1-Raro | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | 4. Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL | REUNIONES /COMITES |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional - Social | Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE - PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1-Raro | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL | EN COMITE DE OBRA |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad d que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas. | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia a en el desarrollo del proyecto. | 2-Raro | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE - PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1-Raro | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del municipio, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento | ACTAS DE COMITÉ OBRA |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3-Posible | 2-Medio | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2-Raro | 2-Raro | 4 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | DIARIO | EN COMITÉ DE OBRA |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementa ríos realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 3-Posible | 2-Moderado | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2-Probable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | Al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | REUNIÓN DE OBRA |
| 11 | Especifico | externo | Ejecución | ambientales | Deficiencia en los procesos operativos | Daños ambientales. | 4-Probable | 3-Moderado | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista y formulación del sistema de gestión ambiental de la obra. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO, pero hay impacto negativo del medio ambiente | CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Verificación y control de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista. | DIARIO | EN BITÁCORA DE OBRA |
| 12 | Especifico | externo | Ejecución | Económicos | Daños a terceros | Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista y solicitud de garantías. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO, porque la reclamación no afecta el plazo de ejecución. | CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Verificación y control en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista, | SEMANAL | EN COMITÉ DE OBRA |
| 13 | General | externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Variación del precio del Dólar que pueda incidir en el precio de insumos, materiales y equipos. | Incumplimiento de las obligaciones pactadas | 5-Casi Cierto | 3-Moderado | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Requerimientos, seguimiento y control a las obligaciones pactadas. | 4-Probble | 2-Menor | 6 | Riesgo Alto | SI, afecta el plazo de ejecución | CONTRATANTE | Acta de Inicio del contrato | Acta de Terminación y Liquidación del Contrato | Seguimiento del supervisor a las obligaciones pactadas | SEMANAL | EN COMITÉ DE OBRA |
| 14 | Especifico | externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Deficiencia en la señalización y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Accidentes del personal de contratista y terceros | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y formulación del tema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO, porque el Contratista debe efectuar los respectivos reemplazos. | CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial y trabajo en alturas. | DIARIO | REUNIÓN DE OBRA Y BITÁCORA DE OBRA |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado | Impacto económico al Contratista | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE - PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales. | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Acta de Inicio de Contrato | Acta de terminación | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificación es técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de interventoría. | MENSUAL | EN COMITÉ Y BITÁCORA DE OBRA |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL municipio asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013 | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto | 1-Raro | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE - PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto. | 1-Raro | 2-Menor | 2 | Riesgo Bajo | NO, porque no afecta el plazo de ejecución. | Supervisores, Interventor, Contratista | Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto | Cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes | Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos. | Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal | EN COMITÉ Y BITÁCORA DE OBRA |