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ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NO. 2020-180-002069-7 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
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	CONTRATO Nº
	2020-180-002069-7 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	MODALIDAD
	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. MP-SI-SA-002-2020

	CLASE
	CONTRATO DE OBRA

	CONTRATANTE
	MUNICIPIO DE POPAYÁN

	CONTRATISTA
	VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
NIT. No. 10.535.393

	
OBJETO
	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

	SUPERVISOR
	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

	
VALOR INICIAL
	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($425.090.227).

	
PLAZO INICIAL
	SE ESTABLECE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTADOS DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

	ACTA DE INICIO
	11 DE DICIEMBRE DE 2020

	ACTA DE SUSPENSION No.1
	28 DE DICIEMBRE DE 2020

	PRESENTE ACTA DE REINICIO No.1
	04 DE FEBRERO DE 2021




En la ciudad de Popayán se reunieron el Secretario de Infraestructura, Ingeniero CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.301.884 expedida en Popayán, facultado para suscribir la presente acta según Decreto Municipal 20201000000125 del 03 de enero del 2020,  el Ingeniero VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 10.535.393 de Popayán – Cauca, quien para los efectos de la presente acta de suspensión se denominará el CONTRATISTA, y el Ingeniero PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.307.140 expedida en Popayán, con cargo de Profesional Universitario del Municipio de Popayán, quien actúa en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta de Reinicio No. 1 del contrato de obra No. 2020-180-002069-7 de 2020, previas las consideraciones: 1) El 30 de noviembre de 2020 se suscribió contrato de obra No.2020-180-002069-7 entre el MUNICIPIO DE POPAYÁN y el ingeniero VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ, habiéndose suscrito el acta de inicio el día 11 de diciembre de 2020. 2) Mediante oficio de radicado No. 20201400396423 se designó al Ingeniero PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO como supervisor del contrato. 3) El día 24 de diciembre de 2020 se recibió solicitud de suspensión del contrato de obra por parte del contratista, manifestando que: “1. Temporada decembrina con gran afluencia de personas en los frentes de trabajo, especialmente en el CAM, dificultando la colocación de andamios y delimitación de áreas de trabajo. 2. Dificultad para el movimiento de las pinturas y las obras de arte en el caso del frente de trabajo del Museo Negret ya que se han venido realizando eventos importantes en el sitio. 3. Las permanentes lluvias no han permitido el normal desarrollo de las actividades que por seguridad no se permite el trabajo en alturas. 4. Las actividades contractuales en su mayoría se trata de acabados (estucos y pinturas), por las constantes lluvias, el terminado de estas actividades no es el apropiado, adicionalmente, algunas labores como el terminado de los canales y la limpieza se entorpece.”. 4) El supervisor del contrato de obra No. 2020-180-002069-7 del 30 de noviembre de 2020, avala la suspensión con la firma del acta de radicado No. 20201400436863 del 28 de diciembre de 2020, acta de suspensión No. 01 que fue aprobada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II el día 29 de diciembre del 2020  5) Habiéndose superado las causas que generaron la suspensión del contrato de obra, el pasado 18 de enero de la anualidad vigente se recibió comunicación escrita por parte del contratista solicitando el reinicio del contrato de obra No. 2020-180-002069-7 del 30 de noviembre de 2020. 6) El contratista se compromete a seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en aras de prevenir el contagio por COVID -19, siendo responsabilidad del supervisor y de la Secretaría de Salud monitorear y vigilar la aplicación del Plan de protocolo de seguridad sanitario para la Obra (PAPSO). En virtud de lo anterior, las partes acuerdan. PRIMERO: Reiniciar el contrato de obra No. 2020-180-002069-7 del 30 de noviembre de 2020 a partir del día 04 de febrero de 2021. SEGUNDO: El presente reinicio no genera reconocimientos adicionales al conveniente. TERCERO: En virtud del presente reinicio se deberán ajustar las garantías pactadas en el contrato de obra No. 2020-180-002069-7 del 30 de noviembre de 2020. CUARTO: El presente reinicio se perfecciona con la firma de las partes. Dada en Popayán a los cuatro (04) días del mes de febrero del año 2021.
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