## OBRA
MATRIZ DE RIESGOS
“OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DEL CAMPUS ESCUELA DE POSTGRADOS FAC – SEDE GUAYMARAL. ”
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración edl Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Paro o huelga de trabajadores. | Atrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificar el pago de salarios al personal administrativo y operativo de la obra. Mesas de concertación entre contratista-trabajadores, con el fin de establecer las acciones y/o acuerdos. Como última instancia verificar los trámites administrativos ante las Entidades competentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Garantizar el cumplimiento de las obligacones del contratista con sus acreedores. | Etapa de ejecución
2 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones. | Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito) | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad y/o Contratista | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal. | Mensual
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Incremento de aportes al sistema de seguridad social. | Disminución del alcance del proyecto,varización en los costos directos o indirectos del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)Las obligaciones laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social vigentes al cierre del proceso, así como sus variaciones ordinarias y previsibles, se entienden incorporadas en la oferta. Cualquier modificación normativa posterior será analizada conforme a su incidencia directa, efectiva y demostrada, sin reconocimiento automático." | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal. | Mensual
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Variación de cantidades de obra. | Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato. | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad | El Contratista, interventoría y la Entidad supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato y debe realizar balances de obra periódicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades. | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Variación de precios unitarios. | Desfinanciamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión y aprobación de los A.P.U's verificando la varicaón artificial de los precios o exista una variación del mercado significativa por causas externas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de contratación | Etapa de ejecución | Revisión y aprobación de los A.P.U's en el inicio de la ejecución del contrato. | Etapa de ejecución
6 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Sobrecosto por cambios en el proceso constructivo. | Modificación en el sistema constructivo o prácticas construcitvas. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Revisión y aprobación del metodo constructivo solicitado por el contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad y/o Contratista | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Revisando las especificaciones técnicas del proyecto y su correcta ejecución. | Etapa de ejecución
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de precios de materiales e insumos. | Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de los precios del mercado, verificar que el contratista haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisando el control de pedidos | Etapa de ejecución
8 | General | Interno | Planeación | Sociales o Políticos | Falta de coordinación interinstitucional | Atraso del proyecto si existe algún tipo de convenio o aprobación pendiente por parte de un ente ajeno a la entidad. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad | Planear adecuadamente los procesos que dependan de un ente externo o convenio de obligatorio cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificando que el proyecto cumple con toda la normatividad vigente y que los interesados hayan aprobado y tramitado cualquier tipo de licencia o permiso necesario para la ejecución del proyecto. | Etapa de planeación
9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Hurto y vandalismo | Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias. | 1 | 1 | 2 | #REF! | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos. | Etapa de ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros | Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. Posibles demandas de los involucrados hacia los causantes del daño. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, verificar que el personal que labora en el proyecto es el idóneo y no presenta un riesgo para sociedad o la Unidad militar. | 1 | 1 | 2 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión y aprobación de los E.S.P. de los involucrados en la ejecución del proyecto. Implementación de protocolos de seguridad y en dado caso aplicar las garantías. | Etapa de ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Accidentes de tránsito | Perdida de personal, material o equipo. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Contratista | Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades. Cumplimiento de la normatividad de cada unidad aérea para la circulación de vehículos. | 1 | 1 | 2 | #REF! | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga y livianos. Implementación de protocolos de seguridad y en dado caso aplicar las garantías. | Etapa de ejecución
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público | Posible suspensión del contrato. | 1 | 3 | 4 | #REF! | Entidad/contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte | Etapa de ejecución
13 | General | Interno | Planeación y ejecución | Sociales o Políticos | Divulgación y sensibilización del proyecto con personal ajeno al proyecto. | Fuga de información del proyecto afectando la seguridad de la Unidad o intereses de la FAC. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Contratista | Firma de formatos de confidencialidad y reserva de la información. Seguimiento a las copias controladas e información del proyecto. En caso de incumplimiento a los compromisos de confidencialidad, iniciar las acciones legales a que haya ante las autoridades competentes. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Liquidación | Verificando la existencia de actas de reuniones y resoluciones según sea el caso donde se evidencia la sensibilización del proyecto. | Etapa de ejecución y cierre del proyecto.
14 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Escasez de materiales, materias primas o insumos | Atraso de la ejecución del proyecto por fallas en la logística del contratista. | 2 | 4 | 6 | #REF! | Contratista | Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales mas utilizados en el proyecto. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar los inventarios del almacén y las salidas mas frecuentes. Revisar las ordenes de pedido. | Semanal
15 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones | Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o mobiliarios. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad/contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario
16 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Actos de sabotaje y terrorismo | Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Entidad/contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario
17 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Secuestro y extorsión | Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad/contratista | Mantener ESP aprobados por JIN extremar medidas de seguridad. Tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | #REF! | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión constante de los ESP del personal de la obra, verificar posibles amenazas y alteraciones del orden público. | Etapa de ejecución
18 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Sociales o Políticos | Alteraciones de orden público | Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad/contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario
19 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID. 19) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | #REF! | Contratista y Entidad | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. Verificar e implementar los protocolos establevcidos por las Entidades gubernamentales. | 1 | 2 | 3 | #REF! | SI | Entidad y/o Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal
20 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Sociales o Políticos | Inasistencia de los servidores a las citas o capacitaciones | Perdida de capacitación del personal para la operación de los bienes o servicios adquiridos. | 3 | 4 | 7 | #REF! | Entidad | Verificar que los involucrados tengan el tiempo y los recursos necesarios para asistir a las capacitaciones programadas. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto a la entrega de manuales y/o capcitaciones para correcto uso del mobiliario. | 2 | 4 | 6 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Liquidación | Verificar que el personal a capacitar tenga el tiempo y recursos necesarios para asistir y cumplir con los requisitos de ley propuestos en las capacitaciones. | Etapa de ejecución
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Escasez de recurso humano calificado | Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Atraso en la ejecución de la obra. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Contratista | Verificar la existencia del recurso humano existente en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto. | 2 | 2 | 4 | #REF! | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar la idoneidad del personal contratado para la ejecución de los diferentes procesos constructivos. | Etapa de ejecución
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Afectación de redes de servicios públicos. | Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Retrasos de obra por rediseño del proyecto. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Entidad | Revisión del proyecto y verificar en la implantación las posibles redes cercanas y su posible afectación. | 1 | 1 | 2 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Revisión de las redes existentes y verificacion en sitio con topografia. | Etapa de planeación
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios. | Inoperación de los mobiliarios anexos al proyecto, impidiendo su utilización. | 1 | 3 | 4 | #REF! | Contratista | Verificar que la casa fabricante garantice la provisión de repuestos y accesorios para los mobiliarios instalados en el proyecto. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Comprobar que la casa fabricante certifique la existencia de repuestos y accesorios para los mantenimientos requeridos. | Etapa de ejecución
24 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Fallas en la ejecución de los procesos constructivos. | Fallas en la estabilidad y calidad de la obra. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Interventoría y/o Contratista | Realizar los procesos constructivos según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Revisar que el personal operativo este cumpliendo con lo descrito en la especificaciones técnicas. | Diario
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos. | Atraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 4 | 6 | #REF! | Contratista | Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra. | 2 | 3 | 5 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada. | Etapa de ejecución
26 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en la ejecución de la obra por fuerza mayor o caso futuro | Demoras en la terminación de la obra y en la entrega final del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventoría, Contratista y entidad | En caso de presentarse alguna circunstancia que retrase la ejecución del proyecto sea por fuerza mayor o caso fortuito, la entidad en conjunto con el contratista y el interventor, dependiendo de la situación particular, analizará las causas que dan lugar al retraso de la obra y tomaran las medidas correctivas o de contingencias necesarias para evitar la paralización de la obra en el marco de sus posibilidades | 2 | 2 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado de la ejecución del contrato por parte de los responsables | Etapa de ejecución
27 | Especifico | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Financieros | Incremento de la tasa de cambio | Afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar la compra y stock de los materiales y/o mobiliarios cuyo precio este condicionado por la tasa de cambio, con el fin de evitar los impactos de la bursatilidad del mercado. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | InterventoriaContratista Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificar que el Contratista adquiera los materiales susceptible a variacion por la TRM de manera oportuna | Etapa de ejecución
28 | Especifico | Interno | Selección | Financieros | Afectaciön a la ejecucion del contrato debido a la insolvencia o iliquidez del contratista | Atraso o incumplimiento a las obligaciones contractuales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá demostrar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato. | 1 | 4 | 6 | Alto | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de selección | Etapa de contratación | Verificar que el proponente cumpla con los indicadores financieros y organizacionales exigidos y cuente con la capacidad residual requerida, para la ejecución del contrato. | Etapa de selección
29 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Modificación de especificaciones técnicas | Modificación en el alcance y costo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Entidad | El comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | #REF! | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar antes de la ejecución de las actividades cual es su alcance y si realmente suplen las necesidades que tienen las instalaciones. | Etapa de ejecución
30 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Declarar desierto el proceso. | No se suple la necesidad existente de la Entidad. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Entidad | Verificar que existan proponentes interesados en el modelo de negocio y que el Comité Evaluador verifique que estos cumplen con lo especificado en los pliegos de condiciones. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de selección | Etapa de contratación | Realizando el seguimiento al SECOP I - II de la publicación del contrato. | Etapa de selección
31 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Recurso profesional y/o técnico que no reúne la competencia exigida en los pliegos de condiciones. | Atraso en la ejecución del proyecto. Fallas en la ejecución de los procesos constructivos. | 2 | 4 | 6 | #REF! | Contratista | Verificar y aprobar las hojas de vida del personal de la obra. En caso de incumplimiento de las obligacines contractuales respecto al personal profesional, se debe inicar el debido proceso por incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de contratación | Etapa de ejecución | Verificando la experiencia y disponibilidad del personal según lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato . | Etapa de contratación
32 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Inasistencia del personal administrativo de la obra. | Fallas en la ejecución de las técnicas constructivas. Atraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Contratista | Verificar la asistencia del personal a la obra. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a la dedicacion exigida para el perosnal minimo requerido, se debe inicar el debido proceso por incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar que el personal asista y cumpla con las funciones para lo cual fue contratado, utilizando como medio de control el debido diligenciamineto de la bitácora de obra. | Etapa de ejecución
33 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Aprobación de permisos por parte de corporaciones autonomas regionales. | Atraso para iniciar la ejecución de la obra. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad/contratista | Verificar la aprobación de los permisos necesarios durante la etapa de planeación del proyecto. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Seguimiento al tramite de permisos ambientales hasta su respectiva aprobación por medio de resolución o documento que certifique el respectivo trámite. | Semanal
34 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Que el contratista no presente o incumpla con la constancia proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento igual o superior al 80% de las fases de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 | Incumplimiento normatividad nacional | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | No es una obligación de ejecución del contrato, pero en el marco de las funciones que le asisten a las Entidades públicas se le informará del incumplimiento a las autoridades correspondientes a fin de tomar las medidas que correspondan | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad y/o Contratista | Tan pronto no se presente o se presente la constancia sin el debido cumplimiento de lo establecido en la norma | Ejecuión del contrato | Mediante la solicitud que deba hacer el supervisor del contrato de la documentación referida | Cuando se presente
35 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Atraso de la ejecución del proyecto. Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. | 1 | 3 | 4 | #REF! | Entidad/contratista | Seguimiento a cambios climáticos adversos. | 1 | 1 | 2 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado del clima. | Etapa de ejecución
36 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Temporada de lluvias | Atraso de la ejecución del proyecto. Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Entidad/contratista | Programar actividades que no se vean afectadas por las lluvias. | 2 | 2 | 4 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado del clima. | Etapa de ejecución
37 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Sismos - Terremotos | Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. Fallas estructurales en las instalaciones. Perdida parcial o total de las instalaciones. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Entidad/contratista | No es posible anticipar un sismo. | 1 | 5 | 6 | #REF! | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | No es posible anticipar un sismo. | Etapa de ejecución
38 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos, técnicos y económicos, pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Adjudicación del proceso contractual a una empresa que no cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la debida ejecución del Contrato, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Entidad | Durante la etapa de planeación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumpllimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad, publicidad, libre concurrencia, que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Revisión de los estudios y documentos previos del proceso, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para el diseño y estructuración de los requisitos mínimos habilitantes, que garanticen la adecuada selección de un proponente que cuente con la capacidad técnica, económica y legal necesaria para el adecuado cumplimiento del Contrato. | Semanal
39 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a un oferente en particular con anterioridad a la del pliego de condiciones o de los resultados de la licitación, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Violación al Principio de Publicidad de los documentos asociados al proceso contractual, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Entidad | Durante la etapa de planeación y contratación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumpllimiento al Cronorama General del Proceso establecido en el SECOP II y las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Verificando el cumplimiento de las fechas y plazos establecidos en el Cronograma General del Proceso publicado en el SECOP II, con el fin de publicar los documentos asociados al proceso únicamente en las fechas previamente establecidas en el pliego de condiciones. | Semanal
40 | General | Externo | Selección | Corrupción | Evaluar y verificar las ofertas de manera subjetiva o errónea o interpretar el pliego de condiciones de manera subjetiva con el propósito de favorecer a un oferente en particular, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de los oferentes que hayan sido afectados por ésta práctica, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 4 | 5 | #REF! | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Durante la etapa de evaluación los Comités Evaluadores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumpllimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal y a las reglas de selección establecidas en el Pliego de condiciones del proceso, garantizando que la selección del proponente se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 3 | 4 | #REF! | NO | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Presentación de Ofertas | Suscripción del Contrato | Los Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) deberán realizar la revisión y evaluación de las ofertas conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera objetiva y responsable. | Una vez previo a la publicación de los Informes de Evaluación y respuesta a las observaciones presentadas al mismo.
41 | General | Externo | Ejecución | Corrupción | Elaborar informes que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios, que no cumplen con las condiciones técnicas o que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o proceder a su correspondiente liquidación. | Detrimento Patrimonial para la Entidad, al dar como recibido a satisfacción la obra, bienes y/o servicios derivados del Contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, impidiendo el debido cumplimiento del objeto contractual y por tanto la necesidad que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso, al hacer un uso indebido de los recursos públicos. | 1 | 5 | 6 | #REF! | Interventoria y/o Supervisor del Contrato | La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas y debe realizar balances de obra periódicos , verificando que los procesos constructivos se realicen según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Contratista | A partir de la suscripción del Acta de inicio de Obra | Suscripción del Acta de recibo a satisfaccion | Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades. | Semanal
42 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Rechazo u observaciones a los diseños eléctricos por parte de ENEL que requieran su modificación para obtener la aprobación correspondiente. | Ajuste o modificación de los diseños eléctricos, cambios en las cantidades de obra, posibles retrasos en la ejecución y necesidad de adelantar los trámites de aprobación nuevamente. | 2 | 4 | 6 | #REF! | Entidad | Atender oportunamente las observaciones formuladas por ENEL, gestionar la aprobación en los tiempos establecidos y coordinar los ajustes requeridos para minimizar afectaciones al cronograma y al presupuesto. Verificar antes del acta de inicio el estado de aprobación Enel, no permitir avances constructivos eléctricos sin aprobación Enel. | 1 | 2 | 3 | #REF! | NO | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Seguimiento al tramite de revisión de diseños hasta su respectiva aprobación por medio de resolución o documento que certifique el respectivo trámite. | Diario durante la etapa precontractual
43 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Vencimiento de la revalidación prorrogada de la Licencia de Parcelación y Construcción No. RES 18-5-1340, vigente hasta el 16 de noviembre de 2026, antes de culminar las obras civiles licenciadas, las obras y dotaciones de áreas de cesión, o antes de adelantar los trámites de recibo/entrega que correspondan. | Suspensión o imposibilidad de continuar actividades constructivas, necesidad de trámite urbanístico adicional, posible solicitud de licencia de parcelación para saneamiento de cesiones si procede, retrasos, sobrecostos, afectación del cronograma contractual y eventuales controversias sobre asignación del riesgo. | 5 | 5 | 10 | #REF! | Entidad/contratista | Incorporar al cronograma contractual un hito obligatorio de terminación de obras físicas licenciadas antes del 16 de noviembre de 2026; hacer seguimiento quincenal al avance físico; verificar si las obras faltantes de cesión podrían o no ser objeto de licencia de saneamiento; mantener expediente completo de licencia, planos aprobados, prórroga, actas, certificaciones, avances y cuadro de áreas; activar plan de contingencia urbanística si el avance pone en riesgo el vencimiento. | 4 | 2 | 6 | #REF! | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento semanal desde el acta de inicio, comparando avance físico real vs. cronograma contractual. | semanal
44 | Específico | Externo / Regulatorio | Ejecucion y cierre | Regulatorio | Improcedencia, demora o condicionamiento de la licencia de parcelación para saneamiento de cesiones, en caso de que al vencimiento de la licencia vigente no se hayan culminado las obras y dotaciones de áreas de cesión pública. | Imposibilidad de culminar obras faltantes, retrasos en la entrega de áreas de cesión, necesidad de ajustes al alcance, mayores costos, suspensión de actividades, controversias contractuales y riesgo de incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad/contratista | No asumir el saneamiento como mecanismo ordinario; programar culminación de obras antes del 16 de noviembre de 2026; verificar desde el inicio el porcentaje de áreas de cesión ejecutadas y faltantes; llevar cuadro de áreas actualizado; documentar avance de obra; validar oportunamente con curaduría si, en caso extremo, procedería saneamiento. | 4 | 4 | 8 | Alto | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de ejecución | Control del porcentaje de avance de áreas de cesión y obras faltantes; revisión de cuadro de áreas; actas semanal de avance; concepto preventivo si el avance se retrasa. | Semanal
45 | Especifico | Externo / regulatorio | Ejecucion y cierre | Regulatorio | Demoras en la certificación, aprobación de obras y energización por parte de entidades externas (certificadores RETILAP/RETIE, ENEL y UAESP), debido a sus tiempos de revisión, observaciones o requisitos adicionales | Retrasos en la ejecución o recibo del componente de alumbrado público, imposibilidad de energización y/o puesta en funcionamiento, y/o afectación del recibo final. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Exigir plan de gestión de trámites; incluir hitos contractuales para el seguimiento de aprobación, construcción, certificación, conexión y entrega, RETILAP/RETIE, ENEL , UAESP. | 4 | 4 | 8 | Alto | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Control del plan de gestión de tramites | Semanal
46 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Rechazo por parte de las entidades externas de las obras ejecutadas, por incumplimiento de las especificaciones técnicas, normas aplicables o requisitos de calidad. | Necesidad de demoler, corregir o reconstruir las obras ejecutadas, con el consecuente ajuste de actividades, posibles retrasos en el cronograma y mayores costos. | 3 | 4 | 7 | #REF! | Contratista | Ejecutar las obras conforme a los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y los estándares de calidad; implementar controles de calidad durante la ejecución y realizar inspecciones periódicas para identificar y corregir oportunamente las no conformidades antes de las revisiones oficiales. | 2 | 2 | 4 | #REF! | NO | Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento a los metodos constructivos, y cumplimiento de especificacions y aprobaciones de las entidades externas, incluyendo vositas de las entidades externas durante la ejecución | Etapa de ejecución