## Matriz de Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Asignación | Tratamiento / Controles | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría final | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable | Inicio del tratamiento | Finalización del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia, incapacidad o relevo tardío del personal de vigilancia | Puestos descubiertos y afectación de la continuidad del servicio | 3 | 3 | Alto | Contratista | Contar con personal de relevo, supervisión permanente y plan de contingencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación diaria de turnos, novedades de personal, reportes de supervisión y control de puestos cubiertos. | Diaria
2 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Hurto, daño o afectación de bienes inmuebles bajo custodia | Pérdida o deterioro de bienes públicos | 2 | 4 | Alto | Contratista | Cumplimiento de consignas, supervisión, rondas y controles operativos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informe del contratista y seguimiento del supervisor | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en equipos de comunicación, radios o telefonía móvil | Demora en atención de novedades o fallas de coordinación | 3 | 2 | Medio | Contratista | Mantenimiento y reposición inmediata de equipos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente la falla | Una vez se restablezca el servicio | Reporte de novedades y verificación del supervisor | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en rondas, supervisión o controles operativos | Disminución de cobertura y vulnerabilidad de predios | 2 | 3 | Medio | Contratista | Seguimiento por supervisión, planillas y reportes periódicos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación de planillas, rondas e informes | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Orden Público | Alteraciones de orden público, invasiones o ocupaciones ilegales | Riesgo para bienes y personal de vigilancia | 3 | 4 | Alto | Compartido | Coordinación con Policía Nacional y activación de protocolos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista / Supervisor | Cuando se presente la alteración | Hasta el restablecimiento del orden público | Informes de novedades y coordinación con autoridades | Cuando ocurra el evento
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación de normas laborales o tarifarias de vigilancia | Afectación del equilibrio económico del contrato | 2 | 3 | Medio | Compartido | Aplicación de mecanismos legales de restablecimiento económico | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor / Área contractual | Desde la expedición de la norma | Hasta la implementación de ajustes contractuales | Seguimiento normativo y revisión contractual | Trimestral
7 | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Demoras en reportes de novedades o atención de requerimientos | Afectación del control y supervisión contractual | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Protocolos de reporte inmediato y seguimiento de supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se detecte la novedad | Hasta el cierre del requerimiento | Revisión de informes y comunicaciones | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas mecánicas de vehículos de supervisión o vigilancia móvil | Retrasos en atención de novedades y rondas | 2 | 3 | Medio | Contratista | Mantenimiento preventivo y vehículos de contingencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando ocurra la falla mecánica | Hasta la reposición o reparación del vehículo | Informe técnico y verificación operativa | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Laboral | Paros, conflictos laborales o retiro masivo de personal | Interrupción parcial del servicio | 2 | 4 | Alto | Contratista | Plan de contingencia y disponibilidad de personal alterno | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente la novedad laboral | Hasta el restablecimiento total del servicio | Seguimiento del supervisor y reportes del contratista | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Ingreso no autorizado a predios vigilados | Riesgo de ocupación, vandalismo o pérdida de bienes | 3 | 4 | Alto | Contratista | Control de accesos, rondas y reporte inmediato a autoridades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión de minutas e informes de novedades | Diario
11 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Emergencias por incendio, inundación o eventos naturales | Afectación de inmuebles y suspensión del servicio | 2 | 4 | Alto | Compartido | Activación de planes de emergencia y coordinación institucional | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Entidad | Cuando ocurra la emergencia | Hasta superar la contingencia | Seguimiento a planes de emergencia y reportes | Cuando ocurra el evento
12 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en sistemas de monitoreo o registro de rondas | Dificultad para verificar prestación del servicio | 2 | 3 | Medio | Contratista | Implementar controles alternos y soporte técnico inmediato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se detecte la falla | Hasta el restablecimiento del sistema | Validación de registros y soporte técnico | Mensual
13 | General | Externo | Postcontractual | Administrativo | Demora en la entrega de informes finales, soportes operativos, paz y salvos o documentación requerida para la liquidación del contrato | Retraso en el proceso de liquidación contractual y cierre administrativo | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento periódico por parte de la supervisión y requerimientos oportunos para la entrega de informes, soportes y documentos necesarios para la liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el vencimiento del contrato | Hasta la liquidación | Revisión documental | Mensual

## ESCALAS
PROBABILIDAD
VALOR | DESCRIPCIÓN | DEFINICIÓN
1 | MUY BAJA | ES POCO PROBABLE QUE OCURRA
2 | BAJA | PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE
3 | MEDIA | EXISTE POSIBILIDAD MODERADA DE OCURRENCIA
4 | ALTA | PROBABLEMENTE OCURRIRÁ DURANTE LA EJECUCIÓN
5 | MUY ALTA | SE ESEPRA QUE OCURRA FRECUENTEMENTE
IMPACTO
VALOR | DESCRIPCIÓN | DEFINICIÓN
1 | INSIGNIFICANTE | NO AFECTA DE MANERA RELEVANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2 | MENOR | GENERA AFECTACIONES LEVES Y DE FÁCIL MANEJO
3 | MODERADO | PUEDE AFECTAR PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4 | MAYOR | GENERA AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS OPERATIVAS O ECONÓMICAS
5 | CRÍTICO | PUEDE COMPROMETER GRAVEMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O GENERAR AFECTACIÓN PATRIMONIAL RELEVANTE
VALORACIÓN
RANGO | CATEGORÍA
2 - 4 | BAJO
4 - 5 | MEDIO
6 - 8 | ALTO
9 - 10 | EXTREMO