## ptto
LINEAMIENTOS TURISMO TATACOA
Descripción | Unidad | Vlr. Unit. | Cantidad | Dedic. | Vlr Total
Equipo Técnico Transversal
Profesional para Planificación y Gestión ambiental | Hombre/mes | 7388032.1939 | 4 | 70% | 20686490.1429
Profesional Regulaciones en turismo de naturaleza | Hombre/mes | 7388032.1939 | 4 | 70% | 20686490.1429
Profesional en Turismo de naturaleza y ecoturismo | Hombre/mes | 7144254.2811 | 4 | 70% | 20003911.9871
Profesional SIG | Hombre/mes | 6008005 | 4 | 70% | 16822414
Profesional Infraestructura Turística | Hombre/mes | 7144254.2811 | 4 | 70% | 20003911.9871
Subtotal Equipo Técnico (A) |  |  |  |  | 98203218.26
Logística
Talleres comunitarios | Taller | 450000 | 6 | 100% | 2700000
Refrigerios talleres Presenciales | Unidad | 10000 | 200 | 100% | 2000000
Gasto de Viaje (talleres y visita) | Día | 230000 | 8 | 100% | 1840000
Transporte Personal (talleres y visita) | Trayecto | 550000 | 4 | 100% | 2200000
Arrendamiento parcial oficina | Mes | 810000 | 5 | 100% | 4050000
Servicios publicos | Mes | 252876 | 5 | 100% | 1264380
Papeleria y otros | Global | 1500000 | 2 | 100% | 3000000
Subtotal Logística (B) |  |  |  |  | 17054380
Total antes de IVA (A + B) |  |  |  |  | 115257598.26
IVA (19%) |  |  |  |  | 21898943.6694
Total |  |  |  |  | 137156541.9294
137705168.0971
RUBRO | UNIDAD | VALOR TOTAL ($)
Equipo técnico | Global | 98203218.26
Logística | Global | 17054380
SUBTOTAL |  | 115257598.26
IVA (19%) |  | 21898943.6694
TOTAL |  | 137156541.9294

## GRADOS
NECESIDAD | DESCRIPCION | GRADO | REQUISITO MINIMO | HONORARIOS ESTIMADOS – Tabla Salarial 2026 ($)
Profesional para Planificación y Gestión ambiental | Profesional Universitario | 10 | Título profesional y Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada | 7388032.1939
Profesional Regulaciones en turismo de naturaleza | Profesional Universitario | 10 | Título profesional y Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada | 7388032.1939
Profesional en Turismo de naturaleza y ecoturismo | Profesional Universitario | 9 | Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. | 7144254.2811
Profesional SIG | Profesional Universitario | 5 | Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. | 6008005
Profesional Infraestructura Turística | Profesional Universitario | 9 | Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. | 7144254.2811

## competencias
| DESCRIPCIÓN | FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO REQUERIDOS | UNIDAD | MESES | % DEDIC.
EQUIPO TRASVERSAL | Profesional para Planificación y Gestión ambiental | Acreditar título Profesional ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, ingeniería agroforestal, ingeniería forestal, Biología, Ecología, Administración Turística y Hotelera, Administración de Empresas y/o Administración Ambiental; con posgrado a nivel de maestría o especialización en áreas de Gestión de áreas protegidas, Ordenamiento territorial, Desarrollo sostenible, Gestión ambiental y/o Turismo sostenible. | Con experiencia profesional mínima de 5 años y experiencia específica en procesos de planificación, planeación y ejecución de acciones relacionadas con las temáticas de manejo y ordenamiento de Áreas Protegidas y/o ecosistemas estratégicos y/o Formulación de instrumentos de planificación y/o planificación y gestión del turismo sostenible y/o gestión ambiental | Hombre/mes | 5 | 70%
| Profesional Regulaciones en turismo de naturaleza | Profesional en derecho, ingeniería ambiental, Administración Turística y Hotelera, Administración Ambiental, Administración Pública; con posgrado a nivel de maestría o especialización en áreas relacionadas con Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, Gestión Ambiental, Turismo Sostenible, Ordenamiento Territorial, Gestión de Áreas Protegidas y/o Ciencias Biológicas. | Con experiencia mínima de 5 años en procesos relacionados con en la formulación y adopción de regulaciones en turismo de naturaleza. | Hombre/mes | 4 | 70%
| Profesional en Turismo sostenible | Profesional en Administración Turística y Hotelera, Administración de Empresas Turísticas y/o Economía del Turismo | Con experiencia profesional mínima de 3 años en Planificación turística, Diseño de Productos Turísticos, Proyectos de Desarrollo Comunitario y/o Gestión del Turismo Sostenible y/o Gestión Ambiental | Hombre/mes | 4 | 70%
| Profesional SIG | Profesional en Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería Catastral y Geodesia, Geógrafo; con título de postgrado a nivel de especialización o maestría en sistemas de información geográfica, análisis espacial o geomática | Con experiencia profesional mínima de 4 años en manejo de sistemas de información geográfica aplicados a planificación territorial y/o zonificación ambiental y/o análisis espacial | Hombre/mes | 4 | 70%
| Profesional Infraestructura Turística | Profesional en Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Urbanismo y/o Planeación Territorial; con posgrado a nivel de maestría o especialización en Ordenamiento Territorial, Arquitectura Sostenible, Infraestructura Sostenible, Ecourbanismo, Paisajismo, Desarrollo Sostenible y/o Gestión Ambiental. | Con experiencia profesional mínima de 3 años o participación en al menos tres (3) proyectos relacionados con Diseño de infraestructura turística, Ecoturismo, Turismo de naturaleza, Senderos ecológicos e interpretativos, Centros de visitantes, Centros de interpretación ambiental, Miradores turísticos, Equipamientos ecoturísticos, Ecourbanismo, Infraestructura verde, Soluciones basadas en la naturaleza, Planeación y diseño de equipamientos en áreas protegidas y/o Paisajismo aplicado a la conservación ambiental. | Hombre/mes | 4 | 70%

## crono
ETAPA | ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
A. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | a. Identificación y análisis de experiencias exitosas a nivel nacional e internacional en desarrollo de infraestructura turística sostenible con enfoque de ecourbanismo, así como de buenas prácticas en turismo de naturaleza en áreas protegidas con énfasis en actividades de aventura.
b. Diagnóstico de la información existente, incluyendo la geográfica, para identificación de vacíos de información y necesidades de actualización.
B. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TURISMO | a. Identificar y priorizar las actividades de turismo de naturaleza con potencial en el DRMI con énfasis en aventura definiendo los criterios para su operación segura.
b. Propuesta de lineamientos para actividades turísticas con potencialidad de acuerdo con la categoría de manejo de área protegida y lo establecido en el Plan de Manejo.
c. Aplicación de criterios para priorización de actividades y ajuste de lineamientos propuestos con base en el “Registro para Prestadores de Servicios Asociados al Ecoturismo – REPSE”
d. Definición de la zonificación ambiental/turística de acuerdo con la nueva zonificación ambiental adoptada para el DRMI, así como de los criterios reglamentarios para las zonas homogéneas de manejo de la zonificación ambiental / turística.
C. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE ECOURBANISMO | a. Establecer los criterios de ecourbanismo a tener en cuenta para el diseño, construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura turística, proponiendo tipologías que cumplan con la normatividad para construcciones y desarrollo turístico establecido para el DRMI, considerando una capacidad máxima de acogida de visitantes.
b. Definir criterios para la construcción y/o adecuación de senderos para la interpretación, bajo un esquema compatible con la conservación y la reglamentación de la Corporación.
c. Identificar posibles fuentes de financiación para el desarrollo de la infraestructura turística sostenible.
D. SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN | a. Realizar la socialización y retroalimentación de las propuestas de lineamientos para el Desarrollo de Actividades de Turismo (Aventura) Sostenible y, para la implementación de Infraestructura Turística Sostenible con Enfoque de Ecourbanismo, con actores estratégicos de los municipios de Villavieja y Baraya.
b. Construcción de una propuesta de diseño en formato editable, herramientas tipo folletos u otras similares, que contengan contenidos didácticos y pedagógicos, que faciliten la socialización de los lineamientos generados y la asimilación de la información por parte de las comunidades
c. Proyección de una propuesta de acto administrativo para la adopción de los lineamientos propuestos.