MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

CATEGORÍA DEL RIESGO
Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

	CATEGORÍA
	VALORACIÓN

	
PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)  
	5
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IMPACTO DEL RIESGO
Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.

	Afecta la ejecución
del contrato sin alterar el beneficio para las partes

	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del
(5%) del valor del contrato

	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)
	Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)
	Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%

	CATEGORIA
	VALORACION
	INSIGNIFICANTE   
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
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VALORACIÓN DEL RIESGO
Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del
	Afecta la ejecución
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)
	Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)
	Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%

	CATEGORIA
	VALORACION
	INSIGNIFICANTE   
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	PROBABILIDAD
	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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CATEGORÍA DEL RIESGO
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo

	6, 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo bajo
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Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	INTERNA
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Las condiciones técnicas previstas por el ICCU para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.
	1.Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito.
2.Declaratoria de Desierta del proceso
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA O ICCU
	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Etapa precontractual
	Etapa precontractual
	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, en la etapa precontractual.
	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL

	2
	GENERAL
	INTERNA
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.
	Revocatoria del Proceso de selección
	1
	1
	2
	BAJO
	ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores
	Etapa precontractual
	Etapa precontractual
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	ENTAPA PRECONTRACTUAL

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.
	Declaratoria de Desierta
	2
	1
	3
	BAJO
	ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, 
	Etapa precontractual
	Etapa precontractual
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	ENTAPA PRECONTRACTUAL

	4
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Selección de nuevo contratista
	1
	1
	2
	BAJO
	ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, 
	Etapa precontractual
	Etapa precontractual
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	ENTAPA PRECONTRACTUAL

	5
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
E ICCU
	-Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones.
-Recopilar datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. - Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual.
- Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	MENSUAL

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLÍTICO
	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	ICCU
	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El ICCU de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	GESTORES Y/O SUPERVISORES, INTERVENTOR-CONTRATISTA
	Al inicio de la ocurrencia del evento
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del ICCU, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	7
	GENERAL
	INTERNA OO EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	MENSUAL

	8
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Dificultad para conseguir recursos financieros por parte del contratista necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección.
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Etapa precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección
	MENSUAL

	9
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	ICCU
	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Etapa precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados
	DETERMINADAS POR LOS EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN ESTA MATERIA

	10
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	Afectaciones ambientales adicionales generadas por el contratista durante la ejecución del proyecto derivadas de las obligaciones técnicas y ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar.
	Posible variación del valor del contrato
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Se cuenta con viabilidades y permisos, así como licencias.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Etapa precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Revisiones de expertos del contratista en cuanto se requieran los trámites necesarios para la obtención de permisos o licencia, lo anterior, previo a la ejecución de las actividades del contrato
	MENSUAL

	11
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Terminación del contrato
	1
	4
	5
	MEDIO
	ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, 
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	12
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato
	Imposición de multas y sanciones
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Etapa precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	MENSUAL

	13
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIA
	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a contratista
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	1
	1
	2
	BAJO
	ICCU
	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes.   Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato.  Informes, requerimientos escritos.
	MENSUAL

	14
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes
	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRTISTA Y/O ICCU
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	15
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIA
	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.
	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo
	3
	1
	4
	BAJO
	ICCU
	Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores Interventor-Contratista
	Etapa precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Vigilancia de los cambios del régimen impositivo 
	MENSUAL

	16
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA E ICCU
	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	MENSUAL

	17
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Imposibilidad de accesibilidad o desplazamientos de maquinaria y equipos para la ejecución de las obras en la zona de influencia del proyecto.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA E ICCU
	Monitoreo del corredor vial por parte del contratista; recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin.
	2
	2
	4
	BAJO
	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	El contratista conocerá en visita de obra el terreno.
Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del ICCU, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

	18
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Pagos Por Avance De Obra: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso
	Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.
	MENSUAL

	19
	GENERAL
	EXTERNA
	PRECONTRACTUAL
	CORRUPCIÓN
	Posible conducta de colusión
	1.Quejas y reclamos
2. Investigaciones disciplinarias
3. Afectación a la imagen institucional.
4. Retraso en el cumplimiento de metas.
5. Perjuicio a los recursos de del ICCU
6. Baja calidad de los bienes o servicios adquiridos por ICCU
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA/ICCU
	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al ICCU.
	2
	3
	5
	MEDIO
	SI
	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o funcionarios ICCU
	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.
	A la terminación del contrato
	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.
	PERMANENTE

	20
	Específico
	Externa
	Ejecución
	OPERACIONAL
	Manejo de tránsito (PMT): Afectación a la movilidad o accidentalidad en vía de primer orden por las obras de construcción, cierres parciales o nocturnos, y desvíos inadecuados.
	Retrasos en obra, multas de la autoridad de tránsito, accidentes de usuarios o trabajadores.
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Entidad, con su señalización reglamentaria y controladores viales. 
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Interventor-Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento a la implementación del PMT en los frentes de obra. 
	Durante la etapa de construcción.

	21
	Específico
	Interna
	Ejecución
	OPERACIONAL
	Izaje y montaje de superestructura: Fallas o accidentes durante la maniobra de izaje de los elementos estructurales del puente sobre la vía.
	Accidentes graves, daños a la infraestructura vial existente, paralización total de la vía.
	2
	5
	7
	ALTO
	Contratista
	Elaboración y estricto cumplimiento de un plan de izaje riguroso. Coordinación de cierres totales o temporales con la autoridad vial. Uso de equipos certificados.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Contratista / PROFESIONAL SST con verificación de la Interventoría 
	Al inicio de la ocurrencia del evento
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	Revisión preoperacional de equipos y permisos de trabajo previo a cada maniobra.
	Previo al inicio de la intervención física durante la ejecución de las obras.

	22
	Específico
	Interna
	Ejecución
	NATURAL
	Cimentación y Geotecnia: Dificultades o variaciones geotécnicas puntuales durante la excavación para la cimentación de pilotes y estribos del puente.
	Necesidad de mayores cantidades de obra en cimentación (pilotes más profundos, mejoras de suelo).
	3
	3
	6
	ALTO
	ICCU / CONTRATISTA
	Monitoreo por parte de especialistas en geotecnia. Adopción de medidas contractuales por mayores cantidades si no son imputables al contratista.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Supervisor, Interventor y Contratista
	Al inicio de la ocurrencia del evento
	A la terminación de la ocurrencia del evento, finalización de cobertura de la garantía de estabilidad de las obras. 
	Visitas de especialistas y actas de comité de obra ante hallazgos imprevistos.
	Previo al inicio de la intervención física durante la ejecución de las obras.

	23
	Específico
	Externa
	Previa ejecución
	OPERACIONAL
	Gestión predial y servidumbres: Demoras en la disponibilidad de los predios o servidumbres necesarias para la construcción de accesos, rampas y apoyos del puente.
	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución física, generando retrasos en el cronograma.
	3
	3
	6
	ALTO
	ICCU
	Gestión predial para la fase de preconstrucción y gestión temprana con propietarios colindantes.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	ICCU, Supervisor
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Al inicio de la ejecución del contrato
	Comité de seguimiento al componente predial en etapa de preconstrucción.
	Previo al inicio de la intervención física de las obras.

	24
	Especifico
	Interna
	Ejecución
	OPERACIONAL
	Seguridad y Salud en el Trabajo (Alturas): Accidentes laborales derivados de la omisión en protocolos de trabajo en alturas durante el ensamblaje de la superestructura y rampas.
	Lesiones a trabajadores, suspensión temporal de la obra por investigaciones de accidentalidad.
	3
	4
	7
	ALTO
	Contratista
	Implementación del SG-SST con énfasis en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajo en Alturas), uso de líneas de vida, arneses y coordinador de alturas.
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