MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

CATEGORÍA DEL RIESGO

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

| CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.

| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%) | Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%) | Impacta sobre el valor del contrato en más del 30% |
| CATEGORIA | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

VALORACIÓN DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del | Afecta la ejecución | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%) | Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%) | Impacta sobre el valor del contrato en más del 30% |
| CATEGORIA |  | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

CATEGORÍA DEL RIESGO

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:

| VALORACIÓN | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6, 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Las condiciones técnicas previstas por el ICCU para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | 1.Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito. 2.Declaratoria de Desierta del proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA O ICCU | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, en la etapa precontractual. | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL |
| 2 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Revocatoria del Proceso de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | ENTAPA PRECONTRACTUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de Desierta | 2 | 1 | 3 | BAJO | ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | ENTAPA PRECONTRACTUAL |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Selección de nuevo contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | ENTAPA PRECONTRACTUAL |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA E ICCU | -Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones. -Recopilar datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. - Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. - Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | ICCU | Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El ICCU de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | GESTORES Y/O SUPERVISORES, INTERVENTOR-CONTRATISTA | Al inicio de la ocurrencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del ICCU, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 7 | GENERAL | INTERNA OO EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | MENSUAL |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Dificultad para conseguir recursos financieros por parte del contratista necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección | MENSUAL |
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ICCU | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | DETERMINADAS POR LOS EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN ESTA MATERIA |
| 10 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Afectaciones ambientales adicionales generadas por el contratista durante la ejecución del proyecto derivadas de las obligaciones técnicas y ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar. | Posible variación del valor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Se cuenta con viabilidades y permisos, así como licencias. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisiones de expertos del contratista en cuanto se requieran los trámites necesarios para la obtención de permisos o licencia, lo anterior, previo a la ejecución de las actividades del contrato | MENSUAL |
| 11 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | MENSUAL |
| 13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIA | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | ICCU | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | MENSUAL |
| 14 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRTISTA Y/O ICCU | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 15 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIA | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo | 3 | 1 | 4 | BAJO | ICCU | Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores Interventor-Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia de los cambios del régimen impositivo | MENSUAL |
| 16 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario. | Incremento en el costo de las actividades de construcción | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA E ICCU | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL |
| 17 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Imposibilidad de accesibilidad o desplazamientos de maquinaria y equipos para la ejecución de las obras en la zona de influencia del proyecto. | Incremento en el costo de las actividades de construcción | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA E ICCU | Monitoreo del corredor vial por parte del contratista; recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin. | 2 | 2 | 4 | BAJO | EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | El contratista conocerá en visita de obra el terreno. Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del ICCU, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |
| 18 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Pagos Por Avance De Obra: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso | Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual. | MENSUAL |
| 19 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | Posible conducta de colusión | 1.Quejas y reclamos 2. Investigaciones disciplinarias 3. Afectación a la imagen institucional. 4. Retraso en el cumplimiento de metas. 5. Perjuicio a los recursos de del ICCU 6. Baja calidad de los bienes o servicios adquiridos por ICCU | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA/ICCU | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al ICCU. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o funcionarios ICCU | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | PERMANENTE |
| 20 | Específico | Externa | Ejecución | OPERACIONAL | Manejo de tránsito (PMT): Afectación a la movilidad o accidentalidad en vía de primer orden por las obras de construcción, cierres parciales o nocturnos, y desvíos inadecuados. | Retrasos en obra, multas de la autoridad de tránsito, accidentes de usuarios o trabajadores. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Entidad, con su señalización reglamentaria y controladores viales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación del PMT en los frentes de obra. | Durante la etapa de construcción. |
| 21 | Específico | Interna | Ejecución | OPERACIONAL | Izaje y montaje de superestructura: Fallas o accidentes durante la maniobra de izaje de los elementos estructurales del puente sobre la vía. | Accidentes graves, daños a la infraestructura vial existente, paralización total de la vía. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Elaboración y estricto cumplimiento de un plan de izaje riguroso. Coordinación de cierres totales o temporales con la autoridad vial. Uso de equipos certificados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista / PROFESIONAL SST con verificación de la Interventoría | Al inicio de la ocurrencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión preoperacional de equipos y permisos de trabajo previo a cada maniobra. | Previo al inicio de la intervención física durante la ejecución de las obras. |
| 22 | Específico | Interna | Ejecución | NATURAL | Cimentación y Geotecnia: Dificultades o variaciones geotécnicas puntuales durante la excavación para la cimentación de pilotes y estribos del puente. | Necesidad de mayores cantidades de obra en cimentación (pilotes más profundos, mejoras de suelo). | 3 | 3 | 6 | ALTO | ICCU / CONTRATISTA | Monitoreo por parte de especialistas en geotecnia. Adopción de medidas contractuales por mayores cantidades si no son imputables al contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor, Interventor y Contratista | Al inicio de la ocurrencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento, finalización de cobertura de la garantía de estabilidad de las obras. | Visitas de especialistas y actas de comité de obra ante hallazgos imprevistos. | Previo al inicio de la intervención física durante la ejecución de las obras. |
| 23 | Específico | Externa | Previa ejecución | OPERACIONAL | Gestión predial y servidumbres: Demoras en la disponibilidad de los predios o servidumbres necesarias para la construcción de accesos, rampas y apoyos del puente. | Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución física, generando retrasos en el cronograma. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ICCU | Gestión predial para la fase de preconstrucción y gestión temprana con propietarios colindantes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ICCU, Supervisor | Previo al inicio de la ejecución del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Comité de seguimiento al componente predial en etapa de preconstrucción. | Previo al inicio de la intervención física de las obras. |
| 24 | Especifico | Interna | Ejecución | OPERACIONAL | Seguridad y Salud en el Trabajo (Alturas): Accidentes laborales derivados de la omisión en protocolos de trabajo en alturas durante el ensamblaje de la superestructura y rampas. | Lesiones a trabajadores, suspensión temporal de la obra por investigaciones de accidentalidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Implementación del SG-SST con énfasis en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajo en Alturas), uso de líneas de vida, arneses y coordinador de alturas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista / PROFESIONAL SST con verificación de la Interventoría | Al inicio de la ocurrencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión preoperacional de equipos y de trabajo previo a cada maniobra. | Previo al inicio de la intervención física durante la ejecución de las obras. |
| 25 | Especifico | Interna | Planeación | NORMATIVO | Diseño y Normativa Estructural: Incumplimiento de la normativa estructural vigente (CCP-14) para puentes peatonales. | Reprocesos técnicos, fallas estructurales o requerimientos de reforzamiento no previstos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Revisión detallada de los diseños por parte de especialistas estructurales durante la etapa de preconstrucción, con validación estricta de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista / ESPECIALISTA ESTRUCTURAL con verificación de la Interventoría | Previo al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato. | Revisión y aprobación formal de los diseños para su construcción. | Una vez. |
| 26 | Especifico | Externa | Ejecución | NORMATIVO | Hallazgos Arqueológicos: Aparición de vestigios arqueológicos durante las excavaciones profundas para las cimentaciones de los estribos o pilas, sujetos a la normatividad del ICANH. | Suspensión temporal de los frentes de excavación por requerimientos normativos del ICANH. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ICCU / CONTRATISTA | Aplicación de Plan de Manejo preventivo y reporte inmediato a las autoridades competentes en caso de hallazgo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista / Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | Finalizada la etapa de movimiento de tierra durante la ejecución del contrato. | Monitoreo visual durante los movimientos de tierra iniciales. | Constante de manera visual en la etapa de movimiento de tierras. |