## Instrucciones
Código: GTI-F-197
Versión: 01
PROCESO
Gestión de Tecnologías de Información
NOMBRE DEL FORMATO
Formato Matriz de riesgos del proyecto TI
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Marque con una equis (X) la clasificación del documento según los lineamientos establecidos en la GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, que puede ser consultada en la herramienta de gestión del SIGA Importante: solo se debe clasificar la información cuando se diligencie el formato, por si el formato vacío no contiende información por ende no se etiqueta.
Generalidades
a) Objetivo del formato: Registrar los riesgos que presenta el proyecto y que de materializarse pueden generar impacto en el proyecto de TI
b) Procedimiento asociado: Procedimiento de Gestión de proyectos (GTI-P-xxx)
c) Quién(es) lo diligencia(n): Este formato es diligenciado y actualizado por el Gerente de proyecto, con la participación activa de todos los interesados.
d) Frecuencia de diligenciamiento: Perdiódicamente (semanalmente) se actualiza el formato durante el desarrollo del proyecto.
e) Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: Los responsables de cada riesgo deben gestionarlo. El Gerente debe realizar seguimeinto y garantizar actualización.
f) Si se requiere imprimir (en lo posible no): NO SE REQUIERE IMPRIMIR.
g) Quién lo guarda: El gerente de proyecto es reponsable de publicar y mantener actualizado el formato en el repositorio designado, y dar acceso a los interesados.
h) La hoja Factor_de_Riesgo se diligencia automáticamente, y agruypa los riesgos en la matriz
i) Los riesgos diligenciados en la matriz se dejan para efecos de ejemplo. Estos deben eliminarse al momento de diligenciar el formato
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Identificador del riesgo | Número consecutivo del riesgo
Fecha identificación | Fecha en que el riesgo fue identificado
Descripción del Riesgo | Detalle del evento que puede impactar positiva o negativamente el proyecto.
Categoría | El riesgo impacta una fución corporativa (negocio, recursos, funcionales, operativas, etc)
Probabilidad | Es la medida que calcula la posibilidad entre varias posibilidades, que el riesgo llegue a producirse (materializarse).
Impacto | El impacto del riesgo calcula la gravedad de los efectos adversos, la magnitud de la pérdida o el costo potencial si el riesgo llega a producirse dentro del proyecto.
Probabilidad | Cálculo autompatico
Impacto | Cálculo autompatico
Factor de riesgo | Cálculo autompatico
Prioridad | Cálculo autompatico
Técnica de respuesta | Si el riesgo se acepta, se transfiere, se mitiga, se ignora.
Impacto Tiempo | Tiempo que se retrasará un Hito o el proyecto si el riesgo se materializa
Impacto en alcance | Requerimientos o entregables impactados si el riesgo se materializa
Impacto Costo | Costo en que se incrementa el proyecto si el riesgo se materializa
Acciones Preventivas (Mitigación) | Descripción de las actividades a desarrollar para mitigar el riesgo.
Responsable Acción Preventiva | Responsable de la ejecución y control del plan de mitigación.
Fecha esperada Mitigación | Fecha en que se inicia le plan de mitigación.
Acciones Correctivas (Contingencia) | Descripción de las actividades a desarrollar cuando se materializa el riesgo
Criterios para Iniciar Contingencia | Descripción de los eventos o acciones que activan el plan de contingencia
Responsable Acción Correctiva | Responsable de la ejecución y control del plan de contingencia
Fecha Inicio Contingencia | Fecha en que se inicia le plan de contingencia
Estado | Identifica el estado que se encuentra el riesgo. Abierto: El riesgo esta identificado y potencialmente se puede materializar. Activo: El riesgo se materializo, se encuentra en curso. Cerrado: El riesgo ya fue neutralizado totalmente o ya no existe ninguna probabilidad de materializarse.
Visibilidad | Clasificación para filtrar riesgos que se deseen o no se deseen publicar a ciertos grupos de trabajo
Observaciones | Incluya los comentarios a las revisiones semanales de los riesgos
3.Notas Formato GOR-F-XXX (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: Se recomienda para los sombreados y bordes de los formatos, usar los colores institucionales definidos en el Manual de Identidad Visual SENA vigente.
Nota 2: Los formatos asociados a series documentales que se tengan que digitalizar en alguna de las plataformas de la entidad, por ejemplo OnBase (documentos asociados a contratos, convenios, etc )“no deben llevar sombreado”.
Nota 3: Ajustar el código y versión del formato en el pie de página. Si el formato tiene como objetivo la recolección de datos personales , privados , semi privados o sensibles , se incluye en la parte inferior del formato, donde se registró la información, alguna de las siguientes opciones de mensajes de protección de datos personales de acuerdo con las políticas de seguridad y privacidad de la información y protección de datos personales vigente, las cuales pueden ser consultadas en la página web y en la Herramienta de gestión del SIGA:
”Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad. En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.”
4. Notas Plantilla Excel (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: La plantilla de la presente hoja "Plantilla Excel", se utiliza para dar información en el marco comunicacional del SENA, por ejemplo: presentación de resultados estadísticos, formulación Plan de Acción, para incluir datos en presentaciones PowerPoint, entre otros.
Nota 2: esta plantilla se desarrolla en letra Calibri entre 11 a 14 puntos.

## Riesgos
Versión: 01
Código: 1245
PROCESO
Gestión Tecnologías de la Información
NOMBRE DEL FORMATO
Formato matriz de riesgos del proyecto
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | [9 empty] | Pública clasificada | [6 empty] | Pública reservada
ID | Fecha Identificación | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Probabilidad | Impacto | Factor del Riesgo | Prioridad | Técnica de respuesta | Impacto en tiempo | Impacto en alcance | Impacto en costo | Acciones preventivas (Mitigación) | Responsable Acción preventiva | Fecha esperada mitigación | Acciones correctivas (Contingencia) | Criterios para iniciar contingencia | Responsable acción correctiva | Fecha inicio contingencia | Estado | visibilidad | Llave | Observaciones
1 | 2026-06-13 | Inhalacion a limpiador y soldadura | Organizacional | Alto | Alto | 70% | 40% | 28% | ALTA | Mitigación | A partir de junio 13, las actividades con esta indole se requieren epp calificados | No completar las actividades definidas para el proyecto | No aplica | Se suministra epp (tapabocas industrial y guantes) | JUAN HARLEY MORENO BASTO (coordinador) | junio 15 de 2026 | No se identifica. Se deben seguir los procedimientos. |  |  |  | ACTIVO | A nivel de coordinacion
10 | 2026-06-13 | Poca respuesta de proveedores de material en la zona | Técnico | Moderado | Moderado | 50% | 20% | 10% | MEDIA | Aceptación | A partir de junio 13, las actividades que presentan esta dificultan se remiten a proveedores de Bogota | No completar las actividades definidas para el proyecto | No aplica | sSe contactan proovedores que suministren desde bogota, devido a la necesidad requerida | JUAN HARLEY MORENO BASTO (coordinador) | junio 15 de 2026 | No se identifica. Se deben seguir los procedimientos.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Note on R41: IBM_ADMIN: Contar con la escolta de la fuerza pública implicaría un análisis detallado, para que se logre el objetivo del proyecto sin que se generen hostigamientos. Esta medida sería extrema y solo en caso de ser necesario. Como alternativa, en el reajuste del plan de trabajo, se podría pensar en reducir el alcance del proyecto dejando por fuera las zonas que no pudieron ser inventariadas por amenazas de las fuerzas rebeldes.
Note on R48: IBM_ADMIN: Contar con la escolta de la fuerza pública implicaría un análisis detallado, para que se logre el objetivo del proyecto sin que se generen hostigamientos. Esta medida sería extrema y solo en caso de ser necesario. Como alternativa, en el reajuste del plan de trabajo, se podría pensar en reducir el alcance del proyecto dejando por fuera las zonas que no pudieron ser inventariadas por amenazas de las fuerzas rebeldes.

## Factor_de_riesgo
Matriz de Riesgos
| Probabilidad | Muy Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Moderado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Riesgo(s) Alto(s)
|  | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Riesgo(s) Moderado(S)
|  | Muy Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo(s) Bajo(s)
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Impacto
FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
| Probabilidad de Ocurrencia |  | Impacto
| Muy Alto | 90% | 4.5% | 9% | 18% | 36% | 72%
| Alto | 70% | 3.5% | 7% | 14% | 28% | 56%
| Moderado | 50% | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 40%
| Bajo | 30% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 24%
| Muy Bajo | 10% | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 8%
|  |  | 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Se firma en Bogotá D. C., a los 29 días del mes de julio de 2026.
Atentamente,
Juan Harley Moreno Basto
C.C. No. 1.120.379.409.
Bogotá D.C - 29/07/2026
3046532663 – jmoreno.estatal@gmail.com

## Parámetros (hidden)
ESCALAS DE IMPACTO
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos de un Proyecto
OBJETIVOS | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
| 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
Costo | Aumento del Costo insignificante | Aumento del costo <10% | Aumento del costo del 10-20% | Aumento del costo del 20-40% | Aumento del costo >40%
Tiempo | Aumento del Tiempo insignificante | Aumento del tiempo <5% | Aumento del tiempo del 5-10% | Aumento del tiempo del 10-20% | Aumento del tiempo >20%
Alcance | Disminución del alcance apenas perceptible | Áreas de alcance secundarias afectadas | Áreas de alcance principales afectadas | Reducción del alcance inaceptable para el cliente | El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible
Calidad | Degradación de la calidad apenas perceptible | Sólo las aplicaciones muy exigentes se ven afectadas | La reducción de la calidad requiere la aprobación del cliente | Reducción de la calidad inaceptable para el cliente | El elemento terminado es efectivamente inservible
Escala | Probabilidad
Muy Alto | Extremadamente probable de que ocurra
Alto | Más probable de que este ocurra de que no
Medio | Bastante probable que ocurra
Bajo | No probable pero no imposible que ocurra
Muy Bajo | Muy improbable y casi imposible
Técnicas Respuesta
Transferencia | Trasladar el riesgo a un tercero, ejemplo: seguro
Mitigación | Reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto.
Aceptación | Asumir el riesgo y no realizarle plan de acción.
Evitación | Evitar que ocurra o que no tenga impacto en el proyecto
Parámetros Evaluación del Riesgo |  |  | Otros Parametros
Escala | Impacto | Probabilidad | Categoría | Estados
Muy bajo | 5% | 10% | Dirección | Abierto
Bajo | 10% | 30% | Funcional | Cerrado
Moderado | 20% | 50% | Gerencia de Proyecto | ACTIVO
Alto | 40% | 70% | Organizacional
Muy alto | 80% | 90% | Recurso
Técnico