## Instructivo
Instructivo de Diligenciamiento Formato 5
1 | Consigne para cada hito, en la semana correspondiente, la cantidad de buses que cumplirán la meta planteada, esto solo aplica para hitos relacionados con alistamiento técnico, fabricación, trámites y aquellos sobre los cuales se hace seguimiento por unidad terminada.
2 | Los hitos correspondientes a presentación de integrador ITS, presentación documentación, ingeniería de detalle y prototipos se presentan por tipología, es decir, su plazo máximo se determina por la fecha en la que se presenta el cumplimiento para cada tipología.
3 | Los hitos deben desagregarse en articulado y biarticulado, para ello ya se crearon las filas desagregadas.
4 | No desordene ni altere la proforma, será causal de rechazo.
5 | Las fechas máximas de cada hito deben estar armonizadas con los plazos máximos establecidos por Transmilenio para cada etapa.
| Campo | Descripción
| Pedido de Flota | Se refiere a la semana en la cual el Concesionario de Provisión debe hacer y acreditar el pedido de la cantidad total de la Flota, suministrar copia del contrato de compraventa incluyendo los términos y condiciones de garantías, además de todos los soportes estipulados en el Contrato de Concesión de Provisión.
| Presentación Integrador Tecnológico e inicio actividades ITS | Presentación y notificación de selección de Integrador Tecnológico en caso de que así se estime, Radicar y presentar a Transmilenio, en un término no mayor a los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, de manera oficial el integrador tecnológico es quien proveerá la solución ITS NO SIRCI y acompañará todo el proceso de diseño, implementación, pruebas, operación y mantenimiento asociado a la solución ITS en concordancia a la "Metodología en V".
| Presentación documentación solución ITS | Esta documentación debe contener: - Fichas técnicas. - Plan Maestro de Implementación. - Descripción detallada de las actividades a realizar y mecanismos de seguimiento. - Cronograma detallado: fechas de instalación y pruebas de cada uno de los sistemas de la solución ITS NO SIRCI. - Deben contemplarse actividades asociadas a la interoperabilidad de los equipos ITS NO SIRCI o los que hagan sus veces instalados en el Bus, en función a la conectividad e intercambio de datos con el Centro de Gestión de Transmilenio. - Asignación de recursos humanos: dedicación por etapas del equipo de trabajo. - Plan de capacitación y gestión del conocimiento. - Set de pruebas (Verificación y validación de la solución ITS NO SIRCI)
| Ingeniería de detalle y prototipos | Hace referencia a la fecha máxima en la cual deben haberse surtido todas las verificaciones de ingeniería de detalle y pruebas técnicas de prototipos en las plantas de fabricación, antes de iniciar la producción de vehículos en masa.
| Presentación prototipo ITS desconectado | Presentación del prototipo de la solución ITS NO SIRCI en ambiente controlado y desconectado del vehículo donde sea posible evaluar la arquitectura ITS NO SIRCI y los sistemas y/o subsistemas que conforman las necesidades expuestas en el presente anexo técnico de forma completa. Para esta solución prototipo de ITS NO SIRCI es viable simular lo referente al CANBUS y esta requerirá articularse al ambiente de pruebas del CDEG, es decir, requerirá enviar datos en coherencia con los diccionarios de datos que socialice la entidad, todo esto, de tal forma que se evidencie la generación de datos desde el prototipo desconectado del vehículo hacia el Centro de Gestión. Esta actividad deberá realizarse en donde este la solución prototipo operativa de los ITS NO SIRCI desconectada y donde se pueda ver su articulación con el vehículo para poder realizar escenarios de preevaluación para la solución ITS.
| Fabricación de la Flota | Corresponde a las fechas entre las cuales se realizará la fabricación en planta de los vehículos; en caso de realizarse fabricación desagregada entre chasis y carrocería, estas fechas corresponderán a aquellas en las cuales se finalicé la construcción completa de los vehículos, y adicionalmente se debe agregar un hito anterior que indique las fechas de fabricación de los chasis.
| Traslado Marítimo | Se refiere a los tiempos de traslado de los vehículos o chasis desde sus plantas de producción hasta el territorio Colombiano.
| Aduanas y Nacionalización | Se trata de los tiempos establecidos para cumplir todos los hitos en materia de nacionalización, obtención de documentos aduaneros y todos aquellos trámites relacionados.
| Trámites legales (RUNT, matrícula, impuestos, tarjeta operación, etc.) | Corresponde a los tiempos destinados para gestionar las autorizaciones y permisos para la incorporación del parque automotor a la ciudad, incluyendo pero sin limitarse al cargue de fichas de homologación en RUNT, liquidación y pago de impuestos, pólizas, trámites de matrícula, tarjeta de operación, etc.
| Instalación de equipamiento SIRCI y documentos legales RBSAS | Hace referencia a los tiempos en los cuales el concesionario se compromete a entregar y gestionar todo lo pertinente con el concesionario del SIRCI y de operación para instalación de equipamiento de control de flota y obtención de la documentación legal necesaria para poder incorporar los vehículos al sistema de control de la operación de TMSA
| Entrega del Esquema Básico de las Edificaciones para Usos Conexos | El esquema básico es la primera aproximación a una solución arquitectónica específica que reúne las características principales del proyecto o de sus distintas alternativas, de manera general o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones detalladas. Este esquema se desarrolla a partir de la interpretación de los contenidos, restricciones y requerimientos formulados en la fase de prediseño, incluyendo las documentaciones de cartografía, normativa urbanística y el programa cualificado de espacios y áreas del proyecto. La solución básica de diseño se expresa a través de dibujos esquemáticos que incluyen la localización del proyecto, plantas generales, elevaciones principales (secciones y fachadas), una memoria descriptiva del esquema y un cuadro preliminar de áreas. Eventualmente, se complementa con documentación tridimensional que aporte información básica sobre la volumetría y la materialidad constructiva del proyecto. En términos normativos, este esquema debe alinearse con las normativas vigentes, tales como la NSR-10, el Decreto 1469 de 2010, entre otras regulaciones aplicables. Asimismo, debe ofrecer una aproximación clara a las áreas requeridas y a la distribución espacial y funcional de las edificaciones para usos conexos.
| Entrega de anteproyecto arquitectónico de las Edificaciones para Usos Conexos | El anteproyecto arquitectónico constituye el desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento, ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y materialidad planteados y reformulados a partir del esquema básico. En esta fase, el proyecto adquiere una fisonomía más definida, detallando ampliamente las características de sus componentes. El desarrollo del anteproyecto implica una definición más precisa de los aspectos espaciales, dimensionales, funcionales, estructurales y constructivos. En esta etapa intermedia, el proyecto se presenta con un mayor grado de detalle en las plantas a escala, elevaciones, secciones, y documentación tridimensional, permitiendo iniciar los estudios técnicos complementarios necesarios para su ejecución. La expresión gráfica del anteproyecto abarca una mayor definición de los dibujos, reflejando avances en el sistema estructural, la distribución funcional, los planteamientos constructivos, y la concepción espacial y arquitectónica del proyecto en su conjunto. Esta documentación debe ser suficiente para garantizar la viabilidad técnica y funcional de las edificaciones para usos conexos, sirviendo como base para la obtención de licencias y permisos.
| Inicio de trámite de licencias y permisos de las Edificaciones para Usos Conexos | El inicio de trámite de licencias y permisos implica la gestión y obtención oportuna de todas las autorizaciones requeridas por la normativa vigente para el desarrollo de las edificaciones para usos conexos. Es responsabilidad del Concesionario de Provisión asegurar que, antes de iniciar los diseños definitivos, se cuente con todos los permisos y licencias previas necesaria. El proceso incluye la preparación y presentación de los planos generales de diseño arquitectónico ante las entidades correspondientes, como oficinas de planeación y Curadurías Urbanas, conforme a los requisitos específicos de la normativa aplicable al predio. Estos planos deben contener información relevante sobre dimensiones generales, relación con predios vecinos, precisión de linderos, alturas, aislamientos, tratamiento de exteriores, espacio público, áreas de ocupación y construcción, y número de estacionamientos.
| Obtener la licencia de construcción y demás permisos necesarios para las Edificaciones para Usos Conexos | La obtención de la licencia de construcción y demás permisos es un hito esencial para el desarrollo de las edificaciones destinadas a usos conexos. Este proceso implica la gestión y aprobación formal por parte de las autoridades competentes de todos los permisos requeridos para comenzar la construcción, conforme a la normativa local y nacional vigente. La licencia de construcción autoriza la ejecución del proyecto arquitectónico, garantizando que este cumple con las regulaciones urbanísticas, ambientales, estructurales, y de seguridad aplicables al predio y a las edificaciones. Además de la licencia de construcción, es necesario obtener otros permisos complementarios, como permisos ambientales, de servicios públicos, ocupación de espacio público y cualquier otra autorización especial que sea aplicable según la naturaleza del proyecto. Es responsabilidad del Concesionario de Provisión gestionar y presentar toda la documentación técnica y legal requerida para este trámite, asegurando que los planos arquitectónicos y constructivos cumplan con las especificaciones exigidas por la normativa. Asimismo, el cliente o promotor deberá proporcionar los anexos y documentos adicionales que complementen el proceso, garantizando que se obtengan todas las aprobaciones formales necesarias antes de iniciar las obras.
| Presentación de la empresa que ejecutará las obras para las Edificaciones para Usos Conexos | Implica la selección y presentación formal ante Transmilenio de la empresa o consorcio encargado de ejecutar las obras de construcción de las edificaciones para los usos conexos. Esta presentación deberá incluir la documentación legal, técnica y financiera de la empresa, así como un plan de obra detallado que abarque cronogramas, procedimientos de control de calidad, y mecanismos de seguridad y salud en el trabajo.
| Ejecución de las obras para las Edificaciones para Usos Conexos | Corresponde a la fase de construcción física de las edificaciones para usos conexos. Este proceso incluye la ejecución de todas las actividades constructivas según el cronograma y los planos aprobados, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y normativas de seguridad. La ejecución de las obras debe ser supervisada y documentada conforme a los requerimientos del proyecto, manteniendo un control riguroso sobre los tiempos de entrega y el uso de recursos.
| Entrega de las Edificaciones para Usos Conexos | Este hito se refiere a la entrega formal de las edificaciones finalizadas, completamente construidas y habilitadas para su operación según los usos conexos dseñalados en el Anexo 6. La entrega deberá estar acompañada de la documentación de planos y diseños "as-built", manuales de operación, certificaciones de seguridad, calidad y habitabilidad, así como el acta de recepción por parte de la entidad contratante, confirmando que las obras cumplen con las especificaciones y normativas acordadas.
| Verificación y/o pruebas de funcionabilidad de la Infraestructura de Recarga Eléctrica Instalada | Previo a la finalización de la Etapa Preoperativa se realizarán pruebas de funcionamiento de la Infraestructura de Recarga Eléctrica para validar las especificaciones y el correcto funcionamiento de los diferentes elementos.
| Entrega de la Infraestructura de Soporte y de Recarga Eléctrica disponible para operación por parte del Concesionario de Provisión a Transmilenio (Adicionar Hitos DTI) | Hito previsto para la entrega a Transmilenio por parte del Concesionario de Provisión de Infraestructura de Soporte y de Recarga Eléctrica disponible para operación.
| Inspecciones de vinculación a TMSA - incluye ITS | Corresponde a la fecha de inicio de entregas de vehículos para inspección final de vinculación por parte del equipo técnico de TMSA
| Trámites de vinculación ante TMSA | Fechas de radicación de documentos completos por parte del concesionario de provisión para surtir la vinculación del material rodante ante TMSA
| Entrega Flota a Transmilenio | Se refiere a la fecha en la cual la totalidad de la Flota será entregada a Transmilenio.

## Plan de Entrega Lote 1
Formato 5: Plan de Entrega de Flota, ITS e Infraestructura
| 2026 | [52 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
Para diligenciamiento del Proponente | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | may | may | may | may | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | ago | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | may | may | may | may | may | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | ago | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb
SEMANA
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2025-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14
| 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20
Pedido de Flota - Biarticulado | 2026 ago: 112
Pedido de Flota - Articulado | 2026 ago: 157
Presentación integrador tecnológico e inicio actividades ITS | 2026 sept: 269
Presentación documentación solución ITS | bar: 2026 sept; 2026 sept; 2026 oct; 2026 dic
Ingeniería de detalle relacionada con la Flota, incluyendo ITS para el Lote de Flota - Articulado | 2027 ene: 30
Ingeniería de detalle relacionada con la Flota, incluyendo ITS para el Lote de Flota - Biarticulado
Presentación prototipo ITS desconectado - Articulado | bar: 2027 ene
Presentación prototipo ITS desconectado - Biarticulado | bar: 2027 ene
Presentación de prototipos y pruebas FAT en plantas de producción, incluyendo las especificaciones de ITS para el Lote de Flota - Articulado | bar: 2027 mar
Presentación de prototipos y pruebas FAT en plantas de producción, incluyendo las especificaciones de ITS para el Lote de Flota - Biarticulado
Fabricación de Buses - Articulado (Chasis) | 2026 nov: 1; 2027 feb: 10; 2027 feb: 10; 2027 feb: 9
Fabricación de Buses - Articulado (Carrocería) | 2027 mar: 1; 2027 may: 5; 2027 may: 5; 2027 may: 8; 2027 may: 8; 2027 jun: 3
Fabricación de Buses - Biarticulado (Chasis)
Fabricación de Buses - Biarticulado (Carrocería)
Traslado Marítimo - Articulado | 2027 ene: 1; 2027 mar: 10; 2027 mar: 10; 2027 mar: 9
Traslado Marítimo - Biarticulado
Aduanas y Nacionalización Articulado | 2027 ene: 1; 2027 mar: 5; 2027 mar: 5; 2027 abr: 10; 2027 abr: 9
Aduanas y Nacionalización Biarticulado
Trámites legales (RUNT, matrícula, impuestos, tarjeta operación, etc.) Articulado | 2027 abr: 1; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 9
Trámites legales (RUNT, matrícula, impuestos, tarjeta operación, etc.) Biarticulado
Alistamiento técnico/tecnológico de la flota y pruebas SAT para el Lote de Flota - Articulado | 2027 mar: 1; 2027 may: 5; 2027 may: 5; 2027 jun: 8; 2027 jun: 11
Alistamiento técnico/tecnológico de la flota y pruebas SAT para el Lote de Flota - Biarticulado
Instalación de equipamiento SIRCI y documentos legales RBSAS - Articulado | 2027 jun: 1; 2027 jun: 5; 2027 jun: 5; 2027 jun: 10; 2027 jul: 9
Instalación de equipamiento SIRCI y documentos legales RBSAS - Biarticulado
Entrega del Esquema Básico de las Edificaciones para Usos Conexos
Entrega de anteproyecto arquitectónico de las Edificaciones para Usos Conexos
Inicio de trámite de licencias y permisos de las Edificaciones para Usos Conexos
Obtener la licencia de construcción y demás permisos necesarios para las Edificaciones para Usos Conexos
Presentación de la empresa que ejecutará las obras para las Edificaciones para Usos Conexos
Ejecución de las obras para las Edificaciones para Usos Conexos
Entrega de las Edificaciones para Usos Conexos
Verificación y/o pruebas de funcionabilidad de la Infraestructura de Recarga Eléctrica Instalada | 2027 ago: Calle Sexta; 2028 ene: El Vínculo
Entrega de la Infraestructura de Soporte y de Recarga Eléctrica disponible para operación por parte del Concesionario de Provisión a Transmilenio | 2027 ago: Calle Sexta; 2028 ene: El Vínculo
Inspecciones de vinculación a TMSA - incluye ITS - Articulado | 2027 jun: 1; 2027 jun: 5; 2027 jun: 5; 2027 jul: 8; 2027 jul: 10
Inspecciones de vinculación a TMSA - incluye ITS - Biarticulado
Trámites de vinculación ante TMSA - Articulado | 2027 ago: 30
Trámites de vinculación ante TMSA - Biarticulado
Entrega Flota a Transmilenio | 2027 ago: 30
*Los cortes de verificación de hitos se realizan los días viernes, es decir, se toma como último día de la semana.
** Se debe diligenciar por cada lote de flota

## Plan de Entrega Lote 2
Formato 5: Plan de Entrega de Flota, ITS e Infraestructura
| 2026 | [52 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
Para diligenciamiento del Proponente | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | may | may | may | may | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | ago | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | may | may | may | may | may | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | ago | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb
SEMANA
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2025-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14
| 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20
Pedido de Flota - Biarticulado | 2026 ago: 112
Pedido de Flota - Articulado | 2026 ago: 157
Presentación integrador tecnológico e inicio actividades ITS | 2026 sept: 269
Presentación documentación solución ITS | bar: 2026 sept; 2026 sept; 2026 oct; 2026 dic
Ingeniería de detalle relacionada con la Flota, incluyendo ITS para el Lote de Flota - Articulado | 2027 ene: 127
Ingeniería de detalle relacionada con la Flota, incluyendo ITS para el Lote de Flota - Biarticulado | 2027 abr: 112
Presentación prototipo ITS desconectado - Articulado
Presentación prototipo ITS desconectado - Biarticulado
Presentación de prototipos y pruebas FAT en plantas de producción, incluyendo las especificaciones de ITS para el Lote de Flota - Articulado | bar: 2027 mar
Presentación de prototipos y pruebas FAT en plantas de producción, incluyendo las especificaciones de ITS para el Lote de Flota - Biarticulado | bar: 2027 may
Fabricación de Buses - Articulado (Chasis) | 2027 feb: 10; 2027 mar: 10; 2027 mar: 10; 2027 mar: 10; 2027 mar: 10; 2027 mar: 10; 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 7
Fabricación de Buses - Articulado (Carrocería) | 2027 jun: 7; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jul: 8; 2027 jul: 8; 2027 jul: 8; 2027 jul: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 10
Fabricación de Buses - Biarticulado (Chasis) | 2026 dic: 1; 2027 may: 11; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jul: 10; 2027 jul: 10; 2027 jul: 10; 2027 jul: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10
Fabricación de Buses - Biarticulado (Carrocería) | 2027 may: 1; 2027 sept: 5; 2027 sept: 8; 2027 sept: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10
Traslado Marítimo - Articulado | 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 7
Traslado Marítimo - Biarticulado | 2027 feb: 1; 2027 jul: 11; 2027 jul: 10; 2027 jul: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10
Aduanas y Nacionalización Articulado | 2027 abr: 10; 2027 abr: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 may: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jul: 10; 2027 jul: 7
Aduanas y Nacionalización Biarticulado | 2027 feb: 1; 2027 jul: 11; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 oct: 10
Trámites legales (RUNT, matrícula, impuestos, tarjeta operación, etc.) Articulado | 2027 sept: 60; 2027 sept: 67
Trámites legales (RUNT, matrícula, impuestos, tarjeta operación, etc.) Biarticulado | 2027 may: 1; 2027 sept: 3; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 8; 2027 oct: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 dic: 8; 2027 dic: 16
Alistamiento técnico/tecnológico de la flota y pruebas SAT para el Lote de Flota - Articulado | 2027 jun: 10; 2027 jun: 10; 2027 jul: 8; 2027 jul: 8; 2027 jul: 8; 2027 jul: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 7
Alistamiento técnico/tecnológico de la flota y pruebas SAT para el Lote de Flota - Biarticulado | 2027 may: 1; 2027 sept: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 8; 2027 oct: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 dic: 8; 2027 dic: 9
Instalación de equipamiento SIRCI y documentos legales RBSAS - Articulado | 2027 jul: 7; 2027 jul: 8; 2027 jul: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 sept: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 6
Instalación de equipamiento SIRCI y documentos legales RBSAS - Biarticulado | 2027 sept: 1; 2027 oct: 10; 2027 oct: 10; 2027 oct: 8; 2027 oct: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 8; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 dic: 8; 2027 dic: 10; 2027 dic: 9
Entrega del Esquema Básico de las Edificaciones para Usos Conexos
Entrega de anteproyecto arquitectónico de las Edificaciones para Usos Conexos
Inicio de trámite de licencias y permisos de las Edificaciones para Usos Conexos
Obtener la licencia de construcción y demás permisos necesarios para las Edificaciones para Usos Conexos
Presentación de la empresa que ejecutará las obras para las Edificaciones para Usos Conexos
Ejecución de las obras para las Edificaciones para Usos Conexos
Entrega de las Edificaciones para Usos Conexos
Verificación y/o pruebas de funcionabilidad de la Infraestructura de Recarga Eléctrica Instalada | 2027 ago: Calle Sexta; 2028 ene: El Vínculo
Entrega de la Infraestructura de Soporte y de Recarga Eléctrica disponible para operación por parte del Concesionario de Provisión a Transmilenio | 2027 ago: Calle Sexta; 2028 ene: El Vínculo
Inspecciones de vinculación a TMSA - incluye ITS - Articulado | 2027 jul: 9; 2027 jul: 10; 2027 ago: 8; 2027 ago: 8; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 ago: 10; 2027 sept: 8; 2027 sept: 10; 2027 sept: 8; 2027 sept: 10; 2027 oct: 8; 2027 oct: 10; 2027 oct: 8
Inspecciones de vinculación a TMSA - incluye ITS - Biarticulado | 2027 oct: 1; 2027 oct: 4; 2027 oct: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 nov: 10; 2027 dic: 10; 2027 dic: 10; 2027 dic: 10; 2027 dic: 17
Trámites de vinculación ante TMSA - Articulado | 2027 oct: 60; 2027 oct: 67
Trámites de vinculación ante TMSA - Biarticulado | 2027 dic: 50; 2028 ene: 62
Entrega Flota a Transmilenio | 2028 ene: 239
*Los cortes de verificación de hitos se realizan los días viernes, es decir, se toma como último día de la semana.
** Se debe diligenciar por cada lote de flota