## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE JUSTIFICACION PRORROGA No 1
Contrato de obra 233-2026
FECHA DE ELABORACION |  |  | 10 de julio 2026
OBJETO: |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.
CONTRATISTA : |  | HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C./N.I.T. : |  | 900385067 - 1
REPRESENTANTE LEGAL : |  |  | HIULDER TASCON TASCON
SUPERVISOR : |  |  | SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
C.C./N.I.T. : |  |  | 1113791103
VALOR INICIAL CONTRATADO : |  |  | 141018808.66
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  |  | 70 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  | 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO |  |  | 24 de febrero de 2026
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION |  |  | 24 de abril de 2026
SUSPENSION 1 |  |  | 30 dias calendario (20 de abril 2026)
SUSPENSION 2 |  |  | 30 dias calendario (20 de mayo de 2026)
SUSPENSION 3 |  |  | 20 dias calendario (19 de junio de 2026)
REINICIO 1 |  |  | 08 de julio de 2026
GENERALIDADES:
Justificación prorroga No. 1 del Contrato 233-2026
1 | La suscrita Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bugalagrande, en su calidad de supervisora del Contrato No. 233-2026, cuyo objeto consiste en “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.”, se permite emitir concepto favorable para la suscripción del OTROSÍ No. 1 al citado contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
2 | Que el día 03 de febrero de 2026, el Municipio de Bugalagrande suscribió con la empresa HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. el Contrato de Obra Pública No. 233-2026, cuyo objeto consiste en la "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE", estableciéndose un plazo inicial de ejecución de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
3 | Que el 24 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato No. 233-2026, fijándose como plazo de ejecución sesenta (60) días calendario contados a partir de dicha fecha.
4 | Que mediante oficio de fecha 17 de abril de 2026, el contratista solicitó a la interventoria la suspensión temporal del contrato por un término de treinta (30) días calendario, exponiendo las circunstancias que impedían la continuidad de la ejecución contractual.
5 | Que mediante oficio de fecha 20 de abril de 2026, la interventoría emitió concepto técnico favorable frente a la solicitud de suspensión presentada por el contratista, recomendando su aprobación por el término de treinta (30) días calendario.
6 | Que el día 20 de abril de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 01, suspendiendo la ejecución contractual por un término de treinta (30) días calendario.
7 | Que mediante oficio de fecha 15 de mayo de 2026,el contratista solicitó a la interventoria la ampliación de la suspensión del contrato por un término adicional de treinta (30) días calendario, al persistir las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial.
8 | Que mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2026, la interventoria aprobó la ampliación de la suspensión solicitada.
9 | Que el veintiuno (20) de mayo del 2026, se suscribe el acta de suspensión No.2 por un termino de 30 dias calendario.
10 | Que a través de oficio fechado el día 17 de junio del 2026, el contratista solicita la ampliación a la suspensión definida del contrato a la secretaria de infraestructura por un término de veinte (20) días calendario
11 | Que a través de oficio fechado el día 18 de junio del 2026, la interventoria aprueba la solicitud de a la ampliacion suspensión definida por veinte (20) días calendario.
12 | Que el día 19 de junio de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 03, ampliando la suspensión contractual por un término de veinte (20) días calendario.
13 | Que el día 06 de julio de 2026, la empresa HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, en calidad de contratista, mediante comunicación oficial dirigida a la interventoria TERRA ARQUITECTOS S.A.S, presentó solicitud de reinicio y prorroga de tiempo.
14 | Que el 07 de julio de 2026 TERRA ARQUITECTOS en calidad de interventoria del contrato de obra 233-2026 que tiene por objeto "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE”. Responde a la comunicación remitida por el contratista; dando un concepto favorable al reinicio del contrato 233-2026.
15 | Que el día 08 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato No. 233-2026, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 12 de julio de 2026.
16 | Que mediante oficio de fecha 09 de julio de 2026, el contratista radicó formalmente ante la interventoría la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. 233-2026.
17 | Que, en atención a dicha solicitud, la interventoría convocó mediante oficio del 09 de julio de 2026 a la celebración de un Comité Extraordinario de Obra, programado para el día 10 de julio de 2026, con el propósito de analizar la viabilidad técnica y contractual de la solicitud presentada.
18 | Que el día 10 de julio de 2026 se llevó a cabo el Comité Extraordinario de Obra, con la participación del contratista HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., la interventoría TERRA ARQUITECTOS S.A.S. y la Secretaría de Infraestructura Municipal, en el cual, una vez analizadas las condiciones técnicas y administrativas del proyecto, se concluyó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución por un término de treinta (30) días calendario, con el fin de garantizar el desarrollo de las evaluaciones técnicas requeridas, la definición del alcance definitivo de las obras eléctricas, la determinación de las cantidades de obra y de los costos adicionales que eventualmente resulten necesarios, así como la adopción de las decisiones administrativas correspondientes que permitan asegurar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Concesión de Alumbrado Público ILUMINAR BUGALAGRANDE.
19 | Que, como consecuencia de lo anterior, resulta procedente la suscripción del Otrosí No. 01, mediante el cual se modifican las cláusulas Quinta y Sexta del contrato, ampliando la vigencia de setenta (70) días calendario a ciento noventa (190) dias calendario contados a partir de la firma del contrato; y ampliando el PLAZO DE EJECUCIÓN de sesenta (60) días calendario a noventa (90) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato.
Para constancia se firma en Bugalarande Valle del Cauca a los nueve (10) dias del mes de julio del año Dos Mil Veintiseis (2026).
Vo. Bo.
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE |  |  |  |  | JORGE ELIECER ROJAS
Supervisor |  |  |  |  | Alcalde Municipal
Proyecto: Andrea Calvache Ruiz-Profesional Universitario en Obras Civiles
Revisó: Carlos Mauricio Tascón - Asesora Jurídica