## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE JUSTIFICACION ADICIONAL No 1
Contrato de obra 233-2026
FECHA DE ELABORACION |  |  | 24 de julio 2026
OBJETO: |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.
CONTRATISTA : |  | HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C./N.I.T. : |  | 900385067 - 1
REPRESENTANTE LEGAL : |  |  | HIULDER TASCON TASCON
SUPERVISOR : |  |  | SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
C.C./N.I.T. : |  |  | 1113791103
VALOR INICIAL CONTRATADO : |  |  | 141018808.66
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  |  | 70 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  | 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO |  |  | 24 de febrero de 2026
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION |  |  | 24 de abril de 2026
SUSPENSION 1 |  |  | 30 dias calendario (20 de abril 2026)
SUSPENSION 2 |  |  | 30 dias calendario (20 de mayo de 2026)
SUSPENSION 3 |  |  | 20 dias calendario (19 de junio de 2026)
REINICIO 1 |  |  | 08 de julio de 2026
OTRO SI No. 1 |  |  | 11 de julio de 2026
GENERALIDADES:
Justificación adicional No. 1 del Contrato 233-2026
1 | La suscrita Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bugalagrande, en su calidad de supervisora del Contrato No. 233-2026, cuyo objeto consiste en “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.”, se permite emitir concepto favorable para la suscripción del ADICIONAL No. 1 al citado contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
2 | Que el día 03 de febrero de 2026, el Municipio de Bugalagrande suscribió con la empresa HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. el Contrato de Obra Pública No. 233-2026, cuyo objeto consiste en la "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE", estableciéndose un plazo inicial de ejecución de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
3 | Que el 24 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato No. 233-2026, fijándose como plazo de ejecución sesenta (60) días calendario contados a partir de dicha fecha.
4 | Que mediante oficio de fecha 17 de abril de 2026, el contratista solicitó a la interventoria la suspensión temporal del contrato por un término de treinta (30) días calendario, exponiendo las circunstancias que impedían la continuidad de la ejecución contractual.
5 | Que mediante oficio de fecha 20 de abril de 2026, la interventoría emitió concepto técnico favorable frente a la solicitud de suspensión presentada por el contratista, recomendando su aprobación por el término de treinta (30) días calendario.
6 | Que el día 20 de abril de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 01, suspendiendo la ejecución contractual por un término de treinta (30) días calendario.
7 | Que mediante oficio de fecha 15 de mayo de 2026,el contratista solicitó a la interventoria la ampliación de la suspensión del contrato por un término adicional de treinta (30) días calendario, al persistir las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial.
8 | Que mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2026, la interventoria aprobó la ampliación de la suspensión solicitada.
9 | Que el veintiuno (20) de mayo del 2026, se suscribe el acta de suspensión No.2 por un termino de 30 dias calendario.
10 | Que a través de oficio fechado el día 17 de junio del 2026, el contratista solicita la ampliación a la suspensión definida del contrato a la secretaria de infraestructura por un término de veinte (20) días calendario
11 | Que a través de oficio fechado el día 18 de junio del 2026, la interventoria aprueba la solicitud de a la ampliacion suspensión definida por veinte (20) días calendario.
12 | Que el día 19 de junio de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 03, ampliando la suspensión contractual por un término de veinte (20) días calendario.
13 | Que el día 06 de julio de 2026, la empresa HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, en calidad de contratista, mediante comunicación oficial dirigida a la interventoria TERRA ARQUITECTOS S.A.S, presentó solicitud de reinicio y prorroga de tiempo.
14 | Que el 07 de julio de 2026 TERRA ARQUITECTOS en calidad de interventoria del contrato de obra 233-2026 que tiene por objeto "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE”. Responde a la comunicación remitida por el contratista; dando un concepto favorable al reinicio del contrato 233-2026.
15 | Que el día 08 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato No. 233-2026, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 12 de julio de 2026.
16 | Que mediante oficio de fecha 09 de julio de 2026, el contratista radicó formalmente ante la interventoría la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. 233-2026.
17 | Que, en atención a dicha solicitud, la interventoría convocó mediante oficio del 09 de julio de 2026 a la celebración de un Comité Extraordinario de Obra, programado para el día 10 de julio de 2026, con el propósito de analizar la viabilidad técnica y contractual de la solicitud presentada.
18 | Que el día 10 de julio de 2026 se llevó a cabo el Comité Extraordinario de Obra, con la participación del contratista HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., la interventoría TERRA ARQUITECTOS S.A.S. y la Secretaría de Infraestructura Municipal, en el cual, una vez analizadas las condiciones técnicas y administrativas del proyecto, se concluyó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución por un término de treinta (30) días calendario, con el fin de garantizar el desarrollo de las evaluaciones técnicas requeridas, la definición del alcance definitivo de las obras eléctricas, la determinación de las cantidades de obra y de los costos adicionales que eventualmente resulten necesarios, así como la adopción de las decisiones administrativas correspondientes que permitan asegurar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Concesión de Alumbrado Público ILUMINAR BUGALAGRANDE.
19 | Que, como consecuencia de lo anterior, resulta procedente la suscripción del Otrosí No. 01, mediante el cual se modifican las cláusulas Quinta y Sexta del contrato, ampliando la vigencia de setenta (70) días calendario a ciento noventa (190) dias calendario contados a partir de la firma del contrato; y ampliando el PLAZO DE EJECUCIÓN de sesenta (60) días calendario a noventa (90) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato.
20 | El dia 11 de julio de 2026 se suscribe el OTRO SÍ No. 1, ampliando la vigencia de setenta (70) días calendario a ciento noventa (190) dias calendario contados a partir de la firma del contrato; y ampliando el PLAZO DE EJECUCIÓN de sesenta (60) días calendario a noventa (90) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato.
Que el 14 de julio de 2026 se realizó vista técnica a la obra con el fin de atender las condiciones técnicas verificadas durante la ejecución de la obra y los requerimientos asociados al sistema de alumbrado público, incluyendo luminarias de mayor capacidad, postes, elementos de medición y prueba, tubería y accesorios eléctricos, entre otras actividades necesarias para garantizar la adecuada funcionalidad del proyecto
21 | El 16 de julio de 2026, el contratista HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. solicitó la adición al Contrato de Obra Pública No. 233-2026, cuyo objeto es la “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE”, junto con una ampliación de veinte (20) días calendario para la ejecución de las actividades adicionales requeridas. La solicitud se fundamenta en la verificación realizada en campo, donde se evidenció la necesidad de incorporar actividades y mayores cantidades de obra relacionadas con el componente de iluminación, no contempladas inicialmente, necesarias para garantizar la correcta terminación, funcionalidad y cumplimiento de las condiciones técnicas aplicables al proyecto. La ampliación de 20 días calendario se solicita para permitir el suministro, instalación, conexión y puesta en funcionamiento de dichas actividades bajo las condiciones técnicas y de calidad requeridas. Justificando lo siguiente: la optimización del sistema de alumbrado público bajo estándares municipales como las obras de cerramiento y acabados, representan intervenciones críticas que no pueden ser desasociadas del proyecto. Por lo tanto, se solicita formalmente la adición presupuestal y de cantidades de obra expuesta, orientada a salvaguardar la calidad técnica de la infraestructura y asegurar la entrega del proyecto a satisfacción. Acorde al balance de obra el valor de la adición corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($58.337.834) que permitan ejecutar las siguientes actividades no previstas, que resultan imprescindibles para cumplir con el objeto contractual.
La interventoria en respuesta de la anterior oficio, convoca el 23 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. la celebracion de un comité de obra para realizar revision en sitio de las condiciones reales del proyecto y evidenciar la solicitud del contratista respecto al ajuste del presupuesto mediante adicion.
22 | Que la Secretaría de Infraestructura da respuesta, el mismo 21 de julio de 2026, a la Interventoría, indicando que, en atención a la solicitud presentada por esta, el Municipio de Bugalagrande confirma la realización del Comité de Obra para el 23 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. para revisar la solicitud de adición y ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 233-2026, con el fin de verificar directamente las condiciones y necesidades expuestas por el contratista.
23 | El 23 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. se realizó el Comité de Obra, con participación de HT&T Proyectos y Construcciones S.A.S., Terra Arquitectos S.A.S., ILUMINAR Bugalagrande y la Secretaría de Infraestructura, donde se revisaron las condiciones de ejecución y las mayores cantidades e ítems no previstos contenidos en el Acta de Mayores, Menores e Ítems. La Interventoría consideró técnicamente sustentada la solicitud, al evidenciar que las actividades adicionales son necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del componente eléctrico y de alumbrado público y el cumplimiento del objeto contractual. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura verificó que la modificación no altera el objeto contractual, sino que permite su culminación integral y funcional, acogiendo el concepto de la Interventoría. DECISIONES DEL COMITÉ 1. Se da visto bueno técnico y se aprueba la procedencia de las actividades y cantidades adicionales por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($58.337.834), segun acta de mayores y menores catidades de obra del 23 de julio de 2026. 2. Se aprueba técnicamente la ampliación del plazo por veinte (20) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, necesarios para la adquisición, suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en funcionamiento de las actividades adicionales requeridas.
24 | En consecuencia de lo anterior, resulta procedente la suscripción del ADICIONAL No. 01, por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($58.337.834), de conformidad con el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra de fecha 23 de julio de 2026, así como la ampliación del plazo de ejecución por un término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, necesarios para la ejecución y culminación de las actividades adicionales requeridas para el cumplimiento integral del objeto contractual.
26 | Que el presupuesto aprobado entre las partes para la ejecución de las actividades adicionales corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($58.337.834), y que para su ejecución se establece un plazo adicional de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados de conformidad con lo establecido en el respectivo adicional contractual.
27 | Que el municipio de Bugalagrande cuenta con una disponibilidad presupuestal No. 16 del 23 de julio del 2026, por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($58.337.834)
Para constancia se firma en Bugalarande Valle del Cauca a los 24 del mes de julio del año Dos Mil Veintiseis (2026).
Vo. Bo.
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE |  |  |  |  | JORGE ELIECER ROJAS
Supervisor |  |  |  |  | Alcalde Municipal
Proyecto: Andrea Calvache Ruiz-Profesional Universitario en Obras Civiles
Revisó: Carlos Mauricio Tascón - Asesora Jurídica