MEMORIA DE REUNION- PLAN DE TEABAJO ABRIL

| Fecha del Informe | 15-04-2026 |
| --- | --- |

| Tipo de Evento | Taller Mesa de Trabajo X Feria Divulgación Otros Cual: |
| --- | --- |

| Nombre del Evento | Acuerdos para las actividades del mes de Abril |
| --- | --- |

| Lugar del Evento (Ciudad y Departamento) | Virtual por la plataforma Teams |
| --- | --- |

| Fecha del Evento | 14-05-2026 |
| --- | --- |

| Participantes por parte del MinEnergía | Realizada y Liderada por Victor Ordoñes Maryi Varón Izquierdo (Enlace en Guainía) Ruth Marina Alvarado (Equipo Biodiversidad Guainía) Luis Alberto García (Equipo Biodiversidad Guainia) Héctor Armando Sanchez (Equipo Biodiversidad Guainia) Victor Manuel Ordoñez (Lider de equipo de biodiversidad) Y demas compañeros del componente de biodiversidad delPutumayo,Caqueta y Amazonas. |
| --- | --- |

| Desarrollo del Evento | Siendo las 9 de la mañana se da inicio a la reunión La sesión inició bajo la dirección del líder del componente, Víctor Ordóñez, con el fin de coordinar las herramientas de gestión documental y las metodologías de trabajo para el período en curso. Durante el desarrollo se abordaron los siguientes puntos: Acceso a Plataforma Documental: Se realizó la socialización y guía para el ingreso al repositorio de SharePoint destinado a la visualización de los documentos técnicos de biodiversidad, debido a restricciones técnicas y falta de permisos en los perfiles de los colaboradores, el acceso no fue posible de manera inmediata, como plan de contingencia, se acordó que el líder del componente remitirá la documentación de manera directa mientras se gestiona la solución técnica a las plataformas. Revisión de la Matriz de Estado del Arte: Se presentó la matriz base elaborada por la línea de liderazgo. Se estableció el compromiso de revisar los componentes y celdas estructuradas para complementarlos y nutrirlos con la información técnica territorial correspondiente a nuestra gestión. Estructuración del Plan de Trabajo Mensual: Se revisó la matriz de planificación mensual vinculada a las obligaciones contractuales. Se recibió instrucción detallada sobre el diligenciamiento de los campos de productos esperados" y observaciones, los cuales deberán adaptarse rigurosamente según el mes de ejecución y el componente asignado |
| --- | --- |
| Conclusiones y/o compromisos | Generar e incorporar los aportes técnicos individuales en las celdas correspondientes de la matriz de estado del arte Indagar y apropiar la metodología de evaluación ecológica rápida para su posterior aplicación en el monitoreo. |
| Fotos del Evento |  |

Firma_______________________________

Elaboró: Héctor Armando Sanchez Curbelo

Sala de monitoreo – Viceministerio de Minas