## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA |  |  |  |  | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS | [7 empty] | FECHA |  |  | 2025-05-28
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento | Acarrea consecuencias legales y financieras para el contratista, asi como, poner en riesgo el cumplimiento de los fines de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Monitoreo y Supervisión Continua, Cláusulas Contractuales, Establecimiento de Responsabilidades. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad y Contratista | Desde inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminanción de ejecución de contrato. | Establecimiento de canales de comunicación, crear planes de contingencia | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Inicio del contrato con anterioridad a la suscripción del acta de inicio. | Incumplimiento de los términos contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión del proceso de contrato exhaustivo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Sec. general y de gobierno | Precontractual | Hasta la terminación de contrato | Verificación del cumplimiento de las acciones y revisión de los informes entregados | Mensual
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Inadecuada estructuración de las actividades en el desarrollo del contrato. | Ejecución de actividades que no cumple con los propósitos de planificación de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Adecuada identificación del servicio requerido y articulación con los propósitos de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Sec. general y de gobierno | Precontractual | contratual | Supervisión – responsabilidad del contratante. | Semestral
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Las situaciones de inestabilidad social o política pueden generar retrasos o modificaciones en los plazos establecidos, afectando la ejecución y costos | Cancelación o rescisión del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Adaptación y flexiblidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad y Contratista | Desde inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminanción de ejecución de contrato. | Establecer indicadores clave de riesgo que permitan medir la evolución de los riesgos sociales y políticos | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Deslizamiento en vías o perdida de banca | Retraso durante la ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Adaptación y flexiblidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminanción de ejecución de contrato. | verificación de estado de las vías de acceso al municipio de Norcasia | Permanente
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social por parte del contratante. | Retrasos en el inicio de las operaciones propias de la ejecución del contrato. La entidad no permitirá dar inicio a la ejecución del contrato hasta antes no realizar el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Adaptación y flexiblidaVerificar la acreditación de que el contratante se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, en los términos que establece la norma. Requisito previo al inicio del contrato y durante la ejecución.d | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Sec. general y de gobierno | Precontratual | Liquidación del contrato | Revisión periódica sobre los pagos realizados por el contratante por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social y verificación del IBC. | Mensual
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El operador no cumple con la entrega de los insumos que exige el contrato en tiempo y forma. | Retraso en la ejecución de las actividades programadas para la conmemoración | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Conviniente | Establecer un plan de entrega detallado con fechas específicas y penalizaciones por incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de entregas. | Mensual
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los elementos entregados no cumplen con los estándares de calidad requeridos. | Actividades de baja calidad, insatisfacción de los participantes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Operador | Implementar un proceso de control de calidad previo a la aceptación de los materiales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de entregas. | Mensual
9 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Aumento imprevisto en los costos de los alimentos debido a fluctuaciones del mercado. | Sobrecostos en el contrato, afectando el presupuesto asignado. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Realizar una proyección presupuestal con márgenes de seguridad y acuerdos de precios fijos con el opoerador | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Etapa precontractual | A la firma del contrato | Revisión constante de los precios de mercado y ajustes presupuestales. | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operativo | Riesgos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito (Desastres Naturales). | Ocurrencia de eventos de origen natural catastróficos (Amenaza Sísmica / Terremoto / Sismo) que generen la suspensión o alteración en la ejecución contractual." | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratante | Planes de Contingencia y Evacuación: Verificar que los sitios donde se realicen los Encuentros cuenten con rutas de evacuación señalizadas y zonas de encuentro seguras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Coordinación con el CMGRD: Seguimiento permanente a los reportes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Norcasia | Mensual
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4