## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operativo | Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de ofertas o insuficiencia de proponentes que cumplan las condiciones de participación. | Retraso en la adquisición de los elementos e insumos para botiquines y afectación de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Elaborar un estudio del sector que identifique proveedores potenciales, definir adecuadamente las especificaciones técnicas y promover la pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Fecha de publicación del proceso | Adjudicación del contrato | Revisión del cronograma y seguimiento al proceso de selección. | Durante la etapa precontractual
| Especifico | Interno- Externo | Precontractual | Riesgo Operativo | Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de los requisitos habilitantes o técnicos por parte de los oferentes. | Retraso en la contratación y necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones claros, objetivos y acordes con el mercado. Atender oportunamente las observaciones presentadas por los interesados | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Publicación del proceso | Adjudicación del contrato | Revisión jurídica y técnica de los documentos del proceso. | Durante la etapa precontractual
| Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operativo | Retrasos en la legalización del contrato por falta de constitución de garantías, aprobación de pólizas o suscripción del acta de inicio. | Retraso en el inicio del suministro de los elementos e insumos para botiquines | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerir oportunamente al adjudicatario para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Hacer seguimiento al cronograma contractual | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista -Entidad | Adjudicación del contrato | Suscripción del acta de inicio | Verificación del cumplimiento de requisitos de ejecución. | Hasta la suscripción del acta de inicio
| Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Legal | Presentación de documentos falsos, adulterados o información inexacta por parte de los oferentes. | Posible adjudicación a un oferente que no cumple los requisitos, retrasos en la contratación e investigaciones administrativas o penales. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista - Entidad | Verificar la autenticidad de la documentación mediante consultas a bases oficiales, solicitar aclaraciones cuando sea necesario y poner en conocimiento de las autoridades cualquier irregularidad detectada | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Apertura del proceso | Adjudicación del contrato | Revisión documental y validación en plataformas oficiales. | Durante la evaluación de las ofertas
| Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Técnico | Definición inadecuada de las especificaciones técnicas de los elementos e insumos de primeros auxilios requeridos para los botiquines. | Recepción de ofertas que no satisfacen la necesidad institucional o declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Elaborar fichas técnicas con base en la normatividad aplicable y realizar un estudio de mercado que permita definir correctamente las especificaciones | 1 | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Elaboración de estudios previos | Publicación del proceso | Revisión técnica de las especificaciones por el área competente. | Antes de la publicación del proceso
| Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Comercial | Variación significativa de los precios del mercado de los elementos e insumos de primeros auxilios antes de la adjudicación. | Riesgo de desierto por insuficiencia del presupuesto oficial o disminución de la participación de oferentes | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Actualizar el estudio de mercado con cotizaciones recientes y verificar la suficiencia del presupuesto oficial antes de la apertura del proceso. | 1 | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Elaboración del estudio del sector | Publicación del proceso | Seguimiento al comportamiento del mercado y revisión de cotizaciones | Antes de la apertura del proceso
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la Creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato. | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista - Entidad | La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista -Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio Retrasos en el tiempo de entrega del servicio Incumplimiento en la entrega de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista- | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 1 | 1 | Medio | no | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento de obligaciones contractuales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis(6) meses más. además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país | Demoras en la prestación del servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista-Entidad | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato