|  | ESTUDIO PREVIO | Código: FO-CA-01-015 Versión: 7.0 Fecha de Modificación: 29/01/2020 |
| --- | --- | --- |

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGO

| Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Causa Probable | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Asignación del Riesgo | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiero | Insuficiencia o desbalance presupuestal durante la ejecución del convenio | Incremento en costos operativos, logísticos o variación de precios del mercado | Afectación parcial en la ejecución de actividades o necesidad de ajustes presupuestales | Media | Alto | Alto | Compartido | Seguimiento financiero permanente, control de ejecución presupuestal, programación de gastos y validación periódica del equilibrio financiero del convenio |
| Financiero | Incumplimiento o retraso en el aporte económico del 30% a cargo de la ESAL | Dificultades financieras o administrativas del conveniente | Retraso en actividades y afectación del flujo de recursos del proyecto | Baja | Alto | Medio | Conveniente | Verificación previa de capacidad financiera y seguimiento a la ejecución de aportes conforme al cronograma financiero |
| Planeación | Deficiencias en la estructuración metodológica del proyecto | Falta de articulación técnica entre actividades y productos | Incumplimiento parcial de metas y productos | Media | Alto | Alto | Compartido | Validación técnica previa de actividades, cronograma y productos por parte de la supervisión |
| Operacional | Baja participación de comunidades indígenas en las actividades | Dificultades de acceso, movilidad o convocatoria | Retrasos en la ejecución y menor cobertura | Media | Alto | Alto | Compartido | Concertación previa con líderes comunitarios, programación anticipada y apoyo logístico |
| Operacional | Dificultades de acceso a territorios dispersos | Condiciones geográficas y climáticas del territorio | Reprogramación de actividades y aumento en tiempos de ejecución | Alta | Medio | Alto | Conveniente | Plan logístico previo, rutas alternas y coordinación territorial |
| Social | Inconformidad de actores comunitarios frente a metodologías implementadas | Diferencias culturales o expectativas no alineadas | Afectación del desarrollo participativo del proyecto | Media | Medio | Medio | Compartido | Implementación de metodologías participativas y enfoque intercultural |
| Operacional | Incumplimiento en entrega de productos técnicos | Falta de capacidad técnica o retrasos operativos | Afectación de cronograma y obligaciones contractuales | Media | Alto | Alto | Conveniente | Seguimiento permanente por supervisión y establecimiento de entregables parciales |
| Administrativo | Rotación del personal técnico del conveniente | Renuncias o cambios internos | Pérdida de continuidad metodológica | Media | Medio | Medio | Conveniente | Exigir perfiles mínimos y garantizar empalmes técnicos |
| Ambiental | Suspensión de actividades por eventos climáticos o emergencias | Fuertes lluvias, derrumbes o emergencias locales | Retrasos en cronograma | Media | Medio | Medio | Compartido | Flexibilidad en cronograma y protocolos de contingencia |
| Tecnológico | Pérdida de información recolectada en campo | Fallas de almacenamiento o manejo documental | Afectación de productos técnicos y diagnósticos | Baja | Medio | Bajo | Conveniente | Respaldos digitales y protocolos de manejo de información |
| Cumplimiento | Retrasos en trámites administrativos o desembolsos | Procesos internos o documentación incompleta | Afectación del flujo de ejecución | Media | Medio | Medio | Compartido | Seguimiento administrativo y verificación documental permanente |