## Hoja1
FORMATO. MATRIZ DE RIESGOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS EMPEDRADAS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
N | Clase | Fuente | Etapa proceso de contratación | Etapa del riesgo | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] |  | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | GENERAL | INTERNO | C_CONTRATUAL | PLANEACIÒN | C-Operacional | No presentaciòn informes de segumientofinal segùn lo estipulado en contrato | Falta control de la entidad | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo | CONTRATISTA | Se deja estipulada la peridiocidad de entrega de informes paara mitogar este riesgo | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÒN | Se realizaràel monitoreo respectivo mensualmente o como se estipule en el contrato | La interventpria realziar la revisiòn el informe mensual en los aspectos tènuicos, administrativos, finaniceros, legales, ambientales etc | Mensual y una hacia el final del contrato
2 | ESPECÌFICO | EXTERNO | C-CONTRATUAL | EJECUCIÒN | C-Operacional | Accidentee laborales: acion cometidad por riesfos dados por la obra, pudebde ser eridas, cortaduras, traumas, osteomusculares y muerte de lagun trabajador o colaborador | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | CONTRATISTA | Vigilancia y control constante del encargado de realizar el seguimiento en torno a la seguridad ay salud en el trabajo | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÒN | Se realizarà el monitores respectivo mensualmente como se estipula en el contrato | El personal de seguridad y salud en el trabajo realizarà el seguimiento durante el ingreso y ejecucciòn | diària
3 | GENERAL | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÒN | C-Operacional | Suspendiones y/ o Prorrogas del plazo de ejecuciòn contractua, por causasa no imputables al contratista | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTARTANTE-CONTRATISTA | EJECUCIÒN | Durante la ejecuciòn de la obra | Se atenderan las solictudes deipuestas | Cuando sea necesario
4 | GENERAL | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCICÓN | C-Ambientales | El monto y el palzo de inersión no seá el previsto para cumplir el objeto del contrato | Incremento en los costos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | En los estudios previos tener en cuenta los plazo correpondientes en el proceso contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTARTANTE-CONTRATISTA | EJECUCIÒN | Durante la ejecuciòn de la obra | La intervetoría realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plande inversión a fin de evitar el incumpimiento del mismo | diário
6 | GENERAL | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCICÓN | C-financieros | Dificultad para conseguir recursos financieros para el cumplimiento del logro de objetivos del contrato. Terminos financieros para consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragaranatías) | Incremento en los costos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTARTANTE-CONTRATISTA | EJECUCIÒN | Durante la ejecuciòn de la obra | El contratante y el contratista revisarán de manera contínua la fluctuación de los precios del mercado para evitar desequilibrio económico del contrato | Cuando sea necesario
7 | GENERAL | EXTERNO | PRECONTRATUAL | SELECCIÓN | Sociales | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | insatisfacción en la ejecución del comtrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | Revisar detalladamente las porpuesta realizadas por los proponentes para escoger la más idónea | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTARTANTE | SELECCIÓN | Previo a la designación del contratista | El contratante revisará las propuestas conforme a los pliegos de condiciones publicados prevaimente | Durante toda la etapa pre y contratual
8 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRATUAL | SELECCIÓN | Sociales | falat de personal idóneo,El personal vinculado al proceso no cumple con la necesiaada del objeto constractual | insatisfacción en la ejecución del comtrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento constante para verificar que el personal contratado esta cumpliendo a cabalidad con el proceso | 1 | 1 | 2 | RIESO BAJO | SI | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | Previo a la ejecución de la obra | El contartista revisará los requsitos previos para la contratación de personal vinculado al proyecto | Durante toda la etapa pre y contratual
9 | GENERAL | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | Sociales | la calidad de los materiales, infraestructura u obras no cumplen con los estandares de calidad previstos en el contrato | Insatisfacción en la ejcución del contrato | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | De manera previs, debe hacerse seguimiento a los materiales a utilizarse en el desarrollo de la obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | Previo a la ejecución de la obra | El contartista revisará la calidad de materiales a utilizar en la ejecución de la obra | Durante toda la etapa pre y contratual
10 | GENERAL | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | Regulatorio | Cambio o variación de políticas Gubernamentales probables y previsibles y expedición de normas que impacten la ecuación económica del contrato. | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se genere un desequilibrio economico del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE | Dimensionar tan pronto se produzcan los cambiois regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación esconómica del contrato y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del cotrato. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | CONTRATACIÓN | Fase de planeación y ejecución contractual (tan pronto se adquiere el cambio requerido) | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato. | 1. Etapa de planeación, 2. Ejecución del comtrato,( Una vez advierta la regulación que incide en la ecuación del contrato)
11 | ESPECÌFICO | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | Financieros | Variación de precios por cambio de vigencia | Incrementeo en los costos | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Realizar una naális de costos que permita manejar una apreciación por el cambio de vigencia donde la olgura permita no generar traumatismos a la rentabilidad y con ello a la correcta ejecución del proyecto | 3 | 2 | 5 | ALTO RIESGO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecuciòn de la obra | Supervisión de lmunicipio e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y el contratista | Durante toda la etapa pre y contratual
12 | ESPECÌFICO | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | la red logística(trasnporte, personal calificado,insumos) sea ineficiente o insuficiente y dificulte la ejecuión de los suministros de los materiales | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecuciòn de la obra | Contratista, verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado tanto en tiempo como ejecución ténica, en valor y calidad de las prestaciones. | Plazo de ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia tratamientos quincenales
13 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | Operacional | El contrato no se firma despues de haberse agotado el proceso de selección | El contrato no se firma despues de haberse agotado el proceso de selección | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Aceptar el riesgo: 1. Hacer efectiva la garantía de sereieda de la oferta, 2. Según los términos del pliego d, se incia un nuevo proceso de selección o se eleige la segundo en orden de elegibilidad | 2 | 4 | 6 | REIESGI EXTREMO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Asignación del contratista | El equipo de trabajo de la administración realiza el proceso precontractual, para lo cual se deberá esta atento de las fechas para prefeccionamiento o e inico de actividades con el lleno de los requisitos | Al finalizar la estapa precontractual
| ESPECIFICO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | C-Operacional | Nose presemtan las garantías requeridas en el pliego de condicione y en la minuta del contrato | El contrato no se legaliza. No se puede dar inicio a la ejecución del contrato sin el cubrimiento de las garantías | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo: 1.Persuadir al contratista para que aporte las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato, 2. De persistir el incumplimiento se procede a hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta aportada, sin perjucio de las sanciones de tipo económico y demas actuaciones legales de la entidad poe el incumplimiento en una de sus obligaciones, 3. Según los términos del pliego de condiciones se inicia nuevo proceso de selección o se elige al proponente en segundo orden de elegibilidad | 2 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Inico contrato | El equipomde trabajo de la administración municipal deberá estar atento y requerir al contratista con unplazo máximo de aporte de las garantías para inico del contrato. | Para iniciar el cotrato
| ESPECIFO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | obras pre existentes no cumplieron con los requerimientos de estabilidad, calidad o normatividad | Items o actividades no previstas, mayores costos, retasos ene la ejecución mientras e agota todo el proceso incluir y aprobar las nuevas actividades. Se efectúa la programación de la obra. Demora en la emtreag de las obra. El plazo para ejecutarlos se amplia. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Aceptar el riesgo: La entidad asume los costos y la duración de los estudios y obras que se requieran para subsanar las condiciones pre existentes no aceptables de las instalaciones o locaciones. Por lo anterior se deberá: 1. Solicitar la aprobación de las modificaciones contractuales (adiciones, mayores cantidades, prorroga, items no previstos, etc), 2. Ajustar la programacioon a la nueva feha de entrega, 3. Ejecutar las actividades que se hayan determinadoa lols precios pactados. | 2 | 3 | 5 | RIEGO MEDIO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoria o suoervisión periódica, medainte seguimiento a obra | Ejecución
| ESPECIFO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | Retrasos en el avance de obra por codiciones climaticas, fenómenos de la naturaleza, pandemias, probelmas de orden público al interior del establecimiento (huelgas, motines, incendios, toma de rehenes, fugas, etc) | Se afecta la programación de las obras de mora en la entrag de las actividades, el plazo de ejecución se amplía, recursos adicionales para reparación de daños | 5 | 4 | 9 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | Realizar la novedad ante la interventoría y /o supervisión con el fin de reviasr una posible suspension de actividades para mitigar los tiempos de retrazos. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoria o suoervisión periódica, medainte seguimiento a obra | Ejecución
| ESPECIFICO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | cambios en los estudios y diseños y/o nuevos estudios o diseños | Se afecta la prograamción de la obra. Demora en la entrega de loas obras. El plazo de ejcución podria ampliar según sea el caso | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Realzair la revisión conjunta con el personal especializado de interventpria, con el fin de reviar los posibles cambios, si llegao el caso se pudieran mituigar duitante el desarrollo de las obras o si es necesario suspnesión, para ajustar diseños según se el caso. | 3 | 3 | 6 | RIESO ALTO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervsión periodicamente mediante seguimiento a la obra | Ejecución
| ESPECIFICO | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | Modificacioines en los alcances, mayores cantidades de obra, actividades no previstas, adiciomes, prorrogas. | Se efectua la porgramación de la obra, demotra en la entrega de las obra. El plazo de ejecución podria mapliarse según el cao adicionalmente, la asignacion de mayores recursos para ejecutar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Realizar la revisón conjuntamente con la interventoría y la supervisión con el fin de determinar la viabilidad de inclusión de los items no previstos y según el caso de adicion de recursos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervisión periodicamente medainte seguimiento de obra. | Ejecución
| ESPECIFICO | EXTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | En la ejecución surge una actividad no prevista que requiere la solictud de un permiso o un trámite especial ante otra entidad | Se afecta la programación de la obra, cemora en la entrega de la obra. El plazo pata ejecutarlas podría ampliarse según el caso. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Según sea el caso se revisará la gestón ppor parte dela municipio prara agilizar el proceso o se revisará segu el caso las posibilidad de suspesnión, mientras se expide el aval por parte de la entidad encargada de acuerdo con la solicitud. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra | Ejecución
| ESPECIFICO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | En la ejecución surge una actividad no prevista que requiere la solictud de un permiso o un trámite especial ante otra entidad | Se afecta la programación de la obra, cemora en la entrega de la obra. El plazo pata ejecutarlas podría ampliarse según el caso. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Según sea el caso se revisará la gestón ppor parte dela municipio prara agilizar el proceso o se revisará segu el caso las posibilidad de suspesnión, mientras se expide el aval por parte de la entidad encargada de acuerdo con la solicitud. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra | Ejecución
| ESPECIFICO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | Durante la ejecución se presenta una emergencia, se informa al contratista de obra y de interventoría que debe realizar algunas actividades nuevas para atender la emergencia | Se afecta la programación de la obra, cemora en la entrega de la obra. El plazo pata ejecutarlas podría ampliarse según el caso. | 2 | 3 | 5 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Se revisa conjuntamente la situación, para posteriormente determinar si se hace necesario adicionar recursos o tiempo o según el impacto de la emergencia | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra | Ejecución
| ESPECIFICO | INTERNO | C-CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C-Operacional | Prácticas del contratista o alguno de los miembros de su equipo de trabajo que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia para beneficio propio o de terceros | Afectación de las condiciones económicas y técnicas de los contratos. Posioble detrimento patrimonial. Afectación de cumplimiento del objeto contractual. Afectación de las comunidades beneficaidas por el proyecto. Impacto negativo de la entidad. sanciones de tipo económico para el contratista en perjuicio de otras actuaciones legales que pueda emprender la entidad para castigar la conducta de los contratistas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Loa particulares ejercen funciones públicas, tiene la calidad de servidores públicos opor lo cual estan comprometidos a desempeñar uns funcipon transparente, eficiente e integra, dispuestos a cumplir la ley, por lo cual una vez la supervisipón informe a la entidad de las conductas indebidas del contratista podrá hacerese acreedor a sanciones de tipo económico y deberá responder además por los daños y perjuicios ocasionados emn forma que lo determine la ley. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | DESARROLLO CONTRATO | Mediante la interventoría o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra | Ejecución