Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | PLANEACIÓN | Económicos | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Los precios no van a ser acordes al objeto contratado, afectando la ejecución y entregables del mismo. | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estructurar el presupuesto en función del alcance del contrato de modo que se puedan prever todas las posibles variables que puedan incidir en la estructura de costos. Y análisis realizado en el estudio del sector. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | Evaluación de la propuesta | En la ocurrencia del evento |
| 2 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacionales | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Los bienes y servicios contratados no corresponden con las necesidades y requerimientos del proyecto. | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Verificar la coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance de los elementos adquiridos. | 0 | 1 | 1 | BAJO | Si | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | Evaluación de la propuesta | En la ocurrencia del evento |
| 3 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacionales | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | Los bienes y servicios contratados no corresponden con las necesidades y requerimientos del proyecto. | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Verificar la coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance de los elementos adquiridos. | 0 | 1 | 1 | BAJO | Si | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | Evaluación de la propuesta | En la ocurrencia del evento |
| 4 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacionales | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | Inconvenientes para la selección de proveedor contratista que impidan su normal desarrollo y que pueden llegar a generar inconvenientes en las obligaciones contractuales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada | 0 | 1 | 1 | BAJO | No | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | Evaluación de la propuesta | En la ocurrencia del evento |
| 5 | General | Interno | PLANEACIÓN | Económicos | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | Demora en la ejecución de las actividades contratadas, hasta la rescisión o desistimiento del contrato por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Estructurar el presupuesto en función del alcance del contrato de modo que se puedan prever todas las posibles variables que puedan incidir en la estructura de costos. Y análisis realizado en el estudio del sector. | 2 | 0 | 2 | BAJO | Si | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | Evaluación de la propuesta | En la ocurrencia del evento |
| 6 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacionales | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | Demoras en el proceso de selección, reclamaciones de los proponentes y posibles demandas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada | 0 | 1 | 1 | BAJO | No | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa precontractual | En la ocurrencia del evento |
| 7 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacionales | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | Desistimientos y perdida de interés de los proponentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa precontractual | En la ocurrencia del evento |
| 8 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacionales | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | Sanciones y/o multas por prevaricato por omisión | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada | 1 | 0 | 1 | BAJO | No | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa precontractual | En la ocurrencia del evento |
| 9 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacionales | confabulación de los proponentes (Colusión) | Perjuicios económicos, afectando los precios del contrato, al limitar la libre competencia en el mercado. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Probada la conducta colusoria rechazar del proceso de selección la oferta de los proponentes implicados y dar parte a las autoridades pertinentes | -2 | 2 | 0 | BAJO | Si | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa precontractual | En la ocurrencia del evento |
| 10 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacionales | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | Los bienes y servicios entregados no cuenten con la calidad requerida, generando afectaciones y la exposición a otros riesgos colaterales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos a adquirir y así evitar precios artificialmente bajos contemplados en el mercado | 0 | 2 | 2 | BAJO | Si | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa precontractual | En la ocurrencia del evento |
| 11 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Operacionales | Declarar desierto el proceso de contratación, por falta de proponentes | No cumplimiento de las necesidades en el tiempo previstos de la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos adquiridos y así evitar precios artificialmente bajos o desinterés por parte del proponente. | 0 | -1 | -1 | BAJO | No | ENTIDAD | legalización del contrato | legalización del contrato | En la ocurrencia del evento |
| 12 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Operacionales | Adjudicar el contrato a un proponente que no pueda suministrar bienes o los insumos y servicios sean de mala calidad | La baja calidad de bienes provoca fallas mecánicas, así como retrasos o incluso que el trabajo se detenga, además de la exposición a nuevos riesgos | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos adquiridos y así evitar precios artificialmente bajos o desinterés por parte del proponente. | 1 | 0 | 1 | BAJO | Si | ENTIDAD | legalización del contrato | legalización del contrato | En la ocurrencia del evento |
| 13 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacionales | Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | ENTIDAD | legalización del contrato | legalización del contrato | En la ocurrencia del evento |
| 14 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Operacionales | Falta o aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Perdidas económicas por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD | Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada | 2 | 0 | 2 | BAJO | Si | CONTRATISTA | legalización del contrato | legalización del contrato | En la ocurrencia del evento |
| 15 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor/Interventor. Contar con póliza de Seriedad de la oferta. | 0 | 1 | 1 | BAJO | Si | CONTRATISTA | legalización del contrato | legalización del contrato | En la ocurrencia del evento |
| 16 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacionales | Fallas, demoras o falta en el suministro maquinaria, equipos, materiales, herramientas o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Incluir en el plan operativo el cronograma de entrega de los bienes requeridos para ejecutar las labores. Designar un responsable de la coordinación del personal que va a realizar las obras. | 0 | 1 | 1 | BAJO | Si | CONTRATISTA | En la ejecución mediante seguimiento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento |
| 17 | General | Externo | EJECUCIÓN | Sociales o políticos | Obstrucción de la realización de los trabajos por acciones de grupo con intereses en contra de las actividades derivadas del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Suspensión de los trabajos. Riesgo Reputacional | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista debe velar por la ejecución del programa de gestión social para informar permanentemente a la comunidad donde se desarrollarán las obras, el alcance, magnitud, impacto y beneficio de estas. | -2 | -1 | -3 | BAJO | Si | CONTRATISTA | En la ejecución mediante seguimiento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento |
| 18 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacionales | Demoras, reprocesos o suspensión de obra por falta de trámites ante autoridades para obtención de permisos ambientales, legalización de terrenos (Embargos, servidumbres o propiedad) o condiciones jurídicas del uso de suelos que afecten la ejecución de la obra. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control la verificación de los inicios de los procesos de trámite de licencias y permisos con las entidades públicas y el avance de estos. | -1 | 0 | -1 | BAJO | Si | CONTRATISTA | En la ejecución mediante seguimiento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento |
| 19 | General | Interno | EJECUCIÓN | Operacionales | Demoras y/o rechazo de la obra por discrepancias entre el Contratista de obra y el Interventor del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El Interventor deberá informar al área responsable en el FDLSF que el Contratista no le permite realizar sus funciones de control, mediciones y/o levantamiento de información. La supervición del contrato del FDLSF exigirá el apoyo del Contratista para que el Interventor pueda realizar sus labores. | 1 | 0 | 1 | BAJO | Si | CONTRATISTA | En la ejecución mediante seguimiento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento |
| 20 | General | Externo | EJECUCIÓN | Reputacional | Corrupción, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, lesionando los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. | Sobre costos al valor de contrato y suspensión del contrato. Riesgo Reputacional | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Como medida de carácter preventivo no se establecen o definen mecanismos concretos para desarrollarla, En cambio, se exige que la participación ciudadana sea un criterio básico en la formulación y aplicación de las políticas contra la corrupción | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | ENTIDAD Y CONTRATISTA | En la ejecución mediante seguimiento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación n en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento |