## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-32-1413-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-04-06
[19 empty] | Proyectó: | Santiago Jaramillo Velez
OBJETO: |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, PARA LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL MANEJO DE LA SILVICULTURA, EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ORNATO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [14 empty] | Revisó | Santiago Jaramillo Velez
[19 empty] | Aprobó | Santiago Jaramillo Velez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Selección | Económico | Fluctuación de precios por variacion en tasa de cambio | Desequilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal | Controlar el riesgo monitoreando la fluctuacion de la tasa de cambio | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Etapa de Inicio | Plazo de Ejecución | Verificación constante de la fluctuación de la tasa representativa del mercado (trm) | Desde el inicio de la ejecucion del contrato - hasta su finalizacion | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Planeación | Tecnológico | Obsolescencia tecnologica | Calidad deficiente del Bien. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal | Establecer especificaciones técnicas actuales. (Fichas Técnicas) | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Planeación de la Contratación | Plazo del Contrato | Determinar especificaciones técnicas acordes con los avances tecnológicos. | Una Vez realizada la planeación de la Contratación | 2 | Riesgo alto
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | Elementos que no cumplen correctamente la función | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación de las fichas tecnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Informe de supervisión donde se verifique cumplimiento de calidad y remisión de entrega con las especificaciones técnicas acorde a la ficha. | Al inicio de la ejecucion del contrato | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Problemas en la cadena de valor para el suministro de los bienes. | Retrasos en la entrega de los bienes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contrtatista debe ser canal autorizado y contar con los suministros para ser entregados durante la ejecución del contrato verificando la disponibilidad en fabrica y los tiempos de importación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Planeación de la contratación | Plazo del Contrato | Seguimiento del Contrato | Durante la ejecución del contrato. | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Interno | Ejecución | Social o Político | Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administración pública | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Realizar los controles donde se verifica la ideonidad, validando que sea una empresa legalmente constituida, canal autoricazo de los productos a proveedor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Planeación y selección de la contratación | Hasta la finalización del contrato | Con la verificacion de los controles y revisiones realizados | Durante los puntos de control de la verifiación de la ejecución contractua(Planeación, selección y ejecución). | 5
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación