## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MENOR CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en el suministro oportuno del combustible, por falta de inventario, problemas logísticos, cierre temporal de la estación de servicio o fallas operativas del contratista. | Suspensión o retraso en las actividades de mantenimiento de la red vial terciaria, incumplimiento de metas institucionales y afectación de la prestación del servicio público. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Supervisor | Exigir disponibilidad permanente de combustible, programación de abastecimientos, verificación periódica del inventario y aplicación de medidas contractuales por incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación permanente por el supervisor mediante órdenes de suministro, control de abastecimientos, seguimiento a tiempos de respuesta e informes mensuales. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de combustible de calidad inferior o adulterado, debido a deficiencias en el almacenamiento, transporte o manejo del producto. | Daños en los motores de la maquinaria, incremento de costos de mantenimiento, suspensión de operaciones y posibles reclamaciones contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Exigir combustible que cumpla las especificaciones técnicas y la normatividad vigente, solicitar certificados de calidad cuando sean requeridos y realizar controles sobre el producto suministrado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión de novedades reportadas por los operadores de maquinaria, seguimiento al desempeño de los equipos y verificación documental durante la supervisión. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro a maquinaria no autorizada o despacho de cantidades superiores a las requeridas, por ausencia de controles o errores del personal de la estación de servicio. | Pérdida de recursos públicos, pagos por consumos no autorizados y posibles hallazgos fiscales o disciplinarios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista y supervisor | Implementar formatos de control de suministro, autorización previa del supervisor, identificación de cada equipo mediante placa o código interno y registro del volumen abastecido. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Comparación entre órdenes de suministro, registros de abastecimiento, bitácoras de operación e informes mensuales presentados por el contratista. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la calibración de surtidores o equipos de medición, ocasionadas por deficiencias en mantenimiento o incumplimiento de requisitos técnicos. | Entrega de cantidades inferiores o superiores a las facturadas, afectación económica para la Entidad y controversias contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Exigir calibración y mantenimiento periódico de los surtidores, así como la vigencia de las certificaciones correspondientes emitidas por la autoridad competente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación documental de certificados de calibración y revisión durante las visitas de supervisión a la estación de servicio. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las normas de seguridad industrial, ambiental y sanitaria durante el almacenamiento o despacho del combustible. | Accidentes laborales, incendios, contaminación ambiental, sanciones administrativas y suspensión de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, exigir certificados expedidos por la autoridad competente y mantener protocolos de atención de emergencias. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión documental de permisos y certificados vigentes, visitas de inspección y seguimiento a incidentes reportados durante la ejecución contractual. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida de vigencia de permisos o autorizaciones para la distribución de combustibles, por vencimiento o incumplimiento de requisitos legales. | Imposibilidad legal de continuar con el suministro, suspensión del contrato y afectación del servicio. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Exigir la vigencia permanente de los permisos y licencias durante toda la ejecución contractual y solicitar su actualización cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación documental periódica por parte del supervisor antes de autorizar nuevos suministros. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de la estación de servicio dentro del municipio o interrupción del servicio las 24 horas, por fallas operativas, cierres o situaciones de fuerza mayor. | Retrasos en el abastecimiento de la maquinaria y disminución de la capacidad operativa del Municipio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | Exigir el cumplimiento de la disponibilidad ofertada y establecer mecanismos de atención inmediata frente a contingencias operativas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento permanente a las solicitudes de abastecimiento, registro de novedades e informes del supervisor. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4