## MONITOREO
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES | [7 empty] | DATOS GENERALES DEL PROYECTO (Traslado documental)-OFICINA DE LIQUIDACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | [6 empty] | CANTIDAD CARPETAS POR CAJA | 5 | CANTIDAD TOTAL DE CAJAS DEL PROYECTO | 376
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple |  |  |  | ESTADO DE AVANCE POR FUNCIONARIO |  |  |  |  | DÍAS DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO | 83 | CANTIDAD TOTAL CARPETAS SUELTAS | 277
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO | [9 empty] | TOTAL NÚMERO DE CARPETAS | 2157
2026-02-02 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 48.31% | El dìa de hoy empezamos a trabajar a las 2:00 de la tarde, con acompañamiento de Jairo | [7 empty] | PERSONAL NECESARIO | 2
2026-02-03 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Estaba tramitando cuenta de cobro, no asisti a la oficina | FUNCIONARIO 1 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES RETARTADAS | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | TIEMPO ESTIMADO | 16.3636
2026-02-04 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD | CAJA 8,14 | 1.2.3.4,5 | 36 | 1.2.3.4,5 | X |  | 30 | 1.2.3.4,5 | X |  |  | Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental, se termino de realizar el scanner de la caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 y de la cja 14 las carpetas 1,2,3,4,5. Con el Grupo de Gestión Documental se asistió a reunión de 11 a 12 de la mañana y el la tarde se asistió a reunión con la oficina de Liquidaciones de 2 a 3 de la tarde . Se trasladaron 10 cajas de Cafesalud al piso 9 y se subieron 10 cajas de Saludcoop EPS al piso 10 | FUNCIONARIO 2 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES PENDIENTES | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | RENDIMIENTO GRUPAL | 136.2778
2026-02-05 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD | CAJA 16,18,20 | de las cajas 16 y 18 carpetas 1.2.3.4.5 y de la caja 20 carpetas 1.2 | 36 | de las cajas 16 y 18 carpetas 1.2.3.4.5 y de la caja 20 carpetas 1.2 | X |  | 30 | de las cajas 16 y 18 carpetas 1.2.3.4.5 y de la caja 20 carpetas 1.2 | X |  |  | realice el scanner de la caja 16 -18 c/u 5 carpetas y scanner de las carpetas 1,2 de la caja 20 Este día se trabajó en horario de 7:00 am. a 2:00 pm. | FUNCIONARIO 3 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES PENDIENTES | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | CANTIDAD TOTAL DE CAJAS INTERVENIDAS | 27.2556
2026-02-06 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD | CAJA 20,23 | de la caja 20 carpetas 3,4,5 y caja 23 carpetas 1.2,3,4,5 | 36 | de la caja 20 carpetas 3,4,5 y caja 23 carpetas 1.2,3,4,5 | X |  | 30 | de la caja 20 carpetas 3,4,5 y caja 23 carpetas 1.2,3,4,5 | X |  |  | realice la terminación del scanner de las carpetas 3,4,5 de la caja 20 y se escaneo la caja 23 carpetas 1,2,3,4,5 c/u 5 carpetas Se realizó una labor de visita para obtener información de mobiliario de archivos de gestión de 9: 00 a 10:30 am | FUNCIONARIO 4 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES PENDIENTES | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | CANTIDAD TOTAL DE CAJAS PENDIENTES POR INTERVENIR | 348.7444
2026-02-09 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD | CAJA 27,29 | de la caja 27 carpetas 1,2.3,4,5. y de la caja 29 carpetas 1,2,3 | 36 | de la caja 27 carpetas 1,2.3,4,5. y de la caja 29 carpetas 1,2,3 | X |  | 30 | de la caja 27 carpetas 1,2.3,4,5. y de la caja 29 carpetas 1,2,3 | X |  |  | Se realizo el trnaslado del 10 al 9 piso de la cajas 3-14 del expediente de cafesalud y se trnasladaron del archivo de 9 piso de la oficina de liquidaciones las cajas 1-10 expediente saludcoop, para iniciar scanner Realice el scanner de las cajas 27 y de la caja 29 se scanner carpetas 1.2.3 c/u 5 carpetas Participé en dos reuniones una en presentación de plan de trabajo y la de autoevaluación | FUNCIONARIO 5 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES PENDIENTES | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | CANTIDAD TOTAL DE CARPETAS INTERVENIDAS | 1239
2026-02-10 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 9 y 11 Arreglo y union pdf caja 20 Se realizo el traslado del 10 al 9 piso de la cajas 3-14 del expediente de cafesalud y se trasladaron del archivo de 9 piso de la oficina de liquidaciones las cajas 1-10 expediente saludcoop, para iniciar scanner, realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3,4,5 de la caja 20 Realicé la explicación a las nuevas integrantes del equipo con repecto al diligenciamiento del FUID. | FUNCIONARIO 6 | CANTIDAD DE TAREAS TOTALES RETARTADAS | 29 | PORCENTAJE DE RETRASO | 7.838% |  |  | CANTIDAD TOTAL DE CARPETAS PENDIENTES POR INTERVENIR | 2230
2026-02-11 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CAFESALUD |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 12 y 15, se escaneo de nuevo la caja 27 Arreglo y union pdf caja 12 y 15, se escaneo de nuevo la caja 27 realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3,4,5 de la caja 16 Ecanié la caja 29 de CAFESALUD | [7 empty] | AVANCEN TOTAL DEL PROYECTO (%) | 48.31%
2026-02-12 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP | CAJA 4,5 | de la caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 y de a caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | de la caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 y de a caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | de la caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 y de a caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3, de la caja 18 de cafesalud y scanner de la cajas 4 y 5 de saludcoop, en la carpeta 3 de la caja 5 de saludcoop no se encuentra folio 5349 Ecanié la caja 30 DE CAFESALUD y realicé calidad
2026-02-13 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice organización de la caja 18 carpeta 4,5 y organización de consecutivo de imagen de las cajas 4 y 5 de saludcoop Se trasladaron 10 cajas, me salio una caja muy compleja me toca leer folio por folio. Escanié la cajas 6, 9 Y 10 de SALUDCOOP
2026-02-16 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP | CAJA 17,18 | Caja 17 carpetas 1,2,3,4,5,6 y cja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 17 carpetas 1,2,3,4,5,6 y cja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 17 carpetas 1,2,3,4,5,6 y cja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Saludcoop: Se realizo el escaneo de las cajas 12 y 15 c/u con 6 carpetas y la caja 20 carpetas 1,2,3,4 . Reunion con Gestión Documental de 9 a.m. a 12 m, levantamiento información Matriz Volumetría Saludcoop: Se realizo el escaneo de las cajas 12 y 15 c/u con 6 carpetas y la caja 20 carpetas 1,2,3,4 . Reunion con Gestión Documental de 9 a.m. a 12 m, levantamiento información Matriz Volumetría realicé scanner de caja 17 y 18 de saludcoop, folio 19214 de la carpeta 1 caja 17 roto en borde superior folio 19463 de la carpeta 2 caja 17 rasgado, carpeta 6 de la caja 17 presenta al final dos copias del folio 20278,20279, folio 21131 de la carpeta 4 caja 18 presenta una fisura en costado derecho pendiente organización de imagen y revisión de calidad. carpeta 4 de la caja 18 cafesalud se encuentra repetido folio 17632 y no hay folio 17631 Escanié la cajas 13, 14 Y 16 de SALUDCOOP
2026-02-17 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Saludcoop: Se realiza el escaneo de la caja 20 carpeta 5 y 6 , la caja 21 con 6 carpetas y la caja 22 carpetas 1 a 4 Saludcoop: Se realiza el escaneo de la caja 20 carpeta 5 y 6 , la caja 21 con 6 carpetas y la caja 22 carpetas 1 a 4 se realizó el traslado de las cajas 22 a la 29 del archivo de 9 piso al 10 piso oficina de liquidaciones de Saludcoop, para continuar con inventario y scanner Por motivo de reunión con aseguramiento de 9 a 12 am Escanié la cajas 19 de SALUDCOOP, hice calidad de carpeta 6 (curso de excel 8:00 a 10:00 am. ) El dìa de hoy tuvimos reunìon con el equipo de aseguramienro de 9:07 a 11:10
2026-02-18 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP | CAJA 25 Y CAJA 28 | Caja 25 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 28 carpeta 1 | 36 | Caja 25 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 28 carpeta 1 | X |  | 30 | Caja 25 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 28 carpeta 1 | X |  |  | Saludcoop: se realiza el escaneo de la caja 26 con 6 carpeta y caja 27 carpeta 1 a 3. Se realiza el traslado de las cajas de cafesalud al cuarto de archivo archivo y tralado de archivo de saludcoop a OL. Trabajo en casa Realicé revisión y verificación de folios y calidad de caja 4 y 5 de la entidad saludcoop. los folios del 438 al 4348 de la carpeta 4 caja 4 de saludcoop se encuentran ilegibles, folio 4783 a 4787 de la capeta 6 caja 4 ilegibles, se realizo scanner de caja 25 de saludcoop y carpeta 1 de caja 28 Escanié la cajas 23, 24 de SALUDCOOP Sobre las 2:15 se baja 6 cajas de Cafesalud y 3 de Saludcoop, y se sube de la 33 a 42 de Saludcoop
2026-02-19 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Saludcoop : Se realiza el escaneo de la caja 27 carpeta 4,5,6 , Caja 30 carpeta 1 a 6, carpeta 28 carpeta 2 a 6, caja 31 carpeta 1,2,3 Saludcoop : Se realiza el escaneo de la caja 27 carpeta 4,5,6 , Caja 30 carpeta 1 a 6, carpeta 28 carpeta 2 a 6, caja 31 carpeta 1,2,3 Realicé verificación de calidad de escanner y orden de consecutivos de las cajas scaneadas 17 y 18 de saludcoop , trabajo en casa Salida más temprano por manifestaciones (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) Hice calidad de las cajas 6, 9 y 10 de SALUDCOOP, trabajamos en horario 7:00 a 3:30, por protestas. Salida mas temprano por manifestaciones
2026-02-20 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDCOOP | CAJA 34,35 | Caja 34 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 35 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 34 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 35 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 34 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 35 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Saludcoop: Día 20 de Febrero escaneo de caja 31 careptas 4 a 6, caja 32 carpeta 1a 6. Se realiza el traslado de las cajas de Saludccop a archivo y la subida del archivo de Emdisalud.Día 21 de Febrero escaneo de cajas 35,36, 37 c/u con 6 carpetas, caja 38 carpetas 1 a 3 Saludcoop: Día 20 de Febrero escaneo de caja 31 careptas 4 a 6, caja 32 carpeta 1a 6. Se realiza el traslado de las cajas de Saludccop a archivo y la subida del archivo de Emdisalud.Día 21 de Febrero escaneo de cajas 35,36, 37 c/u con 6 carpetas, caja 38 carpetas 1 a 3 Realicé scanner de las cajas 34 y 35 de saludcoop y se realizó validación de calidad y organización de consecutivos de la caja 25 de saludcoop Se inicio a trabajar a las 11:40 am por que no se tenia el producido, se bajaron cajas al 9 piso y tambien se subieron cajas, se comunico a las personas encargadas desde un inicio de la jornada laboral. Escanié calidad de las cajas 13, 14 y 16 de SALUDCOOP (reunión confirmación brigada de rescate documental 10:00 a 11:00 am.) Me permito informar que el inicio de las actividades del día de hoy se realizó a partir de las 11:32 a. m., en razón a que no se contaba con lote de cajas disponible para continuar con el proceso asignado. Una vez gestionada la disponibilidad, se procedió a subir el lote correspondiente a 23 cajas, trasladadas desde el noveno piso hacia el décimo piso, con el fin de dar continuidad a las labores establecidas.
2026-02-23 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD | CAJA 3 | Caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Saludcoop: escaneo caja 38 carpeta 4 a 6, caja 41 y 42 c/u 6 carpetas. Emdisalud: Caja 1 carpeta 1 a 6, caja 4 (1,2) Saludcoop: escaneo caja 38 carpeta 4 a 6, caja 41 y 42 c/u 6 carpetas. Emdisalud: Caja 1 carpeta 1 a 6, caja 4 (1,2) Realicé verificación de consecutivos y calidad de las cajas 33 y carpeta 1 , 2 ,3de la caja 34 de Saludcoop y realice escanner de caja 3 de EMDISALUD Hice calidad de las cajas 19, 23 y 24 (reunión de capacitación brigada de rescate documental 9:00 a 10:00 am.)
2026-02-24 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD | CAJA 5 | Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Emdisalud: escaneo caja 2 carpeta 1 a 6, caja 4 carpeta 3 a 6, caja 7 carpeta 1 y 2, se bajaron de Saludcoop las cajas 25,m32,33,35,37,38,39,41,42 Emdisalud Caja 1 Emdisalud: escaneo caja 2 carpeta 1 a 6, caja 4 carpeta 3 a 6, caja 7 carpeta 1 y 2, se bajaron de Saludcoop las cajas 25,m32,33,35,37,38,39,41,42 Emdisalud Caja 1 Realicé verificación de consecutivos y calidad de las cajas 33 y carpetas4,5,6 de la caja 34 de Saludcoop y de caja 3 de EMDISALUD, escanee la caja 5 de Emdisalud y realice verificación de calidad y consecutivos Escanié caja 29, 39 y 40 de SALUDCOOP (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) Se empieza nueva EPS
2026-02-25 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Emdisalud: escaneo caja 7 carpetas 3 a 6, caja 8 carpetas 1 a 6, caja 9 carpeta 1 y 2 *Trabajo de busqueda de expedientes solicitados por los compañeros de la OL Emdisalud: escaneo caja 7 carpetas 3 a 6, caja 8 carpetas 1 a 6, caja 9 carpeta 1 y 2 *Realiza trabajo propio de la OL. teletrabajo tarea asignada por el jefe de oficina Realice la caja 25 de Emdisalud y las 5 cajas de salud vida y hay dos cajas que me salieron de a 5 carpetas. DIA DE LA FAMILIA A las 10:15 a. m. se dio por concluida la actividad de inventario. Posteriormente, se efectuó una pausa debido al retraso presentado en el proceso de digitalización. Durante este intervalo, se elaboró el informe requerido por el equipo de Aseguramiento. En el transcurso de la tarde, el equipo de Gestión Documental realizará una visita al archivo de Medidas e IV, con el propósito de iniciar el proceso de ordenación documental, de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos. Se informa a Sulma
2026-02-26 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD | CAJA 11 | Caja 11 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 11 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 11 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Emdisalud: escaneo caja 9 carpeta 3 a 6, caja 10 carpetas 1 a 6 *Fallo del escaner (8am a 2pm. *Se bajo al cuarto de archivo Emdisalud Caja 6, Cafesalud cajas 29 y 30 Emdisalud: escaneo caja 9 carpeta 3 a 6, caja 10 carpetas 1 a 6 *Fallo del escaner (8am a 2pm. *Se bajo al cuarto de archivo Emdisalud Caja 6, Cafesalud cajas 29 y 30 realice escáner y calidad de la caja 6 de Emdisalud la cual tiene 6 carpetas realice, carpeta 2 de la caja 6 de emdisalud no tiene folio 5050,reaice scanner de caja 11 de emdisalud total de 6 cartpetas No hay producción. Escanié las cajas 14 y 15 de EMDISALUD (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) Se realiza 6 carpetas de la caja 13 se termina el lote se Saludvida y se realiza informe a la oficina de aseguramiento
2026-02-27 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD | CAJA 16,18,20 | Caja 16 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 16 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 16 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Emdisalud: escaneo cajas 12, 13 y 17 c/u de 6 careptas, se bajo al archivo Emdisalud cajas 6 a 17 sin la caja 16 Emdisalud: escaneo cajas 12, 13 y 17 c/u de 6 careptas, se bajo al archivo Emdisalud cajas 6 a 17 sin la caja 16 Realice verificación de calidad y consecutivos de la caja 11 correspondiente a 6 carpetas, realicé escáner y verificación de calidad de la carpeta 16 la cual contiene 6 carpetas y scanner caja 18 que contiene 6 carpetas Se realizo los informes para la cuenta de cobro no habia producción. Escanié las cajas 19 y 20 de EMDISALUD - Asistí a la charla sobre Integridad y Conflictos de Interés (9:00 a 10:30am)
2026-03-02 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD / EMDISALUD / EMDISALUD / EMDISALUD | 2 / CAJAS 22 y 24 / 21,23 | 8 / caja 22 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 24 carpetas 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 | 8 / caja 22 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 24 carpetas 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | 8 / caja 22 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 24 carpetas 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Realice calidad y verificación de consecutivos de las carpeta 1,2,3,4,5,6 de la caja 18 de Emdisalud, y realización de cuenta de cobro El dia de ayer se trabajo en los informe para presentar a la Oficina de Aseguramiento Escanié las cajas 21 y 23 de EMDISALUD El dia de ayer se trabajo en los informe para presentar a la Oficina de Aseguramiento
2026-03-03 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | EMDISALUD / EMDISALUD / EMDISALUD / SALUDVIDA | 2 / CAJAS 24 y 25 / CAJAS 26 Y 27 / 1,2 | caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / Caja 26 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 27 carpetas 1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 | caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / Caja 26 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 27 carpetas 1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 / Caja 26 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 27 carpetas 1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Realice scanner y calidad de la caja 26 de Emdisalud la cual contiene 6 carpetas y realice scanner y calidad de la caja27 de Emdsalud la cual solo contiene 4 carpetas Ayude a bajar y a subir cajas se analizaron primeramente en el 9 piso las Eps y se subieron cajas Comfacor, se procede nuevamente a bajar cajas y a subir cajas de Nueva EPS ,luego tuvimos reunion con Gestion Documental se Inicia con COMFACOR, Escanié las cajas 1 y 2 SALUDVIDA (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) En la mañana estuve en capacitaciòn jurado de votaciòn en corferias,luego tuvimos reunion con Gestion Documenta se empieza nueva EPS Cruz Blanca se suben 3 cajas del piso 9 al piso 10
2026-03-04 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | #REF! | #REF! | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo Realice escáner del expediente de Salud vida correspondiente a las cajas 5 que contiene 5 carpetas caja 6 que contiene 4 carpetas y caja 8 que contiene 5 carpetas No reunimos con la Oficna de Aseguramiento y con Gestion Documental para verificar el caso de URGENTE - NURC 20269300404766702 - CGR RV: 2026EE0038171 - PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud Información resolución 0412_2015, circular externa 002_2021 y el anexo técnico V5 dispuesta por la Superintendencia nacional de Salud – SUPERSALUD. Se trabaja en el informe del mes de febrero para pago . Escanié las cajas 2 y 5 de CRUZBLANCA, Elaboración de informe final de periodo de prueba (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) No reunimos con la Oficna de Aseguramiento y con Gestion Documental para verificar el caso de URGENTE - NURC 20269300404766702 - CGR RV: 2026EE0038171 - PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud Información resolución 0412_2015, circular externa 002_2021 y el anexo técnico V5 dispuesta por la Superintendencia nacional de Salud – SUPERSALUD. Se trabaja en el informe del mes de febrero para pago .
2026-03-05 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | SALUDVIDA/COMFACOR / 7,13/1 / SALUD VIDA / COMFACOR / SALUDVIDA / CRUZ BLANCA | CAJA 7 y 13 Salud vida y CAJA 1 Comfacor / CAJA 7 y 13 Salud vida y CAJA 1 Comfacor / CAJAS 9 Y 10 Y CAJA 2 CONFACOR CARPETAS 1,2,3,4 5 Y 6 / 1,2,3 / 11,12 / 3 | Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / CAJA 9 CARPETAS 1,2,3,4,5,6 Y Caja 10 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 36 | Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / CAJA 9 CARPETAS 1,2,3,4,5,6 Y Caja 10 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | X |  | 30 | Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 / CAJA 9 CARPETAS 1,2,3,4,5,6 Y Caja 10 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | X |  |  | Se bajo Emdisalud cajas 18,20,21,22,23,24,25,26,27 Saludvida 1,2,3,4,5,6,8, se subio Comfacor caja 1 a 7 Manexka caja 1 Se bajo Emdisalud cajas 18,20,21,22,23,24,25,26,27 Saludvida 1,2,3,4,5,6,8, se subio Comfacor caja 1 a 7 Manexka caja 1 a 7, Comfaboy 1 a 4 Realice escáner y calidad del expediente de Salud vida correspondiente a las cajas 9 que contiene 6 carpetas caja10 que contiene 6 carpetas y caja 2 CONFACOR scaner de carpeta 1,2,3,4,5,y 6 pendiente calidad En horas de la mañana se trabajo en la cuenta de cobro para radicar con la Oficina de Financiera Escanié las cajas 11 y 12 SALUDVIDA , hice calidad de saludvida En horas de la mañana se trabajo en la cuenta de cobro para radicar con la Oficina de Financiera
2026-03-06 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COMFACOR/CRUZ BLANCA / COMFACOR/CRUZ BLANCA / CRUZ BLANCA / COMFABOY Y CRUZ BLANCA / CONFAGUAJIRA - CONFACOR / CRUZ BLANCA | Confacor CAJA 1 y 4 Cruz Blanca CAJA 1 / Confacor CAJA 1 y 4 Cruz Blanca CAJA 1 / CAJAS 3 Y 4 / COMFABOY CAJA 1 Y CRUZ BLANCA 7 Y 8 / 1,3 / 5 | Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / CAJA 3 Carpetas1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 2,3,4,5-1 ----- 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19,20 | 36 | Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / CAJA 3 Carpetas1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 2,3,4,5-1 ----- 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19,20 | X |  | 30 | Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 / CAJA 3 Carpetas1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 2,3,4,5-1 ----- 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19,20 | X |  |  | Se bajo Saludvida cajas 7,9,10,11,12,13, Comfacor 1,2,3,4, Se subio Ambuq cajas 1,2,3,4, Confaguajira Caja 1, Comfahuila cajas 1,2,3,4,5. Se bajo Saludvida cajas 7,9,10,11,12,13, Comfacor 1,2,3,4, Se subio Ambuq cajas 1,2,3,4, Confaguajira Caja 1, Comfahuila cajas 1,2,3,4,5 Realice calidad y verificación de consecutivo os de la caja 2 de Comfacor la cual contiene 6 carpetas y se realiza scanner y calidad de expediente Cruz Blanca cajas 3 contiene 6 carpetas y caja 4 cada una contiene 6 carpetas de este último pendiente verificación de consecutivos y calidad Se inicia la jornada ajustando e informe de cuenta de cobro por que lo devolvieron - Se realizar la carpeta 1 y todos los folios estaban en desorden de la Eps MANEXKA El expediente inicia co un memorando con número 3-2016-013516 con fecha del 18-07-2016, la carpeta número 1 esta sin foliación inicia en el 1 y el 3 folio dice 22 Etc. Hay más de 200 folios y no estan en orden, inicio a organizar folio a folio y Jazmin habla con Diana me comentaron que lo dejara así, para que ellos validaran el día lunes con Jairo. De la caja 2 de COMFABOY no pude realizarla tenia un olor a fetido y me enferme. Escanié las cajas 6 y 7 de CRUZBLANCA- Reunión de aplicación de encuentta de documentos electrónicos GD (10-11:20)- Corrección informe de periodo de prueba.
2026-03-09 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CRUZ BLANCA / COMFACOR Y CRUZ BLANCA / CONFAHUILA / CRUZ BLANCA | COMFACOR CAJA 4- CRUZ BLANCA CAJA 9 / 1 / 1 | Comfacor 1,2,3,4 - Cruz blanca 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | 36 | Comfacor 1,2,3,4 - Cruz blanca 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Comfacor 1,2,3,4 - Cruz blanca 1,2,3 / 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Se realizo calidad a parte de las cajas escaneadas Realizar actividades propias de mi cargo participe en reunión con Vianney de 10:00 am a 10.30 am donde se informó del avance y estado de la intervención documental, se acuerda que el día de hoy se realiza revisión de calidad de los scanner realizados. Realice calidad y verificación de consecutivos de las carpetas 1,2,3,4,5,6 de la caja 4 de Cruz blanca. Se realiza las dos cajas faltantes y no hay más producción. Escanié las cajas 8 y 9 de CRUZBLANCA, Hice calidad de CRUZBLANCA A la fecha se llevó a cabo una reunión con el equipo de Gestión Documental con el fin de verificar el estado de avance del proceso de inventario documental correspondiente a la Oficina de Liquidaciones. Asimismo, se desarrolló una reunión adicional para iniciar formalmente el proceso de gestión documental con la Oficina de Medidas y con la Dirección IV. Como primera fase, se procederá a la elaboración del inventario documental de la Oficina de Medidas. Posteriormente, se continuará con el inventario documental de la Dirección IV, con miras a dar inicio a las actividades de organización, clasificación y descripción documental, conforme a la normativa archivística vigente.
2026-03-10 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | #REF! | #REF! | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Asistencia a Diplomado presencial 7:00 a.m. a 1: p.m. Realice escáner y calidad del expediente de Ambuq caja 3 carpeta 1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2 Realice un intentario en estado natural de medidas. Escanié caja 1 de CONFAGUAJIRA y caja 3 de CONFACOR (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) , trabajamos en horario 7:00 a 3:30, por protestas. Se trabaja en la asignaciòn de PQRS con la bajo la Dirección De inspección Y Vigilancia Para Entidades De Aseguramiento Liliana Gracia Ruiz
2026-03-11 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | AMBUQ/COMFAHUILA / AMBUQ/COMFAHUILA / COMFAHUILA / 1-AMBUQ - 2- COMFAHUILA / MEDIMAS | Ambuq CAJA 2 y Comfahuila CAJA 4 / Ambuq CAJA 2 y Comfahuila CAJA 4 / CAJA 2 Y 3 / 1- Cajas 1,2,3,4, 2- Cajas 1,2,3,4,5. / 3,4,6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Actividad propia de la Oficina, apoyo en busqueda de documentos de Saludcoop Realice escáner y calidad del expediente de Comfahuila cajas 2 y 3 cada una con 6 carpetas Se realice el Lote de AMBUQ y COMFAHUILA Escanié caja 1 de CONFAHUILA , hice calidad de CONFACOR Y CONFAGUAJIRA Dia compesatorio por ser jurado de votaciòn
2026-03-12 | TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | #REF! | #REF! | Caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Medimas caja 1 y 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 5: 1,2,3,4,5,6 - 5: - 1,2,3,4,5 - 6: 1,2,3,4,5 - 7: - 1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 36 | Caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Medimas caja 1 y 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 5: 1,2,3,4,5,6 - 5: - 1,2,3,4,5 - 6: 1,2,3,4,5 - 7: - 1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | X |  | 30 | Caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Medimas caja 1 y 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 5: 1,2,3,4,5,6 - 5: - 1,2,3,4,5 - 6: 1,2,3,4,5 - 7: - 1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | X |  |  | Se bajp archivo de Ambuq Cajas 1 a 4 Comfahuila 1 a 4 Confenaldo Antioquia 1, se subio archivo Medimas cajas 1 a 15 y Ecoopsos 1 a 3 Asistencia Diplomado presencial y realización de actividades propias de la Oficina de liquidaciones Realice escáner y calidad del expediente de Comfahuila caja 5 la cual contiene 6 carpetas, y Realice escáner del expediente de Medimas cajas 1,y 2 cada una con 5 carpetas, pendiente calidad Se realiza media producción solo se estuvo en el horario de la mañana, despues de medio dia salimos temprano por porprotestas, Escanié cajas 3, 4 y 6 de MEDIMAS(curso de excel 8:00 a 10:00 am.) Se empieza nueva EPS MEDIMAS, salimos a las 3 por manifestaciones
2026-03-13 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | MEDIMAS / MEDIMAS / MEDIMAS / MEDIMAS | CAJA 5 / MEDIMAS CAJA 1 Y 2 / 7,9 / 6 | caja 5 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 y 2 cada una con 5 carpetas / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 36 | caja 5 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 y 2 cada una con 5 carpetas / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | X |  | 30 | caja 5 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 y 2 cada una con 5 carpetas / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | X |  |  | En la mañana visita de la Restauradora y en la tarde escaneo de cajas Realice calidad del expediente de Medimas caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 y caja 2 carpetas 1,2,3,4,5 Trabaje en casa en PQRS de IV Escanié cajas 7 y 9 de MEDIMAS
2026-03-16 | TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | MEDIMAS / MEDIMAS | CAJAS 13 Y 14 / 10,11 | Caja 13 carpetas 1,2,3,4,5 caja 14 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 | Caja 13 carpetas 1,2,3,4,5 caja 14 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | X |  | 30 | Caja 13 carpetas 1,2,3,4,5 caja 14 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | X |  |  | No se trabajo en escaner por desconfiguaracion del mismo Incapacitada Realicé escáner del expediente de Medimas cajas 13 y 14 cada una con 5 cajas Se trabajo en IV por que no hay producción. Escanié cajas 10 y 11 de MEDIMAS SE TRABAJA PQRS NO HABIA PRODUCCIÒN EN LA OFICINA DE LIQUIDACIONES
2026-03-17 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | MEDIMAS / ECOOPSOS / MEDIMAS | CAJA 8 / CAJAS 1,2,3 / 12,15 | caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,6 | 36 | caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,6 | X |  | 30 | caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,6 | X |  |  | Asistencia a Diplomado presencial 7:00 a.m. a 1: p.m. Incapacitada Realicé scanner del expediente de ecoopsos caja 1 la cual contiene 5 carpetas, caja 2 la cuan contiene 6 carpetas y caja 3 que contiene 6 carpetas , se realizó calidad de la caja 1 Se trabajo en IV por que no hay producción. Escanié cajas 12 y 15 de MEDIMAS (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) SE TRABAJA PQRS NO HABIA PRODUCCIÒN EN LA OFICINA DE LIQUIDACIONES
2026-03-18 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COOMEVA / COOMEVA / MEDIMAS - ECOOPSIS | CAJA 3 / CAJAS 1,2, / 1- Caja 14 y 15 : 2- Cajas 1,2,3 | caja 3 carpetas 1,2,3 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 14: 1,2,3,4,5. - 15: 1,2,3,4,5. 1: 1,2,3,4,5,6- 2: 1,2,3,4,5,6 3: - 1,2,3,4,5,6. | 36 | caja 3 carpetas 1,2,3 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 14: 1,2,3,4,5. - 15: 1,2,3,4,5. 1: 1,2,3,4,5,6- 2: 1,2,3,4,5,6 3: - 1,2,3,4,5,6. | X |  | 30 | caja 3 carpetas 1,2,3 / Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5 / 14: 1,2,3,4,5. - 15: 1,2,3,4,5. 1: 1,2,3,4,5,6- 2: 1,2,3,4,5,6 3: - 1,2,3,4,5,6. | X |  |  | Se bajo archivo Medimas cajas de la 1 a la 15, se subio archivo de Coomeva cajas de la 1 a la 8 Realizar actividades propias de mi cargo Realicé scanner de las cajas 1 y 2 del expediente de coomeva y calidad y verificación del expediente de ecoopsos de la caja 2 la cual contiene 6 carpetas y caja 3 la cual contiene 6 Realicé control de calidad de MEDIMAS TRABAJO EN CASA
2026-03-19 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COOMEVA / COOMEVA / COOMEVA / COOMEVA | CAJA 3,4 y 7 / CAJA 3,4 y 7 / CAJA 8 y CAJA 7 / 5,6 | caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 | caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | X |  | 30 | caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 / Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | X |  |  | Valide calidad y de foliación de las cajas 1 y 2 de comevaa las cuales contienen 5 carpetas cada una, realicé scanner del expediente de Coomeva caja 7 carpetas 3,4,5 la carpeta 2 no se escaneo ya que contiene dos tomos o libros de informe final de bienes haberes y negocios de Coomeva eps en espera de directriz para proceder, pendiente calidad la cual realizara la funcionaria Jazmín Pulido y realicé scanner caja 8 carpetas 1,2,3,4,5, calidad se realizara el día de mañana Trabajamos en DEAS Escanié caja 5 y 6 de COOMEVA (Capacitación de creación de expedientes en Superargo, nuevo compromiso funcional) SE EMPIEZA A REALIZAR INVENTARIO DE LA OFICINA DE IV
2026-03-20 | Yazmin Pulido Segura / TATIANA CARDENAS / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COOMEVA / ECOOPSOS | CAJA 8 y CAJA 7 / 3 | Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 36 | Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | X |  | 30 | Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | X |  |  | En la mañana visita de Funcionario Jairo Ovalle y personal de archivo central para diligenciamiento de matriz y en la tarde 1/2 día por votación Realizar actividades propias de mi cargo Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 8 del expediente de coomeva el cual contiene 6 carpetas , la carpeta 6 solo contie 54 folios Trabaje PQRS Control de calidad medimas y coomeva - Elaboración de informe de novedades TRD propuesta al Archivo General de la Nación vs Superargo
2026-03-24 | Yazmin Pulido Segura / CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | ECOOPSOS | CAJA 4, CAJA 5, CAJA 6 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 | 36 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 | X |  | 30 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 | X |  |  | 7 a 1:00 pm Diplomado y 2 a 4:00 p.m. Calidad Realicé escaner del expediente de Ecoopsos caja 4 la cual contiene 6 carpetas, caja 5 la cual contiene 5 carpetas y caja 6 la cual contiene 2 carpetas Trabajo en deas, tambien se realizo informes de cuenta de cobro Control de calidad medimas y coomeva - Elaboración de informe de novedades TRD propuesta al Archivo General de la Nación vs Superargo -Reunión 9:00-11:00 capacitación Superargo INVENTARIO DE LA OFICINA DE IV
2026-03-25 | CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | ECOOPSOS / COOMEVA / CONFACUNDI | CAJA 4, CAJA 5, CAJA 6 / Caja 1,2,3,4. / 3,4,5 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5. / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realicé validación de calidad y verificación de orden de foliacion del expediente de ecoopsos cajas 4,5,6 , Escanié cajas de 3-5 COMFACUNDI Trabajo en casa
2026-03-26 | CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COMFACUNDI / COOMEVA / CONFACUNDI / COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIBAR | CAJAS 3,4,5 / Caja 5,6,7,8. / 6,7,8 / 2 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 36 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | X |  | 30 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | X |  |  | Se realizo scanner de las cajas 4,5,6 del expediente de Comfacundi cada caja con 6 carpetas Reunión presencial, en la jornada de la tarde. Escanié cajas de 6-8 COMFACUNDI
2026-03-27 | CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | COMFACUNDI / COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIBAR Y COMFACUNDI EPS | CAJAS 3,4,5 / 2_1 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 36 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | X |  | 30 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | X |  |  | Realicé calidad y verificación de foliación de las cajas 4,5,6, del expediente de Comfacundi la cual contiene cada una 6 carpetas Realice PQRS desde casa. Revisión de calidad cajas 3 a 8 CONFACUNDI
2026-03-30 | CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CONVIDA / COMFACUNDI / COMFACUNDI EPS | CAJA 1,2,3,4 / Caja 5,6,7. / 4 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 36 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | X |  | 30 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | X |  |  | Realicé el scanner del expediente de convida cajas 1,2,3,4 cada una con 6 carpetas; de la caja uno quedo pendiente el scanner de carpeta 4,5,6 las cuales realizare el día 6 de abril 2026, ya que por contingencia obligaciones y funciones de la oficina de liquidaciones, se debio parar labor para realizar apoyo a la consulta en archivo físico del expediente de Caprecom en pro de allegar información para dar respuesta a solicitud realizada por Juzgado DIA DE COMPENSACIÓN
2026-03-31 | CAROLL VANESSA SILVA / Gyzela Lopez / DIANA CAROLINA SUAREZ / Liset Muñoz | CONVIDA / CONVIDA / CONVIDA | CAJA 2,3,4 / Caja 6,7,8,9 / 5 | Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 36 | Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | X |  | 30 | Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 / * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | X |  |  | Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 2,3,4, del expediente de Convida, cada caja con 6 carpetas cada una DIA DE COMPENSACIÓN
2026-04-01 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | CONVIDA | CAJA 1 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 | 36 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 | X |  | 30 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 | X |  |  | Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 1 del expediente de Convida, correspondiente a las carpetas 1,2,3 DIA DE COMPENSACIÓN
2026-04-06 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | CONVIDA / CONVIDA | CAJA 5 Y 6 / 5,6,7 | Caja 5 carpeta 1,2,3,4,5,6 Caja 6 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 5 carpeta 1,2,3,4,5,6 Caja 6 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 5 carpeta 1,2,3,4,5,6 Caja 6 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realice escaner y verificación de foliación calidad de la caja 5 y 6 de Con 6 carpetas cada una del expediente de convida Escanié cajas de 5,6,7 de CONVIDA
2026-04-07 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | SALUDCOOP y CONVIDA CAJAS 7,8,9,10 / CONVIDA | CAJA 43 DE SALUDCOOP Y CAJAS 7,8,9,10 DE CONVIDA / 8,9,10 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6,de saludcoop y Convida caja 7 carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 7 carpetas1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 | 36 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6,de saludcoop y Convida caja 7 carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 7 carpetas1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 | X |  | 30 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6,de saludcoop y Convida caja 7 carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 7 carpetas1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 | X |  |  | Realice escáner de la caja 43 del expediente de Saludcoop la cual contenía 6 carpetas, y se valida calidad y orden de foliación de las cajas 7,8 9 y 10 del expediente de convida scanner realizado por Diana Suarez ya que el scanner apartir de las 2 pm presento error y no me permitio seguir con la labor de escanner Escanié cajas de 8,9,10 de CONVIDA
2026-04-08 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | SALUDCOOP / COMPARTA | 1,2,3 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realizo validación de foliación y calidad de la caja 43 de Saludcoop la cual contiene 6 carpetas Escanié cajas de 1,2,3 de COMPARTA
2026-04-09 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA / COMPARTA | CAJAS 1,2,3 / 4 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | 36 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realice escáner de la cajas 1,2,3, cada una con 6 carpetas para un total de 18 carpetas, pendiente calidad Escanié caja 4 de COMPARTA El escaner presenta fallos y se inicia la revisión de los documentos subidos al sharepoint de acuerdo a las observaciones de Yazmin Pulido
2026-04-10 | CAROLL VANESSA SILVA / DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA / COMPARTA | CAJAS 1,2,3 / 6 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | 36 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 / 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | Realizce Calidad y validación de orden de foliación de las cajas 1, 2, 3 del expediente de Comparta Escanié caja 6 de COMPARTA El escaner dejó de funcionar
2026-04-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 7 | 1,2,3,4,5,6 | 36 | 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | 1,2,3,4,5,6 | X |  |  | El escaner presenta fallos
2026-04-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 8 | 1 | 36 | 1 | X |  | 30 | 1 | X
2026-04-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ | HOPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 1 | 1,2,3,4,5,6 | 36 | 1,2,3,4,5,6 | X |  | 30 | 1,2,3,4,5,6 | X
2026-04-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ | #REF! | #REF! | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Los dos escaner dejaron de funcionar y comenzamos las gestiones pertinentes con respecto al prestamo y asignación de escaner nuevos
2026-04-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA CIVICO
2026-04-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE CUMPLEAÑOS
2026-04-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30

## FUNCIONARIO 1
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | NO | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS
2026-02-03 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X | 5
2026-02-04 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 7 |  | X | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS | Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental
2026-02-05 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X | 208.5
2026-02-06 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8.5 |  | X | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
2026-02-09 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9.5 |  | X | 4.949% | Se realizo el trnaslado del 10 al 9 piso de la cajas 3-14 del expediente de cafesalud y se trnasladaron del archivo de 9 piso de la oficina de liquidaciones las cajas 1-10 expediente saludcoop, para iniciar scanner
2026-02-10 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 9 y 11
2026-02-11 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 12 y 15, se escaneo de nuevo la caja 27
2026-02-12 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X
2026-02-13 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X
2026-02-16 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X |  | Saludcoop: Se realizo el escaneo de las cajas 12 y 15 c/u con 6 carpetas y la caja 20 carpetas 1,2,3,4 . Reunion con Gestión Documental de 9 a.m. a 12 m, levantamiento información Matriz Volumetría
2026-02-17 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 7 |  | X |  | Saludcoop: Se realiza el escaneo de la caja 20 carpeta 5 y 6 , la caja 21 con 6 carpetas y la caja 22 carpetas 1 a 4
2026-02-18 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X |  | Saludcoop: se realiza el escaneo de la caja 26 con 6 carpeta y caja 27 carpeta 1 a 3. Se realiza el traslado de las cajas de cafesalud al cuarto de archivo archivo y tralado de archivo de saludcoop a OL.
2026-02-19 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8.5 |  | X |  | Saludcoop : Se realiza el escaneo de la caja 27 carpeta 4,5,6 , Caja 30 carpeta 1 a 6, carpeta 28 carpeta 2 a 6, caja 31 carpeta 1,2,3
2026-02-20 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 15 |  | X |  | Saludcoop: Día 20 de Febrero escaneo de caja 31 careptas 4 a 6, caja 32 carpeta 1a 6. Se realiza el traslado de las cajas de Saludccop a archivo y la subida del archivo de Emdisalud.Día 21 de Febrero escaneo de cajas 35,36, 37 c/u con 6 carpetas, caja 38 carpetas 1 a 3
2026-02-23 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 11.5 |  | X |  | Saludcoop: escaneo caja 38 carpeta 4 a 6, caja 41 y 42 c/u 6 carpetas. Emdisalud: Caja 1 carpeta 1 a 6, caja 4 (1,2)
2026-02-24 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 2 carpeta 1 a 6, caja 4 carpeta 3 a 6, caja 7 carpeta 1 y 2, se bajaron de Saludcoop las cajas 25,m32,33,35,37,38,39,41,42 Emdisalud Caja 1
2026-02-25 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 7 carpetas 3 a 6, caja 8 carpetas 1 a 6, caja 9 carpeta 1 y 2 *Trabajo de busqueda de expedientes solicitados por los compañeros de la OL
2026-02-26 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 9 carpeta 3 a 6, caja 10 carpetas 1 a 6 *Fallo del escaner (8am a 2pm. *Se bajo al cuarto de archivo Emdisalud Caja 6, Cafesalud cajas 29 y 30
2026-02-27 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X |  | Emdisalud: escaneo cajas 12, 13 y 17 c/u de 6 careptas, se bajo al archivo Emdisalud cajas 6 a 17 sin la caja 16
2026-03-02 | Yazmin Pulido Segura | EMDISALUD | 2 | 8 | 36 |  |  |  | 30 | 4.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-03 | Yazmin Pulido Segura | EMDISALUD | 2 | caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 4.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-04 | Yazmin Pulido Segura | SALUDVIDA | CAJAS 3,4 y 7 | caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 7 carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 7.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-05 | Yazmin Pulido Segura | SALUDVIDA/COMFACOR | CAJA 7 y 13 Salud vida y CAJA 1 Comfacor | Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Se bajo Emdisalud cajas 18,20,21,22,23,24,25,26,27 Saludvida 1,2,3,4,5,6,8, se subio Comfacor caja 1 a 7 Manexka caja 1
2026-03-06 | Yazmin Pulido Segura | COMFACOR/CRUZ BLANCA | Confacor CAJA 1 y 4 Cruz Blanca CAJA 1 | Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6.5 |  | X |  | Se bajo Saludvida cajas 7,9,10,11,12,13, Comfacor 1,2,3,4, Se subio Ambuq cajas 1,2,3,4, Confaguajira Caja 1, Comfahuila cajas 1,2,3,4,5.
2026-03-09 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se realizo calidad a parte de las cajas escaneadas
2026-03-10 | Yazmin Pulido Segura | AMBUQ | CAJA 1 y 2 | Caja 1 carpetas 1,2,3,4,5, caja 2 carpetas 2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 3.5 |  | X |  | Asistencia a Diplomado presencial 7:00 a.m. a 1: p.m.
2026-03-11 | Yazmin Pulido Segura | AMBUQ/COMFAHUILA | Ambuq CAJA 2 y Comfahuila CAJA 4 | Ambuq caja 2 carpetas 1,4,5,6, Comfahuila caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Actividad propia de la Oficina, apoyo en busqueda de documentos de Saludcoop
2026-03-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se bajp archivo de Ambuq Cajas 1 a 4 Comfahuila 1 a 4 Confenaldo Antioquia 1, se subio archivo Medimas cajas 1 a 15 y Ecoopsos 1 a 3
2026-03-13 | Yazmin Pulido Segura | MEDIMAS | CAJA 5 | caja 5 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 | 5 |  | X | 30 | 5 |  | X |  | En la mañana visita de la Restauradora y en la tarde escaneo de cajas
2026-03-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | No se trabajo en escaner por desconfiguaracion del mismo
2026-03-17 | Yazmin Pulido Segura | MEDIMAS | CAJA 8 | caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Asistencia a Diplomado presencial 7:00 a.m. a 1: p.m.
2026-03-18 | Yazmin Pulido Segura | COOMEVA | CAJA 3 | caja 3 carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 3 |  | X |  | Se bajo archivo Medimas cajas de la 1 a la 15, se subio archivo de Coomeva cajas de la 1 a la 8
2026-03-19 | Yazmin Pulido Segura | COOMEVA | CAJA 3,4 y 7 | caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X
2026-03-20 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | En la mañana visita de Funcionario Jairo Ovalle y personal de archivo central para diligenciamiento de matriz y en la tarde 1/2 día por votación
2026-03-24 | Yazmin Pulido Segura |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 7 a 1:00 pm Diplomado y 2 a 4:00 p.m. Calidad
2026-03-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
Note on C25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CAJAS 22 y 24
Note on E25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: caja 22 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 24 carpetas 1,2,3
Note on C26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CAJAS 24 y 25

## FUNCIONARIO 2
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS
2026-02-03 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 15 |  | X | 8
2026-02-04 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 | 5 |  | X | 30 | 7 |  | X | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS | Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental
2026-02-05 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 | 3 |  | X | 30 | 5 |  | X | 187.5
2026-02-06 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8.5 |  | X | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
2026-02-09 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6.5 |  | X | 4.532%
2026-02-10 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 20
2026-02-11 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Arreglo y union pdf caja 12 y 15, se escaneo de nuevo la caja 27
2026-02-12 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X
2026-02-13 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X
2026-02-16 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X |  | Saludcoop: Se realizo el escaneo de las cajas 12 y 15 c/u con 6 carpetas y la caja 20 carpetas 1,2,3,4 . Reunion con Gestión Documental de 9 a.m. a 12 m, levantamiento información Matriz Volumetría
2026-02-17 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 7 |  | X |  | Saludcoop: Se realiza el escaneo de la caja 20 carpeta 5 y 6 , la caja 21 con 6 carpetas y la caja 22 carpetas 1 a 4
2026-02-18 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabajo en casa
2026-02-19 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 8.5 |  | X |  | Saludcoop : Se realiza el escaneo de la caja 27 carpeta 4,5,6 , Caja 30 carpeta 1 a 6, carpeta 28 carpeta 2 a 6, caja 31 carpeta 1,2,3
2026-02-20 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 15 |  | X |  | Saludcoop: Día 20 de Febrero escaneo de caja 31 careptas 4 a 6, caja 32 carpeta 1a 6. Se realiza el traslado de las cajas de Saludccop a archivo y la subida del archivo de Emdisalud.Día 21 de Febrero escaneo de cajas 35,36, 37 c/u con 6 carpetas, caja 38 carpetas 1 a 3
2026-02-23 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 11.5 |  | X |  | Saludcoop: escaneo caja 38 carpeta 4 a 6, caja 41 y 42 c/u 6 carpetas. Emdisalud: Caja 1 carpeta 1 a 6, caja 4 (1,2)
2026-02-24 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 2 carpeta 1 a 6, caja 4 carpeta 3 a 6, caja 7 carpeta 1 y 2, se bajaron de Saludcoop las cajas 25,m32,33,35,37,38,39,41,42 Emdisalud Caja 1
2026-02-25 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 7 carpetas 3 a 6, caja 8 carpetas 1 a 6, caja 9 carpeta 1 y 2 *Realiza trabajo propio de la OL.
2026-02-26 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Emdisalud: escaneo caja 9 carpeta 3 a 6, caja 10 carpetas 1 a 6 *Fallo del escaner (8am a 2pm. *Se bajo al cuarto de archivo Emdisalud Caja 6, Cafesalud cajas 29 y 30
2026-02-27 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 9 |  | X |  | Emdisalud: escaneo cajas 12, 13 y 17 c/u de 6 careptas, se bajo al archivo Emdisalud cajas 6 a 17 sin la caja 16
2026-03-02 | TATIANA CARDENAS | EMDISALUD | CAJAS 22 y 24 | caja 22 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 24 carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 4.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-03 | TATIANA CARDENAS | EMDISALUD | CAJAS 24 y 25 | caja 24 carpetas 4,5,6 y caja 25 capetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 4.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-04 | TATIANA CARDENAS | SALUDVIDA | CAJAS 3,4 y 7 | caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 7 carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 7.5 |  | X |  | Fallo de escaner se desconectar temporalmente de la red, en el momento de escanear no reconoce el dispositivo
2026-03-05 | TATIANA CARDENAS | 7,13/1 | CAJA 7 y 13 Salud vida y CAJA 1 Comfacor | Saludvida caja 7 carpetas 4,5, caja 13 carpetas 1,2,3,4,5; Comfacor caja 1 carpetas1,2 | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Se bajo Emdisalud cajas 18,20,21,22,23,24,25,26,27 Saludvida 1,2,3,4,5,6,8, se subio Comfacor caja 1 a 7 Manexka caja 1 a 7, Comfaboy 1 a 4
2026-03-06 | TATIANA CARDENAS | COMFACOR/CRUZ BLANCA | Confacor CAJA 1 y 4 Cruz Blanca CAJA 1 | Confacor caja 1 carpetas 3,4,5, caja 4 careptas 1,2,3,4 y Cruz Blanca caja 1 careptas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6.5 |  | X |  | Se bajo Saludvida cajas 7,9,10,11,12,13, Comfacor 1,2,3,4, Se subio Ambuq cajas 1,2,3,4, Confaguajira Caja 1, Comfahuila cajas 1,2,3,4,5
2026-03-09 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realizar actividades propias de mi cargo
2026-03-10 | TATIANA CARDENAS | AMBUQ | CAJA 1 y 2 | Caja 1 carpetas 1,2,3,4,5, caja 2 carpetas 2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 3.5 |  | X
2026-03-11 | TATIANA CARDENAS | AMBUQ/COMFAHUILA | Ambuq CAJA 2 y Comfahuila CAJA 4 | Ambuq caja 2 carpetas 1,4,5,6, Comfahuila caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X
2026-03-12 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Asistencia Diplomado presencial y realización de actividades propias de la Oficina de liquidaciones
2026-03-13 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-16 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Incapacitada
2026-03-17 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Incapacitada
2026-03-18 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realizar actividades propias de mi cargo
2026-03-19 | TATIANA CARDENAS | COOMEVA | CAJA 3,4 y 7 | caja 3 carpetas 4 y 5, caja 4 carpetas 1,2,3,4,5, caja 7 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X
2026-03-20 | TATIANA CARDENAS |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realizar actividades propias de mi cargo
2026-03-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30

## FUNCIONARIO 3
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | CAROLL VANESSA SILVA |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS
2026-02-03 | CAROLL VANESSA SILVA |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | Estaba tramitando cuenta de cobro, no asisti a la oficina
2026-02-04 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD | CAJA 8,14 | 1.2.3.4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS | Reunión de 2:00 pm a 3:30 pm con gestión documental, se termino de realizar el scanner de la caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 y de la cja 14 las carpetas 1,2,3,4,5.
2026-02-05 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD | CAJA 16,18,20 | de las cajas 16 y 18 carpetas 1.2.3.4.5 y de la caja 20 carpetas 1.2 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X | 389 | realice el scanner de la caja 16 -18 c/u 5 carpetas y scanner de las carpetas 1,2 de la caja 20
2026-02-06 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD | CAJA 20,23 | de la caja 20 carpetas 3,4,5 y caja 23 carpetas 1.2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO | realice la terminación del scanner de las carpetas 3,4,5 de la caja 20 y se escaneo la caja 23 carpetas 1,2,3,4,5 c/u 5 carpetas
2026-02-09 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD | CAJA 27,29 | de la caja 27 carpetas 1,2.3,4,5. y de la caja 29 carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X | 9.017% | Realice el scanner de las cajas 27 y de la caja 29 se scanner carpetas 1.2.3 c/u 5 carpetas
2026-02-10 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se realizo el traslado del 10 al 9 piso de la cajas 3-14 del expediente de cafesalud y se trasladaron del archivo de 9 piso de la oficina de liquidaciones las cajas 1-10 expediente saludcoop, para iniciar scanner, realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3,4,5 de la caja 20
2026-02-11 | CAROLL VANESSA SILVA | CAFESALUD |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3,4,5 de la caja 16
2026-02-12 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP | CAJA 4,5 | de la caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 y de a caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice organización imágenes escaneadas de las carpetas 1,2,3, de la caja 18 de cafesalud y scanner de la cajas 4 y 5 de saludcoop, en la carpeta 3 de la caja 5 de saludcoop no se encuentra folio 5349
2026-02-13 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice organización de la caja 18 carpeta 4,5 y organización de consecutivo de imagen de las cajas 4 y 5 de saludcoop
2026-02-16 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP | CAJA 17,18 | Caja 17 carpetas 1,2,3,4,5,6 y cja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | realicé scanner de caja 17 y 18 de saludcoop, folio 19214 de la carpeta 1 caja 17 roto en borde superior folio 19463 de la carpeta 2 caja 17 rasgado, carpeta 6 de la caja 17 presenta al final dos copias del folio 20278,20279, folio 21131 de la carpeta 4 caja 18 presenta una fisura en costado derecho pendiente organización de imagen y revisión de calidad. carpeta 4 de la caja 18 cafesalud se encuentra repetido folio 17632 y no hay folio 17631
2026-02-17 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | se realizó el traslado de las cajas 22 a la 29 del archivo de 9 piso al 10 piso oficina de liquidaciones de Saludcoop, para continuar con inventario y scanner
2026-02-18 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP | CAJA 25 Y CAJA 28 | Caja 25 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 28 carpeta 1 | 36 |  |  |  | 30 | 7 |  | X |  | Realicé revisión y verificación de folios y calidad de caja 4 y 5 de la entidad saludcoop. los folios del 438 al 4348 de la carpeta 4 caja 4 de saludcoop se encuentran ilegibles, folio 4783 a 4787 de la capeta 6 caja 4 ilegibles, se realizo scanner de caja 25 de saludcoop y carpeta 1 de caja 28
2026-02-19 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realicé verificación de calidad de escanner y orden de consecutivos de las cajas scaneadas 17 y 18 de saludcoop , trabajo en casa
2026-02-20 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP | CAJA 34,35 | Caja 34 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 35 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realicé scanner de las cajas 34 y 35 de saludcoop y se realizó validación de calidad y organización de consecutivos de la caja 25 de saludcoop
2026-02-23 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD | CAJA 3 | Caja 3 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Realicé verificación de consecutivos y calidad de las cajas 33 y carpeta 1 , 2 ,3de la caja 34 de Saludcoop y realice escanner de caja 3 de EMDISALUD
2026-02-24 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD | CAJA 5 | Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Realicé verificación de consecutivos y calidad de las cajas 33 y carpetas4,5,6 de la caja 34 de Saludcoop y de caja 3 de EMDISALUD, escanee la caja 5 de Emdisalud y realice verificación de calidad y consecutivos
2026-02-25 | CAROLL VANESSA SILVA |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | teletrabajo tarea asignada por el jefe de oficina
2026-02-26 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD | CAJA 11 | Caja 11 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | realice escáner y calidad de la caja 6 de Emdisalud la cual tiene 6 carpetas realice, carpeta 2 de la caja 6 de emdisalud no tiene folio 5050,reaice scanner de caja 11 de emdisalud total de 6 cartpetas
2026-02-27 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD | CAJA 16,18,20 | Caja 16 carpetas 1,2,3,4,5,6 y caja 18 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice verificación de calidad y consecutivos de la caja 11 correspondiente a 6 carpetas, realicé escáner y verificación de calidad de la carpeta 16 la cual contiene 6 carpetas y scanner caja 18 que contiene 6 carpetas
2026-03-02 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice calidad y verificación de consecutivos de las carpeta 1,2,3,4,5,6 de la caja 18 de Emdisalud, y realización de cuenta de cobro
2026-03-03 | CAROLL VANESSA SILVA | EMDISALUD | CAJAS 26 Y 27 | Caja 26 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Caja 27 carpetas 1,2,3,4 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Realice scanner y calidad de la caja 26 de Emdisalud la cual contiene 6 carpetas y realice scanner y calidad de la caja27 de Emdsalud la cual solo contiene 4 carpetas
2026-03-04 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUD VIDA | CAJAS 5,6,8 | Caja 5 carpetas 1,2,3,4,5, caja 6 carpetas 1,2,3,4 y caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 14 |  | X |  | Realice escáner del expediente de Salud vida correspondiente a las cajas 5 que contiene 5 carpetas caja 6 que contiene 4 carpetas y caja 8 que contiene 5 carpetas
2026-03-05 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUD VIDA | CAJAS 9 Y 10 Y CAJA 2 CONFACOR CARPETAS 1,2,3,4 5 Y 6 | CAJA 9 CARPETAS 1,2,3,4,5,6 Y Caja 10 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice escáner y calidad del expediente de Salud vida correspondiente a las cajas 9 que contiene 6 carpetas caja10 que contiene 6 carpetas y caja 2 CONFACOR scaner de carpeta 1,2,3,4,5,y 6 pendiente calidad
2026-03-06 | CAROLL VANESSA SILVA | CRUZ BLANCA | CAJAS 3 Y 4 | CAJA 3 Carpetas1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice calidad y verificación de consecutivo os de la caja 2 de Comfacor la cual contiene 6 carpetas y se realiza scanner y calidad de expediente Cruz Blanca cajas 3 contiene 6 carpetas y caja 4 cada una contiene 6 carpetas de este último pendiente verificación de consecutivos y calidad
2026-03-09 | CAROLL VANESSA SILVA | CRUZ BLANCA |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | participe en reunión con Vianney de 10:00 am a 10.30 am donde se informó del avance y estado de la intervención documental, se acuerda que el día de hoy se realiza revisión de calidad de los scanner realizados. Realice calidad y verificación de consecutivos de las carpetas 1,2,3,4,5,6 de la caja 4 de Cruz blanca.
2026-03-10 | CAROLL VANESSA SILVA | AMBUQ | CAJAS 3,4 | CAJA 3 Carpetas 1,2,3,4,6,5 Caja 4 Carpeta 1,2 | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X |  | Realice escáner y calidad del expediente de Ambuq caja 3 carpeta 1,2,3,4,5,6 y caja 4 Carpetas 1,2
2026-03-11 | CAROLL VANESSA SILVA | COMFAHUILA | CAJA 2 Y 3 | Caja 2 carpetas1,2,3,4,5,6 y caja 3 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice escáner y calidad del expediente de Comfahuila cajas 2 y 3 cada una con 6 carpetas
2026-03-12 | CAROLL VANESSA SILVA | COMFAHUILA Y MEDIMAS | CAJA 5 COMFAHUILA Y CAJA 1; 2 MEDIMAS | Caja 5 carpetas 1,2,3,4,5,6 y Medimas caja 1 y 2 Carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Realice escáner y calidad del expediente de Comfahuila caja 5 la cual contiene 6 carpetas, y Realice escáner del expediente de Medimas cajas 1,y 2 cada una con 5 carpetas, pendiente calidad
2026-03-13 | CAROLL VANESSA SILVA | MEDIMAS | MEDIMAS CAJA 1 Y 2 | Caja 1 y 2 cada una con 5 carpetas | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Realice calidad del expediente de Medimas caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 y caja 2 carpetas 1,2,3,4,5
2026-03-16 | CAROLL VANESSA SILVA | MEDIMAS | CAJAS 13 Y 14 | Caja 13 carpetas 1,2,3,4,5 caja 14 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Realicé escáner del expediente de Medimas cajas 13 y 14 cada una con 5 cajas
2026-03-17 | CAROLL VANESSA SILVA | ECOOPSOS | CAJAS 1,2,3 | Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 16 |  | X |  | Realicé scanner del expediente de ecoopsos caja 1 la cual contiene 5 carpetas, caja 2 la cuan contiene 6 carpetas y caja 3 que contiene 6 carpetas , se realizó calidad de la caja 1
2026-03-18 | CAROLL VANESSA SILVA | COOMEVA | CAJAS 1,2, | Caja 1 Carpetas 1,2,3,4,5 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Realicé scanner de las cajas 1 y 2 del expediente de coomeva y calidad y verificación del expediente de ecoopsos de la caja 2 la cual contiene 6 carpetas y caja 3 la cual contiene 6
2026-03-19 | CAROLL VANESSA SILVA | COOMEVA | CAJA 8 y CAJA 7 | Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 8 |  | X |  | Valide calidad y de foliación de las cajas 1 y 2 de comevaa las cuales contienen 5 carpetas cada una, realicé scanner del expediente de Coomeva caja 7 carpetas 3,4,5 la carpeta 2 no se escaneo ya que contiene dos tomos o libros de informe final de bienes haberes y negocios de Coomeva eps en espera de directriz para proceder, pendiente calidad la cual realizara la funcionaria Jazmín Pulido y realicé scanner caja 8 carpetas 1,2,3,4,5, calidad se realizara el día de mañana
2026-03-20 | CAROLL VANESSA SILVA | COOMEVA | CAJA 8 y CAJA 7 | Caja 7 carpetas 3,4,5 - Caja 8 carpetas 1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 8 del expediente de coomeva el cual contiene 6 carpetas , la carpeta 6 solo contie 54 folios
2026-03-24 | CAROLL VANESSA SILVA | ECOOPSOS | CAJA 4, CAJA 5, CAJA 6 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realicé escaner del expediente de Ecoopsos caja 4 la cual contiene 6 carpetas, caja 5 la cual contiene 5 carpetas y caja 6 la cual contiene 2 carpetas
2026-03-25 | CAROLL VANESSA SILVA | ECOOPSOS | CAJA 4, CAJA 5, CAJA 6 | Caja 4 carpetas 1,2,3,4,5,6; caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5; Caja 6 carpetas 1,2 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realicé validación de calidad y verificación de orden de foliacion del expediente de ecoopsos cajas 4,5,6 ,
2026-03-26 | CAROLL VANESSA SILVA | COMFACUNDI | CAJAS 3,4,5 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Se realizo scanner de las cajas 4,5,6 del expediente de Comfacundi cada caja con 6 carpetas
2026-03-27 | CAROLL VANESSA SILVA | COMFACUNDI | CAJAS 3,4,5 | Caja 3 Carpeta 1,2,3,4,5,6, Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 5 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Realicé calidad y verificación de foliación de las cajas 4,5,6, del expediente de Comfacundi la cual contiene cada una 6 carpetas
2026-03-30 | CAROLL VANESSA SILVA | CONVIDA | CAJA 1,2,3,4 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 21 |  | X |  | Realicé el scanner del expediente de convida cajas 1,2,3,4 cada una con 6 carpetas; de la caja uno quedo pendiente el scanner de carpeta 4,5,6 las cuales realizare el día 6 de abril 2026, ya que por contingencia obligaciones y funciones de la oficina de liquidaciones, se debio parar labor para realizar apoyo a la consulta en archivo físico del expediente de Caprecom en pro de allegar información para dar respuesta a solicitud realizada por Juzgado
2026-03-31 | CAROLL VANESSA SILVA | CONVIDA | CAJA 2,3,4 | Caja 2 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 3 Carpetas 1,2,3,4,5,6,Caja 4 Carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 2,3,4, del expediente de Convida, cada caja con 6 carpetas cada una
2026-04-01 | CAROLL VANESSA SILVA | CONVIDA | CAJA 1 | Caja 1 Carpetas 1,2,3 | 36 |  |  |  | 30 | 3 |  | X |  | Realice calidad y verificación de orden de foliación de la caja 1 del expediente de Convida, correspondiente a las carpetas 1,2,3
2026-04-06 | CAROLL VANESSA SILVA | CONVIDA | CAJA 5 Y 6 | Caja 5 carpeta 1,2,3,4,5,6 Caja 6 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Realice escaner y verificación de foliación calidad de la caja 5 y 6 de Con 6 carpetas cada una del expediente de convida
2026-04-07 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP y CONVIDA CAJAS 7,8,9,10 | CAJA 43 DE SALUDCOOP Y CAJAS 7,8,9,10 DE CONVIDA | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6,de saludcoop y Convida caja 7 carpetas 1,2,3,4,5,6 Caja 7 carpetas1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Realice escáner de la caja 43 del expediente de Saludcoop la cual contenía 6 carpetas, y se valida calidad y orden de foliación de las cajas 7,8 9 y 10 del expediente de convida scanner realizado por Diana Suarez ya que el scanner apartir de las 2 pm presento error y no me permitio seguir con la labor de escanner
2026-04-08 | CAROLL VANESSA SILVA | SALUDCOOP |  | Caja 43 carpetas 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Realizo validación de foliación y calidad de la caja 43 de Saludcoop la cual contiene 6 carpetas
2026-04-09 | CAROLL VANESSA SILVA | COMPARTA | CAJAS 1,2,3 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Realice escáner de la cajas 1,2,3, cada una con 6 carpetas para un total de 18 carpetas, pendiente calidad
2026-04-10 | CAROLL VANESSA SILVA | COMPARTA | CAJAS 1,2,3 | caja1 carpetas 1,2,3,4,5,6 caja 2 1,2,3,4,5,6 caja 3 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Realizce Calidad y validación de orden de foliación de las cajas 1, 2, 3 del expediente de Comparta
2026-04-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30

## FUNCIONARIO 5
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS
2026-02-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30 |  |  |  | 144
2026-02-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 30 |  | X | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS | Con el Grupo de Gestión Documental se asistió a reunión de 11 a 12 de la mañana y el la tarde se asistió a reunión con la oficina de Liquidaciones de 2 a 3 de la tarde .
2026-02-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X | 368 | Este día se trabajó en horario de 7:00 am. a 2:00 pm.
2026-02-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 20 |  | X | 30 |  |  |  | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO | Se realizó una labor de visita para obtener información de mobiliario de archivos de gestión de 9: 00 a 10:30 am
2026-02-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  | 11.87% | Participé en dos reuniones una en presentación de plan de trabajo y la de autoevaluación
2026-02-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 | 10 |  | X | 30 |  |  |  |  | Realicé la explicación a las nuevas integrantes del equipo con repecto al diligenciamiento del FUID.
2026-02-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Ecanié la caja 29 de CAFESALUD
2026-02-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 5 |  | X |  | Ecanié la caja 30 DE CAFESALUD y realicé calidad
2026-02-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié la cajas 6, 9 Y 10 de SALUDCOOP
2026-02-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié la cajas 13, 14 Y 16 de SALUDCOOP
2026-02-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Escanié la cajas 19 de SALUDCOOP, hice calidad de carpeta 6 (curso de excel 8:00 a 10:00 am. )
2026-02-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié la cajas 23, 24 de SALUDCOOP
2026-02-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) Hice calidad de las cajas 6, 9 y 10 de SALUDCOOP, trabajamos en horario 7:00 a 3:30, por protestas.
2026-02-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié calidad de las cajas 13, 14 y 16 de SALUDCOOP (reunión confirmación brigada de rescate documental 10:00 a 11:00 am.)
2026-02-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Hice calidad de las cajas 19, 23 y 24 (reunión de capacitación brigada de rescate documental 9:00 a 10:00 am.)
2026-02-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié caja 29, 39 y 40 de SALUDCOOP (curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-02-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE LA FAMILIA
2026-02-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 14 y 15 de EMDISALUD (curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-02-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 19 y 20 de EMDISALUD - Asistí a la charla sobre Integridad y Conflictos de Interés (9:00 a 10:30am)
2026-03-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ | EMDISALUD | 21.23 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 21 y 23 de EMDISALUD
2026-03-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ | SALUDVIDA | 1.2 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 1 y 2 SALUDVIDA (curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-03-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ | SALUDVIDA | 11.12 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 11 y 12 SALUDVIDA , hice calidad de saludvida
2026-03-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CRUZ BLANCA | 2.5 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 2 y 5 de CRUZBLANCA, Elaboración de informe final de periodo de prueba (curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-03-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CRUZ BLANCA | 6.7 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 6 y 7 de CRUZBLANCA- Reunión de aplicación de encuentta de documentos electrónicos GD (10-11:20)- Corrección informe de periodo de prueba.
2026-03-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CRUZ BLANCA | 8.9 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié las cajas 8 y 9 de CRUZBLANCA, Hice calidad de CRUZBLANCA
2026-03-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONFAGUAJIRA - CONFACOR | 1.3 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 12 |  | X |  | Escanié caja 1 de CONFAGUAJIRA y caja 3 de CONFACOR (curso de excel 8:00 a 10:00 am.) , trabajamos en horario 7:00 a 3:30, por protestas.
2026-03-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONFAHUILA | 1 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 6 |  | X |  | Escanié caja 1 de CONFAHUILA , hice calidad de CONFACOR Y CONFAGUAJIRA
2026-03-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ | MEDIMAS | 3,4,6 | 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 15 |  | X |  | Escanié cajas 3, 4 y 6 de MEDIMAS(curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-03-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ | MEDIMAS | 7.9 | 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Escanié cajas 7 y 9 de MEDIMAS
2026-03-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ | MEDIMAS | 10.11 | 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Escanié cajas 10 y 11 de MEDIMAS
2026-03-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ | MEDIMAS | 12.15 | 1,2,3,4,5,1,2,3,4,6 | 36 |  |  |  | 30 | 11 |  | X |  | Escanié cajas 12 y 15 de MEDIMAS (curso de excel 8:00 a 10:00 am.)
2026-03-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realicé control de calidad de MEDIMAS
2026-03-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COOMEVA | 5.6 | 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 | 36 |  |  |  | 30 | 10 |  | X |  | Escanié caja 5 y 6 de COOMEVA (Capacitación de creación de expedientes en Superargo, nuevo compromiso funcional)
2026-03-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Control de calidad medimas y coomeva - Elaboración de informe de novedades TRD propuesta al Archivo General de la Nación vs Superargo
2026-03-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Control de calidad medimas y coomeva - Elaboración de informe de novedades TRD propuesta al Archivo General de la Nación vs Superargo -Reunión 9:00-11:00 capacitación Superargo
2026-03-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONFACUNDI | 3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié cajas de 3-5 COMFACUNDI
2026-03-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONFACUNDI | 6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 | 36 |  |  |  | 30 | 16 |  | X |  | Escanié cajas de 6-8 COMFACUNDI
2026-03-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Revisión de calidad cajas 3 a 8 CONFACUNDI
2026-03-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE COMPENSACIÓN
2026-03-31 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE COMPENSACIÓN
2026-04-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE COMPENSACIÓN
2026-04-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONVIDA | 5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié cajas de 5,6,7 de CONVIDA
2026-04-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CONVIDA | 8,9,10 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4 | 36 |  |  |  | 30 | 16 |  | X |  | Escanié cajas de 8,9,10 de CONVIDA
2026-04-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 1,2,3 | 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 | 18 |  | X |  | Escanié cajas de 1,2,3 de COMPARTA
2026-04-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 4 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Escanié caja 4 de COMPARTA El escaner presenta fallos y se inicia la revisión de los documentos subidos al sharepoint de acuerdo a las observaciones de Yazmin Pulido
2026-04-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 6 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Escanié caja 6 de COMPARTA El escaner dejó de funcionar
2026-04-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 7 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | El escaner presenta fallos
2026-04-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ | COMPARTA | 8 | 1 | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ | CAPRECOM | 2 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ | HOPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 1 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Los dos escaner dejaron de funcionar y comenzamos las gestiones pertinentes con respecto al prestamo y asignación de escaner nuevos
2026-04-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA CIVICO
2026-04-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | DIA DE CUMPLEAÑOS
2026-04-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 | DIANA CAROLINA SUAREZ |  |  |  | 36 |  |  |  | 30

## FUNCIONARIO 4
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS
2026-02-03 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 469
2026-02-04 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS
2026-02-05 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 86
2026-02-06 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
2026-02-09 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 12.87%
2026-02-10 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-02-11 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 11 |  | X | 30
2026-02-12 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 13 |  | X | 30
2026-02-13 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 8 |  | X | 30 |  |  |  |  | Se trasladaron 10 cajas, me salio una caja muy compleja me toca leer folio por folio.
2026-02-16 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 22 |  | X | 30
2026-02-17 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  |  | Por motivo de reunión con aseguramiento de 9 a 12 am
2026-02-18 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 30 |  | X | 30
2026-02-19 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 24 |  | X | 30 |  |  |  |  | Salida más temprano por manifestaciones
2026-02-20 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 18 |  | X | 30 |  |  |  |  | Se inicio a trabajar a las 11:40 am por que no se tenia el producido, se bajaron cajas al 9 piso y tambien se subieron cajas, se comunico a las personas encargadas desde un inicio de la jornada laboral.
2026-02-23 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30
2026-02-24 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30
2026-02-25 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 34 |  | X | 30 |  |  |  |  | Realice la caja 25 de Emdisalud y las 5 cajas de salud vida y hay dos cajas que me salieron de a 5 carpetas.
2026-02-26 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  |  | No hay producción.
2026-02-27 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se realizo los informes para la cuenta de cobro no habia producción.
2026-03-02 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | El dia de ayer se trabajo en los informe para presentar a la Oficina de Aseguramiento
2026-03-03 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Ayude a bajar y a subir cajas se analizaron primeramente en el 9 piso las Eps y se subieron cajas Comfacor, se procede nuevamente a bajar cajas y a subir cajas de Nueva EPS ,luego tuvimos reunion con Gestion Documental se Inicia con COMFACOR,
2026-03-04 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | No reunimos con la Oficna de Aseguramiento y con Gestion Documental para verificar el caso de URGENTE - NURC 20269300404766702 - CGR RV: 2026EE0038171 - PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud Información resolución 0412_2015, circular externa 002_2021 y el anexo técnico V5 dispuesta por la Superintendencia nacional de Salud – SUPERSALUD. Se trabaja en el informe del mes de febrero para pago .
2026-03-05 | Gyzela Lopez | COMFACOR | 1,2,3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. | 36 | 18 |  | X | 30 | 18 |  | X |  | En horas de la mañana se trabajo en la cuenta de cobro para radicar con la Oficina de Financiera
2026-03-06 | Gyzela Lopez | COMFABOY Y CRUZ BLANCA | COMFABOY CAJA 1 Y CRUZ BLANCA 7 Y 8 | 2,3,4,5-1 ----- 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5. | 36 | 16 |  | X | 30 |  |  |  |  | Se inicia la jornada ajustando e informe de cuenta de cobro por que lo devolvieron - Se realizar la carpeta 1 y todos los folios estaban en desorden de la Eps MANEXKA El expediente inicia co un memorando con número 3-2016-013516 con fecha del 18-07-2016, la carpeta número 1 esta sin foliación inicia en el 1 y el 3 folio dice 22 Etc. Hay más de 200 folios y no estan en orden, inicio a organizar folio a folio y Jazmin habla con Diana me comentaron que lo dejara así, para que ellos validaran el día lunes con Jairo. De la caja 2 de COMFABOY no pude realizarla tenia un olor a fetido y me enferme.
2026-03-09 | Gyzela Lopez | COMFACOR Y CRUZ BLANCA | COMFACOR CAJA 4- CRUZ BLANCA CAJA 9 | Comfacor 1,2,3,4 - Cruz blanca 1,2,3 | 36 | 7 |  | X | 30 | 7 |  | X |  | Se realiza las dos cajas faltantes y no hay más producción.
2026-03-10 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice un intentario en estado natural de medidas.
2026-03-11 | Gyzela Lopez | 1-AMBUQ - 2- COMFAHUILA | 1- Cajas 1,2,3,4, 2- Cajas 1,2,3,4,5. | * - 1,2,3,4,5 - 1,2,3,4,5,6-1,2,3,4,5,6,-1,2. * 1,2,3,4,5,6,-1,2,3,4,5,6,-1.2.3.4.5.6-1,2,3,4,5,6. | 36 | 40 | X |  | 30 | 40 | X |  |  | Se realice el Lote de AMBUQ y COMFAHUILA
2026-03-12 | Gyzela Lopez | 1- COMFAHUILA 2-MEDIMAS | 1-Caja 5 2- Cajas 5,6,7 | 5: 1,2,3,4,5,6 - 5: - 1,2,3,4,5 - 6: 1,2,3,4,5 - 7: - 1,2,3,4,5. | 36 | 21 |  | X | 30 | 21 |  | X |  | Se realiza media producción solo se estuvo en el horario de la mañana, despues de medio dia salimos temprano por porprotestas,
2026-03-13 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabaje en casa en PQRS de IV
2026-03-16 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se trabajo en IV por que no hay producción.
2026-03-17 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se trabajo en IV por que no hay producción.
2026-03-18 | Gyzela Lopez | MEDIMAS - ECOOPSIS | 1- Caja 14 y 15 : 2- Cajas 1,2,3 | 14: 1,2,3,4,5. - 15: 1,2,3,4,5. 1: 1,2,3,4,5,6- 2: 1,2,3,4,5,6 3: - 1,2,3,4,5,6. | 36 | 28 |  | X | 30
2026-03-19 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabajamos en DEAS
2026-03-20 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabaje PQRS
2026-03-24 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabajo en deas, tambien se realizo informes de cuenta de cobro
2026-03-25 | Gyzela Lopez | COOMEVA | Caja 1,2,3,4. | * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5. | 36 | 20 |  | X | 30
2026-03-26 | Gyzela Lopez | COOMEVA | Caja 5,6,7,8. | * 1,2,3,4,5 * 1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5 *1,2,3,4,5,6 | 36 | 21 |  | X | 30 |  |  |  |  | Reunión presencial, en la jornada de la tarde.
2026-03-27 | Gyzela Lopez |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Realice PQRS desde casa.
2026-03-30 | Gyzela Lopez | COMFACUNDI | Caja 5,6,7. | * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. | 36 | 18 |  | X | 30
2026-03-31 | Gyzela Lopez | CONVIDA | Caja 6,7,8,9 | * 1,2,3,4,5,6 - 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6- 1,2,3,4,5,6. | 36 | 24 |  | X | 30
2026-04-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30

## FUNCIONARIO 6
MONITOREO Y CONTROL PROYECTO TRASLADO DOCUMENTAL-OFICINA DE LIQUIDACIONES | [13 empty] | OBSERVACIONES
Fecha día trabajado | NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO (A) |  |  |  | Nombre de Actividad | [7 empty] | PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
|  | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NÚMERO DE CAJA | NUMERO DE CARPETA | Diligenciamiento de Inventario |  | Cumple |  | Escaneo de Documentos |  | Cumple
[5 empty] | Meta Diaria | Cantidad total de registros diarios realizados | SI | NO | Meta Diaria | Cantidad total diaria de carpetas escaneadas | SI | NO
2026-02-02 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS DESCRITAS | El dìa de hoy empezamos a trabajar a las 2:00 de la tarde, con acompañamiento de Jairo
2026-02-03 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 219
2026-02-04 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | CANTIDAD DE CARPETAS ESCANEADAS | Se trasladaron 10 cajas de Cafesalud al piso 9 y se subieron 10 cajas de Saludcoop EPS al piso 10
2026-02-05 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-02-06 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | TOTAL PORCENTAJE QUE APORTA AL AVANCE DEL PROYECTO
2026-02-09 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  | 5.076%
2026-02-10 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-02-11 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 6 |  | X | 30
2026-02-12 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30
2026-02-13 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 15 |  | X | 30
2026-02-16 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 18 |  | X | 30
2026-02-17 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  |  | El dìa de hoy tuvimos reunìon con el equipo de aseguramienro de 9:07 a 11:10
2026-02-18 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 30 |  | X | 30 |  |  |  |  | Sobre las 2:15 se baja 6 cajas de Cafesalud y 3 de Saludcoop, y se sube de la 33 a 42 de Saludcoop
2026-02-19 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 24 |  | X | 30 |  |  |  |  | Salida mas temprano por manifestaciones
2026-02-20 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  |  | Me permito informar que el inicio de las actividades del día de hoy se realizó a partir de las 11:32 a. m., en razón a que no se contaba con lote de cajas disponible para continuar con el proceso asignado. Una vez gestionada la disponibilidad, se procedió a subir el lote correspondiente a 23 cajas, trasladadas desde el noveno piso hacia el décimo piso, con el fin de dar continuidad a las labores establecidas.
2026-02-23 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30
2026-02-24 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 36 | X |  | 30 |  |  |  |  | Se empieza nueva EPS
2026-02-25 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 12 |  | X | 30 |  |  |  |  | A las 10:15 a. m. se dio por concluida la actividad de inventario. Posteriormente, se efectuó una pausa debido al retraso presentado en el proceso de digitalización. Durante este intervalo, se elaboró el informe requerido por el equipo de Aseguramiento. En el transcurso de la tarde, el equipo de Gestión Documental realizará una visita al archivo de Medidas e IV, con el propósito de iniciar el proceso de ordenación documental, de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos. Se informa a Sulma
2026-02-26 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 | 6 |  | X | 30 |  |  |  |  | Se realiza 6 carpetas de la caja 13 se termina el lote se Saludvida y se realiza informe a la oficina de aseguramiento
2026-02-27 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-03-02 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | El dia de ayer se trabajo en los informe para presentar a la Oficina de Aseguramiento
2026-03-03 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | En la mañana estuve en capacitaciòn jurado de votaciòn en corferias,luego tuvimos reunion con Gestion Documenta se empieza nueva EPS Cruz Blanca se suben 3 cajas del piso 9 al piso 10
2026-03-04 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | No reunimos con la Oficna de Aseguramiento y con Gestion Documental para verificar el caso de URGENTE - NURC 20269300404766702 - CGR RV: 2026EE0038171 - PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud Información resolución 0412_2015, circular externa 002_2021 y el anexo técnico V5 dispuesta por la Superintendencia nacional de Salud – SUPERSALUD. Se trabaja en el informe del mes de febrero para pago .
2026-03-05 | Liset Muñoz | CRUZ BLANCA | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | En horas de la mañana se trabajo en la cuenta de cobro para radicar con la Oficina de Financiera
2026-03-06 | Liset Muñoz | CRUZ BLANCA | 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19,20 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-09 | Liset Muñoz | CRUZ BLANCA | 1 | 1,2,3,4,5,6 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | A la fecha se llevó a cabo una reunión con el equipo de Gestión Documental con el fin de verificar el estado de avance del proceso de inventario documental correspondiente a la Oficina de Liquidaciones. Asimismo, se desarrolló una reunión adicional para iniciar formalmente el proceso de gestión documental con la Oficina de Medidas y con la Dirección IV. Como primera fase, se procederá a la elaboración del inventario documental de la Oficina de Medidas. Posteriormente, se continuará con el inventario documental de la Dirección IV, con miras a dar inicio a las actividades de organización, clasificación y descripción documental, conforme a la normativa archivística vigente.
2026-03-10 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se trabaja en la asignaciòn de PQRS con la bajo la Dirección De inspección Y Vigilancia Para Entidades De Aseguramiento Liliana Gracia Ruiz
2026-03-11 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Dia compesatorio por ser jurado de votaciòn
2026-03-12 | Liset Muñoz | MEDIMAS | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Se empieza nueva EPS MEDIMAS, salimos a las 3 por manifestaciones
2026-03-13 | Liset Muñoz | MEDIMAS | 6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-16 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | SE TRABAJA PQRS NO HABIA PRODUCCIÒN EN LA OFICINA DE LIQUIDACIONES
2026-03-17 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | SE TRABAJA PQRS NO HABIA PRODUCCIÒN EN LA OFICINA DE LIQUIDACIONES
2026-03-18 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | TRABAJO EN CASA
2026-03-19 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | SE EMPIEZA A REALIZAR INVENTARIO DE LA OFICINA DE IV
2026-03-20 | Liset Muñoz | ECOOPSOS | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-24 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | INVENTARIO DE LA OFICINA DE IV
2026-03-25 | Liset Muñoz |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Trabajo en casa
2026-03-26 | Liset Muñoz | COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIBAR | 2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-27 | Liset Muñoz | COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIBAR Y COMFACUNDI EPS | 2_1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-30 | Liset Muñoz | COMFACUNDI EPS | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 36 |  |  |  | 30
2026-03-31 | Liset Muñoz | CONVIDA | 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 36 |  |  |  | 30
2026-04-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-04-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-05-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-06-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-07-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-08-31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-03 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-04 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-10 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-11 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-09-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-01 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-02 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-05 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-06 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-07 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-08 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-09 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-13 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-14 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-15 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-19 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-20 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-21 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-22 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-26 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-29 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
2026-10-30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30