INFORME FINAL

| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR para potencializar la estrategia de economía circular mediante mecanismos de gobernanza en las agendas ambientales sectoriales y la implementación de acciones de economía circular, en el marco del proyecto 13 Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular. |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del contratista |  |  | Sonia Paola Vela Acosta |  |  |  |
| Cédula de Ciudadanía Número |  |  | 52.705.017 |  |  |  |
| Número de contrato |  |  | 1579-2026 |  |  |  |
| Plazo |  |  | Cuatro (4) meses y Veintiocho (28) días |  |  |  |
| Valor Contrato |  |  | CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL – PESOS M/CTE. ($40,800,000.00). |  |  |  |
| Fecha de Inicio – Fecha de Terminación |  |  | Febrero 3 de 2026 a 30 de junio de 2026 |  |  |  |
| Municipios Intervenidos |  |  |  |  |  |  |
| Municipios | Veredas | POMCA |  | Cuenca | % cuenca | Total, por municipio |
| Bogotá | Casco Urbano | Río Bogotá - SZH |  | Sector Tibitoc – Soacha | 80% | 84% |
|  | Mochuelo |  |  | Río Tunjuelo | 4% |  |
| Funza | El cacique | Río Bogotá - SZH |  | Sector Tibitoc – Soacha | 1% | 1% |
| Mosquera | San José | Río Bogotá - SZH |  | Sector Tibitoc – Soacha | 1% | 1% |
| Chía | Fagua | Río Bogotá - SZH |  | Río Chicú | 2% | 2% |
| Guayabal de Síquima | Casco Urbano | Río Negro -SZH |  | Río Tobia | 2% | 2% |
| Sopó | Casco urbano | Río Bogotá - SZH |  | Río Teusacá | 1% | 2% |
|  | Centro Alto |  |  |  | 1% |  |
| Facatativá | Prado | Río Bogotá - SZH |  | Río Balsillas | 1% | 1% |
| Sibaté | Perico | Río Bogotá - SZH |  | Embalse del Muña | 2% | 2% |
| Tocancipá | La Fuente | Río Bogotá - SZH |  | Río Teusacá | 1% | 3% |
|  | Canavita |  |  |  | 2% |  |
| El Rosal | Casco Urbano | Río Bogotá - SZH |  | Río Balsillas | 1% | 1% |
| Guatavita | Potrero Largo | Río Bogotá - SZH |  | Embalse Tominé | 1% | 1% |
| Total |  |  |  | 100 |  |  |

A continuación, se describen las acciones realizadas durante la ejecución del contrato

Obligación Específica 1

Presentar un plan de trabajo de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, para aprobación del supervisor, y realizar los reportes de avance y cumplimiento requeridos

El plan de trabajo fue elaborado, revisado y aprobado en el primer mes de vigencia del contrato, contiene las actividades y cronograma, el mismo fue culminado en los tiempos previstos, el soporte fue entregado en el memorando 20263025710.

Obligación Específica 2

Acompañar y desarrollar procesos de concertación y planeación de acciones, en el marco de las estrategias de agendas sectoriales y alianzas estratégicas, con énfasis en economía circular, negocios verdes y sostenibilidad en el territorio CAR

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 2, se describen a continuación:

Tabla 1. Procesos de concertación y planeación

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se apoyó la elaboración de ocho (8) planes de acción con los gremios de ASOCOLFLORES, ASOHOFRUCOL, ANAFALCO, ASOOCCIDENTE, CAMPOLIMPIO, ASOMUÑA, FEDEPANELA y ANDI. - Se participó en una (1) reunión para revisar la participación del gremio de ASOCOLFLORES con CTA - Se participó en una (1) reunión de revisión del plan de acción de ASOHOFRUCOL - Se participó de una (1) reunión interna para revisar los planes de acción de ASOOCCIDENTE, CAMPOLIMPIO y FEDEPANELA | 20263025710 |
| Marzo | - Se participó en ocho (8) reuniones para la elaboración de planes de acción en el marco de las agendas ambientales de: GELSA, FENAVI, FENALCARBON, CAMACOL, SUNSHINE, PRODENSA, ASOGRAVAS y PORKCOLOMBIA. - Se participó en dos (2) reuniones en el marco de las agendas ambientales de PRODENSA y PORKCOLOMBIA | 20263034457 |
| Abril | - Se participó en una (1) reunión de Elaboración de plan de acción con FECEC - Se participó en dos (2) reuniones para la revisión de los planes de acción de PORKCOLOMBIA y SUNSHINE | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizaron dos (2) reuniones de revisión de actividades del Plan de acción en el marco de las agendas de FENAVI y ASOGRAVAS - Se llevaron a cabo dos (2) reuniones de seguimiento de la Agenda Ambiental Sectorial con ANAFALCO y ASOOCCIDENTE | 20263053895 |
| Junio | - De acuerdo con esta actividad, para el mes de la referencia no se adelantaron espacios de socialización y vinculación con los gremios, teniendo presente que se habían efectuado en meses anteriores. |  |

Obligación Específica 3

Acompañar la implementación de las acciones concertadas para cada una de las estrategias de agendas sectoriales, alianzas estratégicas en el territorio CAR y las asignadas por el supervisor del contrato

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 3, se describen a continuación:

Tabla 2. Implementación acciones Agendas Ambientales

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se realizó una (1) visita al Cultivo Altamira Estrategia bancos de propagación en el marco de las agendas de ASOCOLFLORES y SUNSHINE - Se realizó una (1) reunión interna para validar temas de reúso y recirculación de agua en el marco de la agenda con ASOCOLFLORES - Se realizaron tres (3) reuniones de socialización del convenio CTA con ASOCOLFLORES, ANAFALCO y CAMPOLIMPIO - Se realizo una (1) visita al horno de mayor eficiencia tipo túnel en ANAFALCO - Se realizó un (1) taller de identificación y espacialización de zonas tradicionales de colecta de semillas de especies nativas, para las agendas de PORKCOLOMBIA, ASOCOLFORES y SUNSHINE | 20263025710 |
| Marzo | - Se realizó una (1) reunión de articulación acciones de biodiversidad - Agenda Ambiental ANDI - Se realizó una (1) mesa de trabajo de articulación proyecto 11 Agenda Ambiental ASOHOFRUCOL CAR - Se realizaron dos (2) actividades de socialización en temas de RUA y Reúso de Agua - Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo en el marco de las agendas de CAMACOL, ASOCOLFLORES y SUNSHINE | 20263034457 |
| Abril | - Se participó en tres (3) mesas de trabajo sobre los temas de plástico de invernadero, reúso de agua y ocupación de cauces, en el marco de las agendas de SUNSHINE, PRODENSA y CAMACOL, respectivamente. - Se participó en seis (6) socializaciones del Convenio CTA - CAR, con los gremios de AESABANA, CAMACOL, ASOOCCIDENTE, PORKCOLOMBIA y Parques Industriales - Se realizaron dos (2) visitas: una a la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos en Sinambore (ANAFALCO) y otra al caso demostrativo en economía circular de Esenttia (PRODENSA) - Se participó en dos (2) reuniones relacionadas con la transformación de dotaciones textiles - Se participó en una (1) capacitación de RESPEL con ANAFALCO - Se participó en dos (2) reuniones con ASOMUÑA para validar temas de la agenda ambiental, incluyendo la jornada de limpieza - Se realizaron dos (2) visitas de diagnóstico a proyectos de economía circular en las agendas de ANAFALCO y PRODENSA - Se efectuó una (1) visita de identificación de proyecto de economía circular con ANAFALCO | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizaron ocho (8) mesas de trabajo sobre el estado de tramites ambientales en el marco de la agenda con ASOCOLFLORES - Se realizó una (1) visita al cultivo de flores alternativas de Compensación Ambiental, con ASOCOLFLORES - Se realizaron tres (3) procesos de capacitación en el marco de las agendas ambientales, abordando los temas de área de vida, primeros auxilios en fauna silvestre y normatividad aplicable al sector porcícola. - Se participó en dos (2) socializaciones del Convenio CTA - CAR, con ASOCOLFLORES AESABANA - Se realizó una (1) reunión para definir el cronograma del Aula Móvil Ambiental Agenda Ambiental SUNSHINE CAR - Se participó de una (1) reunión para validar oportunidades de economía circular con CAMACOL - Se participó de una (1) Rueda de negocios ReModa Agenda Ambiental PRODENSA - Se realizó una (1) visita de implementación a un proyecto de economía circular con el sector porcícola - Se realizaron dos (2) visita para identificación de proyectos de economía circular con PORKCOLOMBIA | 20263053895 |
| Junio | - Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo en el marco de las agendas de AESABANA, CAMACOL, ASOOCIDENTE, ANAFALCO y ASOGRAVAS, enfocadas en la validación de aspectos de las aulas ambientales, revisión de trámites, análisis de fuentes fijas y móviles, revisión cartográfica y análisis de trámites ambientales. - Se brindó apoyo en una (1) jornada de siembra de árboles con GELSA. - Se apoyó una (1) jornada del Aula Ambiental Móvil, en el marco de la Agenda Ambiental SUNSHINE BOUQUET – CAR. - Se realizaron dos (2) capacitaciones en RESPEL y PRIO, correspondientes a las agendas de ASOOCIDENTE y FENAVI. - Se efectuó una (1) visita a las aulas ambientales abiertas con AESABANA. - Se llevó a cabo una (1) visita de implementación del proyecto de economía circular en Treinplast. |  |

Obligación Especifica 4

Desarrollar ruedas de negocio con actores de las agendas ambientales sectoriales y alianzas estratégicas, orientadas a la identificación y potenciación de acciones y proyectos de economía circular

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 4, se describen a continuación:

Tabla 3. Ruedas de Negocios

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se encontraba planeada a partir del mes de abril de 2026 | 20263025710 |
| Marzo | - Durante el mes de referencia no se adelantaron ruedas de negocio; asimismo, se aclara que la Dirección tampoco solicitó apoyo para el desarrollo de alguna de ellas. | 20263034457 |
| Abril | - Se participó de una (1) Mesa de trabajo de Bloques sostenibles | 20263044320 |
| Mayo | - Se participó en una (1) Rueda de negocios de ReModa | 20263053895 |
| Junio | - Se participó en una (1) Rueda de Negocios acerca de Iniciativas proyecto economía circular empaques plásticos |  |

Obligación Especifica 5

Identificar proyectos de economía circular para cada una de las estratégicas establecidas, agendas sectoriales y las asignadas por el supervisor del contrato.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 5, se describen a continuación:

Tabla 4. Identificación de proyectos de economía circular

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se encontraba planeada a partir del mes de marzo de 2026. | 20263025710 |
| Marzo | - Se apoyó la identificación de tres (3) posibles proyectos de economía circular mediante la participación en mesas de trabajo: una con Treinplast, otra con un productor cafetero y una reunión interna para validar alternativas en el sector porcícola. | 20263034457 |
| Abril | - Se realizo una (1) Identificación de iniciativas proyectos de economía circular con Ladrillos Sur - Agenda Ambiental ANAFALCO | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizaron dos (2) Visitas para la Identificación y diagnóstico de dos proyectos en Economía Circular Sector porcicultor | 20263053895 |
| Junio | - De acuerdo con esta actividad, durante el mes de referencia no se adelantaron procesos de identificación de proyectos de economía circular, teniendo en cuenta que dichas acciones ya habían sido desarrolladas en los meses anteriores |  |

Obligación Especifica 6

Estructurar proyectos de economía circular derivados de las agendas ambientales sectoriales, alianzas estratégicas y las asignadas por el supervisor del contrato.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 6, se describen a continuación:

Tabla 5. Apoyo en la estructuración de proyectos de economía

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se encontraba planeada a partir del mes de abril de 2026 | 20263025710 |
| Marzo | - Para el mes de la referencia se avanzó en la estructuración de dos proyectos, así: Implementación de tecnología para el lavado del café que reduce en un 80% el consumo de agua y Valorización de 30 toneladas de subproductos plásticos en la elaboración de Eco paneles | 20263034457 |
| Abril | - Para el mes de la referencia se avanzó en la estructuración de un (1) proyecto, así: Implementación de Un Proyecto de Economía Circular para la sustitución parcial del consumo eléctrico convencional a un sistema solar fotovoltaico interconectado de 400 Kwp en la operación industrial de Ladrillos Sur. | 20263044320 |
| Mayo | - Para el mes de la referencia se avanzó en la estructuración y ajuste de cuatro proyectos, así: - Implementación de tecnología para el lavado del café que reduce en un 80% el consumo de agua - Implementación de un proyecto de economía circular para la sustitución parcial del consumo eléctrico convencional a un sistema solar fotovoltaico interconectado de 400 kwp en la operación industrial de ladrillos sur. - Implementación de un proyecto de economía circular de captación de aguas lluvias para la explotación porcícola - Valorización de 30 toneladas de subproductos plásticos en la elaboración de ecopaneles | 20263053895 |
| Junio | - Para el mes de la referencia, se ajustó la estructuración de dos proyectos, así: - Implementación de tecnología para el lavado del café que reduce en un 80% el consumo de agua - Valorización de 30 toneladas de subproductos plásticos en la elaboración de ecopaneles - Se realizaron tres (3) reuniones internas para la validación financiera de tres proyectos de economía circular |  |

Obligación Especifica 7

Implementar proyectos de economía circular derivados de las agendas ambientales sectoriales, alianzas estratégicas y las asignadas por el supervisor del contrato.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 7, se describen a continuación:

Tabla 6. Implementación de proyectos de economía circular

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se encontraba planeada a partir del mes de abril de 2026 | 20263025710 |
| Marzo | - Para el mes de la referencia, los proyectos se encontraban en fase de estructuración y formulación, para su posterior implementación | 20263034457 |
| Abril | - Se apoyo la implementación de tres (3) proyectos de economía circular, mediante la realización de tres visitas de diagnóstico | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizó una (1) Visita implementación de un proyecto de economía Circular con el sector porcícola | 20263053895 |
| Junio | - Se realizaron dos (2) visitas para la implementación de dos proyectos de economía circular con la finca Lote B de Guayabal de Síquima y Treinplas de Tocancipá |  |

Obligación Especifica 8

Acompañar las acciones y actividades derivadas de contratos y/o convenios a cargo del Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación y las asignadas por el supervisor del contrato.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 8, se describen a continuación:

Tabla 7. Acompañamiento acciones derivadas de contratos y/o convenios

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se participó de una (1) reunión para la socialización de la Estrategia: Entornos Sostenibles a través de la Economía Circular CAR - CCI | 20263025710 |
| Marzo | - Se participó de una (1) socialización del Proyecto Entornos Sostenibles CTA | 20263034457 |
| Abril | - Se participó en una (1) reunión de seguimiento CAR – ONUDI – CTA | 20263044320 |
| Mayo | - Se adelantó una (1) reunión para la revisión del avance en la vinculación al convenio CTA- CAR, Agendas ambientales sectoriales | 20263053895 |
| Junio | - Se participó de una (1) reunión acerca del Estado de vinculación de gremios al proyecto CTA- CAR |  |

Obligación Especifica 9

Desarrollar jornadas de sensibilización, procesos de formación y demás actividades de fortalecimiento de capacidades requeridas sobre economía circular, entre otras temáticas dirigidas a los diferentes sectores y actores presentes en el territorio CAR.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 9, se describen a continuación:

Tabla 8. Jornadas de sensibilización

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se encontraba planeada a partir del mes de abril de 2026. | 20263025710 |
| Marzo | - Durante el mes de referencia no se requirió la realización de jornadas de sensibilización, procesos de formación ni demás actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades en materia de economía circular. | 20263034457 |
| Abril | - Se acompañó una (1) Capacitación a productores porcícolas | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizó una (1) Capacitación al sector porcicultor con la agenda Ambiental de PORKCOLOMBIA | 20263053895 |
| Junio | - De acuerdo con esta actividad, durante el mes de referencia no se adelantaron jornadas de sensibilización o procesos de formación. |  |

Obligación Especifica 10

Participar en reuniones y mesas técnicas programadas para el desarrollo de acciones en el territorio en el marco del “Proyecto 13. Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular” y las que sean asignadas por el supervisor, para lo cual debe allegar los soportes de la asistencia, actas de reunión y soporte del seguimiento a los compromisos.

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 10, se describen a continuación:

Tabla 9. Participación en reuniones y mesas técnicas programadas

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se apoyo la elaboración de ocho (8) planes de acción con: ASOCOLFLORES, ASOHOFRUCOL, ANAFALCO, ASOOCCIDENTE, CAMPOLIMPIO, ASOMUÑA, FEDEPANELA y ANDI - Se participó en una (1) reunión de revisión del plan de acción de ASOHOFRUCOL - Se participó de una (1) reunión interna para revisar los planes de acción de ASOOCCIDENTE, CAMPOLIMPIO y FEDEPANELA - Se realizó una (1) visita al Cultivo Altamira de la Estrategia bancos de propagación en el marco de las agendas de ASOCOLFLORES y SUNSHINE - Se realizó una (1) reunión interna para validar temas de reúso y recirculación de agua en el marco de la agenda con ASOCOLFLORES - Se realizaron tres (3) reuniones de socialización del convenio CTA con ASOCOLFLORES, ANAFALCO y CAMPOLIMPIO - Se realizó una (1) visita al horno de mayor eficiencia tipo túnel con ANAFALCO - Se realizó un (1) taller de Identificación y espacialización de zonas tradicionales de colecta de semillas de especies nativas, para las agendas de PORKCOLOMBIA, ASOCOLFORES y SUNSHINE - Se participó de una (1) reunión para la Socialización de la Estrategia: Entornos Sostenibles a través de la Economía Circular CAR – CCI - Se participó de un (1) evento: Inauguración y exposición de prototipos del programa ReModa - Se participó en una (1) reunión interna para la socializaron de los resultados de las 20 agendas trabajadas en 2025 - Se participó en dos (2) reuniones internas con el equipo de trabajo. | 20263025710 |
| Marzo | - Se participó en ocho (8) reuniones para la elaboración de planes de acción en el marco de las agendas ambientales de: GELSA, FENAVI, FENALCARBON, CAMACOL, SUNSHINE, PRODENSA, ASOGRAVAS y PORKCOLOMBIA. - Se participó en dos (2) reuniones en el marco de las agendas ambientales de PRODENSA y PORKCOLOMBIA - Se realizó una (1) reunión de articulación acciones de biodiversidad - Agenda Ambiental ANDI - Se realizó una (1) mesa de articulación proyecto 11 Agenda Ambiental ASOHOFRUCOL - Se realizaron dos (2) actividades de socialización en temas de RUA y Reúso de Agua - Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo en el marco de las agendas de CAMACOL, ASOCOLFLORES y SUNSHINE - Se apoyó la identificación de tres (3) posibles proyectos de economía circular, mediante la participación en tres mesas de trabajo, una Treinplast, con un productor cafetero y una interna para validar alternativas para el sector porcicultor - Se participó de una (1) Socialización del Proyecto Entornos Sostenibles CTA - Se participó en dos (2) reuniones internas para validar aspectos de las agendas ambientales - Se participó en una (1) reunión de seguimiento a la ejecución contractual | 20263034457 |
| Abril | - Se participó en una (1) reunión de Elaboración de plan de acción con FECEC - Se participó en dos (2) reuniones para la revisión de los planes de acción de PORKCOLOMBIA y SUNSHINE - Se participó de tres (3) mesas de trabajo en los temas de plástico de invernadero; reúso de agua y ocupación de cauces, en las agendas de SUNSHINE, PRODENSA y CAMACOL, respectivamente. - Se participó en seis (6) socializaciones del Convenio CTA - CAR, con AESABANA, CAMACOL, ASOOCCIDENTE, PORKCOLOMBIA y Parques Industriales - Se realizaron dos (2) visitas, una a la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos en Sinambore (ANAFALCO) y otra al Caso demostrativo en Economía circular, Esenttia (PRODENSA) - Se participó en dos (2) reuniones asociadas a la transformación de dotaciones textiles - Se participó en una (1) capacitación de RESPEL con ANAFALCO - Se participó en dos (2) reuniones con ASOMUÑA para validar temas de la agenda ambiental, incluida la jornada de limpieza - Se participó de una (1) Mesa de trabajo, acerca de Bloques sostenibles - Se realizó una (1) visita para la identificación de iniciativas de economía circular, con Ladrillos Sur. - Se Apoyo la implementación de tres (3) proyectos de economía circular, mediante la realización de tres visitas de diagnóstico - Se participó en una (1) Reunión de seguimiento CAR – ONUDI – CTA - Se acompaño una (1) Capacitación a productores porcícolas - Se participó en dos (2) reuniones de equipo para validar temas internos - Se participó en un (1) reunión de seguimiento a la ejecución contractual - Se participó de una (1) reunión previa capacitación sector porcícola | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizaron dos (2) reuniones de revisión de actividades del Plan de acción de las agendas de FENAVI y ASOGRAVAS - Se realizaron dos (2) reuniones de seguimiento con las Agendas de ANAFALCO y ASOOCCIDENTE - Se realizaron ocho (8) mesas de trabajo sobre el estado de tramites en el marco de la agenda con ASOCOLFLORES - Se realizó una (1) visita al cultivo de flores alternativas de Compensación Ambiental de ASOCOLFLORES - Se realizaron tres (3) proceso de capacitación en el marco de las agendas ambientales, en temas de: área de vida, primeros auxilios en fauna silvestre y normatividad aplicable al sector porcícola - Se participó en dos (2) socializaciones del Convenio CTA - CAR, con ASOCOLFLORES y AESABANA - Se realizó una (1) reunión para definir el cronograma del Aula Móvil Ambiental Agenda Ambiental SUNSHINE CAR - Se participó de una (1) reunión para validar oportunidades de economía circular con CAMACOL - Se participó de una (1) Rueda de negocios ReModa en el marco de la agenda con PRODENSA - Se participó en una (1) Rueda de negocios ReModa en la Universidad EAN - Se realizaron dos (2) visitas para la Identificación y diagnóstico de dos proyectos en Economía Circular con el Sector porcicultor - Se realizó una (1) Visita implementación de proyecto Economía Circular con el sector porcícola - Se adelantó una (1) reunión para la revisión del avance en la vinculación al convenio CTA- CAR, Agendas ambientales sectoriales - Se asistió y apoyo un (1) evento en temas logística para la socialización de Áreas de vida - Ley 2173 de 2021 - Se participó en dos (2) reuniones de acercamiento con la Oficina de Asuntos Internacionales- DSICA | 20263053895 |
| Junio | - Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo en el marco de las agendas de AESABANA, CAMACOL, ASOOCIDENTE, ANAFALCO y ASOGRAVAS, enfocadas en la validación de aspectos de las aulas ambientales, revisión de trámites, análisis de fuentes fijas y móviles, revisión cartográfica y análisis de trámites ambientales. - Se brindó apoyo en una (1) jornada de siembra de árboles con GELSA. - Se apoyó una (1) jornada del Aula Ambiental Móvil, en el marco de la Agenda Ambiental SUNSHINE BOUQUET. - Se realizaron dos (2) capacitaciones en RESPEL y PRIO, correspondientes a las agendas de ASOOCIDENTE y FENAVI. - Se efectuó una (1) visita a las aulas ambientales abiertas con AESABANA - Se participó en una (1) Rueda de Negocios Iniciativas proyecto economía circular empaques plásticos - Se realizaron tres (3) reuniones internas para la validación financiera de tres proyectos de economía circular - Se realizó dos (2) visitas para la implementación de dos proyectos de economía circular con la finca Lote B de Guayabal de Síquima y Treinplas de Tocancipá - Se participó de una (1) reunión acerca del estado de vinculación de gremios al proyecto CTA- CAR - Se asistió y apoyo un (1) Encuentro: El agua nos conecta- Hablemos sobre el fenómeno del niño - Se participó de una (1) reunión Entornos sostenibles a través de la Economía Circular Convenio CTA – CAR |  |

Obligación Especifica 11

Apoyar los eventos y actividades programas en el marco del proyecto 13 Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 11, se describen a continuación:

Tabla 10. Apoyo eventos y actividades proyecto 13

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se participó de un (1) evento: Inauguración y exposición de prototipos del programa ReModa | 20263025710 |
| Marzo | - Durante el mes de referencia no fue requerido el apoyo en la realización de eventos ni en el desarrollo de actividades programadas en el marco del proyecto 13 Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular | 20263034457 |
| Abril | - Durante el mes de referencia no fue requerido el apoyo en la realización de eventos ni en el desarrollo de actividades programadas en el marco del proyecto 13 Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular | 20263044320 |
| Mayo | - Se asistió y apoyo de un (1) evento, apoyando la logística para la socialización de Áreas de vida - Ley 2173 de 2021 | 20263053895 |
| Junio | - Se asistió y apoyo en un (1) Encuentro: El agua nos conecta- Hablemos sobre el fenómeno del niño |  |

Obligación Especifica 12

Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada “Huella Verde” y que contribuyen a la reducción de su huella de carbono

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 12, se describen a continuación:

Tabla 11. Acciones adoptadas y que contribuyen a la reducción de su huella de carbono.

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se realizó el curso virtual de generalidades de huella de carbono, adicional se efectúo el reporte desde la aplicación Aplica | 20263025710 |
| Marzo | - Se realizó el reporte desde la aplicación Aplicar | 20263034457 |
| Abril | - Se realizó el reporte desde la aplicación Aplicar | 20263044320 |
| Mayo | - Se realizó el reporte desde la aplicación Aplicar | 20263053895 |
| Junio | - Se realizó el reporte desde la aplicación Aplicar |  |

Obligación Especifica 13

Realizar el apoyo a la supervisión de contratos y convenios conforme a los requisitos técnicos y financieros establecidos por la CORPORACIÓN

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 12, se describen a continuación:

Tabla 12. Apoyo en la supervisión de contratos

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - De acuerdo con esta actividad, no fueron delegados contrato para apoyo a la supervisión | 20263025710 |
| Marzo | - De acuerdo con esta actividad, no fueron delegados contrato para apoyo a la supervisión | 20263034457 |
| Abril | - De acuerdo con esta actividad, no fueron delegados contrato para apoyo a la supervisión | 20263044320 |
| Mayo | - De acuerdo con esta actividad, no fueron delegados contrato para apoyo a la supervisión | 20263053895 |
| Junio | - De acuerdo con esta actividad, no fueron delegados contrato para apoyo a la supervisión |  |

Obligación Especifica 14

Las demás que sean acordadas con la supervisión del contrato en el marco del cumplimiento del objeto

Las actividades relacionadas desde el 3 de febrero al 30 de junio de 2026, enmarcadas en la obligación 14, se describen a continuación:

Tabla 13. Demás actividades

| Mes | Actividad | Soporte Radicado (Sidcar) |
| --- | --- | --- |
| Febrero | - Se participó en un (1) reunión interna para la socializaron de los resultados de las 20 agendas trabajadas en 2025 - Se participó en dos (2) reuniones de equipo - Se realizó (1) curso: Generalidades contractuales - Se atendieron las solicitudes allegadas al SIDCAR y se gestionaron requerimientos de apoyo para el desarrollo de las acciones en el marco de las agendas ambientales sectoriales, consolidando un total de 1 memorandos y/o oficios proyectados | 20263025710 |
| Marzo | - Se participó en dos (2) reuniones internas para validar aspectos de las agendas ambientales - Se participó en un (1) reunión de seguimiento a la ejecución contractual - Se realizaron (3) cursos: Lenguaje claro, SIGESPU y políticas de seguridad - Se atendieron las solicitudes allegadas al SIDCAR y se gestionaron requerimientos de apoyo para el desarrollo de las acciones en el marco de las agendas ambientales sectoriales, consolidando un total de 10 memorandos y/o oficios proyectados | 20263034457 |
| Abril | - Se participó en dos (2) reuniones de equipo para validar temas internos - Se Participó en un (1) reunión de seguimiento a la ejecución contractual - Se participó de una (1) reunión previa capacitación sector porcícola - Se atendieron las solicitudes allegadas al SIDCAR y se gestionaron requerimientos de apoyo para el desarrollo de las acciones en el marco de las agendas ambientales sectoriales, consolidando un total de 10 memorandos y/o oficios proyectados | 20263044320 |
| Mayo | - Se participó en dos (2) reuniones de acercamiento con la Oficina de Asuntos Internacionales- DSICA | 20263053895 |
| Junio | - Se participó de una (1) reunión Entornos sostenibles a través de la Economía Circular Convenio CTA – CAR - Se atendieron las solicitudes allegadas al SIDCAR y se gestionaron requerimientos de apoyo para el desarrollo de las acciones en el marco de las agendas ambientales sectoriales, consolidando un total de 9 memorandos y/o oficios proyectados |  |

Es el informe,

_______________________

Sonia Paola Vela Acosta

Contrato 1579-2026