IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL LAVADO DEL CAFÉ QUE REDUCE EN UN 80% EL CONSUMO DE AGUA

Elaborado por:

Sonia Paola Vela Acosta

Fecha 2026

Linkedin

YouTube

X

Instagram

Facebook

Dirección

Página web

Teléfono

- Contenido

1.	FICHA MODELO DEMOSTRATIVO	2

2.	CONTEXTO.	3

3.	OBJETIVOS.	4

4.	DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.	4

5.	DESCRIPCIÓN DEL O DE LOS BENEFICIARIOS.	4

6.	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA.	4

7.	MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR.	4

8.	ARTICULACIÓN CON ACTORES	4

10.	PRESUPUESTO.	4

11.	INDICADORES	4

12.	FINANCIERO.	4

13.	BIBLIBIOGRAFÍA.	4

# FICHA MODELO DEMOSTRATIVO

| MODELO DEMOSTRATIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Implementación de tecnología para el lavado del café que reduce en un 80% el consumo de agua |  |
| Ubicación (Departamento, municipio, veredas): | Cundinamarca, Guayabal de Siquima, Manoa |  |
| Nombre de Asociación, productor, gremio y/o empresa sigla: | CAMPOLIMPIO, Finca: Lote B |  |
| Número de contacto: | Jefferson Valera Osorio (Productor) Cel 3017060170 |  |
| Número total de Asociados y/o empleados: | 1 |  |
| Tipología poblacional (indígena, afro, campesina, colono, discapacitado, víctima, etc.). | Campesina |  |
| Modelo de economía circular | Rediseño de productos y procesos de menor impacto y Producción Más Limpia. |  |
| Objetivo general: Implementar un modelo de economía circular en una finca cafetera de Guayabal de Síquima mediante la adopción de la tecnología ECOMILL de Cenicafé, orientada al lavado del café con bajo impacto ambiental y a la reducción en un 80 % del consumo de agua en el proceso de beneficio. Objetivos específicos: - Acondicionar el terreno para garantizar la correcta instalación y operación del equipo ECOMILL - Adquirir el equipo ECOMILL para el beneficiadero de la finca, como insumo tecnológico orientado a la reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café. - Consolidar la documentación técnica y ambiental del proyecto ECOMILL, estableciendo las condiciones de trazabilidad y seguimiento para la reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café Descripción del proyecto: El proyecto establece la implementación de la tecnología ECOMILL, desarrollada por Cenicafé como una solución de bajo impacto ambiental para el lavado mecánico de café con mucílago degradado por fermentación natural o por aplicación de enzimas. De acuerdo con la escala de producción de la finca, el modelo consta de los siguientes componentes: - Tanque de fermentación: Con forma de cono truncado invertido, capacidad de hasta 1.000 a 1.500 kg de café despulpado, y compuerta deslizante en su fondo para permitir el flujo del café al alimentador del lavador mecánico. - Alimentador de café: Entrega el café con mucílago degradado al lavador mecánico con bajo daño mecánico (< 100 W de potencia, < 50 N.m de torque), operando entre 23 y 36 rpm. - Lavador mecánico: Derivado del desmucilaginador DESLIM 300, con modificaciones en el rotor para permitir el lavado con alta eficacia de remoción (>95%), año mecánico inferior al 0,34% y potencia instalada de 1,6 hp. - Sistema de regulación de agua: Una entrada de agua en la parte superior del lavador, alimentada mediante un recipiente de almacenamiento, una bomba de acuario de 5 W y un flotador para el control del nivel. - Dosificador: Compuesto por tolva, tornillo sinfín y columna de alivio de presiones, todo en acero inoxidable, con carcasa abatible para facilitar el lavado diario. El proyecto enfatiza que el principal resultado de la implementación del sistema ECOMILL es el ahorro de agua en el beneficio húmedo del café, logrando una reducción superior al 80 % frente al lavado convencional. Este impacto directo se traduce en menor presión sobre las fuentes hídricas locales. En coherencia con los principios de economía circular, el agua utilizada se gestiona de manera eficiente, disminuyendo vertimientos y fortaleciendo la responsabilidad social empresarial del caficultor. |  |  |
| Valor total del proyecto: | $ |  |
| Área productiva bajo esquema de uso sostenible (o unidad equivalente para pecuarios) | 2 hectáreas |  |
| Duración de la ejecución (meses) | (marzo de 2026 – junio de 2026) |  |
| ESTADO / METAS | SIN PROYECTO | CON PROYECTO |
| Prácticas producción | Lavado convencional del café con alto consumo de agua y generación de vertimientos. | Operación del equipo ECOMILL, con lavado de bajo impacto ambiental y eficiencia hídrica |
| Reducción de uso de productos de recursos naturales | Consumo de 4,17 a 20 L por kilo de café pergamino seco. | Disminución a menos de 0,37 L por kilo de café pergamino seco, reduciendo la presión sobre fuentes hídricas locales. |
| Alternativas de insumos | No se implementan buenas prácticas ambientales | Fortalecimiento de buenas prácticas ambientales |
| Simbiosis industrial | Relación lineal con proveedores y clientes | Integración con actores locales para, fortaleciendo cadenas de valor circulares. |

- CONTEXTO.

La CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, definió en su Plan de Gestión Ambiental Regional 2024 - 2035, compromisos para apoyar la producción sostenible integrando principios de economía circular y producción más limpia, apoyar los negocios verdes, fomentar la eficiencia y manejo de recursos energéticos y minerales para la transición energética en el largo plazo, fomentar la gestión integral de residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos, implementar estrategias para aumentar el reúso y el aprovechamiento de residuos, implementar campañas de capacitación y sensibilización comunitaria sobre consumo sostenible y uso eficiente del agua y la energía, fomentar los encadenamientos comerciales sostenibles, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluación a proyectos de Economía Circular para el fortalecimiento de la gestión ambiental con la participación de actores institucionales y sociales presentes en los entornos priorizados en la jurisdicción de la CAR; dicho compromisos se incorporan en el Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular del Plan de Acción 2024 – 2027, Objetivo 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en el Territorio CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales.

Al momento se han priorizado entornos sostenibles mediante una matriz socioambiental que permitió identificar actores estratégicos y la firma de 19 agendas ambientales con los gremios de: AESABANA, ANAFALCO, ANDI, ASOCOLFLORES, ASOGRAVAS, ASOHOFRUCOL, ASOMUÑA, ASOOCCIDENTE, CAMACOL, CAMPOLIMPIO, FECEC, FEDECACAO, FEDEPANELA, FENALCARBON, FENAVI, PORKCOLOMBIA, PRODENSA, SUNSHINE y GELSA. Para el caso de CAMPOLIMPIO,  se han concertado acciones para la promoción de la gestión integral y manejo adecuado de los envases de fertilizantes e insumos agroquímicos y la consolidación de procesos de economía circular, favoreciendo el consumo responsable, la optimización del desempeño ambiental del sector agrícola, la conformación de negocios sostenibles, la protección y conservación de los recursos naturales.

En cumplimiento de estos compromisos, ya se han desarrollado más de 50 proyectos que abarcan la remanufactura de textiles, cuero, guadua y plásticos; la implementación de pacas digestoras y lombricultivos; la valorización de biomasa agrícola y pecuaria; el aprovechamiento de subproductos industriales en bioingeniería y arquitectura sostenible; y la captación y recirculación de aguas lluvias. Todas estas iniciativas, ejecutadas en alianza con instituciones educativas, asociaciones comunitarias, empresas privadas y gremios, buscan extender la vida útil de materiales, reducir impactos ambientales, fortalecer capacidades locales y consolidar modelos productivos circulares basados en innovación, inclusión social y sostenibilidad.

# PROBLEMÁTICA

Ilustración. Árbol de problemas

Presión creciente sobre las fuentes hídricas locales y aumento de la huella hídrica de la finca.

Efectos indirectos

Alto consumo de agua.

Pérdida de oportunidades económicas por no aprovechar insumos propios.

Efecto directo principal

Elevado impacto ambiental por el exceso de consumo de agua y la generación de vertimientos contaminantes en el beneficio húmedo del café

Problema central

Alto consumo de agua en el proceso de lavado del café

Causa directa principal

Infraestructura inadecuada

Inexistente sitio e infraestructura propia para realizar el beneficio húmedo

Falta de documentación técnica y trazabilidad ambiental

Ausencia de equipos eficientes para el lavado del café

Causas indirectas

El árbol de problemas describe cómo el uso de tecnologías tradicionales en el beneficio húmedo del café genera un alto consumo de agua. Estas causas directas provocan efectos ambientales como la contaminación de fuentes hídricas y el aumento de la huella hídrica y de carbono; efectos económicos como mayores costos de producción y pérdida de oportunidades de valor agregado; y efectos sociales como la débil articulación con actores locales. En conjunto, el árbol evidencia que la raíz del problema está en la ineficiencia tecnológica y la falta de integración de prácticas circulares, lo que deriva en impactos negativos que justifican la necesidad de implementar el ECOMILL como solución transformadora.

# JUSTIFICACIÓN

El beneficio húmedo del café es el proceso mediante el cual se retiran la pulpa y el mucílago que cubren las semillas del fruto. En la variedad Colombia, estas dos estructuras representan aproximadamente el 43,58% y 14,85% del peso fresco del fruto, respectivamente. Cuando la remoción del mucílago se realiza por fermentación natural y lavado convencional (en tanques tina o con bomba sumergible), el volumen específico de agua empleado oscila entre 4,17 y 20 litros por kilogramo de café pergamino seco, generando aguas residuales de lavado con alta carga orgánica que impactan significativamente las fuentes hídricas.

Para una finca como la del presente proyecto, con una producción de 15 cargas anuales (1.875 kg café pergamino seco), el beneficio convencional puede demandar entre 7.819 y 37.500 litros de agua por año solo en la etapa de lavado. Estas aguas residuales, vertidas sin tratamiento a las corrientes superficiales, generan problemas de contaminación orgánica, reducción del oxígeno disuelto y deterioro ecosistémico en las microcuencas del municipio de Guayabal de Síquima.

En este contexto, la tecnología ECOMILL, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) de la Federación Nacional de Cafeteros, permite lavar mecánicamente el café con mucílago degradado por fermentación natural reduciendo el volumen especifico del agua hasta valores de 0,32 a 0,37 L/kg de café pergamino seco en el modelo ECOMILL, lo que representa una reducción superior al 80% frente al lavado convencional en tanque tina. Además, las aguas residuales altamente concentradas resultantes pueden mezclarse con la pulpa del café, reteniendo más del 95% del volumen y controlando un alto porcentaje de la contaminación generada, lo que permite convertir un problema ambiental en una oportunidad.

La iniciativa se alinea con la Estrategia Nacional de Economía Circular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”, el ODS 12 “Producción y consumo responsables” y el ODS 13 “Acción por el clima”

Adicionalmente, contribuye al cumplimiento de los lineamientos del PGAR 2024–2035, el PAC 2024–2027, porque permite promover el uso de tecnologías limpias, contribuyendo al uso eficiente del agua, reduciendo la presión sobre los ecosistemas y generando valor agregado en los territorios y fortalece la sostenibilidad del subsector cafetero.

Desde el contexto normativo, el proyecto se enmarca en un sólido contexto normativo que respalda su implementación a nivel nacional, responde a la Ley 99 de 1993 sobre gestión ambiental, al Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) y a la Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro del agua y la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (CONPES 3874 de 2016), que promueven la economía circular; en el sector cafetero.

En síntesis, el proyecto representa una estrategia integral que convierte el alto consumo de agua en el beneficio húmedo del café en una oportunidad de sostenibilidad, articulando innovación tecnológica, cumplimiento normativo y responsabilidad social empresarial. Con la implementación del equipo ECOMILL de Cenicafé, se logra una reducción superior al 80 % en el uso de agua, disminuyendo la presión sobre las fuentes hídricas locales y controlando la contaminación de vertimientos.

# OBJETIVOS

Ilustración. Árbol de objetivos

Ahorro en el consumo de agua en el lavado del café

Mejoramiento de la eficiencia hídrica, garantizando la sostenibilidad ambiental de la producción cafetera.

Conservación de los ecosistemas hídricos y fortalecimiento de la sostenibilidad de la caficultura.

Fines indirectos

Reducción del impacto ambiental del beneficio húmedo del café mediante la eficiencia en el uso del agua.

Fines directos

Objetivo central

Reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café en el beneficiadero de la finca

Medio directo principal

Infraestructura adecuada

Documentación y trazabilidad del proyecto

Adquisición de las tecnologías de bajo consumo hídrico

Acondicionamiento del terreno para garantizar la correcta instalación y operación de tecnologías de bajo consumo de agua

Medios indirectos

# DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

En el marco del proyecto de implementación de tecnologías para ahorro del agua, el actor estratégico es el productor Jefferson, del cual se incluye la ubicación geográfica a continuación.

Fuente: Google Maps

La finca Lote B, se encuentra ubicada en el municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca, perteneciente a la cuenca del Río Negro – SZH, en la jurisdicción de la CAR, Cuenta con un área de 2 hectáreas dedicadas al cultivo de café, con 11.000 plantas establecidas y una producción anual estimada de 15 cargas de café pergamino seco (equivalentes a 1.875 kg café pergamino seco/año). Aplicando un factor de conversión aproximado de 5:1 entre café cereza y café pergamino seco, la finca procesa alrededor de 9.375 kg de café cereza por año.

# HOJA DE RUTA.

El proyecto de economía circular con la implementación del ECOMILL en la finca cafetera se estructura en fases claras que garantizan la reducción del consumo de agua, con la hoja de ruta se plantean las acciones necesarias para garantizar la correcta instalación, operación y aprovechamiento de la tecnología. En el primer objetivo específico, se desarrollan fases de identificación de alternativas, formulación del proyecto, diagnóstico y adecuación de infraestructura, con el fin de acondicionar el terreno y garantizar condiciones óptimas para recibir el equipo ECOMILL. El segundo objetivo se centra se centra en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo ECOMILL en el beneficiadero de la finca, asegurando su operación técnica adecuada y la reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café.  Finalmente, el tercer objetivo aborda la disminución del consumo de agua en un 80 % mediante la implementación y operación del equipo ECOMILL de Cenicafé, fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo y la documentación técnica del proyecto, cerrando con una visita de seguimiento para verificar el funcionamiento de las tecnologías implementadas. En conjunto, esta hoja de ruta refleja un proceso integral que combina innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la calidad en la producción cafetera.

| Objetivo específico 1. Acondicionar el terreno para garantizar la correcta instalación y operación del equipo ECOMILL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE / ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE / APOYO | FECHA | PRODUCTO ESPERADO |
| Identificación de alternativas | Revisión de prácticas actuales de lavado del café | CAR- Jefferson Valera Osorio | Marzo de 2026 | Acta de reunión |
| Formulación del proyecto y validación con el caficultor | Consolidación de la propuesta técnica y documental del proyecto ECOMILL. | CAR- Jefferson Valera Osorio | Marzo de 2026 | Documento con la formulación del proyecto |
| Demolición del beneficiadero | Retiro de la estructura en guadua existente para habilitar el espacio destinado al nuevo sistema productivo. | CAR- Jefferson Valera Osorio | Abril de 2026 | Área despejada y lista para adecuación |
| Acondicionamiento del terreno | Nivelación y cimentación del área del beneficiadero, garantizando estabilidad estructural y condiciones óptimas para la instalación del equipo. | CAR- Jefferson Valera Osorio | Abril de 2026 | Terreno acondicionado y cimentado |
| Objetivo específico 2. Adquirir el equipo ECOMILL para el beneficiadero de la finca, como insumo tecnológico orientado a la reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café. |  |  |  |  |
| FASE / ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE / APOYO | FECHA | PRODUCTO ESPERADO |
| Instalación de estructuras metálicas | Montaje de estructuras metálicas en el beneficiadero para conformar el soporte principal del sistema productivo y garantizar resistencia y estabilidad. | Jefferson Valera Osorio | Mayo de 2026 | Estructuras metálicas instaladas y aseguradas |
| Instalación del equipo ECOMILL | Compra e instalación del equipo ECOMILL | Jefferson Valera Osorio | Mayo de 2026 | ECOMILL Comprado |
| Objetivo específico 3. Consolidar la documentación técnica y ambiental del proyecto ECOMILL, estableciendo las condiciones de trazabilidad y seguimiento para la reducción del consumo de agua en el proceso de lavado del café. |  |  |  |  |
| FASE / ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE / APOYO | FECHA | PRODUCTO ESPERADO |
| Documentación del proyecto | Consolidación de resultados. | CAR | Junio de 2026 | Informe técnico |

- MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

El proyecto de instalación del ECOMILL articula diferentes modelos de economía circular que fortalecen la sostenibilidad en la producción cafetera. Desde la innovación y el desarrollo tecnológico, se incorpora un equipo especializado que permite reducir en un 80% el consumo de agua en el proceso de lavado del café, optimizando la eficiencia hídrica y garantizando un impacto ambiental positivo. A su vez, bajo el enfoque de Producción Más Limpia, se promueve el uso responsable y eficiente del recurso hídrico en el beneficiadero, asegurando que las prácticas productivas se alineen con los principios de sostenibilidad y con la reducción de la huella ecológica del sector. La siguiente tabla sintetiza cada modelo, su descripción y la forma en que se aplica dentro del proyecto, evidenciando cómo se integran los principios de sostenibilidad con resultados concretos en procesos y tecnologías.

| MODELO | DESCRIPCION | APLICACIÓN EN EL PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Innovación y desarrollo (I+D) | Investigación y aplicación de nuevas tecnologías para optimizar procesos productivos y ambientales. | Implementación del equipo ECOMILL para reducir en un 80% el consumo de agua en el lavado del café. |
| Producción Más Limpia | Minimizar el uso del recurso hídrico. | Uso eficiente del agua en el beneficiadero |

9. DESCRIPCIÓN DE ACTORES

  - Tipo de actor: Pequeño productor

  - Descripción del actor:

Finca Lote B

La Finca Lote B, tiene una extensión de 2 hectáreas, con 11000 matas de café sembradas, una producción de 15 cargas de café pergamino seco al año, en la actualidad, la finca no cuenta con un beneficiadero propio, razón por la cual el proceso de beneficio del café debe realizarse a través de terceros. Esta situación representa una limitación operativa y un costo adicional significativo, estimado en aproximadamente $10.000.000, lo que impacta directamente en la rentabilidad y autonomía de la producción.

La ausencia de infraestructura propia no solo incrementa los gastos, sino que también reduce la capacidad de control sobre la calidad y la sostenibilidad del proceso, generando dependencia de agentes externos y limitando la implementación de buenas prácticas ambientales y de eficiencia en el manejo del recurso hídrico y energético

  - Papel dentro del proyecto:

Finca Lote B (Jefferson Valera Osorio)

- Cumplimiento normativo ambiental y reducción de impactos hídricos - Implementación de la nueva tecnología.

  - Responsabilidades:

| Actor | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Productor (Jefferson Valera Osorio) | - Operar el equipo ECOMILL de acuerdo con las instrucciones técnicas, asegurando la reducción del consumo de agua - Mantener registros de trazabilidad sobre volúmenes de agua utilizada. - Facilitar las visitas de seguimiento de la CAR. |
| CAR – Proyecto 13 | - Acompañamiento técnico en la formulación y documentación del proyecto. - Seguimiento periódico a la implementación del proyecto. - Divulgación del caso como buena práctica de economía circular. |
| CAMPOLIMPIO (Gremio) | - Marco institucional: agenda ambiental suscrita con la CAR bajo la cual se enmarca el proyecto. - Apoyo en la articulación de actores del sector agropecuario. |

  - Contribución al proyecto:

La contribución del productor de café al proyecto ECOMILL se centra en su papel como actor transformador de los procesos productivos hacia la sostenibilidad. Desde su finca y beneficiadero, el caficultor aporta la capacidad práctica para implementar la tecnología ECOMILL, garantizando la reducción del consumo de agua en el lavado del café. Su participación incluye la disposición de infraestructura, la adecuación de espacios y la operación responsable del equipo, asegurando que las prácticas productivas se alineen con los objetivos de economía circular.

10. RECURSOS (descripción de los elementos necesarios para ejecutar el proyecto por medio de un cuadro)

- Recursos Financieros

La inversión se destina principalmente a la adecuación de infraestructura del Ecomill es asumida por el beneficiadero, al igual que la instalación del equipo

- Recursos Materiales

Incluyen la infraestructura del beneficiadero, el equipo ECOMILL, tanques de almacenamiento, canales de conducción de agua

- Recursos Humano

Comprenden al caficultor y sus trabajadores. Se suman los profesionales de apoyo institucional CAR,

- Recursos Tecnológico

ECOMILL para el lavado eficiente del café

11. PRESUPUESTO.

| Categoría | Rango estimado (COP) |
| --- | --- |
| Acondicionamiento de terreno y demoliciones | $537.504 |
| Cimentaciones | $1.364.827 |
| Estructuras (metálica y concreto) | $12.140.462 |
| Fachadas y muros divisorios | $6.878.327 |
| Carpintería, cerrajería y vidrios | $1.699.302 |
| Instalaciones (desagüe, eléctrica, fontanería) | $2.113.396 |
| Cubiertas | $1.292.615 |
| Revestimientos | $2.111.363 |
| Módulo beneficio ECOING 3-700 (Ingesec)[8] | $17.900.000 |
| Tolva clasificadora Rotoplas + accesorios | $2.066.203 |
| Paseras (12 unidades x 18 kg) | $780.000 |
| Tanques tina de lavado/transporte (2 unidades) | $1.116.000 |
| Acompañamiento técnico de la CAR | $ 500.000 |
| Total, estimado | $50.499.999 |

12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA (Análisis Costo beneficio)

El proyecto ECOMILL muestra que, aunque la inversión inicial en infraestructura, capacitación e instalación del equipo representa un costo significativo, los beneficios superan ampliamente estos gastos. La reducción del consumo de agua en un 80% disminuye costos operativos y riesgos ambientales. A ello se suman beneficios indirectos como el cumplimiento normativo, la diferenciación comercial del café producido bajo prácticas limpias y el impacto social positivo en la comunidad. En conjunto, el proyecto se considera económicamente viable y socialmente rentable, con potencial de replicabilidad en otras fincas cafeteras.

13. INDICADORES

| Tipo | Indicador | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Ambiental | Reducción de consumo hídrico | m³ de agua/mes |
| Ambiental | Disminución de contaminación hídrica | mg/L de DBO y DQO en vertimiento |
| Social | reducción de costos de producción | Porcentaje |

14. CONCLUSIONES

la implementación de esta tecnología en el beneficiadero de café es económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable.

La reducción del consumo de agua en un 80% representa un ahorro significativo y un cumplimiento normativo que fortalece la competitividad del caficultor.

Además, el proyecto fomenta la innovación y la producción más limpia, posicionando al caficultor como referente de sostenibilidad en el sector.

En el ámbito social, la capacitación de actores y la articulación institucional generan impactos positivos en la comunidad, fortaleciendo la responsabilidad social y la trazabilidad del proceso.

La implementación de la tecnología ECOMILL en el beneficiadero de café constituye un modelo ejemplar de economía circular aplicado al sector agrícola. Al reducir en más del 80 % el consumo de agua, el proyecto transforma un proceso tradicional de alto impacto en una práctica sostenible que optimiza el uso de recursos naturales, disminuye la presión sobre las fuentes hídricas y evita vertimientos contaminantes.

15. BIBLIBIOGRAFÍA.

CONPES 3874 de 2016. Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Plan de Gestión Ambiental Regional 2024–2035.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).  Plan de Acción 2024–2027

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 3930 de 2010 (compilado en Decreto 1076 de 2015). Usos del agua y residuos líquidos.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 631 de 2015. Parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales.

Oliveros T., C.E.; Sanz U., J.R.; Ramírez G., C.A.; Tibaduiza V., C.A. (2013). ECOMILL® Tecnología de bajo impacto ambiental para el lavado del café. Avances Técnicos Cenicafé No. 432. Manizales: Cenicafé. ISSN 0120-0178.

Peñuela M., A.E.; Pabón U., J.P.; Rodríguez V., N.; Oliveros T., C.E. (2010). Evaluación de una enzima pectinolítica para el desmucilaginado del café. Cenicafé 61(3): 241–251.

Roa M., G.; Oliveros T., C.E.; et al. (1999). Beneficio ecológico del café. Chinchiná: Cenicafé. 300 p.