MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.
	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Entidad/contratista
	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Terminación del contrato
	Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás.
	Durante la Ejecución del contrato

	2
	General
	externo
	Ejecución
	Operacional
	Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.
	Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional u obra extra.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Interventoría /Entidad
	Verificación de planos, diseños y cantidades antes de ejecutar actividades de obra por parte de la interventoría. Realizar las consultas oportunas cuando se encuentren inconsistencias, modificar el contrato de ser necesario
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Terminación del contrato
	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades
	Durante la Ejecución del contrato

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Sociales o políticos
	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. 
	El contratista estaría incumpliendo el contrato el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para el servicio de la comunidad.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Entidad/contratista
	El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas de la obra el contratista debe asumir el riesgo.
De esta manera la entidad asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. 
Se recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se evaluará la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Entidad
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	4
	General
	 
	Ejecución
	Regulatorios
	Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devaluación y tasa de interés
	Incumplimiento por parte del contratista, afectación del equilibrio económico. 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Entidad/contratista
	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista y se solicitarán garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados. Desequilibrio
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ Entidad/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	5
	General
	 
	Ejecución
	Naturales
	Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato.
	Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto
	2
	5
	7
	Riesgo Alto
	Contratista/Entidad
	Revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/ Entidad/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	6
	General
	 
	Ejecución
	Económico
	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra
	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/Entidad
	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. También se adoptarán medidas como la suspensión del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	7
	General
	 
	Ejecución
	Operacional
	Ejecución de actividades no aprobadas por la entidad
	Reclamaciones por parte del contratista a la entidad
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/interventoría
	Se dejará constancia de que obras aprueba la entidad. 
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/ interventoría  
	Terminación del contrato
	interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	8
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Ambiental
	Efecto derivado por la utilización de recursos que requieren de permisos ambientales.
	Suspensión de las obras por parte de licencias y/o permisos ambientales; incumplimiento del contratista frente al plazo pactado
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Verificación por parte de la interventoria de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales antes de la iniciación de las obras
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ Interventoria  
	Terminación del contrato
	Interventoria   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	9
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo humano por accidente del personal de obra
	Afectación de la obra por accidentes presentados
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/ interventoría  
	Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones.  
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ interventoría  
	Terminación del contrato
	interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	10
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo de accidentalidad de terceros en la vía o sitio de trabajo
	Afectación de la obra por accidentes presentados
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/ Interventoría  
	Cumplir en su totalidad con las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía y garantizar el manejo de residuos y escombros, en la cual el Interventor verificará las condiciones.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	11
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral. 
	Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones.  
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	13
	Especifico
	 
	Ejecución
	Sociales o Políticos
	Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato

	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista/Entidad
	Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto 

	1
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Si 
	Contratista/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato

	14
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo de salud por contagio de virus externos 
	Afectación de la obra por contagios masivos
	5
	5
	5
	Riesgo Alto
	Contratista/ Interventoría  
	Cumplir a cabalidad con todas las normas y protocolos de bioseguridad 
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ Interventoría  
	Terminación del contrato
	Interventoría   y Supervisión a cargo de la Entidad.
	Durante la Ejecución del contrato
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