## MARZO
AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA TOLIMA DE CARRETERA MARZO 30/2026
No. | CONCEPTO | CODIGO DEL RUBRO | VALOR GRAL | VR. DESAGREGADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL |  | 156750000 |  | 156750000 | 32.88% | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN |  | 150000000
| - ENVASES Y EMPAQUES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 15000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - MENAJE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 12000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - VIVERES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 22000000 |  | 0% | Proceso pendiente por adelantar en Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 35000000 |  | 0% | Públicado en Aviso de Precotización.
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  |  | 45000000 |  | 0% | Proceso radicado el 13 marzo del 2026 para revisión jurídica y cargue en Secop.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 |  | 0% | No ha iniciado proceso contractual.
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en cotizaciones, formulación de estudio de mercado y análisis del sector
| - CONCENTRADOS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 5000000 |  | 0% | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 80000000 |  |  | 0% | Documentos de análisis del sector, estudio de mercado, justificación necesidad, ya elaborados, pendientes para radicar.
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50000000
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 20000000 |  | 0% | Proceoso se encuentra pendiente de publicar Aviso de Precotización.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 30000000 |  | 0% | Construcción de Aviso de precotización.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  |  | 0% | Tienda Virtual. Documentos de estudios previos, estudio de mercado, ya elaborados, pendiente radicar autorización de Área de Sistemas.
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  |  | 0% | Pendiente de revisar necesidad equipos de panadería y cafetería.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Tienda Zajuna | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 20000000 |  |  | 0% | Se esta coordinando con la Ing. Adriana Magaly para solicitar concepto ténico y elaborar APU
| TOTALES |  | 476750000 |  |  | 32.88%

## ABRIL
No. | CONCEPTO | ASIGNACION PRESUPUESTAL | VR. DESAGREGADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 156750000 |  | 155325000 | 32.58% | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN | 150000000
| - ENVASES Y EMPAQUES |  | 15000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - MENAJE |  | 12000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - VIVERES |  | 22000000 |  | 0% | Proceso pendiente por adelantar en Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) |  | 35000000 |  | 0% | Públicado en Aviso de Precotización.
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  | 45000000 | 45000000 | 9% | Proceso radicado el 13 marzo del 2026 para revisión jurídica y cargue en Secop.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) |  | $ 8.000.000 |  | 0% | No ha iniciado proceso contractual.
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |  | 8000000 |  | 0% | El proceso se encuentra en cotizaciones, formulación de estudio de mercado y análisis del sector
| - CONCENTRADOS |  | 5000000 |  | 0% | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | 80000000 |  |  | 0% | Documentos de análisis del sector, estudio de mercado, justificación necesidad, ya elaborados, pendientes para radicar.
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50000000
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION |  | 20000000 |  | 0% | Proceoso se encuentra pendiente de publicar Aviso de Precotización.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO |  | 30000000 |  | 0% | Construcción de Aviso de precotización.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | 10000000 |  |  | 0% | Tienda Virtual. Documentos de estudios previos, estudio de mercado, ya elaborados, pendiente radicar autorización de Área de Sistemas.
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | 10000000 |  |  | 0% | Pendiente de revisar necesidad equipos de panadería y cafetería.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Tienda Zajuna | 20000000 |  |  | 0% | Se esta coordinando con la Ing. Adriana Magaly para solicitar concepto ténico y elaborar APU
| TOTALES | 476750000 |  | 200325000 | 42%
|  | 476750000 |  | 200325000 | 42.02%

## MAYO
AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA TOLIMA DE CARRETERA MAYO 31/2026
No. | CONCEPTO | CODIGO DEL RUBRO | VALOR GRAL | VR. DESAGREGADO | VR. COMPROMETIDO | % EJECUCIÓN | POR CENTRALIZAR | OBSERVACIONES
1 | SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA |  | 156750000 |  | 155325000 | 99.09% | 1425000 | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques) |  | 150000000 |  | 109898098 | 73.27% |  | Pendiente de comprometer la suma de $40.101.902 correspondiente a los procesos contractuales en tramite de los lotes de menaje, papelería y envases y empaques.
| - ENVASES Y EMPAQUES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 15000000 |  | #DIV/0! | 0 | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - MENAJE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 12000000 |  | #DIV/0! | 0 | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - VIVERES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 22000000 |  | #DIV/0! | 0 | Proceso pendiente por adelantar en Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 35000000 |  | #DIV/0! | 0 | Públicado en Aviso de Precotización.
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  |  | 45000000 |  | #DIV/0! | 0 | Proceso radicado el 13 marzo del 2026 para revisión jurídica y cargue en Secop.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 |  | #DIV/0! | 0 | No ha iniciado proceso contractual.
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 |  | #DIV/0! | 0 | El proceso se encuentra en cotizaciones, formulación de estudio de mercado y análisis del sector | #DIV/0!
| - CONCENTRADOS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 5000000 |  | #DIV/0! | 0 | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica | 0 | 0.73333
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 80000000 |  | 79937283.75 | 99.92% | 62716.25 | Proceso adjudicado
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50000000 |  | 0 | 0% | 0
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 20000000 |  |  | 0 | Proceoso se encuentra pendiente de publicar estudios previos en Secop II.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 30000000 |  |  | 0 | Proceoso se encuentra pendiente de publicar estudios previos en Secop II.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 8180000 | 81.8% | 1820000 | Proceso adjudicado
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  |  | 0% |  | Proceso se encuentra en construcción de análisis del sector para el mantenimiento de equipos de panificación.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1 | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 20000000 |  |  | 0% |  | Proceso pendiente de la obtención Concepto Técnico por parte del área Administrativa y Financier de Dirección Regional .
| TOTALES |  | 476750000 |  | 353340381.75 |  | 123409618.25
0.74114

## Hoja2
No. | CONCEPTO | ASIGNACION PRESUPUESTAL | VR. DESAGREGADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 156750000 |  | 155325000 | 32.58% | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN | 150000000 |  | 45000000 | 9.439%
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 80000000 |  | 0 | 0% | Documentos de análisis del sector, estudio de mercado, justificación necesidad, ya elaborados, pendientes para radicar.
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50000000 |  | 0
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION |  | 20000000 |  | 0% | Proceoso se encuentra pendiente de publicar Aviso de Precotización.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO |  | 30000000 |  | 0% | Construcción de Aviso de precotización.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | 10000000 |  | 0 | 0% | Tienda Virtual. Documentos de estudios previos, estudio de mercado, ya elaborados, pendiente radicar autorización de Área de Sistemas.
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | 10000000 |  | 0 | 0% | Pendiente de revisar necesidad equipos de panadería y cafetería.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega MercaSENA | 20000000 |  | 0 | 0% | Se esta coordinando con la Ing. Adriana Magaly para solicitar concepto ténico y elaborar APU
| TOTALES | 476750000 |  | 200325000 | 42%
|  | 476750000 |  | 200325000 | 42.02%

## MAYO II
AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA TOLIMA DE CARRETERA MAYO 31/2026
No. | CONCEPTO | CODIGO DEL RUBRO | VALOR GRAL | VR. DESAGREGADO | VR. EJECUTADO | % EJECUCIÓN | POR CENTRALIZAR | OBSERVACIONES
1 | SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA |  | 156750000 |  | 155325000 | 32.58% | 1425000 | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques) |  | 150000000 |  |  |  |  | Pendiente de comprometer la suma de $40.000.000 correspondiente a los procesos contractuales en tramite de los lotes de menaje, papelería y envases y empaques. | 40000000
| - ENVASES Y EMPAQUES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 15000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra en aprobación para publicación en Secop.
| - MENAJE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 12000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - VIVERES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 22000000 | 22000000 | 4.615% | -22000000 | Proceso ajudicado por Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 35000000 | 35000000 | 7.341% | -35000000 | Proceso adjudicado
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  |  | 45000000 | 45000000 | 9.439% | -45000000 | Proceso adjudicado.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 0 | 0% | 0 | En proceso ´precontractual
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 8000000 | 1.678% | -8000000 | Proceso adjudicado | 23.07%
| - CONCENTRADOS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 5000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica | 110000000 | 0.73333
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 80000000 |  | 79937283.75 | 16.77% | 62716.25 | Proceso adjudicado
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50000000 |  |  |  | 0
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 20000000 | 0 | 0% | 0 | Proceoso se encuentra publicado en Secop II.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 30000000 | 0 | 0% | 0 | Proceoso se encuentra publicado en Secop II.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 8180000 | 1.716% | 1820000 | Proceso adjudicado
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 0 | 0% | 10000000 | Proceso se encuentra en construcción de análisis del sector para el mantenimiento de equipos de panificación.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1 | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 20000000 |  | 0 | 0% | 20000000 | Proceso pendiente de la obtención Concepto Técnico por parte del área Administrativa y Financier de Dirección Regional .
| TOTALES |  | 476750000 |  | 353442283.75 | 74.14% | 123307716.25
[5 empty] | 0.74136 |  | 153117283.75
123307716.25

## JUNIO
AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA TOLIMA DE CARRETERA JUNIO 30/2026
No. | CONCEPTO | CODIGO DEL RUBRO | VALOR GRAL | VR. DESAGREGADO | VR. COMPROMETIDO | % EJECUCIÓN | POR CENTRALIZAR | OBSERVACIONES
1 | SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA |  | 156750000 |  | 155325000 | 32.58% | 1425000 | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques) |  | 150000000 |  |  |  |  | Pendiente de comprometer la suma de $40.000.000 correspondiente a los procesos contractuales en tramite de los lotes de menaje, papelería y envases y empaques. | 40000000
| - ENVASES Y EMPAQUES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 15000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra en subsanación requisitos en Secop 25 junio
| - MENAJE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 12000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
| - VIVERES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 22000000 | 22000000 | 4.615% | 0 | Proceso ajudicado por Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 35000000 | 35000000 | 7.341% | -35000000 | Proceso adjudicado
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  |  | 45000000 | 45000000 | 9.439% | -45000000 | Proceso adjudicado.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 0 | 0% | 0 | En proceso ´precontractual
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 8000000 | 1.678% | -8000000 | Proceso adjudicado | 23.07%
| - CONCENTRADOS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 5000000 | 0 | 0% | 0 | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica | 110000000 | 0.73333
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 80000000 |  | 79937283.75 | 16.77% | 62716.25 | Proceso adjudicado | 73.33%
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50000000 |  |  |  | 0
| - MOBILIARIO Y KIT DOTACION | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 20000000 | 0 | 0% | 0 | Proceoso se encuentra publicado en Secop II.
| - MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 30000000 | 0 | 0% | 0 | Proceoso se encuentra publicado en Secop II.
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 8180000 | 1.716% | 1820000 | Proceso adjudicado
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 0 | 0% | 10000000 | Proceso se encuentra en construcción de análisis del sector para el mantenimiento de equipos de panificación.
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1 | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 20000000 |  | 0 | 0% | 20000000 | Proceso pendiente de la obtención Concepto Técnico por parte del área Administrativa y Financier de Dirección Regional .
| TOTALES |  | 476750000 |  | 353442283.75 | 74.14% | 123307716.25
[5 empty] | 0.74136 |  | 153117283.75
[7 empty] | 123307716.25 | 0

## JULIO
AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA TOLIMA DE CARRETERA JULIO 31/2026
No. | CONCEPTO | CODIGO DEL RUBRO | VALOR GRAL | VR. DESAGREGADO | VR. COMPROMETIDO | % EJECUCIÓN | POR CENTRALIZAR | OBSERVACIONES
1 | SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA |  | 156750000 |  | 155325000 | 32.58% | 1425000 | Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2 | MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques) |  | 150000000 |  |  |  |  | Pendiente de comprometer la suma de $20.000.000 correspondiente a los procesos contractuales en tramite de los lotes de menaje y papelería. | 40000000
| - ENVASES Y EMPAQUES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 15000000 | 15000000 | 3.146% | 0 | Proceso adjudicado
| - MENAJE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 12000000 | 0 | 0% | 12000000 | El proceso se encuentra publicado en Secop
| - VIVERES | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 22000000 | 22000000 | 4.615% | 0 | Proceso ajudicado por Tienda Virtual.
| - GASTRONOMIA (ABARROTES) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 35000000 | 35000000 | 7.341% | 0 | Proceso adjudicado
| - INSUMOS AGROINDUSTRIALES |  |  | 45000000 | 45000000 | 9.439% | 0 | Proceso adjudicado.
| - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS) | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 0 | 0% | 8000000 | En proceso ´precontractual
| - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 8000000 | 8000000 | 1.678% | 0 | Proceso adjudicado
| - CONCENTRADOS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica
3 | MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 80000000 |  | 79937283.75 | 16.77% | 62716.25 | Proceso adjudicado
4 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50000000
| - ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA Y SEGURIDAD LOCATIVA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 20000000 | 18755000 | 3.934% | 1245000 | Proceso adjudicado
| - MATERIALES DE FORMACION APRENDIZAJE ELABORACIÓN CERRAMIENTO TIENDA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 |  | 30000000 | 31244600 | 6.554% | 0 | Proceso adjudicado | 64999600
5 | EQUIPO DE SISTEMAS | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 8180000 | 1.716% | 1820000 | Proceso adjudicado
6 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 10000000 |  | 0 | 0% | 10000000 | Pendiente realizar traslado presupuestal al rubro materiales de formación
7 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1 | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 | 20000000 |  | 0 | 0% | 20000000 | Proceso pendiente de radicar con aprobación del área Administrativa y Financier de Dirección Regional .
| TOTALES |  | 476750000 |  | 418441883.75 | 87.77% | 58308116.25