## Instrucciones
Versión: 01
Código: GCDTP-F-004
PROCESO
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL ZAJUNACAMPO
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: en cada pestaña marque con una equis (X) la clasificación del documento según los lineamientos establecidos en la GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, que puede ser consultada en la herramienta de gestión del SIGA. Importante: solo se debe clasificar la información cuando se diligencie el formato, por si el formato vacío no contiende información por ende no se etiqueta.
a) Objetivo del formato: Estructurar el plan operativo anual del mecanismo ZajunaCampo
b) Quién(es) lo diligencian: El documento debe ser diligenciado por los responsables de la administración del mecanismo de intervención
c) Frecuencia de diligenciamiento: Debe diligenciarse anualmente
d) En lo posible, no imprimir el formato
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Regional | Desplegar lista y seleccionar la Regional a la que pertenece el Centro de Formación
Nombre del centro de formación | Desplegar lista y seleccionar el nombre del Centro de Formación
Ubicación | Relacionar dirección de ubicación de la tienda de carretera
Días de la semana de funcionamiento | Días de la semana de operación y atención
Horario de funcionamiento | Horas en las que se opera y atiende
Objetivo General | Objetivo de plan de acción |  | Tener presente que corresponde al mismo objetivo formulado para el plan de acción.
Tipos de Atencion a realizar | Diligenciar según la atención propuesta Formación, evento, productor - comercializador, participante, semillero, extensionismo tecnológico
Instrucciones diligenciamiento sección: Tabla
Objetivos Específicos | Registrar objetivos específicos del plan de acción |  | Se podrán registrar sin limite los objetivos específicos definidos en plan de acción.
Actividad | Actividades especificas para dar cumplimiento al objetivo |  | Se deberán registrar tres (3) actividades por cada objetivo específico
Responsable | Persona encargada del cumplimiento de la actividad
Cronograma | Para este campo se desprenden los siguientes dos campos:
Fecha de inicio | Fecha en la que iniciara el cumplimiento de la actividad
Fecha de Finalización | Fecha en la que terminará el cumplimiento de la actividad
Mecanismo de Seguimiento | Punto de verificación de avance de la actividad
Observaciones | Anotaciones importantes acerca de la actividad o seguimiento
Instrucciones diligenciamiento sección: Relacion con la formacion profesional integral
Descripción del proyecto integrador | Escriba el proyecto integrador planteado por ZajunaCampo para integrar los programas de formación identificados.
Programa de formación | Programa de formación del catalogo de programas. |  | Se podrá elegir más de un programa por cada proyecto integrador.
Actividad relacionada | Actividad identificada en relación al programa de formación. |  | Se podrá elegir más de una actividad por cada proyecto integrador.
Modalidad | Se deberá elegir una de las siguientes opciones Presencial, virtual o a distancia.
Centro que lo oferta | Centro de formación de la regional.
Relación del programa de formación con el proyecto | Descripción de como se relaciona el programa con el mecanismo de intervención y el proyecto.
Instrucciones diligenciamiento sección: Contacto
Nombre | Nombre de las personas que realizan actividades en ZajunaCampo |  | Se deben registrar cada una de las personas vinculadas con el mecanismo de intervención
Cargo o vinculación | Seleccionar una de las opciones Contratista o planta con encargo
Correo | Registro de Correo institucional
Teléfono | Teléfono o celular de contacto
Relación con otros mecanismos y estrategias
Mecanismo o estrategia | Seleccionar la opción que se relaciones: Tecno Parque, Tecno Academia, Laboratorio, Semillero de investigación, etc.
Relación | Describa como se relaciona
Actividad que se realiza | Especificar cual actividad se realiza en conjunto o si se requiere
X

## GCDTP-F-004
Versión: 01
Código: GCDTP-F-004
PROCESO
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL ZAJUNACAMPO
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada |  |  | Pública Reservada
Regional | Regional Tolima
Centro de Formación | Centro Agropecuario La Granja
Ubicación | Kilometro 5 vía Espinal Ibagué Vda. Dindalito | Días de la semana de funcionamiento | Lunes a Viernes | Horario de funcionamiento | De 7 am a 4 pm
Objetivo General | Objetivo de plan de acción: Implementar tiendas de carretera 'ZajunaCampo' como estrategia de formación, comercialización y desarrollo territorial, que promueva saberes campesinos, el aprendizaje práctico y el fortalecimiento de los sectores de la economía popular y campesina.
Tipos de Atencion a realizar | Formación, evento, productor - comercializador, participante
Objetivos Específicos | Actividad | Responsable | Cronograma |  | Mecanismo de Seguimiento | Observaciones
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización
Geneerar la participación de grupos de aprendices en las acciones estratégicas de Zajuna Campo | Articulación con la estrategia SENAEMPRESA para la asignación de aprendices que apoyan la operación de la Tienda Zajuna. | Leonardo Bonilla | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Registro de ventas diarias | Verificación de prestación del servicio a través de la mejora continua
| Articulación con la coordinación academica de la estrategia Cafetería para la asignación de aprendices de contrato que apoyan la operación de la Tienda Zajuna. | Leonardo Bonilla | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Registro de ventas diarias | Verificación de prestación del servicio a través de la mejora continua
| Cooperación con la coordinación academica de la estrategia Cafetería para apoyar con personal en la producción de alimentos para comercializar en la Tienda Zajuna. | Leonardo Bonilla | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Registro diario de entregas de productos | Verificación de la calidad de los productos entregados
Generar transferencias de conocimientos a campesinos, economía popular, asociaciones y cooperatias de aprendices | Socializar a las asociaciones productoras rurales la estrategia de comercialización Zajuna Campo | María Carolina Chacón | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Actas de reunión con asociaciones productivas | Identificar productos y servicios de las asociaciones productivas
| Participación de las asociaciones productivas rurales en eventos y ferias de promoción y visibilización de productos y servicios | María Carolina Chacón | 2026-07-31 | 2026-12-31 | EDT y registros de asistencia | Organización y logística de eventos
| Promover ruedas de negocio entre las asociaciones productivas rurales y compradores en eventos y ferias | María Carolina Chacón | 2026-07-31 | 2026-12-31 | EDT y registros de asistencia | Organización y logística de eventos
| Incentivar el desarrollo tecnológico y mejora de la calidad de productos en espacios del Centro como Tecnoparque, Servianálisis, AgroSENA | María Carolina Chacón | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Certificación de participaciones | Realizar el acompañamiento de fortalecimiento con los demás actores del sistema
Crear semillero de investigación rural | Identificación de semilleros de investigación con aprendices | Leonardo Bonilla | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Actas de reunión | Apoyo iinstructores de investigación
| Incentivar el desarrollo tecnológico para la generación de productos innovadores | Leonardo Bonilla | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Certificación de participaciones | Apoyo iinstructores de investigación
| Colocar productos innovadores en la Tienda generados por los semilleros de investigación | Leonardo Bonilla | 2026-07-31 | 2026-12-31 | Control de calidad productos innovadores | Apoyo iinstructores de investigación
Integracion con la formacion profesional integral
Descripción del proyecto integrador | Programa de formación | Actividad relacionada | Modalidad | Centro que lo oferta | Relación del programa de formación con el proyecto
Articulación de la Formación Profesional Integral con la estrategia de comercialización en ambientes reales ZAJUNA Campo Tolima, integrando formación, producción y comercialización para fortalecer las competencias de los aprendices y la conexión con el sector productivo. | Gestión de empresas pecuarias | Planear produccion con base en la capacidad de procesos y requerimientos de mercadeo | Presencial | Centro Agropecuario La Granja - Regional Tolima | Los aprendices desarrollan prácticas de comercialización y atención al cliente en la operación de la Tienda ZAJUNA Campo, fortaleciendo y aplicando en un ambiente real los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su proceso de formación.
| Técnico en cocina | Preparación y manipulación de alimentos con las normatividad que aplica | Presencial | Centro Agropecuario La Granja - Regional Tolima | Los aprendices desarrollan prácticas de preparación de alimentos y atención al cliente en la operación de la Tienda ZAJUNA Campo, fortaleciendo y aplicando en un ambiente real los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su proceso de formación.
| Producción de especies menores | Ejecutar planes de mercadeo | Presencial | Centro Agropecuario La Granja - Regional Tolima | Los aprendices desarrollan prácticas de comercialización y atención al cliente en la operación de la Tienda ZAJUNA Campo, fortaleciendo y aplicando en un ambiente real los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su proceso de formación.
Personas de contacto |  |  |  | Relación con otros mecanismos y estrategias
Nombre | Cargo o vinculación | Correo | Teléfono | Mecanismo o estrategia | Relación | Actividad que se realiza
Carlos Alberto Cervera | Planta | ccervera@sena.edu.co | 321 6482725 | Desarrollo Tecnológico y Competitividad | Fomentar la innovación de nuevos mecánismos de comercialización para reducir los intermediarios | Articular las estrategias de Tecnoparque, Servianálisis y AgroSENA para foralecer la producción de las asociaciones
Leidy Johanna Rubio | Contratista | lrubio@sena.edu.co | 305 2507079 | Desarrollo Tecnológico y Competitividad | Apoyo Tienda Zajuna | Apoyo a la operación de la Tienda y manejo de recaudos con aplicativo
María Carolina Chacón | Contratista | mcchacon@sena.edu.co | 313 8891581 | Desarrollo Tecnológico y Competitividad | Articuladora Tienda Zajuna | Articular las asociaciones, identificando el potencial de productos para colocar en la Tienda
Leonardo Bonilla | Contratista | lbonillat@sena.edu.co | 3124484141 | Desarrollo Tecnológico y Competitividad | Administrador Tienda Zajuna | Planear, dirigir y controlar las operaciones de la Tienda
Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad. En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.
X