| ACTA No. 49 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA CAMPO TOLIMA CALG DEL MES JULIO DEL 2026 |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: | Espinal – CALG, 3 de agosto del 2026 | HORA INICIO: 08:00 am | HORA IN: 9:00 am |
| LUGAR Y/O ENLACE: | Tienda Zajuna Campo | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Agropecuario La Granja - Espinal |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de julio del 2026. - Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de julio del 2026. |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar el seguimiento técnico y presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima, correspondiente a los aspectos contemplados en los objetivos específicos del proyecto durante el mes de JULIO de 2026. |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |
| - Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de JULIO del 2026. El Ing. Carlos Cervera, Coordinador del área de Competitividad y Desarrollo Tecnológico, da inicio a la reunión de seguimiento, saludando a los integrantes del equipo de trabajo de la Tienda de Carretera Zajuna Campo Tolima del Centro Agropecuario La Granja del Espinal conformado por Leydi Johanna Rubio como Apoyo, María Carolina Chacón como Articuladora y Leonardo Bonilla como Administrador, luego le solicita al señor Leonardo Bonilla, realizar la exposición de los avances técnicos correspondientes a los objetivos específicos planteados en el proyecto. En tal propósito el señor Leonardo Bonilla realiza la sustentación, mencionado lo descrito en el siguiente cuadro: |  |  |  |

|  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTO | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generar un Plan Operativo Anual para el desarrollo de Zajuna Campo según lineamiento remitido. | Plan Operativo Anual | Formulación del Plan Operativo Anual | Plan Operativo terminado en el mes de Abril/2026. |  |
|  | Generar la participación de grupos de aprendices en las acciones estratégicas de Zajuna Campo | Participación de aprendices | Participación de aprendices en la inauguración de la estrategia Tienda Zajuna Campo Tolima de Carretera, articulado con las estrategias de SENAEMPRESA, MercaSENA, Cafetería, Formación Profesional. | La participación de aprendices voceros y aprendices de apoyo logístico de la estrategia SENAEMPRESA en la inauguración de la Tienda Zajuna Campo |  |
|  | Generar transferencias de conocimientos a campesinos, economía popular, asociaciones y cooperativas de aprendices | Transferencias realizadas | Se realizó EDT de estrategias de comercialización y reconocimiento con las asociaciones participantes en la inauguración de la Tienda Zajuna Tolima. | Participación de 33 asociaciones rurales productivas integradas por 90 personas de diferentes regiones del departamento del Tolima apoyadas con transporte y alimentación. |  |

|  | Crear semillero de investigación rural | Semillero de investigación rural | Articulación con instructor de Semilleros de Investigación CALG | Se encuentra en identificación en el territorio con la articulación del instructor a cargo para la conformación del semillero rural. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se culminaron los trabajos de la infraestructura modular de la Tienda Zajuna Tolima y se realizó el montaje de todo el mobiliario y equipos adquiridos para su operación. La articuladora Carolina Chacón de la Tienda coordinó las distintas actividades de logística, ubicación, transporte y alimentación para la participación de las asociaciones con los productos agrícolas, procesados y artesanías exhibidos en la inauguración de la Tienda Zajuna. 2. Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de ABRIL del 2026. Referente a este punto el señor Leonardo Bonilla expone el cuadro de ejecución presupuestal, el cual se describe a continuación: No.; CONCEPTO; VALOR GRAL; VR. DESAGREGADO; VR. COMPROMETIDO; % EJECUCIÓN; POR CENTRALIZAR; OBSERVACIONES. 1; SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA; $ 156.750.000; $ 155.325.000; 32,58%; $ 1.425.000; Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo. 2; MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques); $ 150.000.000; Pendiente de comprometer la suma de $20.000.000 correspondiente a los procesos contractuales en tramite de los lotes de menaje y papelería.. - ENVASES Y EMPAQUES; $ 15.000.000; $ 15.000.000; 3,15%; $ 0; Proceso adjudicado. - MENAJE; $ 12.000.000; $ 0; 0,00%; $ 12.000.000; El proceso se encuentra publicado en Secop. - VIVERES; $ 22.000.000; $ 22.000.000; 4,61%; $ 0; Proceso ajudicado por Tienda Virtual.. - GASTRONOMIA (ABARROTES); $ 35.000.000; $ 35.000.000; 7,34%; $ 0; Proceso adjudicado. - INSUMOS AGROINDUSTRIALES; $ 45.000.000; $ 45.000.000; 9,44%; $ 0; Proceso adjudicado.. - GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS); $ 8.000.000; $ 0; 0,00%; $ 8.000.000; En proceso ´precontractual. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; $ 8.000.000; $ 8.000.000; 1,68%; $ 0; Proceso adjudicado. - CONCENTRADOS; $ 5.000.000; $ 0; 0,00%; $ 5.000.000; El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica. 3; MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA; $ 80.000.000; $ 79.937.284; 16,77%; $ 62.716; Proceso adjudicado. 4; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; $ 50.000.000. - ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA Y SEGURIDAD LOCATIVA; $ 20.000.000; $ 18.755.000; 3,93%; $ 1.245.000; Proceso adjudicado. - MATERIALES DE FORMACION APRENDIZAJE ELABORACIÓN CERRAMIENTO TIENDA; $ 30.000.000; $ 31.244.600; 6,55%; $ 0; Proceso adjudicado. 5; EQUIPO DE SISTEMAS; $ 10.000.000; $ 8.180.000; 1,72%; $ 1.820.000; Proceso adjudicado. 6; MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE; $ 10.000.000; $ 0; 0,00%; $ 10.000.000; Pendiente realizar traslado presupuestal al rubro materiales de formación. 7; ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1; $ 20.000.000; $ 0; 0,00%; $ 20.000.000; Proceso pendiente de radicar con aprobación del área Administrativa y Financier de Dirección Regional .. TOTALES; $ 476.750.000; $ 418.441.884; 88%; $ 58.308.116. Se evidencia en el cuadro anterior de ejecución presupuestal del mes de julio, que se ejecutó 88% del presupuesto, la cual corresponde a la contratación del equipo de trabajo, materiales de formación (insumos agroindustriales, víveres, gastronomía, limpieza y desinfección, envases y empaques), compra de equipos, equipos de sistemas, materiales de formación para el cerramiento de la Tienda y elementos de formación práctica y el restante 12% corresponden a los conceptos que todavía no han surtido el proceso contractual para ser adjudicados, los cuales refieren a menaje, adecuaciones y construcciones y mantenimiento de equipos. |

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lo propuesto en los objetivos específicos del proyecto de la estrategia Tienda Zajuna Campo de Carretera Tolima del Centro Agropecuario La Granja (CALG) se han ejecutado de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de acción, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad. - Se ha ejecutado el 88% del presupuesto asignado para el proyecto estrategia Tienda Zajuna Campo Tolima, quedando pendiente la adjudicación de los conceptos de materiales de formación de menaje, adecuaciones y construcciones y mantenimiento de equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN |  | FECHA | RESPONSABLE |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |  |
| Continuar con el desarrollo de las actividades descritas en los objetivos específicos del proyecto. |  | 30/08/2026 | Equipo de Trabajo Tienda Zajuna |  |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento a los procesos precontractuales a cargo de los instructores líderes de los rubros de menaje, envases y empaques, mantenimiento y adecuación MercaSENA 1 |  | 30/08/2026 | Leydi Johanna Rubio Medina Leonardo Bonilla Tello |  |  |  |  |  |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  |  | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |

| Carlos Alberto Cervera González | Sistema de Competitividad y Desarrollo Tecnológico | SI | Ninguna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leydi Johanna Rubio Medina | Apoyo Zajuna | SI | Ninguna |  |
| María Carolina Chacón Vera | Articuladora Zajuna | SI | Ninguna |  |
| Leonardo Bonilla Tello | Administrador Zajuna | SI | Ninguna |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |
| ANEXOS Evidencias Fotográficas: |  |  |  |  |