## MATRIZ DE RIESGO
| GESTIÓN JURÍDICA | [9 empty] | Código: 2TR-GJU-MT01
Fecha: 16/08/2019
MATRIZ DE RIESGOS
Versión: 1
OBJETO DE LA CONTRATACION: “Prestar servicios como operador de boletería física o virtual al Instituto Distrital de las Artes- IDARTES- para los eventos que se lleven a cabo en los equipamientos propios o administrados por la entidad, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normativa que rige la materia”.
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO) | CATEGORIA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO |  | ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
[9 empty] | CONTRATANTE | CONTRATISTA
Baja o nula participación de Proponentes. | General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación.
Circunstancias relacionadas con la capacidad de gestión de la entidad en la planificación de la programación de los equipamientos que influyen sobre la demanda del servicio y el presupuesto asociado al recaudo generado | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | Una baja capacidad de gestión por parte de la entidad en la planeación de la programación de los equipamientos a su cargo y que hacen parte del contrato, Influye en los niveles de operatividad. No obstante, el presupuesto del contrato se garantiza de forma paralela con el recaudo generado por venta de boletería (demanda del servicio) y del cual además de cubrir las obligaciones de Ley, se realiza por deducción el pago del servicio prestado por el operador/contratista.
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual. | General | Externo | Ejecución | Social o Político | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | 50% | 50% | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Circunstancias relacionadas con la operatividad del contrato y, en particular, con los recursos dispuestos por el contratista para la ejecución de las actividades, tales como recursos informáticos, tecnológicos y equipo humano insuficiente, así como fallas, caídas, interrupciones o saturación de la plataforma de venta en línea durante eventos de alta demanda, que puedan afectar la disponibilidad y continuidad del servicio, limitar el acceso del público a la adquisición de la boletería y al ejercicio del derecho de asistencia a los eventos, así como generar afectaciones a la imagen institucional de la Entidad | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Una baja capacidad operativa por parte del proveedor influye en los niveles de operatividad requeridos para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato. En este contexto, se requiere que conforme a su capacidad, el proveedor aporte los recursos tecnicos y equipo humano suficientes para prestar realizar todas las actividades requeridas para la ejecución del objeto contractual.
Circunstancias relacionadas con la producción de material defectuoso para el control de asistencia que afecte el ingreso del público a los eventos y el presupuesto oficial del contrato. | General | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | El proveedor deberá tener en cuenta que, según las obligaciones especificas de este proceso, es responsable de garantizar que el material producido por su parte para la ejecución del contrato se realice de manera adecuada conforme las especificaciones técnicas, por lo que debe garantizar la correcta producción del material impreso o virtual a su cargo y prestar el adecuado soporte técnico en caso de eventualidades durante la ejecución del contrato.
Variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la suscripción del contrato. | General | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | Modificaciones en la legislación tributaria implican mayores costos en la carga impositiva (carga tributaria), las fluctuaciones favorables o desfavorables serán asumidos dentro del presupuesto oficial del contrato.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual. | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | 3 | 2 | 5 | RIESGO BAJO | 50% | 50% | El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Situaciones deriviadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado). | General | Externo | Ejecución | Económico | 3 | 2 | 5 | RIESGO BAJO | 20% | 80% | El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, conocedor del mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato.
Falta de control de calidad de los bienes y servicios que generen sobrecostos o perjuicios para la entidad. | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/ Económico/ Administrativo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | El contratista deberá contar con certificados de calidad de los bienes y servicios cumpliendo con las normas técnicas actuales poniéndolos a disposición de la entidad y presentarlos cuando se requiera.
Riesgo de concentración de oferta: La existencia de un número reducido de operadores autorizados a nivel nacional, sumado a los procesos de integración empresarial en curso, incrementa el riesgo de que futuros procesos de selección cuenten con un único proponente o incluso resulten desiertos, como ocurrió en los dos eventos de cotización previos a este estudio. | Específico | Externo | Planeación | Comercial | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | 100% | 0% | Corresponde a una condición propia del mercado que escapa al control del contratista. Para mitigarlo, el IDARTES realizará análisis periódicos del mercado, promoverá procesos de divulgación de las convocatorias, estructurará requisitos habilitantes proporcionales y efectuará estudios del sector actualizados que favorezcan la participación del mayor número posible de oferentes.
Riesgo financiero: Relacionado con el manejo del recaudo de terceros por parte del operador, la oportunidad en la entrega de los recursos y comisiones al IDARTES, y el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de su condición de agente retenedor de la contribución parafiscal cultural. | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | El contratista deberá implementar controles financieros, contables y tributarios que garanticen el recaudo, custodia y transferencia oportuna de los recursos, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El IDARTES ejercerá supervisión permanente, verificará conciliaciones, informes financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales.
Riesgo de consolidación del mercado: La adquisición de operadores locales por parte de actores internacionales podría, a mediano plazo, reducir aún más la pluralidad de oferentes disponibles para la Entidad en futuros procesos de contratación, lo que hace necesario un seguimiento periódico de la evolución del mercado por parte del IDARTES. | Específico | Externo | Planeación | Comercial | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | 100% | 0% | Se trata de una circunstancia ajena al control de las partes durante la ejecución contractual. El IDARTES realizará seguimiento periódico al comportamiento del mercado, actualizará los estudios del sector y ajustará las estrategias de contratación cuando sea necesario para fomentar la pluralidad de oferentes.
Riesgo reputacional: Deficiencias en la atención al público, en la venta física o virtual de boletería, fallas, caídas o saturación de la plataforma de venta en línea durante eventos de alta demanda, o en la gestión y resolución de peticiones, quejas y reclamos, que puedan afectar la imagen institucional del IDARTES y el acceso oportuno del público a los eventos culturales. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | El contratista deberá garantizar la disponibilidad, continuidad y capacidad de la plataforma tecnológica, implementar planes de contingencia y recuperación, mantener canales efectivos de atención al usuario y cumplir los niveles de servicio establecidos contractualmente. El IDARTES realizará seguimiento permanente mediante indicadores de desempeño, supervisión contractual y verificación de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), exigiendo la adopción inmediata de acciones correctivas cuando se presenten incidentes.
IMPACTO DEL RIESGO
[5 empty] | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | PROBABILIDAD DEL RIESGO | Categoría | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Imposible | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
* En todo caso, la Dirección, Subdirección, Oficina Asesora, o área que planea la contratación deberá analizar la necesidad que se requiere satisfacer con la misma y en consecuencia deberá realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.
Note on A10: ====== ID#AAAA3oRvorM (2023-08-04 21:42:21) Describa las situaciones previsibles que pueden afectar la normal ejecución del objeto contractual
Note on B10: ====== ID#AAAA3oRvoq0 (2023-08-04 21:42:21) GENERAL Riesgo de todos los procesos de contratación, por lo cual está presente en toda su actividad contractual ESPECÍFICO Riesgo propio del proceso de contratación
Note on C10: ====== ID#AAAA3oRvorI (2023-08-04 21:42:21) INTERNA Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) EXTERNO Riesgo del sector objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)
Note on F10: ====== ID#AAAA3oRvoq4 Si la Probabilidad de Ocurrencia es (2023-08-04 21:42:21) Raro: Puede Ocurrir excepcionalmente. La Valoración de la Probidad es = 1. Improbable: Puede Ocurrir ocasionalmente. La valoración de la Probabidad es = 2. Posible: Puede Ocurrir en cualquier momento del futuro. La valoración de la probabilidad = 3. Probable: Probablemente va ha ocurrir. La valoración de la probabilidad es = 4. Casi cierto: Ocurre en la mayoría de las circunstancias es = 5
Note on G10: ====== ID#AAAA3oRvorQ Si el Impacto es (2023-08-04 21:42:21) INSIGNIFICANTE (Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Sobrecostos de no más del 1% del valor del contrato). La Valoración del riesgo es = 1 MENOR (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. Sobrecostos de no más del 5% del valor del contrato) La Valoración del riesgo es = 2 MODERADO (Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. Sobrecosto entre el 5 y el 15% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 3 MAYOR (Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. Sobrecostos entre el 15 y 30% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 4 CATASTROFICO (Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. Sobrecostos del más del 30% del valor total del contrato). La Valoración del riesgo es = 5
Note on H10: ====== ID#AAAA3oRvorE Valoración del Riesgo y Categoria (2023-08-04 21:42:21) Riesgo Extremo= 8,9 y 10. Riesgo Alto = 6 y 7 Riesgo Medio = 5 Riesgo Bajo = 2,3 y 4.
Note on J10: ====== ID#AAAA3oRvorA (2023-08-04 21:42:21) Asigne y distribuya el riesgo de manera adecuada y proporcional, teniendo como con base el contexto social, económico y político que pueda afectar la ejecución contractual
Note on L10: ====== ID#AAAA3oRvoq8 (2023-08-04 21:42:21) Proponga mecanismos para evitar y reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo