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Descripción generada automáticamente]  REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.




Matriz de riesgos







	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	
	Externa
	Ejecución
	Técnico
	Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos
	Retrasos en cronograma y afectación en toma de información
	Media
	Medio
	Medio
	Moderado
	Contratista
	Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento al cronograma e informes de avance
	Semanal

	2
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Técnico
	Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados
	Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor 
	Durante la ejecución del contrato
	Revisión técnica por supervisión
	Quincenal

	3
	Financiero
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo
	Afectación financiera del contratista
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Contratista
	Adecuada estructuración de costos en la propuesta económica
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Interventor
	Etapa precontractual y ejecución
	Seguimiento financiero interno
	Mensual

	4
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Administrativo
	Retraso en la entrega de productos por parte del contratista
	Incumplimiento del cronograma contractual
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Interventor
	Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Informes de avance y seguimiento de supervisión
	Quincenal

	5
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Social
	Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo
	Dificultades para acceso y toma de información
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Compartido
	Socialización y adecuada comunicación con comunidad y líderes del sector
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Interventor y Entidad
	Durante visitas técnicas
	Actas e informes de campo
	Cuando aplique

	6
	Técnico
	Interna
	Ejecución
	Calidad
	Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos
	Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes posteriores
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Validación y verificación permanente de información recolectada
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante ejecución de estudios
	Revisión técnica y supervisión
	Quincenal

	87
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Seguridad y Salud
	Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos.
	Lesiones al personal y suspensión de actividades.
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Compartido
	Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP.
	Medio
	Medio
	Medio
	Aceptable 
	 Si
	Contratista e Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo
	Semanal

	8
	Corrupción
	Interna
	Precontractual/Ejecución
	Legal/Reputacional
	Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro.
	Sanciones legales y afectación reputacional.
	Baja
	Alto
	Medio
	Moderado
	Compartido
	Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo.
	Bajo
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Si
	Contratista, interventor y Entidad
	Precontractual/Ejecución
	Seguimiento de avance en mesas Técnicas 
	Quincenal
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