## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR | [18 empty] | PÁGINA 1 DE 1¦
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN A COTIZAR | [18 empty] | CO-XXX-XXXX-XXXX
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ACERO, ALUMINIO - CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | [18 empty] | V 1 |  | 30/06/2026 (FECHA)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de personal o desabastecimiento de insumos para la ejecución del objeto contractual | Perjudica la ejecución del contrato y a los pacientes y beneficiarios del servicio. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad / Contratista | Medidas preventivas por parte del contratista, garantizar que se cuente conel personal de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo. | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | Semanal
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Incremento en los valores de la materia prima y mano de obra | Puede afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inmediato | 1 día | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad- contratista | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | Inmediato | Hasta la terminación del contrato | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
4 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución | 3 | 3 | 6 | Bajo | Entidad estatal /contratista | Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución Contractual | Al cierre del proceso | Supervisión de la entidad y el Contratista | Durante el plazo de ejecución del contrato, tan pronto sea advertido
5 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operacional | Que no se preste el servicio de la forma y condiciones pactadas | No se lleva a cabo la finalidad del contrato | 1 | 5 | 6 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento al contrato | 1 | 5 | 6 | Bajo | Si | Entidad | En la etapa precontractual | En la etapa precontractual | Con la firma del contrato | Diario
6 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución | En la etapa precontractual | Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica | Plazo de Ejecución
7 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Falla en la red Logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Entidad contratante y Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
8 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de disponibilidad en recurso humano | Dificultades por parte del contratista para satisfacer las necesidades de la SUB RED | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista - Entidad | Medidas preventivas pro parte del contratista aportando los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del ocntrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Durante toda la ejecución del contrato.
9 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad contratante y Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable