## plan de supervisión.
TIEMPO DE ADJUDICACION | AGOSTO | [27 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
COORDINACIÓN Y EQUIPO BASE
CRONOGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN
ENTREGA BD/FORMATOS/INSUMOS
SOCIALIZACIONES
LLAMADAS DE VERIFICACIÓN
REVISION DE HOJAS DE VIDA EQUIPO
CAPACITACIONES Y ENTTTO
EQUIPO PEDAGÓGICO - CARTILLAS
CONSECUCIÓN DE ESPACIOS
INDUCCIÓN
DISEÑO OPERATIVO
FORMACION DESARROLLO
CUIDADORES | 23 GRUPOS / 1 SEMANA = MA-SA 10 GRUPOS * 2 EQUIPO TH * 12 SEMANAS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION A CUIDADORES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Proceso Convocatoria y Contratación del TalentoHumano
Inicio de Actividades del Talento Humano
Entrega de Pre inscripción de aspirantes
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Adquisición de Insumos de Papelería y Oficina
Identificación de personas cuidadoras para los acompañamientos y la formación
Visitas de verificación de ingreso
Aplicación de escala DELTA
Aplicación de escala de Zarit
Aplicación de escala de Valoración Funcional Mini Mental State
Aplicación del instrumento de identificación y caracterización de personas cuidadoras
Comité Análisis de Casos
Documentación recibida y organizada en carpetas
Base de datos de personas cuidadoras y persona mayor a quien se cuida – actualización
Estadísticas de personas atendidas, egresos y lista de espera / indicadores del Plan de Desarrollo
Reporte y análisis de resultados de las escalas e instrumentos aplicados
Construcción de fichas metodológicas de los talleres presenciales
Elaboración de Ficha Metodológica de Atención y Seguimiento Individual
Presentación y verificación del inventario de materiales para los talleres presenciales
KIT EDUCATIVO | bar: 1 1 to 7 7
Entrega Kit Educativo | bar: 1 1 to 7 7
CARTILLA DIDACTICA | bar: 1 1 to 7 7
Revisión y ajuste de cartilla pedagógica | bar: 1 1 to 7 7
Entrega Cartilla | bar: 1 1 to 7 7
KIT DE ASEO | bar: 23 23 to 35 35
Entrega Kit de Aseo | bar: 23 23 to 35 35
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS | bar: 55 55 to 71 71
Entrega Kit de Primeros Auxilios | bar: 55 55 to 71 71
BIENES Y SERVICIOS A DEMANDA | bar: 16 16 to 98 98
Entrega Acciones Afirmativas a Beneficiarios | bar: 16 16 to 98 98
Desarrollo de Talleres Funcional y Vivencial | bar: 16 16 to 98 98
Acciones Específicas de la Red Barrial de Cuidado | bar: 16 16 to 98 98
IV Foro Distrital de Cuidado | bar: 16 16 to 98 98
Encuentro Distrital de Cuidado | bar: 16 16 to 98 98
TRANSPORTE
Servicios de Transporte
IMANTADOS
Utilización Imantados
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO
Consecución de Aulas
Alquiler de Auditorio
REFRIGERIOS
Aprobación deRefrigerios
Entrega de Refrigerios
ENCUENTRO DE CLAUSURA | bar: 86 86 to 98 98
Alquiler Auditorio | bar: 86 86 to 98 98
Entrega de Alimentación | bar: 86 86 to 98 98
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA | bar: 86 86 to 98 98
Entrega de Constancias | bar: 86 86 to 98 98
RELEVOS | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
RELEVO A CUIDADORES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
ProcesoConvocatoria y Contratación del Talento Humano
Inicio de Actividades del Talento Humano
Socialización en los territorios y organizaciones misionales
Convocatoria en los territorios
Inscripciones y soportes de bases de datos
Identificación de participantes para Relevo
Diligenciamiento y verificación del consentimiento informado para el relevo
Visitas domiciliarias de Relevo – 48 horas distribuidas en 12 visitas por persona cuidadora
Plan de acompañamiento individual en la primera visita
Elaboración de Ficha Metodológica de Atención y Seguimiento Individual
Construcción de fichas metodológicas de la atención
Desarrollo técnico del Relevo y seguimiento de las visitas domiciliarias
Entrega de beneficio de Relevo
Compromiso de entrega de evidencias – Gestión de Calidad de la Información
GESTION DE LA INFORMACIÓN
Adquisición de Insumos de Papelería y Oficina
KIT DE ADITAMENTOS
Entrega Kit de Aditamentos
ARTES Y OFICIOS |  | 12 GRUPOS | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proceso Convocatoria y Contratación del TalentoHumano
Inicio de Actividades del Talento Humano
Socialización en los territorios y organizaciones misionales
Convocatoria en los territorios
Inscripciones y soportes de bases de datos
Construcción de fichas metodológicas de los talleres presenciales
Elaboración de Ficha Metodológica de seguimiento colectivo
Presentación y revisión de inventario, fichas técnicas y cotizaciones de proyectos del NDF
Planeación formativa (Talento Humano y desarrollo operacional)
Desarrollo técnico de la capacitación
Entrega de beneficios y productos de la operación
Compromiso de entrega de evidencias – Gestión de Calidad de la Información
GESTION DE LA INFORMACIÓN
Adquisición de Insumos de Papelería y Oficina
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO
Consecución de Aulas
Alquiler de Auditorio
NUCLEO DE DESARROLLO FUNCIONAL
Entrega de Material Pedagógico
KIT MODULO PEDAGÓGICO
Entrega de Kit
APOYO PARA LA ASISTENCIA A CLASES
Entrega de Apoyo para Asistencia a Clases
REFRIGERIOS
Aprobación de Refrigerios
Entrega de Refrigerios
ALMUERZO
Aprobación de almuerzos
Entrega de almuerzos
TRANSPORTE
Servicio de Transporte
IMANTADOS
Utilización de Imantados
Planeación y documentación del Encuentro de Clausura: ficha metodológica, cronograma, convocatoria y evaluación
ENCUENTRO DE CLAUSURA | bar: 78 to 84
Espacio campestre | bar: 78 to 84
Transporte para espacio campestre | bar: 78 to 84
CONSTANCIA DE ASISTENCIA | bar: 78 to 84
Desarrollo de Talleres Funcional y Vivencial | bar: 78 to 84
FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS | bar: 78 to 84
Diagnóstico, inventario y revisión de cotizaciones para el fortalecimiento a iniciativas productivas | bar: 1 to 5; 7 to 12; 14 to 19; 21 to 26; 28 to 33; 35 to 40; 42 to 47; 49 to 54; 56 to 61; 63 to 68; 70 to 75; 77 to 84
Entrega de Paquete de Insumos Personalizado | bar: 1 to 5; 7 to 12; 14 to 19; 21 to 26; 28 to 33; 35 to 40; 42 to 47; 49 to 54; 56 to 61; 63 to 68; 70 to 75; 77 to 84
MANUALIDADES |  | 442 GRUPOS / 1 SEMANA = LU - VI 10 GRUPOS * 4 ZONAS | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Proceso Convocatoria y Contratación del Talento Humano
Inicio de actividades del talento humano
Socialización en los territorios y grupos de interés
Convocatoria en los territorios
Inscripciones y soportes de bases de datos
Construcción de fichas metodológicas de los talleres presenciales
Elaboración de Ficha Metodológica de seguimiento colectivo
Presentación y revisión de inventario, fichas técnicas y cotizaciones de proyectos del NDF
Planeación formativa (Talento Humano y desarrollo operacional)
Desarrollo técnico de la capacitación
Entrega de beneficios y productos de la operación
Compromiso de entrega de evidencias – Gestión de Calidad de la Información
GESTION DE LA INFORMACIÓN
Apoyo Documental
Adquisición de Elementos para el Desarrollo de la Gestión de la Información.
AULAS
Consecución Aulas
REFRIGERIOS
NUCLEO DE DESARROLLO FUNCIONAL | bar: 1 to 7
Entrega Núcleo de Desarrollo Funcional | bar: 1 to 7
Aprobación de Refrigerios
Entrega de Refrigerios
TRANSPORTE
Servicio de Transporte
IMANTADOS
Utilización de Imantados
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA
Entrega de Constancias de Asistencia
TICS |  | 13 GRUPOS / | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Proceso convocatoria y Contratación del Talento Humano
Inicio de Actividades del Talento Humano
Socialización en los territorios y organizaciones misionales
Convocatoria en los territorios
Inscripciones y soportes de bases de datos
Construcción de fichas metodológicas de los talleres presenciales
Elaboración de Ficha Metodológica de seguimiento colectivo
Planeación operativa (Talento Humano y desarrollo operacional)
Entrega de beneficios y productos de la operación
Compromiso de entrega de evidencias – Gestión de Calidad de la Información
GESTION DE LA INFORMACION
Apoyo documental
Adquisición de Elementos para el Desarrollo de laGestión de la Información
APOYO PARA LA ASISTENCIA CLASES | bar: 1 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29 to 34; 36 to 41; 43 to 48; 50 to 55; 57 to 62; 64 to 69; 71 to 76; 78 to 83
Entrega de Apoyo para la Asistencia a Clase | bar: 1 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29 to 34; 36 to 41; 43 to 48; 50 to 55; 57 to 62; 64 to 69; 71 to 76; 78 to 83
KIT EDUCATIVO | bar: 1 to 8
Entrega de Kit Educativo | bar: 1 to 8
REFRIGERIOS
Aprobación de Refrigerios
Entrega de Refrigerios
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA
Entrega de Constancias de Asistencia
Construcción de fichas metodológicas de los talleres presenciales
Elaboración de Ficha Metodológica de seguimiento colectivo
CLAUSURA
CIERRE ADMINISTRATIVO
EBCoordinación General |  |  |  | EQUIPO BASE
EBCoordinadores de Area
EBProfesional de Sistemas
EBTec/Auxiliares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CIERRE
CONTIGENCIA
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación