## Formato
FORMATO | [18 empty] | PROCESO DE SELECCION o CONTRATO No.: | [6 empty] | Mínima Cuantía
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [13 empty] | FECHA DE APLICACIÓN |  |  |  |  | Objeto: 8081-259 PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 PARA MANTENER LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV
CÓDIGO |  |  |  |  | PROCESO | [5 empty] | VERSIÓN
GCON_FM_089 |  |  |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | 3 |  |  | AGOSTO DE 2025
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | UAERMV | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probaba. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | No se satisface la necesidad de contratación y hay exposición a investigaciones disciplinarias. Cualquier error que se pueda presentar en los documentos de estructura de la contratación, puede afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | Verificación de que la descripción del bien o servicio requerido se encuentre encaminada a lo determinado en la necesidad de la contratación mediante mesas de trabajo para evitar la ocurrencia del riesgo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Área generadora de la necesidad y equipo estructurador de la Gerencia de Contratación | Desde la elaboración de la ficha técnica | Presentación de documentos en mesa interdisciplinaria | Revisiones previas a la documentación del proceso | Cada vez que se realiza una revisión de la documentación precontractual del procesos
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Declaratoria desierta del proceso de selección y/o revocatoria de la apertura formal del proceso. Bajo índice de ejecución del PAA, ineficiencia administrativa. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  |  |  |  | X |  | En la estructuración de los documentos previos se deben verificar por parte del grupo estructurador responsable del proceso los requisitos habilitantes que se exigirán, garantizando que los mismos correspondan con la modalidad de selección y requerimientos establecidos en la solicitud de la necesidad de la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo estructurador | Inicio de la etapa de planeación de la contratación | hasta la aprobación el proceso en mesa interdisciplinaria | revisiones a documentos previos previo a aprobación del líder gcon | Durante la etapa de planeación
3 | General | Interno | Planeación | Económico | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Realidad del sector no se refleja en las condiciones económicas exigidas (indicadores económicos exigidos), generando retraso en los tiempos establecidos para el desarrollo del proceso contractual e incluso ocasionando declaratoria de desierto o revocatoria del proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | La estructura de costos debe integrar todas las condiciones establecidas en la ficha técnica de los servicios requeridos, para ello, tanto el SIP publicado, como la solicitud de cotizaciones realizadas deben contar con toda la información necesaria que permita determinar un presupuesto oficial que se adecue a la necesidad planteada por la entidad; una vez se cuente con las cotizaciones estas se deberán analizar conforme a la metodología establecida para determinar el margen de confiabilidad sea alto y así garantizar los valores se ajusten al mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Estructuradores técnicos, estructurador económico | Desde la elaboración de la formulación del estudio del sector | Aprobación del proceso en mesa interdisciplinaria y comité de contratación | A través de la revisión de ficha técnica, cotizaciones recibidas y elaboración de la tabulación, realizando un adecuado análisis de datos. | Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
4 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda | No se logran determinar aspectos a considerar con contrataciones similares realizadas en anteriores vigencias por la entidad y por otras entidades públicas, impidiendo se tengan en cuenta algunos valores para comparar en estudio de mercado, así como otros factores como entrega, forma de pago, etc. | 3 | 2 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | Realizar una revisión detallada de los procesos que haya adelantado la Entidad así como otras entidades públicas, analizando las condiciones pactadas, formas de pago y demás aspectos que puedan tenerse encuenta en la estructuración del proceso, así como las generalidades y particularidades establecidas en la ficha técnica que permitan establecer condiciones y requerimientos que garanticen a la entidad contar con los servicios requeridos en términos de calidad y precio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Estructuradores técnicos y estructurador económico y técnico de la Gerencia de contratación | Durante la elaboración de la ficha técnica y estudios del mercado y sector | Aprobación del proceso en mesa interdisciplinaria y comité de contratación | A través de la identificación de procesos similares así como comportamiento del sector en el que se enmarcan los bienes requeridos para determinar aspectos a considerar en el proceso que puedan garantizar los bienes requeridos se logren proveer bajo los parámetros que el mercado ofrece teniendo en cuenta las particularidades requeridas en la ficha técnica | Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso.
5 | General | Interno | Selección | Económico | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | X |  |  |  | X |  | Aplicar durante la evaluación de las ofertas el procedimiento descrito en el Decreto 1082 de 2015 sobre precios artificialmente bajos y atender la normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Comité evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador. | Fecha de expedición de la aceptación de la oferta. | Revisión por pate del comité evaluador, al momento de seleccionar la oferta. | Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación.
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Afectación en la administración y funcionamiento institucional de la Entidad por la no ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | X |  |  |  | X |  | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Conminar al contratista a cumplir y firmar el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Abogado responsable del proceso en la Gerencia de Contratación. | Desde el envío al contratista para la firma del contrato | Hasta transcurrido el término para firmar el contrato | Revisión del cronograma, para la firma del contrato | En la etapa de la firma del contrato
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de las necesidades que dieron origen a la contratación. Imposibilidad de hacer efectivas las pólizas en caso de presentarse alguna situación en la que sea necesaria su afectación. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | X |  |  |  | X | X | Definición y seguimiento a cronograma con plazos perentorios para inicio del contrato y constitución de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Abogado responsable del proceso y/o del supervisor del contrato | Desde la aprobación del contrato en la plataforma transaccional Secop II | Hasta pasados los días dados para anexar las pólizas a la plataforma y fecha estimada de aprobación | Revisión permanente de la plataforma, anexada la póliza el abogado deberá verificar las condiciones exigidas que debe cumplir la garantía para garantizar la misma sea otorgada en los términos establecidos en los pliegos de condiciones | A diario en etapa de cumplimiento a requisitos de ejecución
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | Vicios de procedimiento que podrían generar hallazgos e investigaciones disciplinarias y penales | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X | X | Establecer responsables del proceso designado por la Gerente de Contratación, el cual deberá realizar seguimiento periódico al proceso de selección garantizando que se cumpla el adecuado manejo administrativo desde la publicación hasta la suscripción del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Responsables del proceso designado por el líder de la Gerencia de Contratación. | Desde la revisión por parte de la Gerencia de Contratación. | Hasta la firma del contrato | Revisiones previas de la gestión contractual y a la documentación del proceso | Permanente
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la periodicidad establecida para las auditoría interna en el sistema de gestión y los requisitos de acreditación. | Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y del requisito del “Instructivo de auditorías y evaluaciones ONAC del laboratorio GLAB-IN-009”, que establece en su numeral 2.5.4. Cronograma y frecuencias con la que se deben realizar las auditorías internas, que es anual. Posibles hallazgos por entes de control. | 3 | 2 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | Establecer entre la supervisión y el contratista el cronograma de ejecución del contrato, en el cual se indiquen las actividades a seguir, el tiempo establecido para cada una de ellas y los nombres de los profesionales responsables de su ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y el supervisor del contrato | Desde el inicio de la suscripción del contrato | Hasta la fecha final de ejecución del contrato | Seguimiento permanente durante la ejecución del contrato de los tiempos establecidos en el cronograma para la realización de las actividades. | permanente durante la ejecución del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desviación o retraso en la ejecución del cronograma de auditoría interna por parte del contratista, afectando los plazos del sistema de gestión y los compromisos contractuales | Retraso en la entrega de las obligaciones pactadas con la UMV, lo que activa llamados de atención por parte de la supervisión. Reducción de los tiempos de ejecución de las actividades establecidas en el cronograma del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  |  | X | Reprogramación del cronograma y posible prorroga | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Con la aceptación del supervisor del comunicado que envía el contratista para ajustar los tiempos de ejecución de las actividades | hasta cuando se reciben a satisfacciones servicio solicitado | Con base en el recibido a satisfacción | Durante la ejecución del contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de realizar el atestiguamiento de los siete (7) ensayos previstos por ausencia de muestras, equipos o programación técnica del laboratorio | Incumplimiento por parte del laboratorio de la UAERMV en la etapa 2, al no poder realizar los ensayos para el atestiguamiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | El laboratorio cuenta con equipos de respaldo para cuando falla el equipo principal. El laboratorio cuenta 7 laboratoristas autorizados para los ensayos a atestiguar. El laboratorio una ves definido el cronograma con el contratista, guardara muestra y contramuestar del material solicitado por el equipo auditor para el atestiguasmiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Inicio de la etapa 2 | Con el atestiguamiento en la etapa 2 de la auditoria | Seguimiento permanente al funcionamiento de los equipos del laboratorio con el cronograma de aseguramiento metrológico. Revision de que las muestars y contramuestras esten almacenadas. Coordinar y programar que los 7 laboratoristas esten presente el dia de los atestiguamientos | Durante la ejecución del contrato
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplir con los estándares técnicos requeridos para realizar la auditoria (norma ISO 19011:2018 y los criterios de auditoria) | La auditoría puede generar resultados no confiables, inconsistentes o sesgados, afectando la validez de los hallazgos, las conclusiones y la toma de decisiones de la organización | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  |  |  |  | X |  | Se establece en el documento formulación de estudio de sector que la auditoría interna se debe realizar de conformidad con lo definido en la norma ISO 19011-2018, y los criterios de auditoria son: • Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 • Reglas de servicio de acreditación – RAC-3.0-01 • Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03. • Criterios específicos de acreditación, trazabilidad metrológica CEA-3.0-02. • Política para la participación en ensayos de aptitud y/o comparaciones Inter laboratorios distintas a ensayos de aptitud CEA-3.0-04 • Las normas técnicas de ejecución de los ensayos normas INVIAS 2013. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Con la entrega del informe final de auditoria | Seguimiento permanente al cumplimiento de la ficha técnica las obligaciones especificas del contrato | Durante la ejecución del contrato
13 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Falta de competencia del personal del contratista para la ejecución del contrato | Identificación inadecuada de no conformidades, riesgos u oportunidades de mejora. Incumplimiento de requisitos normativos, legales o de acreditación. Resultados de auditoría sesgados o técnicamente deficientes. | 3 | 3 | 6 | Alto |  | X |  |  |  | X |  | Definición de del perfil de equipo auditor en el documento formulacion de estudio de sector. Se solicita el cumplimiento del perfil del equipo auditor como requisito habilitante técnico del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | área generadora de la necesidad/grupo evaluador | Desde la etapa precontractual | hasta la adjudicación del contrato | Con la ficha técnica y la evaluación técnica del proceso | permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | NO ejecución del contrato por motivos originados por el contratista. | Ante una auditoría del organismo nacional de acreditación (ONAC), esto se traduce en una No Conformidad por incumplimiento del requisito 8.8 AUDITORIAS INTERNAS establecido en la norma NTC/ISO IEC 17025:2017 | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | X | [5 empty] | Solicitud de pólizas de cumplimiento. Iniciar tramite de incumplimiento, ante la aseguradora, para hacer efectiva las pólizas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Acta de Terminación a satisfacción | Seguimiento permanente a la programación entregada por el contratista | permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Imposición de nuevos tributos o modificación de cargas fiscales derivadas de cambios normativos. | Incremento de costos contractuales y posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X | X | Seguimiento a la normatividad tributaria vigente; aplicación de la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se configure la afectación | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad contratante y contratista. | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminación | Seguimiento permanente de la normatividad aplicable | Durante la ejecución del contrato
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión de actividades del laboratorio por causas externas | Suspensión o prorroga del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | X | [5 empty] | X | Se ajusta el cronograma de actividades y se reprograman las actividades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista, supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizado el plazo de ejecución del contrato | Cronograma ajustado si se presenta | Cuando se presente
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de eventos naturales, biológicos, de fuerza mayor o caso fortuito | Ajuste en las fechas de ejecución del cronograma. Suspensión o prorroga del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | X | X |  |  |  |  | X | Se ajusta el cronograma de actividades y se reprograman las actividades. Suspender o prorrogar el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista, supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizado el plazo de ejecución del contrato | Cronograma ajustado si se presenta | Cuando se presente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | Retrasos en la entrega de los resultados de auditoría que podrían generar prorrogas al contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Solicitud por parte de la UMV al contratista de cartas de compromiso por para los profesionales que desempañaran el rol de auditor lider y del experto técnico como parte de los requisitos técnicos habilitantes del proceso. Establecimiento del cronograma de actividades, con responsables y fechas limites de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Equipo generador de la necesidad, equipo evaluador técnico y supervisor del contrato | Desde la etapa precontractual | hasta la terminación | Firma de las cartas de compromisos del equipo auditor. Seguimiento al cronograma del contrato | Permanente
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de trazabilidad de los documentos generados por el equipo auditor durante la ejecucón de la auditoría | Hallazgo en la evaluacion de ONAC por incumplir el requisito de control de registros (ISO/IEC 17025) | 2 | 3 | 5 | Medio | X | X |  |  |  | X |  | Se establece en el documento formulación de estudio de sector en el titulo de REQUISITOS TECNICOS GENERALES, para la etapa "durante la ejecución", los registros y documentos minmos que debe entregar el contratista como evidencia de la ejecución de la auditoria (plan d auditoria, actas de reunion y cierre, listas de chequeo, compromisos de confidencialidad e imparcialidad, informe final de la auditoria, entre otros) | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor del contrato y contratista | desde el acta de inicio | hasta la terminación | con la firma del acta de recibo donde el supervisor verifica la entrega de la totalidad de los documentos exigidos | Permanente
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Generación de un informe de auditoría interna con hallazgos incompletos o deficiencias técnicas, incumpliendo los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y las directrices obligatorias de ONAC | Identificación de hallazgos por parte de ONAC debido a una auditoría interna ineficaz (incumplimiento del requisito 8.8 de la ISO/IEC 17025 - AUDITORIAS INTERNAS). | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  |  | X | Se establece en el documento formulación de estudio de sector en el titulo de REQUISITOS TECNICOS GENERALES, para la etapa "durante la ejecución", el contenido minimo que debe incluir el informe final de auditoria. Se incluye como obligacion especifica del contrato lo antes mencionado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor del contrato y contratista | desde la entrega del informe final al supervisor | hasta la aprobación del informe final de audiotria por parte del supervisor | con la revision del informe por parte del supervisor y posterior aprobacion de dicho informe | Una ves se presente el informe final de auditoira
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Usar sin permiso de la entidad la información y datos de los ensayos recolectados en la auditoria, por parte del contratista | Incumplimiento de la norma de acreditación (NTC 17025, numeral 4.2 - Confidencialidad), Lo que llevaria a una NO conformidad por el ONAC. Divulgación no autorizada de información técnica, resultados de ensayos o documentos del laboratorio acreditado por parte del contratista a personas externas a la entidad. | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Se incluye como obligacion especifica del contrato, que el contratista susbriba durante la ejecución del mismo el Formato compromiso ético y acuerdo de confidencialidad del auditor interno (CEI-FM-006) y formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad (GLAB-FM-126) | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | contratista y supervisor | desde el acta de inicio | hasta la terminación | con la firma del Formato compromiso ético y acuerdo de confidencialidad del auditor interno (CEI-FM-006) y formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad (GLAB-FM-126) por parte del equipo auditor | permanente
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de imparcialidad o existencia de conflicto de intereses del auditor respecto del laboratorio | Se viola el principio de independencia de la norma (NTC 17025, numeral 4.1 - imparcialidad), obteniendo resulatdos del equipo auditor sexgados y con falta de objetividad | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Se incluye como obligacion especifica del contrato, que el contratista susbriba durante la ejecución del mismo el formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad (GLAB-FM-126) | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | contratista y supervisor | desde el acta de inicio | hasta la terminación | con la firma del formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad (GLAB-FM-126) por parte del equipo auditor | permanente
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambio del equipo auditor aprobado inicialmnete, por personal nuevo sin aprobación del supervisor | Vinculación de auditores sin experiencia en auditorias de ensayos de suelos y pavimentos, generando informes de auditoria errados con hallazgos incongruentes | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X | X | Se incluye como obligacion especifica del contrato, que el contratista en caso de presentar cambio de los profesionales, los mismos deberán ser autorizado y aprobados por el supervisor del contrato y deben contar con el perfil mínimo que sea igual o superior al presentado con la propuesta para el personal al que remplaza. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | contratista y supervisor | desde el acta de inicio | hasta la terminación | Con la entrega por parte del contratista de la documntacion del perosnal profesional nuevo y con la revisión y aprobación de dicha documentación por el supervisor | cuando se presente
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | actualización de los requisitos o reglas de la ONAC, los reglamentos de acreditación (RAC) o los criterios específicos (CEA) para laboratorios. | Que la auditoría interna se realice con reglas desactualizadas, los informes queden obsoletos y el laboratorio de suelos no cumpla las nuevas exigencias, arriesgando la acreditación ante la ONAC | 1 | 3 | 4 | Bajo | X | [5 empty] | X | Se establece en el documento formulación de estudio de sector en el titulo "OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA", los criterios de la auditoria en donde se establece que se utilizaran las reglas de la ONAC, los reglamentos de acreditación (RAC) o los criterios específicos (CEA) para laboratorios en sus versiones vigentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | contratista y supervisor | desde el acta de inicio | hasta la terminación | En inforem final se verifica que los criterios de auditoria relacionados sean los vigentes en ONAC. | permanente
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y SG-SST del personal del contratista | Suspensión inmediata de las visitas al laboratorio por razones de seguridad Demandas laborales donde la entidad distrital puede ser solidariamente responsable. Retención de los pagos al contratista por incumplimiento legal | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X | X | El supervisor solicitara al contratista los pagos de seguridad social y ARL del equipo audiotr con el fin de que el equippo SST de la UMV apruebe el ingreso de estos profesionales. Se incluye como obligacion especifica del contrato, que el contratista debera cumplir con las condiciones relacionadas con los componentes de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas en el capítulo de Requisitos Técnicos Generales Por Etapa del formato formulación de estudios del sector GCON-FM-022, antes de la entrega del bien, obra o servicio) y Durante la ejecución del contrato. Dentro del componente de SST se encuentra la obligacion del pago por parte del contratista de los aportes parafiscales a su personal. El supervisor solicitara al contratista los documentos que soporten dicha obligación cuando se requieran. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | contratista y supervisor | desde el acta de inicio | hasta la terminación | Solicitando al contratista los pagos de seguridad social y ARL del equipo audior con el fin de que el equippo SST de la UMV apruebe el ingreso de estos profesionales. Solicitando estos documentos cuando se vaya a realizar el pago final | permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la obligación de vinculación mínima de mujeres establecida en el Decreto Distrital 643 de 2025 | Apertura de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual . | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Dentro de las obligaciones especificas del contratista se establece que este debe entregar a la firma del acta de inicio documento en donde se compromete bajo juramento cumplir con el decreto 643 de 2025 respecto a la inclusión de mujeres durante el tiempo de ejecucón del mismo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Equipo evaluador de las propuestas y supervisor | Desde el acta de inicio | hasta la terminación del contrato | al inicio del contrato y durante la ejecucón el contratista debera presentar carta en donde indique cuántas mujeres empleó para la ejecución del contrato con su soporte respectivo | permanente

## Instructivo
FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
GCON_FM_089 |  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 3
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
Este formato aplica para la construcción de la Matriz de Riesgos en los procesos de Contratación cualquiera que sea éste, se utilizará para los procesos misionales y para los demás procesos de la Entidad.
Para un correcto diligenciamiento del formato deberá aplicarse para cada campo lo indicado en el "Manual de Identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente (consulte la hoja "Manual"). A continuación se mencionan algunas instrucciones generales para cada variable.
CAMPOS DEL FORMATO |  |  | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN | N° |  | Consecutivo del Riesgo
| Clase |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Fuente |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Etapa |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Tipo |  | Seleccione de la Lista desplegable
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) |  | Texto explicativo del riesgo, entendido como el evento que puede ocurrir, junto con la descripción de cómo puede suceder
| CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) |  | Texto explicativo de los efectos que tiene el riesgo para el cumplimiento adecuado del contrato. Las consecuencias, pueden ser económicas, operativas, legales entre otras.
EVALUACIÓN | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad).
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
ASIGNACIÓN | UAERMV |  | Marque con una "X", si es la UAERMV o el Contratista, quien asume la responsabilidad sobre la gestión del riesgo.
Proponente / Contratista
PLAN DE TRATAMIENTO | Evitar |  | Marque con una "X", cualquiera de las políticas de tratamiento a realizar frente al riesgo. Generalmente el tratamiento contempla la ejecución de más de dos políticas, por lo mismo, se puede marcar más de una opción.
Transferir
Aceptar
Reducir Probabilidad.
Reducir Impacto
| Tratamiento / Controles a ser implementados |  | Describa las actividades o controles que se implementan para la prevención del riesgo, o para poner en práctica la(s) política(s) de tratamiento seleccionada(s).
EFECTO - TTO | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad), teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
Afecta el equilibrio económico del contrato? |  |  | Para los riesgos que afecten el equilibrio económico del contrato, marque con una "X" esta casilla.
Persona responsable del tratamiento |  |  | Persona que asume la responsabilidad de la ejecución de la acción de tratamiento (Especifica al contratista, Entidad, supervisor ú otro)
PLAZO ESTIMADO | Fecha de Inicio |  | Registrar la fecha, ó descripción del momento en el que se espera dar inicio a la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos. (ej: "Fecha de suscripcion del acta de inicio")
| Fecha de Fin |  | Registrar la fecha ó descripción del momento en el que se espera finalizar la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos.
MONITOREO Y REVISIÓN | Cómo se realiza el monitoreo? |  | Describa la forma, instrumento o medio como se realizará el monitoreo del riesgo y de las acciones de tratamiento.
| Periodicidad. Cuándo? |  | Registre el momemento en que es conveniente realizar el monitoreo. (diaria, semanal, mensual, anual, o por un hito específico).

## Manual
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad de la entidad de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estandar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la entidad, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la entidad (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la entidad (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la entidad debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selecciónla entidad selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## LISTAS
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD DEL RIESGO |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | NIVEL DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO | AFECTACION | PERIODICIDAD
General | Interno | Planeación | Económico | Categoria | Valoración | Categoria | Valoración | Valoración | Categoria | Evitar | SI | Diario
Específico | Externo | Selección | Social/Político | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 8, 9 y 10 | Extremo | Transferir | NO | Semanal
|  | Contratación | Operacional | Improbable | 2 | Menor | 2 | 6 y 7 | Alto | Aceptar |  | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero | Posible | 3 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Reducir Probabilidad |  | Mensual
|  |  | Regulatorio | Probable | 4 | Mayor | 4 | 2, 3 y 4 | Bajo | Reducir Impacto |  | Trimestral
|  |  | Natural | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | Semestral
|  |  | Ambiental | [8 empty] | Anual
Tecnológico