## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Valoración del riesgo | Valoración del riesgo | Categoría | Riesgo Extremo | Alto Riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [10 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[20 empty] | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Valoración del riesgo | Valoración del riesgo | Categoría | Riesgo Extremo | Alto Riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Especificaciones técnicas deficientes de los insumos y/o bienes a contratar | Recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la entidad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista | Revisión de las especificaciones por parte de la Unidad Ejecutora | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Unidades Ejecutoras | Elaboración del Estudio Previo | N/A | Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas | En los estudios previos
2 | General | Interno | Planeación | Económico | Precios bases de la entidad por debajo de los precios del mercado. | La no presentación de oferentes. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Entidad | Solicitar diferentes cotizaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Unidades Ejecutoras | En la etapa de planeación | N/A | Revisión, comparación y aprobación de los precios del mercado. | En los estudios previos
3 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Se podría presentar una mala calidad de los insumos o bienes a entregar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista | Solicitar soporte del por qué los valores ofrecidos. Verificar que los insumos o bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Unidad Ejecutora y Contratista | En la selección y entrega de los insumos o bienes | N/A | Revisión de los soportes dados por el oferente por los precios ofrecidos | En la selección y entrega de los insumos o bienes.
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | La legalización del contrato no se haga en los plazos establecidos por la presentación tardía de las garantías. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 |  | 2 |  | 5 |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | Contratista | En los pre-pliegos incluir que la garantía de la seriedad de la oferta de la oferta también se hará efectiva por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Una vez adjudicado se deberá oficiar al proponente seleccionado especificando los plazos perentorios para la presentación de las garantías. | 2 |  | 1 |  | 3 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Oficina Asesora Jurídica - Unidad Ejecutora | En la legalización del contrato | N/A | Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En los estudios previos y pliegos.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los insumos o bienes entregados no satisfacen para las cuales han sido contratados | No recibo de los bienes o insumos | 3 |  | 4 |  | 7 |  | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratista | El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tengan que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si es el caso visitar, verificar los bienes a entregar. | 2 |  | 1 |  | 3 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Contratista y Unidad Ejecutora | En la ejecución del contrato | N/A | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista | Durante la ejecución del contrato.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos. | Inconvenientes operacionales para la entidad o para los sectores donde serían destinados los bienes o insumos requeridos | 3 |  | 3 |  | 6 |  | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratista | El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o insumos | 2 |  | 1 |  | 3 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Contratista y Unidad Ejecutora | En la ejecución del contrato | N/A | Seguimiento de las fechas establecidas de entrega parcial o final. | Durante la ejecución del contrato.
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales y Políticos | Afectación para la entrega del bien o insumo a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público | Incumplimiento con el plazo establecido ya que no se podría hacer entrega del bien o insumos en las fechas acordadas. | 3 |  | 4 |  | 7 |  | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratista y Entidad | Si los bienes insumos son de características general no habrá excusa para entrega de los mismos; pero sin son de características especiales donde es necesario su traslado de otras ciudades se suspenderá el plazo de ejecución | 3 |  | 1 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Contratista y Supervisor | En la ejecución del contrato | N/A | En toda la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómica | Posible liquidez del contratista que traería consigo la no entrega de los bienes o insumos | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | Contratista | Es responsabilidad del contratista contar con un músculo financiero para cumplir con la entrega de los bienes o insumos. | 2 |  | 1 |  | 3 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Contratista y Unidad Ejecutora | En la ejecución del contrato | N/A | Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna. | Durante la ejecución del contrato.
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | Contratista | Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad | 2 |  | 1 |  | 3 |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  | NO | Supervisor | En la ejecución del contrato | N/A | Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad | Durante la ejecución del contrato.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No aplicación de los protocolos Nacionales, Departamentales y Municipales con ocasión al Coronavirus | Exposición al contagio | 3 |  | 4 |  | 7 |  | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratista | Aplicación de los protocolos de bioseguridad y la realización del examen médico covid-19. | 3 |  | 2 |  | 5 |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | NO | Supervisor | En la ejecución del contrato | N/A | Supervisión de la Ejecución y aplicación de los protocolos de bioseguridad | Durante la ejecución del contrato.
Elaboró:
ANGEL VALENTIN MOLINA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Note on B3: GENERAL: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual ESPECÍFICO: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
Note on C3: INTERNO: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (Reputacional, tecnológico) EXTERNO: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)
Note on D3: PLANEACIÓN: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. 1) Modalidad de Selección, 2) Requisitos Habilitantes, 3) Precios del Mercado, 4) Descripción del objeto Contractual, 5) Garantías de Principios de Selección, 6) Oferta y Demanda y 7) Cumplimiento de Metas y/o Objetivos SELECCIÓN: La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. 1) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, 2) Riesgo de colusión y 3) Riesgo de ofertas artificialmente bajas CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. 1) Riesgo de que no se firme el contrato, 2) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía, 3) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, y 4) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato EJECUCIÓN: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
Note on E3: Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | %
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente) | 1 | 20%
| IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente) | 2 | 40%
| POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 60%
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 80%
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 100%

## IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del Contrato de manera intranscendente | Dificulta la ejecución del Contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden logra el objeto contractual | Afecta la ejecución del Contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del Contrato Sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato | Los sobrecostos no representan mas del Cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato | Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%) | Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
CATEGORIA | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del Contrato de manera intranscendente | Dificulta la ejecución del Contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden logra el objeto contractual | Afecta la ejecución del Contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del Contrato Sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato | Los sobrecostos no representan mas del Cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato | Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%) | Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
8, 9 Y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Alto Riesgo
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo