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ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC – 015-2026 CNSC

[bookmark: _Hlk65144201]OBJETO: “Suministrar elementos de ferretería, plomería y/o eléctricos para realizar reparaciones locativas menores y mantenimientos básicos en las diferentes las sedes de la CNSC, incluyendo el transporte de los mismos”.
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N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	


Descripción
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	
Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	


Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	
Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	







1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	

Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega de los bienes
	

Indisponibilidad del bien requerido por la Entidad
	







3
	







4
	







7
	Alto
	Proveedor
	


Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato
	







1
	







4
	







5
	Medio
	







Si
	Proveedor
	


Durante la ejecución del contrato
	


Liquidación del
contrato
	



Supervisi ón
	



Permanente

	








2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	


Incumplimie nto de las obligaciones contractuales
	


No se satisface la necesidad requerida por la CNSC
	








3
	








5
	








8
	Alto
	Proveedor
	





Revisión especificaciones técnicas
ofertadas
	







1
	








4
	








5
	Medio
	








Si
	Proveedor
	







Inicio de ejecución
	



Fecha final del contrato
	



Supervisi ón
	



Permanente






	













3
	Especifico
	Externo
	
Planeación
	
Económico
	




Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos
	




Aumento en costos de los productos a proveer
	













1
	













3
	













4
	Medio
	Proveedor
	Tomar las medidas necesarias para calcular los costos y condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contra garantí as, impuestos, refinanciación es, entre
otros
	













1
	













4
	













5
	Medio
	No
	Proveedor
	




En la fecha de la conformación oferta
	




En la fecha de pago del Bien
	



Revisando la
oferta con todos los costos directos o indirectos
	




Permanente, a la fecha presentación oferta

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia en
la atención de
garantías de los productos
	Negación en la aplicación de la garantía
	2
	3
	5
	Medio
	Proveedor
	Establecer procedimiento de, aplicación póliza
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Proveedor
	Al recibo a satisfacción por parte de la CNSC
	Fecha final Garantía establecida
	Supervisión
	Permanente
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