## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SASI-005-2026
Objeto: COMPRAVENTA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (HEAS) PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
Presupuesto oficial: $2.685.629.705,45 M/CTE ¦ Plazo: tres (3) meses ¦ Entidad: Bomberos de Bucaramanga
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a implementar | Probabilidad después | Impacto después | Valoración después | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de finalización del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Jurídicos / Técnicos | Inconsistencias, vacíos o contradicciones entre el estudio previo, estudio del sector, ficha técnica, análisis de precios, pliego, aviso, minuta y matriz de riesgos. | Observaciones de los interesados y órganos de control, necesidad de modificar documentos, retraso en la apertura o suspensión del proceso y afectación del deber de planeación. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | ENTIDAD | Aplicar revisión integral y cruzada de todos los documentos; utilizar lista de chequeo por objeto, valor, plazo, modalidad, requisitos, garantías y obligaciones; implementar control de versiones y aprobación técnica, financiera y jurídica previa a la publicación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | BOMBEROS DE BUCARAMANGA – ÁREAS TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del pliego definitivo y sus modificaciones | Lista de chequeo documental, actas de revisión, control de versiones y verificación de coherencia antes de cada publicación. | En cada versión y antes de publicar
2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Técnicos / Competencia | Definición de especificaciones, certificaciones, referencias, muestras o requisitos técnicos ambiguos, incompletos, excesivos o no vinculados de manera directa con la necesidad. | Restricción injustificada de la pluralidad, observaciones, solicitudes de modificación, declaratoria de nulidad de reglas, baja participación o selección de bienes que no satisfagan la necesidad. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | ENTIDAD | Validar cada exigencia frente al uso operativo y al estudio del mercado; permitir equivalencias técnicas cuando proceda; completar especificaciones truncadas; identificar el método de acreditación y justificar la proporcionalidad de cada requisito. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | BOMBEROS DE BUCARAMANGA – ÁREA TÉCNICA | Desde la elaboración de la ficha técnica | Hasta la expedición del pliego definitivo | Matriz de trazabilidad requisito–necesidad–acreditación; revisión de pluralidad y respuestas a observaciones. | Previo a publicar y ante cada observación
3 | General | Interno/Externo | Planeación / Selección | Riesgos Regulatorios / Modalidad | Selección de una modalidad inadecuada o verificación insuficiente de Acuerdos Marco, bolsa de productos y condición de bienes de características técnicas uniformes. | Cuestionamientos jurídicos, revocatoria o suspensión del proceso, pérdida de tiempo, reprocesos y afectación de la selección objetiva. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Documentar la consulta de instrumentos de agregación de demanda vigentes; justificar la aptitud de la subasta inversa para cada componente; verificar que las condiciones uniformes sean objetivamente comparables y dejar soporte de la consulta de mercado. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | BOMBEROS DE BUCARAMANGA – OFICINA ASESORA JURÍDICA Y ÁREA TÉCNICA | Desde la definición de la estrategia de contratación | Hasta la apertura del proceso | Constancias de consulta, matriz de cobertura de instrumentos y concepto de modalidad. | Una vez en planeación y cuando cambie el mercado
4 | Específico | Externo | Planeación / Ejecución | Riesgos Económicos / Mercado | Variación significativa de precios, tasa de cambio, fletes, seguros, costos de fabricación, importación, almacenamiento o nacionalización respecto de los valores considerados al estructurar la oferta. | Ofertas por encima del presupuesto, imposibilidad de adquirir todos los ítems, incumplimiento del contratista o solicitudes de reconocimiento económico no previstas. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | COMPARTIDO | Utilizar cotizaciones recientes y comparables; analizar componentes importados; establecer que el precio incluye todos los costos directos e indirectos; exigir al proponente incorporar contingencias razonables y asignar al contratista el riesgo de su estructura de costos ordinaria. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ENTIDAD EN PLANEACIÓN / CONTRATISTA EN SU OFERTA Y EJECUCIÓN | Desde el estudio de mercado | Hasta la entrega y pago total de los bienes | Seguimiento a cotizaciones, tasa de cambio, fletes, hitos de importación y estructura económica de la oferta. | En planeación y mensual durante la ejecución
5 | General | Externo | Selección | Riesgos de Mercado / Competencia | Participación insuficiente de oferentes o ausencia de ofertas habilitadas por la especialidad, diversidad de los ítems, plazo, requisitos técnicos o condiciones logísticas. | Declaratoria de desierto, retraso en la satisfacción de la necesidad, necesidad de reestructurar el proceso y pérdida de oportunidad presupuestal. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Realizar estudio de oferta real y plural; divulgar oportunamente el proyecto; otorgar plazos razonables; responder de fondo las observaciones; revisar requisitos que no incidan en la capacidad efectiva de ejecución sin disminuir las condiciones técnicas esenciales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | BOMBEROS DE BUCARAMANGA – EQUIPO ESTRUCTURADOR | Desde el estudio del sector | Hasta la habilitación de oferentes | Número de interesados, observaciones, manifestaciones de intención, ofertas recibidas y causas de no habilitación. | Durante proyecto de pliego y evaluación
6 | Específico | Externo | Selección / Subasta | Riesgos de Integridad / Competencia | Acuerdos colusorios, coordinación de posturas, retiro concertado, manipulación de lances o presentación de ofertas artificialmente bajas. | Afectación de la libre competencia, adjudicación a precios insostenibles, incumplimiento posterior, investigaciones y daño reputacional para la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | COMPARTIDO | Preservar la trazabilidad del SECOP II; analizar patrones de participación y precios; aplicar el procedimiento de ofertas artificialmente bajas; exigir explicaciones y soportes; reportar indicios de prácticas restrictivas a las autoridades competentes. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | ENTIDAD / PROPONENTES | Desde la presentación de ofertas | Hasta la adjudicación | Registro de ofertas y lances, análisis económico, requerimientos de explicación y actas del comité evaluador. | En evaluación y durante la subasta
7 | General | Externo | Selección / Subasta | Riesgos Tecnológicos | Indisponibilidad, lentitud o falla del SECOP II que impida presentar ofertas, observaciones, subsanaciones o lances dentro de los plazos. | Imposibilidad de continuar la actuación, controversias sobre oportunidad, suspensión o reprogramación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | COMPARTIDO | Exigir registro previo y presentación con antelación; verificar el estado de la plataforma; aplicar el protocolo oficial de indisponibilidad; documentar capturas, comunicaciones y decisiones; reprogramar únicamente cuando proceda. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | ENTIDAD / PROPONENTES / ADMINISTRADOR SECOP II | Desde la publicación del proceso | Hasta la adjudicación | Alertas de Colombia Compra Eficiente, constancias de indisponibilidad, registros de acceso y comunicaciones del proceso. | En cada hito electrónico y durante la subasta
8 | Específico | Interno/Externo | Selección | Riesgos Técnicos / Probatorios | Entrega extemporánea, incompleta, sin rotular o no coincidente de las muestras; pérdida, deterioro o evaluación sin criterios uniformes y trazables. | Rechazo o no habilitación controvertida, reclamaciones, pérdida de confianza en la evaluación y adjudicación de bienes distintos a los ofrecidos. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | COMPARTIDO | Definir protocolo de entrega, rotulado, recepción, custodia, devolución y pruebas; levantar acta y registro fotográfico; aplicar matriz de cumplimiento objetiva; precisar la naturaleza y subsanabilidad del requisito antes del inicio de la subasta. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | ENTIDAD / PROPONENTES | Desde la presentación de las muestras | Hasta la devolución o incorporación al expediente | Actas de recepción, cadena de custodia, registro fotográfico y matriz técnica firmada por evaluadores. | En la recepción y evaluación de cada muestra
9 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Jurídicos / Técnicos | Presentación de catálogos, certificaciones, informes de ensayo, documentos ONAC, RUA, autorizaciones, experiencia o información técnica falsa, inconsistente o no verificable. | Habilitación indebida, rechazo posterior, revocatoria, incumplimiento, denuncias y afectación de la transparencia del proceso. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Verificar autenticidad en directorios oficiales y con emisores; revisar vigencia y alcance de acreditación; solicitar aclaraciones sin permitir mejorar la oferta; rechazar información falsa y remitir a las autoridades cuando corresponda. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | PROPONENTE / COMITÉ EVALUADOR | Desde la presentación de ofertas | Hasta la adjudicación y verificación precontractual | Consultas en fuentes oficiales, respuestas de emisores, actas de verificación y requerimientos de subsanación. | Durante la evaluación y antes de adjudicar
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Aduaneros / Logísticos | Retrasos en fabricación internacional, embarque, transporte, VUCE, licencias, vistos buenos, inspecciones, nacionalización, levante o retiro de mercancías. | Incumplimiento del plazo de tres meses, suspensión, prórroga, mayores costos de bodegaje y demora en la disponibilidad operativa de los equipos. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Presentar plan de importación por ítem, subpartida y hito; contratar agencia de aduanas idónea; gestionar documentos con anticipación; informar alertas tempranas; mantener cronograma crítico y alternativas logísticas compatibles con la oferta. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA / AGENCIA DE ADUANAS | Desde la orden de adquisición o fabricación | Hasta el levante y entrega final | Reportes de fábrica y transporte, documentos de embarque, estados VUCE/DIAN y cronograma de nacionalización. | Quincenal y ante cada hito aduanero
11 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Riesgos Tributarios / Regulatorios | Aplicación incorrecta, incompleta o no procedente de la exención tributaria y aduanera prevista para equipos bomberiles, o falta de documentos a nombre de la Entidad. | Cobro de IVA, aranceles, sanciones, correcciones aduaneras, sobrecostos, demoras y riesgos fiscales o tributarios. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | COMPARTIDO | Elaborar matriz tributaria por ítem; validar destinación, subpartida y soporte legal; asegurar que Bomberos figure como destinatario final cuando corresponda; revisar mandato aduanero y expediente antes de declarar, facturar y pagar. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA / AGENCIA DE ADUANAS | Desde la identificación de bienes importados | Hasta el pago y cierre del expediente aduanero | Matriz tributaria, declaraciones, facturas, levantes, vistos buenos y revisión jurídica/financiera del expediente. | Por cada importación y antes de facturar
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales / Cronograma | Retraso del fabricante, distribuidor o proveedor en la adquisición, producción, alistamiento, personalización, pruebas, despacho o entrega de los bienes. | Incumplimiento del plazo contractual, afectación de la necesidad operativa, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o terminación anticipada. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Presentar cronograma detallado con ruta crítica; acreditar órdenes de compra y reservas de producción; entregar informes de avance; mantener proveedores alternos compatibles; pactar medidas conminatorias y aplicar oportunamente los mecanismos contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN | Desde el acta de inicio | Hasta la entrega total y recibo a satisfacción | Cronograma, órdenes de compra, reportes de producción, evidencias fotográficas, guías y reuniones de seguimiento. | Quincenal durante la ejecución
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnicos / Calidad | Entrega de bienes usados, reconstruidos, remanufacturados, falsificados, obsoletos, de referencia distinta o que no cumplan las especificaciones, normas y certificaciones ofrecidas. | No recibo, reposiciones, riesgos para la vida e integridad del personal, indisponibilidad operativa, sanciones contractuales y afectación patrimonial. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Identificar marca, modelo, serial, lote y fecha de fabricación; exigir certificados y trazabilidad; realizar inspección previa al despacho y pruebas de recibo; rechazar y reemplazar los bienes no conformes sin costo adicional. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA | Desde el alistamiento de los bienes | Hasta el recibo definitivo | Listas de chequeo, verificación de seriales y lotes, certificados, pruebas funcionales y actas de no conformidad. | Antes del despacho y en cada entrega
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnicos / Compatibilidad | Incompatibilidad de conexiones, mangueras, baterías, cargadores, anclajes, cuerdas, accesorios, software o sistemas institucionales; entrega incompleta de componentes indispensables. | Imposibilidad de uso inmediato, riesgos en la operación, necesidad de adquirir adaptadores o accesorios adicionales y retraso en el recibo. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Presentar matriz de compatibilidad e interfaces; verificar equipos institucionales existentes; incluir todos los accesorios y consumibles iniciales; realizar montaje, integración y pruebas funcionales antes del recibo. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA / ÁREA TÉCNICA | Desde la definición de referencias | Hasta la puesta en funcionamiento | Matriz de compatibilidad, fichas técnicas, pruebas de integración y actas de puesta en servicio. | Previo al despacho y al recibo
15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Patrimoniales / Logísticos | Daño, pérdida, hurto, contaminación, humedad, vencimiento o deterioro de los equipos durante transporte, almacenamiento, cargue, descargue o custodia. | Pérdida patrimonial, reposición, retraso, disminución de vida útil y entrega de bienes inseguros o no conformes. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Mantener el riesgo en cabeza del contratista hasta el recibo; emplear embalaje y almacenamiento conforme al fabricante; contratar seguros de transporte; controlar temperatura, humedad, segregación, inventario y seguridad física. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Desde la recepción en fábrica o bodega | Hasta el recibo a satisfacción | Pólizas, inventarios, registros de ingreso/salida, inspecciones de bodega, guías de transporte y actas de entrega. | En cada movimiento y semanal en almacenamiento
16 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Riesgos Logísticos / Infraestructura | Indisponibilidad o insuficiencia del centro de almacenamiento, vehículo de carga o medios logísticos ofrecidos, o incumplimiento de las condiciones sanitarias, de área, seguridad o capacidad. | Imposibilidad de custodiar o entregar los bienes adecuadamente, daños, retrasos, incumplimiento de requisitos técnicos y afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Acreditar disponibilidad real y vigente de infraestructura y vehículo; verificar área y capacidad; mantener documentos legales y sanitarios aplicables; permitir visita; prever reemplazo o alternativa equivalente sin costo adicional. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN | Desde el acta de inicio | Hasta la entrega total | Visitas, registro fotográfico, contratos de disponibilidad, documentos del vehículo e inspecciones de almacenamiento. | Al inicio y cuando cambie la infraestructura
17 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidente, lesión o incidente durante cargue, descargue, instalación, pruebas, calibración, demostraciones o capacitación del personal. | Lesiones, daños a terceros, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y retrasos contractuales. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aplicar SG-SST; identificar peligros y permisos de trabajo; utilizar personal competente y afiliado; suministrar EPP; coordinar áreas y horarios; señalizar; disponer plan de emergencias y reportar incidentes. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA / RESPONSABLE SG-SST / SUPERVISIÓN | Desde el inicio de actividades presenciales | Hasta finalizar entregas y capacitaciones | Plan de trabajo seguro, afiliaciones, permisos, inspecciones, registros de inducción e informes de incidentes. | Antes de cada actividad de riesgo
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos / Puesta en Servicio | Instalación, ensamblaje, calibración, configuración, activación de licencias o entrega de credenciales incompleta o incorrecta. | Equipos no operativos, dependencia del proveedor, pérdida de funcionalidades, vulnerabilidades o retraso en el recibo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Definir protocolo de puesta en servicio; entregar licencias válidas, credenciales administrativas y manuales; realizar pruebas de aceptación; documentar configuración y garantizar que no existan bloqueos o dependencias no informadas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / ÁREA TÉCNICA | Desde la instalación o configuración | Hasta la aceptación técnica | Protocolos de prueba, actas de configuración, licencias, credenciales y evidencia de funcionamiento. | Por cada equipo que requiera puesta en servicio
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnicos / Formación | Capacitación insuficiente, meramente comercial, impartida por personal no idóneo o sin cobertura para todos los usuarios que operarán los equipos. | Uso inseguro o incorrecto, daño prematuro, accidentes, pérdida de garantía y disminución de la capacidad operativa esperada. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aprobar previamente plan y contenidos; exigir instructor idóneo; realizar formación práctica sobre uso, inspección, mantenimiento, almacenamiento y retiro de servicio; entregar material y verificar asistencia y comprensión. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN | Antes de la puesta en funcionamiento | Hasta finalizar la capacitación y entrega de soportes | Plan aprobado, hojas de vida del instructor, registros de asistencia, material y evaluación de la actividad. | En cada jornada de capacitación
20 | Específico | Externo | Ejecución / Posentrega | Riesgos Técnicos / Comerciales | Fallas prematuras, defectos ocultos, indisponibilidad de repuestos, consumibles, soporte técnico o atención de garantía en Colombia. | Indisponibilidad operativa, mayores costos de reparación, pérdida de inversión, reducción de vida útil y afectación del servicio bomberil. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Exigir garantías comerciales y del fabricante; canal verificable de posventa; tiempos de respuesta, reparación y reposición; disponibilidad de repuestos; mantener amparo de calidad y correcto funcionamiento y registrar reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN | Desde el recibo de los bienes | Hasta el vencimiento de garantías y amparos | Registro de fallas, solicitudes, tiempos de respuesta, reparaciones, reposiciones y disponibilidad de repuestos. | Ante cada falla y revisión trimestral
21 | General | Interno/Externo | Ejecución / Pago | Riesgos Financieros / Administrativos | Retraso en el trámite de pago por factura incorrecta, soportes técnicos incompletos, falta de acreditación de seguridad social, documentos aduaneros pendientes o ausencia de recibo a satisfacción. | Afectación del flujo de caja, reclamaciones, intereses o controversias, retraso en reposiciones y cierre contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | COMPARTIDO | Definir lista de chequeo de pago; realizar prevalidación documental; exigir factura y soportes completos; emitir certificación de supervisión solo con cumplimiento acreditado; devolver oportunamente cuentas incompletas e informar faltantes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN / ÁREA FINANCIERA | Desde la preparación de la cuenta | Hasta el pago final | Lista de chequeo, radicación, devoluciones, subsanaciones, certificaciones y estado del trámite financiero. | Antes y durante cada trámite de pago
22 | General | Interno | Ejecución / Supervisión | Riesgos Administrativos / Técnicos | Seguimiento insuficiente, tardío o sin apoyo técnico especializado, o recibo de bienes sin verificar integralmente especificaciones, documentos, pruebas y obligaciones. | Pagos por bienes no conformes, detección tardía de incumplimientos, pérdida de garantías, hallazgos de control y afectación patrimonial. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | ENTIDAD | Designar supervisión idónea y apoyo técnico; adoptar plan de seguimiento y listas de chequeo por ítem; documentar visitas, pruebas y requerimientos; abstenerse de recibir o certificar pagos sin evidencia completa. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / APOYO TÉCNICO | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación o cierre | Informes de supervisión, actas de reunión, listas de chequeo, pruebas, requerimientos y control de garantías. | Quincenal y antes de cada recibo o pago
23 | General | Interno/Externo | Terminación / Liquidación | Riesgos Administrativos / Financieros | Cierre tardío o incompleto por falta de informe final, inventario, conciliación financiera, expediente técnico y aduanero, garantías, paz y salvos o definición de obligaciones pendientes. | Demora en la liquidación, saldos sin definir, pérdida de trazabilidad, dificultades para reclamar garantías y hallazgos administrativos o fiscales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | COMPARTIDO | Preparar cierre desde la etapa final; aplicar lista de chequeo; conciliar pagos e inventario; organizar expediente técnico, tributario y aduanero; verificar garantías vigentes y obligaciones posventa antes de suscribir el acta de liquidación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Desde la última entrega | Hasta la liquidación y archivo definitivo | Informe final, actas de recibo, conciliación financiera, inventario, expediente aduanero y control de garantías. | Al cierre de ejecución y hasta liquidar

## Resumen
Resumen matriz de riesgos – SASI-005-2026
Proceso | COMPRAVENTA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (HEAS) PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
Total riesgos | 23
Presupuesto / plazo | $2.685.629.705,45 M/CTE ¦ Tres (3) meses
Categoría inicial | Cantidad | Categoría residual | Cantidad | Asignación | Cantidad
Riesgo Bajo | 0 | Riesgo Bajo | 6 | ENTIDAD | 5
Riesgo Medio | 0 | Riesgo Medio | 14 | CONTRATISTA | 11
Riesgo Alto | 11 | Riesgo Alto | 3 | COMPARTIDO | 7
Riesgo Extremo | 12 | Riesgo Extremo | 0 | Afectan ejecución | 14
Fuente: Estudios y documentos previos del proceso SASI-005-2026 y matriz modelo aportada por Bomberos de Bucaramanga.