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IMPACTO

	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	

Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	

Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	
	
	
	
	

	

CATEGORIA
	

VALORACIÓN
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	RARO (Excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	IMPROBABLE (Ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	POSIBLE (Cualquier momento futuro)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PROBABLE (Probablemente va ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10



	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORIA DEL RIESGO

	8,9 Y 10
	EXTREMO

	6 Y 7
	ALTO

	5
	MEDIO

	2,3 y 4
	BAJO
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	CLASE
	FUENTE
	
ETAPA
	
TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	










TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	
RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	

CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	




1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Que se presente un retraso en el plazo contratado
	



Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación.
	2
	2
	4
	
Bajo
	
Contratista
	



Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato.
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	
Si
	
Entidad
	


Durante la ejecución del contrato
	


Plazo de ejecución del contrato
	

Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato.
	




Durante la ejecución del contrato

	




2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	


Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras
	

La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación.
	1
	1
	21
	
Bajo
	
Contratista
	


Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.
	
1
	
2
	
2
	
Bajo
	
No
	
Contratista
	


A partir del inicio del contrato
	


Plazo de ejecución del contrato
	

Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato
	



Durante la ejecución del contrato

	





3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	




Incumplimiento en la entrega del bien o servicio
	




No prestar el servicio en los tiempos programados
	2
	3
	5
	
Medio
	
Contratista
	




Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento
	
1
	
3
	
3
	
Bajo
	
Si
	
Entidad y contratista
	


Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento
	


En la entrega del bien
	





Contacto permanente con el contratista
	





En la entrega de los bienes y servicios
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	CLASE
	FUENTE
	
ETAPA
	
TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	










TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	
RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	

CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	





4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Calidad  del
producto  no
satisface las necesidades
	




Bienes que no satisfacen las necesidades
	2
	3
	5
	
Medio
	
Contratista
	



Seguimiento a las calidades del producto por medio de garantía de calidad de los bienes suministrado
	
5
	
5
	
5
	
Medio
	
SI
	
Entidad
	


Desde el perfeccionamiento del contrato
	


Plazo de ejecución
	




Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción
	




Durante la etapa de ejecución

	






5
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	





Desabastecimiento de los insumos
	





Falta de los insumos que afecten el funcionamiento
	1
	2
	3
	
Bajo
	
Contratista
	





Inventarios de seguridad por parte del contratista
	
1
	
2
	
2
	
Bajo
	
SI
	
Entidad y contratista
	


Desde el perfeccionamiento del contrato
	


Plazo de ejecución
	





Informe y reunión de supervisor
	






Permanente

	




6
	General
	Interno
	Ejecución
	Corrupción
	


Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica
	


Contratos	que adolecen de nulidad y defraudación		del recurso público y la moralidad administrativa
	2
	2
	4
	
Medio
	
Contratista
	
Prevenir la ocurrencia extremando	mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtros lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación
	
2
	
3
	
3
	
Bajo
	
Si
	
Entidad
	


Desde el inicio de la ejecución del contrato
	


Hasta la terminación del contrato
	



Con la verificación de los controles y revisiones realizados
	

Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba




	






7
	Especifico
	Externo e interno
	Precontractual
	Financiero y económico
	
El  valor  del
contrato	no
corresponde a los precios del mercado
	
Que se declare desierto el proceso de contratación
	2
	2
	2
	
bajo
	
Entidad
	

Hacer un adecuado estudio del sector
	2
	2
	1
	Bajo
	Si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
El área encargada debe realizar una verificación de posibles ofertantes que permita establecer un valor referente.
	

En los estudios previos

	




8
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Legales
	
Demora en la expedición de las garantías.
	
Se retrasa el inicio de ejecución del contrato
	5
	5
	7
	
alto
	
Contratista
	

Establecer   en   el
cronograma	del preprocesó, las fechas para allegar las garantías solicitadas-
	2
	2
	1
	mediano
	si
	contratista
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	


Declarar	el
incumplimiento	del contrato
	




Cuando no se presenten las garantías por parte del contratista

	



9
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Financieros
	
Demoras en el trámite	de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato.
	Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato
	2
	2
	2
	
Medio
	
Entidad
	

Informar al supervisor del contrasto las obligaciones que le asisten por ley.
	3
	3
	2
	mediano
	si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
Capacitaciones a los supervisores de los contratos
	
Comunicación designación como supervisor	del contrato

	






10
	Específico
	Externo
	Contractual
	Legales
	Daños a terceros durante la prestación del servicio
	Se afecta la correcta ejecución de las obligaciones del objeto contractual
	4
	4
	3
	
Medio
	
Entidad
	

Informas al supervisor, y se exige garantía de responsabilidad civil extracontractual
	3
	3
	2
	Medio
	
No
	Entidad
	



A partir del inicio del contrato
	


Hasta la finalización de la ejecución
	 

Contacto permanente con el contratista
	

Cuando ocurra un evento que genere la necesidad 

	



11
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Financieros
	
Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación
	
Retraso en el pago de	facturas documentos.
	2
	2
	3
	
bajo
	
Entidad
	

Área encargada de pagos, deberá informar las fallas al administrador deL SIIF
	2
	2
	1
	Bajo
	si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
Comunicando la falla al administrador del SIIF.
	


Cuando se presente la falla

	




11
	Especifico
	Externo
	Contractual y post contractual
	Legales y económicos
	
El no pago de las obligaciones del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales
	
Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales

	4
	4
	7
	
Alto
	
Contratista
	

Citar al contratista al proceso	de
incumplimiento	y solicitar la de pago de salarios y prestaciones sociales 
	5
	5
	5
	Alto
	si
	Contratista
	


Desde el inicio de la ejecución

	


Igual al plazo de ejecución y
3 años más
	
Se debe requerir al contratista en los plazos establecidos
	
La entidad debe solicitar	la
expedición de las garantías dentro de los	plazos
establecidos ene l cronograma.


	



12
	Especifico
	Externo
	Post-contractual
	Económicos
	
Aumento	en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones
	

Aumentos en los costos de ejecución del contrato
	4
	4
	5
	
Alto
	
Contratista
	

Hacer un adecuado anal del sector.
	2
	2
	1
	mediano
	si
	Contratista
	


Cuando se requiera
	

Cuando se requiera
	
Realizar un análisis del sector.
	
Elaboración de los estudios previos
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