## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en las entregas de los servicios contenidas en el contrato | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio asi como el suministro de los elementos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Supervisor y Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido | En cada actividad a ejecutar
2 | General | Interno | Planeas y Ejecutar | Economico | Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los elementos como repuestos, para dar cumplimiento al objeto contractual y el normal funcionamiento del mismo. | Afecta directamente la ejecución del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de elementos como repuestos en el menor tiempo posible. | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | si | contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | verificación y actualización de proveedores y la variación de precios en el mercado | Mensual
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Mala calidad del servicio en los mantenimientos realizados | Afectación calidad del servicio y funcionamiento de los equipos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de cocina | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Supervisor y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Con los informes de supervisión | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, vientos exorbitantes, incendios no provocados.etc.). | La no culminación de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas. Pérdidas totales o parciales en bienes. Pérdidas humanas | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | contratista 50% contratante | reducir las consecuencias o el impacto del riesgo | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | DPlazo ejecución contrato | Control FAC y Contratista | Diario
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | NO PRESENTAR LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA | DEMORAS PARA DAR INICIO AL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | POSIBILIDAD DE INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL | ETAPA DE ADJUDICACIÓN | CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | MEDIANTE MENSAJE ENVIADO POR SECOP II PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EL CARGUE DE LAS GARANTÍAS | ETAPA DE ADJUDICACIÓN
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y LA NO UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ACCIDENTES LABORALES (RIESGO ELECTRICO) | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN CONSTANTE PARA VERIFICAR QUE SE ESTÁN SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS Y QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO EN TODO MOMENTO. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | REALIZAR INSPECCIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR QUE SE ESTÁN SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO. | DIARIAMENTE
8 | General | Externo | Contratación | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Declaratoria de desierto del proceso o afectación económia en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Oferente | Requerimiento por parte del comité económico evaluador al oferente para que aclare la estructura de sus costos y motivos solidos de su oferta económica | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Comité Económico Evaluador y Oferente | Evaluación de ofertas | Publicación del informe de evaluación | Durante la evaluación de ofertas | En el momento de su ocurrencia
9 | General | Externo | Contratación | Económico | Uso de repuestos de baja calidad, no originales, incompatibles o sin certificación técnica para los equipos y elementos de cocina objeto del contrato | Fallas recurrentes en los equipos Afectación a la operación de los casinos y ranchos Incremento de mantenimientos correctivos Riesgo para la seguridad del personal Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 4 | Riesgo ALto | Oferente | Exigir que los repuestos sean nuevos, originales o equivalentes certificados Solicitar fichas técnicas y garantías Validación técnica previa a la instalación Supervisión por parte del interventor o supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo ALto | si | Comité Económico Evaluador y Oferente | Durante la Ejecución del Contrato | CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | Control FAC y Contratista | En el momento de su ocurrencia
9 | General | Externo | Contratación | OPERACIONALES | Demora en la ejecución del mantenimiento por falta de repuestos. | Retrasos en el cronograma y afectación del servicio. | 1 | 3 | 3 | Riesgo medio | Oferente | Exigir al contratista plan de abastecimiento de repuestos, acorde con los equipos objeto del contrato y con disponibilidad permanente durante la ejecución. | 2 | 2 | 3 | Riesgo medio | si | Comité Económico Evaluador y Oferente | Durante la Ejecución del Contrato | CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | Control FAC y Contratista | En el momento de su ocurrencia