## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁCORA
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | MÍNIMA CUANTIA | [7 empty] | DEPENDENCIA |  | Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico
[19 empty] | FECHA |  | 2026-08-19
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Incremento en los precios de insumos de aseo y cafetería antes de adjudicar el contrato. | El presupuesto puede resultar insuficiente o el proceso declararse desierto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Realizar estudio de mercado con cotizaciones actualizadas y estructurar el presupuesto con precios reales del mercado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Sueprvisor | Antes del proceso | Adjudicación | Revisión del estudio de mercado y precios cotizados. | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | Baja participación de oferentes en el proceso de mínima cuantía. | Falta de pluralidad de oferentes o retraso en la contratación. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Publicar el proceso en SECOP, permitir participación de personas naturales y jurídicas con experiencia en suministro. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Sueprvisor | Publicación del proceso | Adjudicación | Verificación del número de ofertas recibidas. | Permanente
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega tardía de los productos solicitados por parte del contratista. | Interrupción en las actividades administrativas por falta de insumos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer tiempos máximos de entrega en el contrato y supervisar el cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Sueprvisor | Acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento a tiempos de entrega de pedidos. | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Entrega de productos de baja calidad o que no cumplen especificaciones. | Necesidad de reposición de insumos o afectación al funcionamiento institucional. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de calidad por parte del supervisor y reposición obligatoria de productos defectuosos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Sueprvisor | Acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión física de productos entregados. | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega incompleta de los productos solicitados. | Retrasos en el funcionamiento de las dependencias municipales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio/Contratista | Control mediante órdenes de pedido y actas de recibido a satisfacción. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Sueprvisor | Acta de inicio | Finalización del contrato | Verificación de cantidades entregadas frente a la solicitud. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4