## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | Matriz de Riesgos ( SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA) | [16 empty] | Código: GJU-FR-XX
Versión: 01
Página: 1 de 1
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA
MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-008-2026
“ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTAR UN PLUGIN DE ACCESIBILIDAD WEB PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD DIGITAL Y FORTALECER EL ACCESO INCLUSIVO A LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.”
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CORPORACIÓN | N/A | N/A | Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Mayor costos al contrato. | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ CONTRATISTA | Planificación y proyección presupuestal. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CORPORACIÓN | N/A | N/A | Control en la ejecución fisica y financiera del contrato. | CONTINUO
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido. | Incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Inspección y verificación. | CONTINUO
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño causado a los equipos o programas de la Corporación en el momento de la instalación de las licencias requeridas por mal uso o instrucción del proveedor. | No desarrollo de las actividades de la Corporación. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Inspección y verificación. | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual. | No desarrollo de las actividades de la Corporación. | 3 | 3 | 6 | RA | CORPORACIÓN/ CONTRATISTA | Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CORPORACIÓN/ CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión constante del cumpliemiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios. | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Incumplimiento de la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN Y CONTRATISTA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CORPORACIÓN Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector. | Disminución en la rentabilidad del contratista. | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CONTRATISTA | N/A | N/A | Control y seguimiento al comportamiento del sector. | CONTINUO
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista. | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadisticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones de las tasas de cambio y demás variables económicas que puedan afectar la rentabilidad del contratista. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificación oportuna de tendencias del mercado antes de la presentación de la propuesta económica, considerando principalmente las tasas de cambio y el comportamiento del Dólar, todas vez que las licencias requeridas se comportan en el mercado con referencia al mismo. | UNA VEZ

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo