## MINIMA CUANTÍA
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
N° | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
2 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la invitación pública por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Construcción de estudios previos e invitación pública, claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
3 | Precontractual | Especifico | Interno- Externo | Riesgo operativo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, acta de inicio que afectan la ejecución contractual. | No oportunidad en la contratación | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al cronograma, requerimientos continuos al adjudicatario. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Suscripción acta de inicio | Mediante requerimientos continuos al adjudicatario de conformidad con el cronograma del proceso | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
4 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo Legal | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista- Entidad | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
5 | Ejecución | General | Externo | Riesgo Legal | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista- - Entidad | Suscripción acta de inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor. | Durante la ejecución del contrato.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Legal | Actuación negligente, imprudente o con impericia por parte del personal médico o asistencial durante la atención prehospitalaria, que se aparte de los protocolos clínicos establecidos y genere daño al paciente. | Deterioro del estado de salud del paciente, posibles secuelas permanentes o muerte, reclamaciones judiciales, responsabilidad civil y contractual, afectación reputacional para la entidad y activación de garantías. | 2 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Exigir que el personal médico y asistencial cuente con título profesional, registro en RETHUS y certificaciones vigentes en soporte vital básico y avanzado (BLS/ACLS), cumplimiento estricto de protocolos clínicos, supervisión del servicio, y póliza de responsabilidad civil profesional vigente durante toda la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisón | Acta inicio | Liquidación | Seguimiento a quejas de usuarios, registro de incidentes clínicos, activación de pólizas si ocurre siniestro. | Eventual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Legal | Suspensión, cancelación o pérdida de la habilitación sanitaria otorgada por la autoridad competente (REPS – Secretaría de Salud), que faculta al contratista para prestar servicios de atención prehospitalaria, Transporte Asistencial Básico (TAB) o Medicalizado (TAM). | Imposibilidad legal de continuar la ejecución del contrato, suspensión inmediata del servicio, aplicación de multas, declaratoria de incumplimiento y afectación a la continuidad del servicio público. | 1 | 2 | 2 | Medio | Contratista | Exigencia contractual de mantener vigente durante toda la ejecución del contrato la habilitación sanitaria en el REPS, verificación periódica en la plataforma oficial del Ministerio de Salud, y cláusula de terminación anticipada en caso de pérdida de habilitación. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisión | Acta inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Consulta mensual en la plataforma oficial del REPS y verificación de que el estado del prestador permanezca “Habilitado”, dejando constancia en el expediente contractual. | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo ambiental | Disposición, almacenamiento, transporte o manejo inadecuado de residuos hospitalarios y biosanitarios generados durante la atención prehospitalaria (material contaminado, cortopunzantes, fluidos biológicos), incumpliendo la normatividad sanitaria y ambiental vigente. | Riesgo de contaminación ambiental y biológica, afectación a la salud pública, sanciones por parte de autoridades sanitarias y ambientales, multas contractuales y afectación reputacional para la entidad. | 1 | 2 | 2 | Medio | Contratista | Exigir la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), contratación con gestor ambiental autorizado, uso de recipientes certificados para residuos biosanitarios y cortopunzantes, capacitación del personal asistencial en manejo seguro de residuos y supervisión periódica del cumplimiento normativo. | 2 | 2 | 2 | Medio | Sí | Supervision | Acta inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión mensual de certificados de recolección y disposición final emitidos por el gestor autorizado, verificación del PGIRHS y reporte en informes del supervisor del contrato. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operativo | Falla mecánica, técnica o indisponibilidad operativa de la ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB) o Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) destinada a la atención de emergencias dentro del área protegida. | Retraso en la atención y traslado del paciente, posible agravamiento del estado de salud, incumplimiento contractual y aplicación de multas o garantías. | 3 | 3 | 3 | Alto | Contratista | Exigencia contractual de mantenimiento preventivo y correctivo periódico de las ambulancias, verificación de revisiones técnico-mecánicas vigentes, disponibilidad de flota de respaldo, pólizas vigentes (SOAT y responsabilidad civil), y supervisión mensual de la documentación técnica del parque automotor. | 2 | 3 | 3 | Medio | Sí | Supervisión | Acta inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Exigir la presentacion de la revision técnico-mecánica de las ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB) o Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) y hacer segumiento para que su vigencia sea permanente en la ejecucion del contrato. | Mensual
6 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y el objeto del contrato. | Incumplimiento del contratista, inicio de proceso sancionatorio, terminación anticipado del contrato, multas, caducidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al veinte por diez (20 %) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Seguimiento continúo del supervisor a la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Responsabilidad civil extracontractual | eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, tales como manipulación de elementos corto-punzantes, armas de fuego, artefactos explosivos en el desarrollo de actividades peligrosas, entre otros. | Improbable | Moderado | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual al momento de la expedición de la Póliza, caso en el cual el valor asegurado debe ser por 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento del supervisor | Permanente
7 | Ejecución | Específico | Externo | Riesgo operativo | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 2 | 3 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
1 | Ejecución | General | Externo | Riesgo operativo | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
Incumplimiento en la en la prestación de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas
Retrasos en el tiempo en la prestación del servicio
1 | Ejecución | General | Externo | Riesgo operativo | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
Incumplimiento en la en la prestación de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas
Retrasos en el tiempo en la prestación del servicio