## Table 1
FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CONSECUENCIAS |  | CLASE |  | FUENTE | ETAPA |  | TIPO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  | Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo |  |  | Tratamiento/ Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Responsable por implementar el tratamiento | Evento estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | IDPC (%) |  | CONTRATISTA (%) |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Incumplimiento en los plazos establecidos para el desarrollo de eventos y actividades o modoficacion en las cantidades de los requerimientos |  | Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de activividas y eventos del Instituto. |  | Específico |  | Externa | Ejecución |  | Operacional | 2 |  | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | 50 |  | 50 | El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de atividades y/o eventos. El supervisor deberá revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contato | Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parciales ofinal. | Semanal
Falta de disponibilidad e idoneidad del equipo requerido para la organización, administración y ejecución del evento. |  | Dificulta la ejecución del contrato. |  | Específico |  | Externa | Ejecución |  | Operacional | 2 |  | 1 | 5 | Riesgo Medio |  | 0 |  | 100 | Cambio del personal |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista | Mensual
Mala calidad en los elementos y servicios suministrados |  | Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de activividas y eventos del Instituto. |  | General |  | Externa | Ejecución |  | Operacional | 2 |  | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | 0 |  | 100 | Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las garantias del proceso |  | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Revision semanal de los eventos y actividades programaas | Semanal
Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato |  | Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales |  | General |  | Externa | Ejecución |  | De la naturaleza | 2 |  | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | 70 |  | 30 | Reprogramación de los eventos y actividades por parte del Instituto |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Revision semanal de los eventos y actividades programaas | Semanal
Problemas de orden público en los sitios destino de las actividades y eventos. |  | Imposibilidad de llevar a cabo los eventos y actividades programadas por la entidad |  | General |  | Externa | Ejecución |  | Social o Político | 2 |  | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | 50 |  | 50 | Reprogramación de los eventos |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Seguimiento a los diferentes eventos de tipo social que se presenten en Bogotá | Semanal
Especificaciones técnicas deficientes en la ejecución del contrato. Realización de eventos, actividades y prestación del servicio sin el cumplimientode los requisitos técnicos contratados |  | Imposibilidad de llevar a cabo los eventos y actividades programadas por la entidad |  | General |  | Interna | Planeación |  | Operacional | 2 |  | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | 30 |  | 70 | Imposicion de incumplimientos al contratista |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Comunicación entre supervisor y contratista para solucionar los inconvenientes tecniso en la ejecución del contrato | Semanal
Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios |  | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación del desarrollo de las activides propuestas |  | General |  | Externa | Ejecución |  | Regulatorio | 2 |  | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | 50 |  | 50 | Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos | Semanal
Efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, actividades, sistemas de distribución, alimentación, etc, necesarios para |  | Disminución en la cantidad de presupuesto para la organización de eventos |  | Específico |  | Externa | Ejecución |  | Operacional | 2 |  | 1 | 8 | Riesgo Extremo |  | 50 |  | 50 | Sguimiento por parte del supervisor a las modificaciones de precios de mercado. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si |  | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Comunicación entre supervisor y contratista en la gestión del presupuesto del contrato | Semanal
Situacion de afectacion debido a la coyuntura actual de pandemia por COVID- 19 en el pais. |  | Afectacion de las condicones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato |  | General |  | Externa | Ejecución |  | Social o Político | 4 |  | 4 | 8 | Riesgo Extremo |  | 50 |  | 50 | Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos politicos, sociales y juridicos que puedan aperecer en la ejecucion del contrato |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si |  | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Seguimiento diario a las situaciones que se puedanpresentar en el marco de la emergencia economica,social, ecologica y sanitaria | Diaria
IMPACTO DEL RIESGO
[8 empty] | Insignificante |  |  | Menor |  |  |  | Moderado |  | Mayor |  |  | Catastrófico | [5 empty] | V a lo ra c iò n de R ie s go |  | Categoría
| PROBABILIDA D DEL RIESGO |  | Categoría |  | Valoración |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 8,9 y |  | Riesgo Extremo
|  |  | Raro |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  | Imposible |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | [5 empty] | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  | Posible |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | [5 empty] | 2,3 y 4 |  | Riesgo Bajo
|  |  | Probable |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
|  |  | Casi Cierto |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10
Laura Isabela Motta
jul-26
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural