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ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SA007 DE 2026 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA LAS REMODELACIONES LOCATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Descripción del proyecto

LAS REMODELACIONES LOCATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

La Entidad pretende contratar la ejecución de las obras civiles requeridas para el mantenimiento, adecuación, mejoramiento y recuperación de las condiciones funcionales, arquitectónicas, técnicas y estéticas del Palacio de Justicia de la ciudad de Montería, ubicado en la Calle 27 No. 02-06 del municipio de Montería, departamento de Córdoba. Las intervenciones proyectadas buscan preservar la infraestructura física donde actualmente funcionan los diferentes despachos judiciales, dependencias administrativas y áreas de atención al ciudadano, garantizando espacios seguros, funcionales y acordes con las necesidades actuales del servicio de administración de justicia.

La edificación objeto de intervención corresponde a un inmueble institucional de doce (12) pisos de altura, construido bajo un esquema arquitectónico de carácter moderno que, debido a su localización estratégica y a la magnitud de sus instalaciones, constituye uno de los bienes inmuebles de mayor representatividad institucional dentro del municipio de Montería. En ella convergen diariamente funcionarios judiciales, empleados administrativos, contratistas, abogados, usuarios del sistema judicial y público en general, razón por la cual resulta indispensable garantizar el adecuado estado de conservación de sus elementos arquitectónicos, constructivos y funcionales, procurando mantener condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad, confort y prestación continua del servicio.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio presenta una configuración volumétrica particular caracterizada por la existencia de amplias terrazas entre los pisos segundo (2°) y sexto (6°), mientras que a partir del piso séptimo (7°) la estructura reduce progresivamente el área de sus terrazas, conformando una volumetría escalonada que constituye uno de los principales rasgos arquitectónicos del inmueble. Adicionalmente, la fachada incorpora elementos diagonales en los antepechos y bordes de placa que generan una composición continua alrededor de toda la edificación, otorgándole identidad visual y un importante valor urbano dentro del entorno donde se encuentra implantada.

Como consecuencia del envejecimiento natural de los materiales, la exposición permanente a condiciones ambientales propias de una zona de clima cálido húmedo, la acción continua de la radiación solar, las lluvias, la humedad relativa, las dilataciones térmicas y el uso permanente del inmueble durante varios años de operación institucional, actualmente se evidencian diferentes patologías constructivas que afectan tanto la funcionalidad como la imagen institucional de la edificación. Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran deterioro de recubrimientos arquitectónicos, desprendimiento de acabados, fisuración de pañetes, deterioro de sellos elastoméricos con productos como Sika Flex o similares, pérdida de impermeabilidad en elementos de fachada, desgaste de pinturas exteriores, deterioro de filos, alfajías y bordes de placa, así como daños localizados en elementos constructivos expuestos permanentemente a la intemperie.

Estas condiciones hacen necesaria la ejecución de una intervención integral orientada no solamente al mejoramiento estético del edificio, sino principalmente a recuperar las condiciones de protección de la envolvente arquitectónica, prolongar la vida útil de los elementos constructivos, prevenir procesos de infiltración de agua, controlar el deterioro progresivo de los materiales y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para funcionarios y usuarios que diariamente hacen uso de las instalaciones.

Intervención integral de fachadas

Uno de los componentes de mayor importancia dentro del presente proyecto corresponde a la intervención integral de las fachadas exteriores del Palacio de Justicia, actividad que permitirá recuperar las condiciones arquitectónicas, funcionales y de protección de todos los elementos expuestos permanentemente a la acción de los agentes ambientales.

Las actividades previstas comprenden la preparación integral de las superficies mediante procesos de limpieza, retiro de materiales sueltos, eliminación de partículas sin adherencia, tratamiento de superficies deterioradas y adecuación de todos los elementos que servirán como base para la aplicación de los nuevos sistemas de acabado. Estas actividades preliminares son indispensables para garantizar la correcta adherencia de los materiales de reparación y de los recubrimientos finales, así como la durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

Como parte del proceso de recuperación de fachada se contempla la remoción localizada de recubrimientos tipo Graniplast o acabados similares que presenten desprendimientos, fisuración, pérdida de adherencia, desgaste superficial o cualquier otra manifestación de deterioro que comprometa su estabilidad o funcionalidad. Una vez retirados los materiales deteriorados, se procederá con la reparación de los sustratos mediante la aplicación de morteros técnicamente apropiados, garantizando la adecuada restitución de las condiciones geométricas y estructurales de cada uno de los elementos intervenidos.

Igualmente, se ejecutarán trabajos de reparación y reconstrucción de filos, alfajías, bordes de placa, goteros, remates arquitectónicos, esquinas y demás elementos sobresalientes de la fachada que presenten deterioros ocasionados por impactos, erosión, fisuración, desprendimientos o pérdida de material. Estas actividades permitirán recuperar la geometría original de la edificación y garantizar un adecuado comportamiento frente a la escorrentía superficial de aguas lluvias, minimizando la aparición de procesos de filtración y deterioro prematuro.

Dentro de las labores de recuperación también se contempla la reparación localizada de pañetes exteriores impermeabilizados que presenten agrietamientos, desprendimientos o pérdida de cohesión, así como el tratamiento especializado de fisuras, grietas y juntas constructivas existentes mediante el empleo de productos elastoméricos de alto desempeño, tales como selladores tipo Sika Flex o equivalentes técnicamente aprobados, capaces de absorber los movimientos diferenciales de la estructura y mantener condiciones adecuadas de impermeabilidad frente a la acción del agua.

Posteriormente, se realizará la aplicación de estuco para exteriores sobre aquellas superficies que requieran regularización, nivelación o mejoramiento de su acabado superficial, obteniendo planos uniformes que permitan la correcta aplicación de los sistemas de pintura especificados para el proyecto.

Como acabado final, se contempla el suministro y aplicación de pintura vinílica para exteriores tipo Koraza o de características técnicas iguales o superiores, aplicada conforme a las recomendaciones del fabricante mediante un sistema de tres (3) manos sobre la totalidad de los muros y elementos arquitectónicos de fachada. La aplicación comprenderá filos, alfajías, bordes de placa, remates, dinteles, antepechos, elementos salientes y demás superficies visibles que hacen parte de la envolvente arquitectónica del edificio, garantizando uniformidad en el color, adecuado cubrimiento, resistencia a la radiación ultravioleta, estabilidad cromática, impermeabilidad superficial y elevada durabilidad frente a las condiciones climáticas propias de la región.

Debido a la altura de la edificación y a las características particulares de las superficies objeto de intervención, la ejecución de estas actividades requerirá la utilización de sistemas certificados para trabajo seguro en alturas, incluyendo plataformas suspendidas, andamios certificados, sistemas de acceso mediante cuerdas cuando técnicamente resulte procedente y demás equipos especializados que permitan desarrollar las labores de forma segura, eficiente y con la calidad requerida. Todas las actividades deberán ejecutarse por personal competente, debidamente certificado para trabajo en alturas y bajo la supervisión permanente del profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista.

Adecuación de espacios internos

Otro de los componentes estratégicos del presente proyecto corresponde a la remodelación arquitectónica integral de los pisos décimo (10°) y undécimo (11°) del Palacio de Justicia de Montería, intervención que tiene como finalidad optimizar el aprovechamiento de las áreas existentes, modernizar la distribución física de los espacios y fortalecer las condiciones funcionales requeridas para el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales.

Actualmente estos niveles presentan una configuración arquitectónica que limita el aprovechamiento eficiente de las áreas disponibles, debido a que la distribución existente fue concebida bajo necesidades funcionales diferentes a las actuales. En consecuencia, se hace necesario ejecutar una reorganización integral de los espacios que permita incrementar la capacidad instalada del edificio, mejorando la distribución de oficinas, áreas de apoyo, zonas de atención al público y espacios de circulación, sin modificar las condiciones estructurales de la edificación.

La intervención permitirá pasar de una distribución de dos (2) despachos judiciales por piso a una configuración de tres (3) despachos funcionales por nivel, optimizando el uso de las áreas construidas y generando espacios acordes con las necesidades operativas actuales de la Rama Judicial.

Para alcanzar dicho objetivo será necesario ejecutar actividades de demolición controlada de elementos arquitectónicos no estructurales, desmontaje de divisiones existentes, retiro de cielorrasos, desinstalación de puertas, ventanas y elementos de carpintería, desmonte temporal de equipos de aire acondicionado, adecuaciones de pisos y acabados, construcción de nuevas divisiones en sistema liviano tipo Superboard o equivalente técnicamente aprobado, suministro e instalación de cielorrasos, puertas en vidrio templado, ventanillas para atención al público, divisiones modulares, adecuaciones locativas complementarias y todas aquellas actividades necesarias para entregar espacios completamente funcionales.

De igual manera, el contratista deberá realizar el retiro, protección y posterior reinstalación de aquellos elementos que, por razones constructivas, deban desmontarse temporalmente durante el desarrollo de las obras, garantizando en todo momento la protección de los bienes institucionales y minimizando las afectaciones al normal funcionamiento del Palacio de Justicia.

Adecuación de las redes eléctricas y redes de datos.

Como consecuencia de las nuevas distribuciones arquitectónicas proyectada para espacios interno, resulta indispensable realizar la reconfiguración integral de las instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, redes reguladas, redes normales, sistemas de puesta a tierra, canalizaciones, cableado estructurado y demás componentes asociados a la infraestructura tecnológica del edificio.

La redistribución de oficinas implica necesariamente la modificación de la ubicación de puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, equipos de comunicación, sistemas audiovisuales, dispositivos de seguridad electrónica y demás elementos que requieren alimentación eléctrica y conectividad permanente, razón por la cual la infraestructura existente debe ser objeto de un proceso integral de análisis y rediseño técnico.

Dentro de este componente reviste especial importancia el traslado y adecuación de racks. Para ello será necesario evaluar la infraestructura existente, definir la nueva ubicación, diseñar las nuevas rutas de canalización, establecer las condiciones de alimentación eléctrica regulada y normal, definir los sistemas de respaldo requeridos, garantizar las condiciones de ventilación, accesibilidad y mantenimiento, así como verificar el cumplimiento de todos los parámetros técnicos exigidos para este tipo de instalaciones.

Estudios y diseños especializados

Con el propósito de garantizar que todas las adecuaciones se desarrollen conforme a criterios técnicos y normativos, el alcance contractual incluye expresamente la ejecución de los siguientes componentes:

· Estudio y diseño eléctrico y de iluminación requerido para la correcta ejecución de las intervenciones objeto del contrato.
· Estudio y diseño de redes de datos y traslado del rack de comunicaciones, conforme a las necesidades técnicas, funcionales y operativas de la edificación.

Los estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos deberán desarrollarse conforme a las necesidades técnicas, funcionales y operativas que demande la ejecución de las remodelaciones locativas internas y externas objeto del contrato. En relación con el traslado y/o adecuación de racks de comunicaciones, deberá garantizarse la continuidad, integridad y correcta reconexión de los servicios tecnológicos asociados, incluyendo las conexiones existentes que dependan de dicha infraestructura.

Estos estudios constituyen la ingeniería de detalle necesaria para definir técnicamente las soluciones constructivas que deberán implementarse durante la ejecución del proyecto y serán desarrollados por profesionales idóneos con experiencia específica en diseño de instalaciones eléctricas y redes de telecomunicaciones para edificaciones institucionales.

Como mínimo, los estudios deberán comprender:

· Levantamiento detallado de la infraestructura existente. 
· Diagnóstico técnico del estado actual de las instalaciones. 
· Inventario de tableros eléctricos y circuitos existentes. 
· Balance de cargas. 
· Cálculos eléctricos. 
· Diseño de iluminación interior. 
· Diseño de circuitos. 
· Diseño de canalizaciones. 
· Diseño de protecciones eléctricas. 
· Diseño del nuevo cuarto o área destinada al rack. 
· Diseño completo del sistema de cableado estructurado. 
· Distribución de puntos eléctricos. 
· Distribución de puntos de voz y datos. 
· Esquemas unifilares. 
· Planos constructivos. 
· Especificaciones técnicas. 
· Memorias de cálculo. 
· Cantidades de obra. 
· Presupuesto detallado. 
· Análisis de precios unitarios cuando corresponda. 
· Cronograma técnico de implementación. 
· Demás documentos requeridos para la correcta ejecución de las intervenciones. 

Los diseños deberán elaborarse cumpliendo integralmente las disposiciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables al cableado estructurado y telecomunicaciones (TIA/EIA, ANSI e ISO/IEC), así como todas aquellas disposiciones técnicas que regulen este tipo de instalaciones en edificaciones públicas.

Alcance de los estudios.

Es importante precisar que el presente proceso contractual contempla dentro de su alcance la elaboración de los estudios y diseños anteriormente descritos; sin embargo, debido a que la ingeniería de detalle será desarrollada durante la ejecución del contrato, no resulta técnica ni económicamente posible determinar desde la etapa precontractual la totalidad de las actividades especializadas, cantidades de obra, materiales y equipos que puedan requerirse para implementar las soluciones definitivas derivadas de dichos diseños.

En consecuencia, el presupuesto oficial del presente proceso incorpora exclusivamente aquellas actividades cuya necesidad puede ser determinada con la información actualmente disponible; por tanto, no se incluyen dentro del presupuesto inicial los ítems especializados que únicamente puedan identificarse una vez finalizados, revisados y aprobados los estudios y diseños eléctricos y de redes.

Lo anterior obedece a que solamente mediante el desarrollo de la ingeniería de detalle será posible establecer con precisión aspectos tales como la necesidad de nuevos circuitos eléctricos, ampliación de tableros, reemplazo de alimentadores, incremento de capacidad instalada, implementación de nuevos sistemas de protección, instalación de canalizaciones adicionales, adecuación del sistema de puesta a tierra, redistribución del cableado estructurado, reubicación de equipos activos, incorporación de nuevos elementos de telecomunicaciones y demás componentes indispensables para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

En caso de que, como resultado de los estudios y diseños aprobados por la Supervisión, se identifique la necesidad de ejecutar actividades adicionales que no se encuentren contempladas dentro del presupuesto inicial y cuya ejecución resulte indispensable para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica vigente, la correcta operación de las instalaciones y la funcionalidad de los espacios remodelados, dichas actividades deberán estar plenamente soportadas mediante memorias de cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto elaborado por el profesional diseñador responsable.

En tal evento, la Entidad, previo análisis técnico, jurídico, financiero y presupuestal, podrá adelantar el procedimiento contractual correspondiente para la incorporación de los ítems no previstos que resulten estrictamente necesarios para materializar las soluciones definidas por la ingeniería de detalle, siempre que exista la debida justificación técnica, disponibilidad presupuestal y se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de contratación estatal.

La implementación de estas soluciones permitirá entregar los espacios completamente funcionales, garantizando instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones seguras, confiables, certificables y ajustadas a las exigencias del RETIE, la NTC 2050, las normas de cableado estructurado y demás reglamentos técnicos aplicables. Por ende, deberá garantizarse la continuidad e integridad de las conexiones actualmente asociadas a los espacios objeto de traslado, sin que ello implique una intervención general.

Adecuación de baños y cocinas auxiliares.

Como parte del proceso de modernización y mejoramiento de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Montería, el presente proyecto contempla la remodelación integral de las baterías sanitarias localizadas en los descansos de las escaleras entre los pisos tercero (3°) y duodécimo (12°), espacios que prestan servicio permanente tanto a funcionarios como a usuarios de la administración de justicia.

Las intervenciones proyectadas responden a la necesidad de renovar espacios que presentan desgaste significativo debido al uso continuo, mejorar las condiciones de accesibilidad, optimizar el aprovechamiento de las áreas disponibles y fortalecer la imagen institucional del inmueble mediante la incorporación de acabados modernos, funcionales y de fácil mantenimiento.

Las obras serán ejecutadas con base en los diseños arquitectónicos, esquemas, levantamientos y demás insumos técnicos elaborados directamente por el equipo técnico de la Entidad, teniendo en cuenta criterios de funcionalidad, ergonomía, accesibilidad universal, facilidad de limpieza, durabilidad de los materiales y armonía con la imagen arquitectónica del edificio.

Dentro de las actividades contempladas se encuentran la demolición controlada de los elementos que deban ser reemplazados, retiro de enchapes y pisos existentes, adecuación de superficies, nivelación de pisos, suministro e instalación de nuevos pisos cerámicos o porcelánicos según las especificaciones técnicas del proyecto, instalación de enchapes de muro, aplicación de estucos, pinturas, mantenimiento de pañetes y adecuación integral de los acabados arquitectónicos.

Igualmente, se contempla la construcción e instalación de nuevos mesones en granito natural o material de características técnicas equivalentes para la ubicación de los lavamanos, incorporando criterios de diseño incluyente que permitan mejorar la accesibilidad para personas o usuarios de baja estatura, en concordancia con los principios de accesibilidad universal establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, se realizará el mantenimiento, reparación o reposición de las divisiones sanitarias existentes, puertas en acero inoxidable, accesorios de fijación, herrajes, sistemas de cierre y demás elementos que conforman los cubículos sanitarios, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y durabilidad.

Las intervenciones incluyen igualmente el suministro e instalación de nuevos espejos, dispensadores, barras de apoyo donde corresponda, accesorios sanitarios, griferías, aparatos sanitarios, luminarias LED, interruptores, tomacorrientes y demás componentes requeridos para entregar espacios completamente funcionales y acordes con las necesidades operativas del edificio.

De igual manera, el proyecto contempla la adecuación integral de las cocinetas auxiliares ubicadas junto a las baterías sanitarias entre los pisos tercero (3°) y duodécimo (12°), espacios destinados al almacenamiento de implementos de aseo, preparación de bebidas y apoyo a las actividades administrativas desarrolladas por funcionarios y personal de servicios generales.

Las intervenciones permitirán optimizar el aprovechamiento de estos espacios mediante la renovación de acabados, mejoramiento de las condiciones de almacenamiento, adecuación de mesones, instalación de mobiliario, mejoramiento de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas e iluminación, buscando generar ambientes más seguros, higiénicos y funcionales para el desarrollo de las actividades diarias.

Carpintería metálica y tratamiento de elementos de fachada

Otro de los componentes del proyecto corresponde a la ejecución de trabajos especializados de carpintería metálica orientados al mejoramiento de los sistemas de protección de la envolvente arquitectónica del edificio.

Las actividades comprenden el suministro, fabricación e instalación de remates metálicos, perfiles especiales y elementos de protección destinados al tratamiento de juntas constructivas, dilataciones y la unión de los elementos existentes diagonales de fachada y demás zonas donde se requiera garantizar una adecuada protección frente al ingreso de agua,  la exposición permanente a las condiciones ambientales y asi mismo mitigar el ingreso de animales que representen un riesgo para la integridad, higiene o conservación de la edificación.

Los remates metálicos deberán fabricarse con materiales resistentes a la corrosión, adecuados para ambientes exteriores y compatibles con los elementos constructivos existentes, garantizando la correcta fijación mediante sistemas mecánicos y la aplicación de selladores de alto desempeño que permitan absorber los movimientos diferenciales de la estructura sin afectar las condiciones de impermeabilidad del edificio.

Todas las uniones deberán ejecutarse garantizando continuidad estética, adecuada alineación de los elementos y máxima durabilidad frente a las condiciones climáticas propias del municipio de Montería.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

El inmueble es una estructura institucional Palacio de Justicia de Montería de doce (12) pisos de arquitectura moderna, caracterizada por una volumetría escalonada con amplias terrazas y elementos diagonales en sus fachadas. Sin embargo, debido al envejecimiento natural y la exposición severa a un clima cálido húmedo, radiación solar y lluvias constantes, presenta diversas patologías constructivas que comprometen su funcionalidad e imagen.

Condiciones de la Envolvente y Fachadas
Las fachadas exteriores muestran un deterioro avanzado que afecta la protección del edificio. Entre los problemas identificados se encuentran:

· Deterioro y desprendimiento de recubrimientos arquitectónicos y acabados tipo Graniplast.
· Fisuración de pañetes y pérdida de cohesión en superficies impermeabilizadas.
· Degradación de sellos elastoméricos (tipo Sika Flex) en juntas y elementos de fachada, lo que genera pérdida de impermeabilidad.
· Desgaste de pinturas y deterioro físico (erosión o impactos) en filos, alfajías, bordes de placa y goteros.

Espacios Internos (Pisos 10 y 11)
Actualmente, estos niveles cuentan con una distribución arquitectónica obsoleta que no responde a las necesidades funcionales actuales de la Rama Judicial.

· La configuración actual limita el aprovechamiento eficiente de las áreas, permitiendo solo dos despachos por piso.
· Existe una necesidad de modernizar las redes eléctricas y de datos, incluyendo la reubicación del rack de comunicaciones, ya que la infraestructura existente no es apta para la nueva distribución de puestos de trabajo y equipos tecnológicos.

Zonas de Servicios (Pisos 3 al 12)
Las áreas de uso común presentan un desgaste significativo derivado del uso público continuo.

· Baterías sanitarias: Ubicadas en los descansos de las escaleras, requieren renovación total de acabados, aparatos sanitarios y mejoras en accesibilidad universal.
· Cocinetas auxiliares: Estos espacios presentan deficiencias en sus condiciones de almacenamiento, higiene y acabados (mesones y mobiliario), además de requerir adecuaciones en sus instalaciones hidrosanitarias.

Componente Metálico y de Protección

Se evidencia la falta de sistemas de protección adecuados en juntas constructivas y dilataciones, lo que permite el ingreso de agua y animales, representando un riesgo para la higiene y conservación de la estructura interna del edificio.
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Localización 

El proyecto se ejecutará en las siguientes sedes judiciales, ubicadas en zona urbana del departamento de Córdoba:

	Sede
	Dirección
	Municipio
	Departamento

	Palacio de Justicia de Montería
	Calle 27 No. 02-06
	Montería
	Córdoba



Las áreas específicas de intervención corresponderán a los espacios definidos en los planos, esquemas, cantidades de obra, presupuesto oficial, especificaciones técnicas y demás documentos elaborados por la Entidad, así como en los estudios y diseños que se desarrollen durante la ejecución contractual.
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Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades de las remodelaciones locativas internas y externas en el palacio de justicia de la ciudad de Montería - departamento de Córdoba tienen el siguiente alcance:

1.  Obra Gris y Tratamiento de Fachadas
Se enfoca en la recuperación técnica de la envolvente del edificio para prevenir filtraciones y deterioro estructural:
· Reparación de elementos: Reconstrucción de alfajías, goteros y pañetes para filos en mortero.
· Tratamiento de superficies: Pañete impermeabilizado en muros de fachada y resane de columnetas entre ventanas.
· Sellado: Sello de grietas en elementos estructurales y no estructurales con productos especializados.

2.  Acabados (Zonas Comunes e Interiores)
Busca mejorar la estética y protección climática del inmueble:
· Pintura exterior: Aplicación de pintura vinílica tipo Koraza (tres manos) en muros, alfajías y dinteles.
· Recubrimientos: Aplicación de Graniplas en muros y filos exteriores.
· Interiores: Estuco y pintura vinílica Tipo 1 en muros internos, además de pintura en aceite para los peldaños de las escaleras.

3.  Adecuación de Baños (Pisos 3 al 12)
Remodelación total de las baterías sanitarias ubicadas en los descansos de las escaleras:
· Demoliciones y desmontes: Retiro de enchapes, pisos, aparatos antiguos y divisiones de madera.
· Nuevos acabados: Instalación de piso en porcelanato, enchape cerámico en paredes y cielo raso en drywall.
· Dotación: Suministro de sanitarios tipo Ecoclean, lavamanos de sobreponer, mesones de granito, espejos con marco de aluminio negro y muebles en aglomerado RH.
· Tecnología y accesibilidad: Iluminación LED, sensores de movimiento y señalización con lenguaje Braille.

4.  Adecuación de Cocinas Auxiliares
Modernización de las áreas de servicio junto a los baños:
· Infraestructura: Renovación de pisos, paredes, cielos rasos y redes hidrosanitarias.
· Mobiliario: Instalación de mesones de granito, lavaplatos en acero inoxidable, muebles superiores (con nicho para microondas) e inferiores, y armarios para elementos de aseo.
· Climatización y ventilación: Instalación de ventiladores de techo y ventanas fijas en persiana.

5. Remodelación Pisos 10 y 11
Es la intervención interna más compleja para optimizar espacios administrativos:
· Redistribución: Demolición de muros existentes y construcción de nuevas divisiones en Superboard y vidrio templado para pasar de dos a tres despachos por piso.
· Infraestructura Tecnológica: Instalación de redes eléctricas, puntos de voz y datos (Cat 6A), certificación de puntos y traslado del rack de comunicaciones.
· Climatización: Suministro e instalación de aires acondicionados tipo Inverter de 24,000 BTU.
· Acabados Especiales: Mesones de recepción en granito y revestimientos en WPC acústico.

6. Carpintería Metálica y Estudios
· Protección: Suministro e instalación de remates metálicos de 100 mm para el cielo raso de fachada, sellados con Sikaflex para evitar el ingreso de agua y animales.
· Ingeniería: Ejecución de estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos para los pisos intervenidos.

7. Estudios.
· Estudio y diseño eléctrico y de iluminación: requerido para la correcta ejecución de las intervenciones objeto del contrato, conforme a las necesidades técnicas y funcionales de la edificación.
· Estudio y diseño de redes de datos y traslado del rack: requerido para garantizar la adecuada conectividad, continuidad operacional y correcta reubicación de la infraestructura tecnológica asociada, incluyendo las conexiones existentes que dependan del rack objeto de traslado.

Fases y etapas del proyecto

La ejecución del proyecto se desarrollará de manera organizada y coordinada con la Entidad, teniendo en cuenta que las sedes judiciales permanecerán en funcionamiento. Para efectos técnicos y operativos, se contemplan las siguientes fases generales:

A. Fase de alistamiento
Esta fase inicial se centra en la preparación técnica y normativa antes de la intervención física:
· Revisión y ejecución de ingeniería de detalle: Elaboración y revisión de los estudios y diseños especializados eléctricos, de iluminación y de redes de datos requeridos para la correcta ejecución de las intervenciones objeto del contrato, incluyendo las verificaciones necesarias para el traslado del rack de comunicaciones y la continuidad de los servicios tecnológicos asociados.
· Verificación de condiciones en sitio: Inspección y examen del edificio para identificar patologías constructivas y fuentes de materiales.
· Planeación de seguridad y salud: Verificación de las certificaciones para trabajo seguro en alturas del personal y equipos especializados (andamios y plataformas).
· Coordinación operativa: Definición de cronogramas y medidas de protección para minimizar la afectación al servicio judicial y proteger los bienes institucionales durante la obra.

B. Fase de suministro y logística
Gestión de los recursos necesarios para la obra, garantizando su calidad técnica:
· Adquisición y transporte: Gestión de fuentes de materiales (canteras o proveedores) y transporte de insumos hasta el sitio del proyecto.
· Control de materiales: Presentación de fichas técnicas y ejecución de ensayos para la aceptación o rechazo de materiales por parte de la interventoría.
· Suministros especializados: Compra y acopio de equipos de aire acondicionado tipo Inverter, luminarias LED, porcelanatos, divisiones en acero inoxidable.

C. Fase de ejecución e instalación
Es la etapa de mayor impacto físico, dividida en los frentes descritos en las fuentes:
· Intervención de fachadas: Limpieza, reparación de alfajías, sellado de grietas con productos tipo Sika Flex y aplicación de acabados (Graniplast y pintura Koraza).
· Adecuación interna (Pisos 10 y 11): Demoliciones controladas y construcción de nuevos despachos en sistema liviano (Superboard) y vidrio templado.
· Instalaciones técnicas: Montaje de canalizaciones, cableado estructurado Cat 6A, traslado del rack de comunicaciones y reconfiguración de redes eléctricas reguladas y normales.
· Zonas de servicios: Remodelación de baños y cocinetas entre los pisos 3 y 12, incluyendo redes hidrosanitarias y mobiliario en aglomerado RH.

D. Fase de pruebas y puesta en funcionamiento
Verificación técnica de que los sistemas operan bajo las normas exigidas:
· Certificación de redes: Ejecución de pruebas de atenuación, impedancia y continuidad para la certificación de los 40 puntos de voz y datos instalados.
· Comprobación eléctrica: Verificación del cumplimiento del RETIE y la NTC 2050 en todos los circuitos nuevos y tableros intervenidos.
· Sistemas de climatización: Pruebas de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados y sus respectivos desagües.
· Ajustes: Identificación, sustentación y trámite de las mayores cantidades, ítems no previstos o ajustes técnicos que puedan requerirse durante la ejecución, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual, resulten necesarios para la funcionalidad de las intervenciones y se tramiten conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso.

E. Fase de entrega y cierre
Finalización formal del contrato y entrega de la infraestructura a la Entidad:
· Documentación técnica: Entrega de planos récord (planos constructivos finales), memorias de cálculo definitivas y presupuestos finales.
· Certificaciones y garantías: Suministro de protocolos de prueba de redes, certificados de conformidad y garantías de los materiales instalados.
· Informes finales: Presentación de registros de gestión ambiental, social y de seguridad en el trabajo, junto con el inventario final de las intervenciones realizadas

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago corresponden a las actividades, unidades de medida y cantidades previstas en el presupuesto oficial del proceso, y deberán ser interpretados de manera armónica con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y demás documentos técnicos que integran el proceso contractual.



	Nº
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	

	1
	OBRA GRIS 
	 
	 
	 
	 
	

	1.01
	Reconstrucción de alfajías en mal estado. 
	ML
	45.80
	$ 32,380.00 
	$ 1,483,004.00 
	

	1.02
	Pañete impermeabilizado 1:3 en muro de fachada, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	M2
	3.70
	$ 83,738.00 
	$ 309,830.60 
	

	1.03
	Pañete para filos en mortero 1:5
	ML
	25.00
	$ 35,200.00 
	$ 880,000.00 
	

	1.04
	Reconstrucción de goteros en mal estado
	ML
	44.50
	$ 24,960.00 
	$ 1,110,720.00 
	

	1.05
	Sello de grietas en elementos estructurales y no estructurales con sikaflex o similar
	ML
	1,029.00
	$ 26,624.00 
	$ 27,396,096.00 
	

	1.06
	Resane en mortero 1:4 de columnetas entre ventanas de fachada exterior
	ML
	6.00
	$ 64,640.00 
	$ 387,840.00 
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	$ 31,567,490.60
	

	2
	ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS-ZONAS COMUNES 
	 
	 
	 
	 
	

	2.01
	Pintura vinílica tipo Koraza para muros exteriores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	M2
	3,545.80
	$ 100,480.00 
	$ 356,281,984.00 
	

	2.02
	Lineales de pintura en vinilo tipo koraza para muros, alfajías y dinteles exteriores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	3,809.80
	$ 35,200.00 
	$ 134,104,960.00 
	

	2.03
	Pintura vinílica Tipo 1 para muros interiores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	M2
	51.72
	$ 52,480.00 
	$ 2,714,414.00 
	

	2.04
	Lineales de pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores, tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	30.00
	$ 22,435.00 
	$ 673,050.00 
	

	2.05
	Graniplast muros exteriores incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	M2
	231.90
	$ 88,193.00 
	$ 20,451,956.70 
	

	2.06
	Graniplast filos muros exteriores incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	478.60
	$ 37,888.00 
	$ 18,133,196.80 
	

	2.07
	Resane y estuco en muros interiores. Incluye limpieza de muros y raspado de estuco existente. Incluye protección de equipos y archivos.
	M2
	149.60
	$ 54,144.00 
	$ 8,099,942.40 
	

	2.08
	Estuco filos muros interiores
	ML
	12.80
	$ 17,536.00 
	$ 224,460.80 
	

	2.09
	Estuco filos de alfajía en fachada incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	470.00
	$ 40,315.00 
	$ 18,948,050.00 
	

	2.10
	pintura en aceite para peldaños de escaleras, incluye resane en estuco de superficie en mal estado, con todo lo necesario para su correcta y segura ejecución.
	ML
	432.80
	$ 48,256.00 
	$ 20,885,196.80 
	

	Subtotal
	
	
	 
	 
	$ 580,517,211.50
	

	3
	ADECUACION DE BAÑOS.
	 
	 
	 
	 
	

	3.01
	Demolición de enchape (incluye retiro de escombros a sitio autorizado)
	M2
	191.59
	$ 77,500.00 
	$ 14,848,225.00 
	

	3.02
	Demolición de piso en baldosa cerámica (incluye retiro de escombros a sitio autorizado)
	M2
	73.08
	$ 76,500.00 
	$ 5,590,620.00 
	

	3.03
	Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso para disposición final. 
	UND
	9.00
	$ 90,798.00 
	$ 817,182.00 
	

	3.04
	Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de escombros del sitio de la obra. 
	M2
	73.08
	$ 60,160.00 
	$ 4,396,492.80 
	

	3.05
	Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos, orinales, sanitarios), incluye: colocación en primer piso para su retiro a disposición final
	UND
	8.00
	$ 100,283.00 
	$ 802,264.00 
	

	3.06
	Desmonte de divisiones de baños en madera, incluye: colocación en primer piso para su retiro a disposición final
	UND
	1.00
	$ 312,500.00 
	$ 312,500.00 
	

	3.07
	Desmonte de mesón en granito de lavamanos, incluye desmonte de lavamanos, grifería, desagüe y retiro a su disposición final 
	UND
	8.00
	$ 361,250.00 
	$ 2,890,000.00 
	

	3.08
	Desmonte, Reinstalación y Mantenimiento y limpieza de divisiones en acero inoxidable, incluye: cambio de cerrojo, bisagras, parales (en los baños que se requiera), recibidores, refuerzo de divisiones de orinales y productos requeridos para la limpieza, para los baños del piso 4 al 11
	UND
	1.00
	$ 11,848,336.44 
	$ 11,848,336.44 
	

	3.09
	Retiro de luminarias existentes
	UND
	45.00
	$ 30,551.00 
	$ 1,374,795.00 
	

	3.10
	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad
	M2
	73.08
	$ 183,453.00 
	$ 13,406,745.24 
	

	3.11
	Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60 según diseño, con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad.
	M2
	73.08
	$ 225,000.00 
	$ 16,443,000.00 
	

	3.12
	Suministro e instalación de enchape pared en cerámica blanca en formato 60 cm x 30cm o similar
	M2
	191.59
	$ 184,200.00 
	$ 35,290,878.00 
	

	3.13
	Adecuación de punto sanitario para lavamanos, incluye demolición y resanes en mortero.
	UND
	10.00
	$ 155,520.00 
	$ 1,555,200.00 
	

	3.14
	Adecuación de punto hidráulico para lavamanos, incluye demolición y resanes en mortero.
	UND
	10.00
	$ 141,863.00 
	$ 1,418,630.00 
	

	3.15
	Construcción de mesón en granito de ancho= 0,60 m, incluye faldón de 20 cms, salpicadero, color según diseño, incluye todo lo necesario para correcta instalación.
	ML
	25.40
	$ 1,619,200.00 
	$ 41,127,680.00 
	

	3.16
	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en porcelana blanco, incluye desagüe tipo push con sifón botella flexible y acabado cromado
	UND
	18.00
	$ 975,000.00
	$ 17,550,000.00 
	

	3.17
	Suministro e instalación de Sanitario tipo Ecoclean Single Blanco corona o similar
	UND
	6.00
	$ 1,530,000.00 
	$ 9,180,000.00 
	

	3.18
	suministro e instalación de orinal tipo institucional blanco; corona o similar
	UND
	2.00
	$ 2,000,240.00 
	$ 4,000,480.00 
	

	3.19
	Suministro e instalación rejillas anti-olor en acero inoxidable 
	UND
	9.00
	$ 214,399.00 
	$ 1,929,591.00 
	

	3.2
	Suministro e instalación de grifería tipo push para orinal.
	UND
	10.00
	$ 1,048,960.00 
	$ 10,489,600.00 
	

	3.21
	Suministro e instalación de sifón para orinal.
	UND
	8.00
	$ 178,976.00 
	$ 1,431,808.00 
	

	3.22
	Suministro e instalación de Grifería Lavamanos Monocontrol Alta para lavamanos 
	UND
	18.00
	605,000.00
	$ 10,890,000.00 
	

	3.23
	Suministros e instalación de tapas sanitarios.  
	UND
	12.00
	$ 225,000.00 
	$ 2,700,000.00 
	

	3.24
	suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja).
	UND
	18.00
	$ 530,588.00 
	$ 9,550,584.00 
	

	3.25
	Suministro e instalación de luminaria Empotrable Downlight Dirigible, incluye bombillos gu10 luz cálida 3000k o similar
	UND
	27.00
	$ 132,300.00 
	$ 3,572,100.00 
	

	3.26
	suministro e instalación de luz indirecta en cinta led, en borde de espejos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
	ML
	59.30
	$ 83,073.00 
	$ 4,926,228.90 
	

	3.27
	Suministro e instalación de riel spot 3 luces.
	UND
	9.00
	$ 556,160.00 
	$ 5,005,440.00 
	

	3.28
	Suministro e instalación de sensor de movimiento
	UND
	9.00
	$ 397,040.00 
	$ 3,573,360.00 
	

	3.29
	Suministro e instalación de espejos para baños (1.20x 1.00 m), con marco en aluminio, acabado en color negro mate
	UND
	5.00
	$ 1,650,880.00 
	$ 8,254,400.00 
	

	3.30
	Suministro e instalación de espejos para baños (1.83x 1.00 m), con marco en aluminio, acabado en color negro mate
	UND
	4.00
	$ 2,286,944.00 
	$ 9,147,776.00 
	

	3.31
	Suministro e instalación de espejos para baños (0.63x 1.20 m), con marco en aluminio, acabado en color negro mate
	UND
	4.00
	$ 1,155,616.00 
	$ 4,622,464.00 
	

	3.32
	Suministro e instalación de puerta en madera, de 0,80-0,90 ancho x 2,10 de alto, tipo venecian, con franja en la parte inferior de acero inoxidable de 30 cms. No incluye marco, se usará el existente, el cual se pintará del mismo tono de la puerta.
	UND
	9.00
	$ 2,710,400.00 
	$ 24,393,600.00 
	

	3.33
	Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille.
	UND
	9.00
	$ 149,106.00 
	$ 1,341,954.00 
	

	3.34
	Suministro e instalación de división modular para baños en acero inoxidable; incluye puertas, cerraduras y todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la misma.
	ML
	3.30
	$ 2,049,706.00 
	$ 6,764,029.80 
	

	3.35
	Suministro e instalación de división de orinales en acero inoxidable, incluye todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la misma.
	UND
	2.00
	$ 631,040.00 
	$ 1,262,080.00 
	

	3.36
	Suministro e instalación de mueble para lavamanos con gavetas en aglomerado RH, con medidas aprox.  de 1,90 de largo x 0,25 de alto x 0,60 de ancho, color según diseño
	UND
	4.00
	$ 1,523,200.00 
	$ 6,092,800.00 
	

	3.37
	Suministro e instalación de mueble para lavamanos con gavetas en aglomerado RH, con medidas aprox.  de 0,70 de largo x 0,15 de alto x 0,60 de ancho, color según diseño
	UND
	5.00
	$ 435,200.00 
	$ 2,176,000.00 
	

	Subtotal
	
	
	 
	 
	$ 300,976,844.18
	

	4
	ADECUACION DE COCINAS AUXILIARES.
	 
	 
	 
	 
	

	4.01
	Demolición de enchape (incluye retiro de escombros a sitio autorizado)
	M2
	203.52
	$ 77,500.00 
	$ 15,772,800.00 
	

	4.02
	Demolición de piso en baldosa cerámica (incluye retiro de escombros a sitio autorizado)
	M2
	44.84
	$ 76,500.00 
	$ 3,430,260.00 
	

	4.03
	Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso para disposición final. 
	UND
	18.00
	$ 90,798.00 
	$ 1,634,364.00 
	

	4.04
	Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de escombros del sitio de la obra. 
	M2
	44.84
	$ 60,160.00 
	$ 2,697,574.40 
	

	4.05
	Demolición de mesón en concreto para lavaplatos existente, incluye retiro lavaplatos, grifería, desagüe y retiro de escombros 
	UND
	9.00
	$ 354,610.00 
	$ 3,191,490.00 
	

	4.06
	Retiro de luminarias existentes
	UND
	16.00
	$ 30,551.00 
	$ 488,816.00 
	

	4.07
	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad
	M2
	44.84
	$ 183,453.00 
	$ 8,226,032.52 
	

	4.08
	Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60 según diseño, con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad.
	M2
	44.84
	$ 225,000.00 
	$ 10,089,000.00 
	

	4.09
	Suministro e instalación de enchape pared en cerámica blanca en formato 60 cm x 30cm o similar
	M2
	89.30
	$ 184,200.00 
	$ 16,449,060.00 
	

	4.10
	pañete para muros 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma.
	M2
	203.52
	$ 78,080.00 
	$ 15,890,841.60 
	

	4.11
	Estuco plástico muros interiores incluye filos y dilataciones todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.
	M2
	114.66
	$ 61,990.00 
	$ 7,107,773.40 
	

	4.12
	Pintura vinílica Tipo 1 para muros interiores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	M2
	114.66
	$ 52,480.00 
	$ 6,017,356.80 
	

	4.13
	Adecuación de punto sanitario para lava traperos, incluye demolición y resanes en mortero.
	UND
	9.00
	$ 239,985.00 
	$ 2,159,865.00 
	

	4.14
	Adecuación de punto hidráulico para lava traperos, incluye demolición y resanes en mortero.
	UND
	9.00
	$ 212,261.00 
	$ 1,910,349.00 
	

	4.15
	Suministro e instalación de mesón en granito para mueble de lavaplatos de ancho= 0,60 m, incluye, salpicadero, color según diseño, incluye todo lo necesario para correcta instalación.
	ML
	20.97
	$ 1,478,400.00 
	$ 31,002,048.00 
	

	4.16
	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, incluye: grifería, desagüe tipo push con sifón botella y acabado cromado
	UND
	9.00
	$ 884,800.00 
	$ 7,963,200.00 
	

	4.17
	Suministro e instalación rejillas anti-olor en acero inoxidable 
	UND
	9.00
	$ 214,399.00 
	$ 1,929,591.00 
	

	4.18
	Suministro e instalación de lava trapero de 0,40x0,35 aprox
	UND
	9.00
	$ 660,800.00 
	$ 5,947,200.00 
	

	4.19
	Suministro e instalación de llave de paso metálica tipo jardín de 1/2"x3/4"
	UND
	9.00
	94,798.00
	$ 853,182.00 
	

	4.20
	suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja).
	UND
	24.00
	$ 530,588.00 
	$ 12,734,112.00 
	

	4.21
	Suministro e instalación de luminaria Empotrable Downlight Dirigible, incluye bombillos gu10 luz cálida 3000k o similar
	UND
	18.00
	$ 132,300.00 
	$ 2,381,400.00 
	

	4.22
	Suministro e instalación de ventilador de techo orbita loco 18W
	UND
	9.00
	$ 531,125.00 
	$ 4,780,125.00 
	

	4.23
	Suministro e instalación de puerta en madera, de 0,80-0,90 ancho x 2,10 de alto, tipo venecian, con franja en la parte inferior de acero inoxidable de 30 cms. No incluye marco, se usará el existente, el cual se pintará del mismo tono de la puerta.
	UND
	9.00
	$ 2,710,400.00 
	$ 24,393,600.00 
	

	4.24
	Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille.
	UND
	9.00
	$ 149,106.00 
	$ 1,341,954.00 
	

	4.25
	Suministro e instalación de ventana fija en ALN-1101, 2 cuerpos fijos en persiana ALN-315, aluminio color negro. (longitudes de 0,66 m de ancho*1,06 m de alto)
	UND
	9.00
	$ 1,152,000.00 
	$ 10,368,000.00 
	

	4.26
	Suministro e instalación de mueble para mesón de cocina con puertas y cajones en aglomerado RH, con medidas de 1,43 de largo x 0,75 de alto x 0,60 de ancho, color según diseño
	UND
	9.00
	$ 2,736,449.00 
	$ 24,628,041.00 
	

	4.27
	Suministro e instalación de mueble superior para cocina con puertas batientes en aglomerado RH, con medidas de 0,88 de largo x 0,79 de alto x 0,35 de ancho, color según diseño, incluye escurridor de platos
	UND
	9.00
	$ 1,740,800.00 
	$ 15,667,200.00 
	

	4.28
	Suministro e instalación de mueble superior para cocina con puertas batientes y nicho para microondas en aglomerado RH, con medidas de 0,60 de largo x 0,79 de alto x 0,35 de ancho, color según diseño.
	UND
	9.00
	$ 1,632,000.00 
	$ 14,688,000.00 
	

	4.29
	Suministro e instalación de Armario auxiliar para elementos de aseo con medidas de 65 x 189 x 45 cm, color según diseño.
	UND
	9.00
	$ 1,407,254.00 
	$ 12,665,286.00 
	

	Subtotal
	
	
	 
	 
	$ 266,408,521.72
	

	5
	ADECUACION DE ESPACIOS INTERNOS-OFICINAS
	 
	 
	 
	 
	

	5.01
	Demolición muros 0.15 incluye, incluye, empacado, colocación en primer piso, retiro de escombros y transporte a sitio de disposición final. 
	M2
	110.40
	$ 63,104.00 
	$ 6,966,681.60 
	

	5.02
	Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso para disposición final. 
	UND
	14.00
	$ 90,798.00 
	$ 1,271,172.00 
	

	5.03
	Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de escombros del sitio de la obra. 
	M2
	358.20
	$ 60,160.00 
	$ 21,549,312.00 
	

	5.04
	Desmonte de aires acondicionados incluye desmonte de tubería de cobre y punto eléctrico. 
	UND
	14.00
	$ 396,800.00 
	$ 5,555,200.00 
	

	5.05
	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad
	M2
	358.20
	$ 183,453.00 
	$ 65,712,864.60 
	

	5.06
	Suministro e instalación de muro en superboard (2 caras), incluye filos, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	M2
	34.86
	$ 526,440.00 
	$ 18,351,698.40 
	

	5.07
	Suministro e instalación de frescasa en muro de superboard. incluye todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad 
	M2
	34.68
	$ 185,601.00 
	$ 6,436,642.68 
	

	5.08
	Levante de muro divisorio en bloque (10x20x40), incluye disposición de material en el piso a construir y todo lo necesario para cumplir con la segura y correcta ejecución de la misma
	M2
	20.40
	$ 193,280.00 
	$ 3,943,839.75 
	

	5.09
	Pañete para muros 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma.
	M2
	40.81
	$ 78,080.00 
	$ 3,186,413.57 
	

	5.10
	Estuco plástico muros interiores incluye filos y dilataciones todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.
	M2
	40.81
	$ 61,990.00 
	$ 2,529,787.11 
	

	5.11
	Cenefas en mortero con acabados en granito pulido con todo lo necesario para una correcta ejecución de la actividad 
	ML
	27.30
	$ 322,200.00 
	$ 8,796,060.00 
	

	5.12
	Suministro e instalación de guarda escoba en granito, incluye todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad 
	ML
	27.40
	$ 89,310.00 
	$ 2,447,094.00 
	

	5.13
	Suministro e instalación de ventana fija con pasa papel en vidrio templado 10 mm incoloro, sujeta a perfil 1101 con pisa vidrio con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad.
	M2
	13.04
	$ 1,356,800.00 
	$ 17,689,958.40 
	

	5.14
	Suministro e instalación de puerta batiente de 0,9 mts x 2,14 mts; en vidrio templado 10mm incoloro, 1 cerradura, 1 manija haladera, chapeta esquinera, base, aluminio color natural con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad
	UND
	6.00
	$ 4,710,400.00 
	$ 28,262,400.00 
	

	5.15
	Suministro e instalación de división modular para oficina en aluminio negro y vidrio templado 5mm incoloro, película esmerilada, aluminio color natural, incluye puerta con cerradura y todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad.
	M2
	52.37
	$ 1,363,200.00 
	$ 71,389,693.44 
	

	5.16
	Suministro e instalación de mesón en granito, para recepción. ancho 0,55 m, incluye bordillo.
	ML
	12.30
	$ 1,388,800.00 
	$ 17,082,240.00 
	

	5.17
	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja). 
	UND
	72.00
	$ 530,588.00 
	$ 38,202,336.00 
	

	5.18
	Suministro e instalación de salida para puntos de voz y datos, incluye, cable utp cat 6a f/utp apantallado (foil de aluminio), Jack certificado cat 6a para voz y datos, fase plate sencillos y dobles, patch cords cat 6a de (1.80 - 2 mt) color azul y ponchado de jack en puestos de trabajo (salida de 10 a 20 m a caja). 
	UND
	24.00
	$ 582,289.00 
	$ 13,974,936.00 
	

	5.19
	Suministro e instalación de salida para puntos de voz y datos, incluye, cable utp cat 6a f/utp apantallado (foil de aluminio), jack certificado cat 6a para voz y datos, face plate sencillos y dobles, patch cords cat 6a de (1.80 - 2 mt) color azul y ponchado de jack en puestos de trabajo (salida de 20 a 30 m a caja). 
	UND
	16.00
	$ 665,539.00 
	$ 10,648,624.00 
	

	5.20
	Certificación puntos de voz y datos cat 6a (atenuación, impedancia, continuidad, longitud) incluye entrega de informe punto a punto e informe general
	UND
	40.00
	$ 77,787.50 
	$ 3,111,500.00 
	

	5.21
	Suministro e instalación de canaleta plástica de 100x45mm 2 mts.
	UND
	12.00
	$ 131,328.00 
	$ 1,575,936.00 
	

	5.22
	Suministro e instalación de luminarias tipo led panel 30x30 24 w
	UND
	66.00
	$ 211,200.00 
	$ 13,939,200.00 
	

	5.23
	suministro e instalación de punto para aire condicionado en tubería de cobre de 1/4 y 1/2 con longitud máxima de 10 m, con tira de RUBATEX  5/8 x 1/2, cable encauchetado 3x12 todo lo necesario para su instalación.
	UND
	6.00
	$ 1,099,795.00 
	$ 6,598,770.00 
	

	5.24
	suministro e instalación de aire acondicionado de 24000 btu tipo inverter, incluye: acometida aire acondicionado en tubo de cobre de 5/8 y 3/8, y tira de RUBATEX para cubrir tubería. incluye Protector De Voltaje 220V-30A-6600W y todo lo necesario para su instalación en altura.
	UND
	3.00
	$ 10,496,000.00 
	$ 31,488,000.00 
	

	5.25
	Suministro e instalación de mueble tipo perchero, con parte baja de 2.00 de ancho x 0.3 m de alto, y parte superior de 1.20 de ancho x1.98 de alto de 1,50x 0,60 en melamina Rh detalles según diseño.
	UND
	6.00
	$ 3,392,000.00 
	$ 20,352,000.00 
	

	5.26
	Suministro e instalación de sistemas de revestimiento en WPC acústico (Wood plastic composite), con fijación oculta resaltando su apariencia estética con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad
	M2 
	22.47
	$ 529,150.00 
	$ 11,890,000.50 
	

	5.27
	Adecuación de tuberías de desagües para aires acondicionados y resanes en mortero con acabados en estuco y pintura
	UND
	10.00
	$ 441,600.00 
	$ 4,416,000.00 
	

	5.28
	Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille.
	UND
	6.00
	$ 149,106.00 
	$ 894,636.00 
	

	5.29
	Suministro e instalación de matera de cemento con acabado en gris, con medidas de 90 x 0,30 x 0,40 m, incluye planta para interior
	UND
	10.00
	$ 609,280.00 
	$ 6,092,800.00 
	

	Subtotal
	
	
	 
	 
	$ 444,355,796.05
	

	6
	CARPINTERIA METALICA. 
	 
	 
	 
	 
	

	6.01
	suministro e instalación de Remate 100 mm, para cielo raso de fachada, incluye sellado con sikaflex
	ML
	423.90
	$ 113,200.00 
	$ 47,985,480.00 
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	$ 47,985,480.00
	

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $    1,671,811,344.05 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IVA SOBRE UTILIDAD OBRA 
	19%
	[bookmark: RANGE!K139] $                12,705,766 
	

	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
	 
	 
	 
	 $         1,684,517,110 
	

	
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA. 
	 $                46,810,718 
	

	
	ESTUDIO Y DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION 
	 $                  7,500,000 
	

	
	ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DATOS Y TRASLADOS DE RACKS 
	 $                  7,500,000 
	

	
	IVA SOBRE UTILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS
	19%
	 $                  2,850,000 
	

	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $         1,749,177,828 
	



Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo para la ejecución de las actividades derivadas del presente proceso será de TRES (3) MESES, contados en la forma establecida en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.

El plazo previsto responde a una estimación técnica inicial realizada con base en el alcance definido, las actividades proyectadas y la programación general del proceso. No obstante, considerando que las intervenciones se ejecutarán en una edificación institucional en funcionamiento, con presencia permanente de funcionarios, usuarios, despachos judiciales, archivos, equipos tecnológicos y áreas de atención al público, la ejecución deberá coordinarse de manera continua con la Entidad, con el fin de organizar los frentes de trabajo y reducir afectaciones a la prestación del servicio de administración de justicia.

En caso de que durante la ejecución contractual se presenten circunstancias técnicas, operativas, institucionales, logísticas, climáticas, de seguridad, de acceso a áreas ocupadas, disponibilidad de espacios, coordinación con despachos judiciales, aprobación de diseños, intervención de redes existentes, traslado de equipos, protección de archivos o cualquier otra condición debidamente justificada que incida en la programación de las actividades, la Entidad podrá adoptar las medidas administrativas y contractuales que resulten procedentes, conforme a la normativa aplicable, los documentos del proceso y la debida motivación técnica, jurídica y presupuestal.

Cualquier modificación relacionada con el plazo de ejecución deberá encontrarse debidamente soportada en informes técnicos, actas, comunicaciones, conceptos de supervisión y demás documentos que acrediten su necesidad, conveniencia y relación directa con la correcta ejecución del objeto contractual.

Forma de pago

El contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizarán mediante actas parciales, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, soportadas, recibidas y aprobadas por la supervisión del contrato y/o la interventoría, en caso de que exista, aplicando los precios unitarios contractuales correspondientes.

La primera acta parcial de pago solo podrá tramitarse cuando el contrato alcance como mínimo el veinte por ciento (20%) de ejecución física debidamente soportada y aprobada. Las actas parciales posteriores podrán tramitarse siempre que cada una represente como mínimo un veinte por ciento (20%) adicional de avance físico, hasta completar un máximo del noventa por ciento (90%) de ejecución física total acumulada.

El diez por ciento (10%) restante se pagará una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto contractual, se hayan recibido a satisfacción todos los trabajos y se suscriba el acta de recibo final de obra.

Para cada pago, el contratista deberá aportar los soportes técnicos, administrativos, financieros y contractuales exigidos por la Entidad, incluyendo informes de ejecución, registros fotográficos, memorias de cantidades ejecutadas, actas o documentos de recibo, certificaciones de cumplimiento, soportes de seguridad social y demás documentos aplicables. Para el pago final, adicionalmente deberá entregar los planos récord, manuales, fichas técnicas, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros de capacitación y demás documentos técnicos requeridos para el cierre contractual

Condiciones particulares del proyecto

La ejecución del proyecto se realizará con fundamento en los planos, esquemas, cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas elaborados por la Entidad para la estructuración del proceso, así como en los estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos que deberá desarrollar el contratista durante la ejecución contractual.

Las actividades se desarrollarán en una edificación institucional de doce (12) pisos de oficinas que se encuentra actualmente en funcionamiento, donde convergen diariamente funcionarios judiciales y público en general. Por lo anterior, el contratista deberá coordinar previamente con la supervisión los horarios, accesos, frentes de trabajo, áreas de almacenamiento y medidas operativas necesarias para garantizar la prestación continua del servicio de administración de justicia.

El contratista deberá adoptar medidas de protección rigurosas para el mobiliario, equipos de cómputo, expedientes, archivos y acabados existentes antes, durante y después de cada intervención. Especial atención requiere la protección de la infraestructura tecnológica, garantizando la continuidad operacional de los servicios al intervenir los sistemas eléctricos y de datos requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo las conexiones asociadas al rack de comunicaciones objeto de traslado.

Las actividades que impliquen demolición controlada, desmonte de cielos rasos, intervención de redes, traslado del rack de comunicaciones o trabajos en fachada deberán ejecutarse de manera señalizada y segura. Debido a la altura del edificio, se exige el uso estricto de sistemas certificados para trabajo seguro en alturas y la supervisión permanente por parte del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los materiales, equipos y sistemas a instalar (como pinturas tipo Koraza, Graniplas, aires acondicionados Inverter y componentes de red Cat 6A) deberán ser compatibles con los diseños, normas aplicables y recomendaciones de los fabricantes. Cualquier propuesta de elementos equivalentes deberá contar con la aprobación previa de la supervisión y cumplir con los requisitos de calidad y durabilidad exigidos.

El contratista deberá mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, realizando el retiro de escombros y materiales sobrantes a sitios debidamente autorizados, evitando acumulaciones que generen riesgos o interferencias en las zonas comunes, descansos de escaleras o áreas de atención al público.

Las actividades deberán desarrollarse en estricto cumplimiento de las normas técnicas aplicables, incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, estándares internacionales de telecomunicaciones (TIA/EIA, ANSI, ISO/IEC), así como la normativa vigente en materia minero-ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

Especificaciones técnicas

El contratista deberá ejecutar las actividades conforme a los planos, esquemas, cantidades de obra, presupuesto oficial, especificaciones técnicas y demás documentos elaborados por la Entidad, así como a los estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos que se desarrollen y aprueben durante la ejecución contractual.

Para la envolvente del edificio, las especificaciones comprenden la intervención integral de fachadas, incluyendo la preparación de superficies, reparación de alfajías, goteros y bordes de placa, el sellado de grietas con productos elastoméricos tipo Sikaflex, y la aplicación de acabados finales en Graniplas y pintura vinílica tipo Koraza de alta resistencia climática.
Así mismo, incluyen la fabricación e instalación de remates metálicos de 100 mm para la protección de cielos rasos y juntas constructivas, asegurando la impermeabilidad y protección contra agentes externos

Para los pisos décimo (10°) y undécimo (11°), las especificaciones comprenden la reconfiguración arquitectónica de los despachos mediante la construcción de muros en sistema liviano (Superboard), instalación de puertas y divisiones en vidrio templado, y la modernización de la infraestructura tecnológica.

Esto incluye la reconfiguración de redes eléctricas (reguladas y normales) y de datos, el traslado integral del rack de comunicaciones, la instalación de cableado estructurado Cat 6A, puntos de voz y datos, canalizaciones, y la certificación técnica de todos los nodos instalados conforme a la normativa RETIE y NTC 2050

Para las zonas de servicios (pisos 3° al 12°), las especificaciones comprenden la remodelación total de baterías sanitarias y cocinas auxiliares. Esto incluye la instalación de pisos en porcelanato, enchapes cerámicos, mesones en granito natural, aparatos sanitarios tipo Ecoclean, lavamanos de sobreponer, mobiliario en aglomerado RH, griferías y accesorios especializados

Además, se contempla la instalación de iluminación LED con sensores de movimiento y señalización técnica con lenguaje Braille

Las obras complementarias incluyen la protección de áreas, equipos y archivos, demolición controlada de muros no estructurales, desmonte y reposición de cielos rasos en drywall, regateo de muros, restauración de superficies, limpieza permanente de la obra, retiro de escombros a sitios autorizados y entrega final de las áreas intervenidas en óptimas condiciones de funcionamiento

Especificaciones técnicas de materiales 

Los materiales, equipos, dispositivos, accesorios y sistemas que se suministren e instalen deberán ser nuevos, de primera calidad, compatibles entre sí, aptos para el uso previsto en una edificación de carácter institucional y acordes con las especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial, fichas técnicas, normas aplicables y recomendaciones de los fabricantes.

Los insumos asociados a la envolvente arquitectónica (pinturas vinílicas tipo Koraza, recubrimientos tipo Graniplas, selladores elastoméricos tipo Sikaflex y remates metálicos resistentes a la corrosión), adecuaciones internas (muros en sistema liviano tipo Superboard, divisiones y puertas en vidrio templado de 10mm y 5mm, revestimientos en WPC acústico), infraestructura tecnológica (cableado estructurado Cat 6A f/UTP apantallado, racks, luminarias tipo LED panel y de luz indirecta, aires acondicionados tipo Inverter de 24,000 BTU) y áreas de servicios (porcelanatos de 0.60x0.60, enchapes cerámicos, mesones en granito natural, aparatos sanitarios tipo Ecoclean y mobiliario en aglomerado RH) deberán cumplir con las certificaciones, características técnicas y condiciones de desempeño exigidas en los documentos técnicos del proceso.

Antes de su instalación, el contratista deberá presentar a la supervisión fichas técnicas, catálogos, certificaciones de conformidad, manuales, garantías, muestras físicas (especialmente para granitos, porcelanatos, maderas y tonos de pintura) o documentos equivalentes que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

Cuando se propongan materiales, equipos o referencias equivalentes o superiores a las indicadas en los documentos técnicos (como marcas de pintura, tipos de dispositivos de red o acabados arquitectónicos), estos deberán contar con aprobación previa de la supervisión y no podrán desmejorar la calidad, capacidad, compatibilidad, funcionalidad, certificación o desempeño previsto para la recuperación de las condiciones funcionales y estéticas del Palacio de Justicia.

Pruebas y ensayos

El contratista deberá realizar las pruebas, verificaciones, ensayos y ajustes requeridos para las remodelaciones locativas internas y externas en el palacio de justicia de la ciudad de Montería - departamento de Córdoba.

La supervisión podrá solicitar la repetición, complementación o corrección de las pruebas cuando los resultados no sean satisfactorios, cuando existan inconsistencias en la documentación presentada o cuando se evidencien fallas de instalación, operación, compatibilidad o funcionalidad.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Para la ejecución del contrato, la Entidad pondrá a disposición del contratista adjudicatario los documentos técnicos que integran el proceso contractual y que sirven de soporte para la ejecución de las remodelaciones locativas internas y externas, las adecuaciones eléctricas, de iluminación, redes de datos, traslado del rack, climatización y demás obras complementarias.

Entre los documentos se encuentran, según aplique:

a. Planos, esquemas, levantamientos y demás documentos técnicos elaborados por la Entidad para la estructuración del proceso
b. Presupuesto oficial, cantidades de obra e ítems de pago.
c. Esquemas, localización de áreas de intervención y demás información técnica disponible.

La entrega o puesta a disposición de estos documentos no exime al contratista de revisar integralmente la información, verificar en sitio las condiciones reales de ejecución, identificar oportunamente inconsistencias, interferencias o necesidades de aclaración, y solicitar a la supervisión las precisiones que resulten necesarias antes o durante la ejecución contractual

Notas técnicas específicas del proyecto

El contratista deberá tener en cuenta las siguientes notas técnicas específicas para la ejecución del proyecto:

a. Las intervenciones se ejecutarán en una sede judicial de doce (12) pisos en funcionamiento, con alta convergencia diaria de funcionarios y público. Por lo tanto, las actividades deben programarse por frentes de trabajo (fachadas, baños/cocinetas y pisos 10-11) en horarios y áreas coordinadas con la supervisión para garantizar la prestación continua del servicio.

b. La instalación de redes eléctricas, sistemas de iluminación, canalizaciones, cableado estructurado Cat 6A y demás componentes técnicos deberá respetar los criterios definidos en los estudios y diseños aprobados por la supervisión, así como las condiciones reales verificadas en sitio.

c. Las intervenciones que impliquen demolición de muros, retiro de cielos rasos, raspado de estuco o trabajos en fachadas deberán contar con medidas rigurosas de protección para mobiliario, equipos de cómputo, expedientes y archivos. Se exige el control de polvo, orden, aseo permanente y la restitución técnica de cualquier superficie afectada.

d. El contratista deberá verificar la compatibilidad técnica entre los nuevos equipos de aire acondicionado tipo Inverter, luminarias LED, puntos de datos Cat 6A y el rack reubicado, asegurando que toda la infraestructura tecnológica opere de forma integrada, certificable y bajo las normas RETIE y NTC 2050.

e. En el Palacio de Justicia de Montería, los traslados de rack son una actividad crítica que debe ejecutarse garantizando la continuidad de los servicios tecnológicos.

f. Cualquier inconsistencia técnica, interferencia estructural, incompatibilidad de redes, necesidad funcional o condición no prevista que pueda dar lugar a mayores cantidades, ítems no previstos o ajustes técnicos deberá informarse de inmediato a la supervisión, antes de proceder con cualquier modificación en la obra.

Método Constructivo 

La metodología constructiva y de instalación que adopte el contratista deberá garantizar la correcta ejecución de las actividades contratadas, la funcionalidad de los sistemas instalados, la protección de las áreas intervenidas y el cumplimiento de los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones de los fabricantes

El contratista deberá desarrollar las actividades mediante procedimientos seguros, planificados y coordinados con la supervisión, considerando las condiciones propias de la sede, la continuidad de la operación judicial, la existencia de áreas ocupadas, la protección de archivos y equipos, y la necesidad de controlar impactos por ruido, polvo, residuos, tránsito de personal y movimiento de materiales.

La ejecución deberá atender, según corresponda, las disposiciones de la NSR-10, RETIE, NTC 2050, NTC 1500, Resolución 472 de 2017 y demás normas técnicas, ambientales, de seguridad humana, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y gestión del riesgo aplicables al objeto contractual.

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
6. El cumplimiento de las calidades previstas en los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas.
7. La ejecución de actividades con personal idóneo, herramientas adecuadas, equipos certificados cuando aplique y elementos de protección requeridos.
8. La protección de mobiliario, equipos, archivos, acabados, circulaciones y demás elementos existentes en las sedes intervenidas.
9. La coordinación de frentes de trabajo para evitar interferencias injustificadas con la prestación del servicio público de administración de justicia.
10. La restitución de las superficies intervenidas y la entrega de las áreas en condiciones limpias, seguras, funcionales y adecuadas para su uso.
11. La realización de pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento y entrega documental de los sistemas instalados.

El contratista deberá ejecutar sus actividades sin afectar injustificadamente otros trabajos o servicios que se desarrollen simultáneamente en la edificación.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

De acuerdo con la naturaleza y alcance del proyecto, las medidas de sostenibilidad técnico-ambiental aplicables deberán orientarse a prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados de las demoliciones, adecuaciones locativas, intervención de fachadas, redes eléctricas, redes de datos, climatización, redes hidrosanitarias, acabados, transporte de materiales, manejo de residuos, pruebas y entrega final de las áreas intervenidas.

Teniendo en cuenta que las actividades se ejecutarán en edificaciones judiciales existentes y en funcionamiento, las medidas sostenibles deberán ser proporcionales al alcance técnico, presupuesto, condiciones contractuales y características operativas de la sede. En consecuencia, el contratista deberá implementar acciones de manejo ambiental y social asociadas principalmente al control de polvo, ruido, orden, aseo, señalización, protección de áreas ocupadas, manejo de residuos, protección de usuarios y servidores judiciales, y reducción de afectaciones a la operación normal de las sedes.

El contratista deberá cumplir las disposiciones ambientales aplicables, incluyendo las relacionadas con la gestión integral de residuos de construcción y demolición – RCD, residuos ordinarios, residuos aprovechables, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato. Para tal efecto, deberá realizar separación en la fuente, almacenamiento temporal adecuado, retiro oportuno, transporte y disposición final conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de la supervisión.
En las actividades de desmonte, regateo, demolición menor, retiro de elementos existentes, adecuación de muros, intervención de cielos rasos y demás actividades generadoras de residuos, el contratista deberá evitar la acumulación de escombros, empaques, sobrantes o materiales en circulaciones, áreas de atención al público, oficinas, archivos, cuartos técnicos o zonas que puedan afectar la seguridad, movilidad o continuidad del servicio judicial.

Cuando aplique, el contratista deberá implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física, o el instrumento ambiental y social que defina la Entidad para el seguimiento del contrato, en armonía con el Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, y con las demás normas ambientales aplicables.

Las medidas ambientales y sociales implementadas deberán reflejarse en los informes periódicos de ejecución, en los cuales el contratista deberá reportar, cuando aplique, el manejo de residuos, registros fotográficos, soportes de disposición final, certificados, manifiestos, actas, indicadores o documentos equivalentes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales del contrato.

La implementación de estas medidas deberá estar prevista dentro de la oferta económica y estructura de costos del contratista, sin que pueda entenderse como actividad adicional al cumplimiento integral del objeto contractual, salvo que la Entidad autorice expresamente una modificación contractual conforme a la normativa aplicable.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad podrá requerir durante la ejecución la vinculación temporal de profesionales o especialistas en las áreas eléctrica, de iluminación, telecomunicaciones, redes de datos, climatización u otras disciplinas, cuando resulte necesario para la elaboración, revisión, ajuste, implementación o certificación de los estudios, diseños y actividades técnicas del contrato, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad, por encontrarse comprendido dentro de las obligaciones y estructura de costos del contratista.

i. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

j. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) DIRECTOR DE OBRA
· Un (1) RESIDENTE DE OBRA
· Un (1) PROFESIONAL SISO

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA
Dedicación: 30%
	Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. Formación académica adicional: Estudios de posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas afines a gerencia y/o dirección de obra, y/o gerencia de proyectos y/o gerencia de proyectos de construcción. Experiencia General: Mínimo DIEZ (10) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional. 
	Experiencia específica Mínimo dos (2) certificaciones que acrediten su participación como director De Obra o Contratista, en proyectos cuyo objeto sea Construcción, adecuación, Remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.

	RESIDENTE DE OBRA
Dedicación: 100%
	Experiencia General: Mínimo cuatro (4) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional
	Experiencia específica: Como residente de obra en dos (2) proyectos cuyo objeto sea Construcción, adecuación, remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.

	PROFESIONAL SISO
Dedicación:30%
	Perfil: Profesional en Ingeniería Industrial y o Profesional en seguridad y salud en el trabajo. Formación académica adicional: Estudios de posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas afines a Sistemas QHSE o Seguridad Industrial, o Salud Ocupacional, o Seguridad y Salud en el Trabajo. Avalados y certificados por una entidad educativa autorizada por las autoridades de educación nacionales, departamentales o municipales de conformidad a la naturaleza de la misma.
Experiencia General: Mínimo cinco (05) años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.
	Experiencia específica: Como profesional SISO en dos (2) proyecto cuyo objeto sea Construcción, adecuación, remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.



Maquinaria mínima del proyecto

El contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de los equipos, herramientas, instrumentos, elementos de acceso, transporte, medición, protección y apoyo logístico necesarios para desarrollar adecuadamente las actividades de instalación, mantenimiento, integración, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega de las obras civiles, instalaciones eléctricas, redes de datos, equipos de climatización, redes hidrosanitarias, acabados y demás componentes del proyecto.

La maquinaria, equipos y herramientas deberán ser suficientes, idóneos, seguros y acordes con la naturaleza de las actividades a ejecutar, incluyendo, entre otros, los requeridos para trabajos en altura, intervenciones internas y externas, instalación de redes eléctricas, redes de datos, canalizaciones, equipos de climatización y redes hidrosanitarias, limpieza y retiro de residuos.

De manera general, el contratista deberá contar, según las actividades programadas y las condiciones de cada sede, con los siguientes elementos mínimos:

a. Herramienta menor y equipo manual para instalación, montaje, fijación, perforación, corte, regateo y adecuación de superficies.
b. Equipos de acceso seguro para trabajos en altura, tales como escaleras, andamios, plataformas o elementos equivalentes, conforme a la normativa aplicable y a las condiciones de trabajo.
c. Equipos e instrumentos de medición, verificación y prueba requeridos para comprobar la correcta instalación, continuidad, funcionamiento e integración de los sistemas.
d. Equipos de protección colectiva, señalización, cerramientos temporales, cintas de seguridad, barreras, avisos y demás elementos necesarios para delimitar y proteger las áreas intervenidas.
e. Elementos de protección personal requeridos para el personal vinculado a la ejecución, de acuerdo con la matriz de peligros, el plan de seguridad y salud en el trabajo y las actividades a desarrollar.
f. Medios de transporte, cargue, descargue, movilización interna, almacenamiento temporal y retiro de materiales, residuos, empaques y sobrantes.
g. Equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la instalación de redes eléctricas, cableado estructurado, canalizaciones, luminarias, equipos de aire acondicionado, aparatos sanitarios, griferías, mobiliario, divisiones, carpinterías y demás componentes previstos en el proyecto.

La disponibilidad de la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos requeridos será verificada durante la ejecución contractual por la supervisión y/o interventoría, en caso de que exista. Esta relación no constituye requisito habilitante ni factor de ponderación durante la etapa de selección, sin perjuicio de la obligación del contratista adjudicatario de contar oportunamente con los recursos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Los materiales, insumos y productos requeridos para la ejecución del contrato deberán ser adquiridos a fabricantes, distribuidores o proveedores legalmente establecidos y cumplir las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos previstos en los documentos del proceso.
Las fuentes, proveedores y materiales seleccionados por el contratista deberán ser previamente presentados para revisión y aprobación de la supervisión y/o interventoría, cuando exista, antes de su utilización o instalación en obra.
El contratista será responsable de verificar su disponibilidad, calidad, transporte, almacenamiento y suministro oportuno, incluyendo dentro de sus precios unitarios todos los costos asociados.
Cuando se utilicen agregados, arenas, gravas u otros materiales de origen mineral, estos deberán provenir de fuentes o proveedores legalmente autorizados. La supervisión y/o interventoría podrá solicitar los soportes, certificados, fichas técnicas, muestras, pruebas o ensayos que acrediten su procedencia y calidad.
La aprobación impartida por la supervisión y/o interventoría no releva al contratista de su responsabilidad por la calidad, idoneidad, estabilidad y adecuado desempeño de los materiales incorporados a la obra.
OBRAS PROVISIONALES

De acuerdo con el alcance técnico del presente proceso contractual, no se prevé la ejecución de obras provisionales de carácter constructivo mayores, toda vez que las actividades objeto del contrato corresponden principalmente las remodelaciones locativas internas y externas en el palacio de justicia de la ciudad de Montería. En consecuencia, las intervenciones proyectadas no contemplan la construcción de campamentos, vías provisionales, cerramientos permanentes ni instalaciones temporales de obra de gran magnitud.
No obstante, el contratista deberá implementar, cuando a ello hubiere lugar, las medidas provisionales mínimas necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las actividades, la seguridad del personal, la protección de las áreas intervenidas y la continuidad de la operación institucional en las sedes judiciales objeto de intervención. Dentro de estas medidas podrán contemplarse elementos temporales de señalización, delimitación de áreas de trabajo, protecciones provisionales, medios de acceso para instalación y demás apoyos operativos requeridos para el desarrollo seguro y organizado de las actividades contratadas.
Cualquier necesidad de implementar obras, adecuaciones o medidas provisionales adicionales no previstas inicialmente deberá ser previamente informada y sustentada técnicamente ante la interventoría o supervisión designada por la Entidad, con el fin de evaluar su pertinencia, alcance y procedimiento correspondiente para su aprobación y eventual formalización, cuando aplique.
Todos los costos asociados a las medidas provisionales necesarias para la ejecución de las actividades deberán ser asumidos por el contratista e incluidos dentro de su propuesta económica, entendiéndose que hacen parte integral de las obligaciones requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
Señalización 

El contratista será responsable de suministrar, instalar, mantener y retirar la señalización provisional requerida para la adecuada ejecución de las actividades objeto del presente contrato, garantizando condiciones de seguridad, prevención y control en las áreas intervenidas durante el desarrollo de las obras. La señalización deberá implementarse conforme a las condiciones particulares de cada sede judicial y de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo, con el fin de prevenir riesgos para funcionarios, usuarios, visitantes y personal de obra.
Las medidas de señalización deberán incluir, cuando aplique, delimitación de áreas de intervención, cintas de seguridad, avisos preventivos e informativos, señalización de riesgo eléctrico, rutas de circulación temporal, identificación de zonas restringidas, elementos de aislamiento y demás dispositivos necesarios para garantizar el desarrollo seguro y organizado de las actividades. 
Dado que las intervenciones se realizarán en edificaciones en funcionamiento y con atención permanente al público, el contratista deberá coordinar previamente con la interventoría o supervisión designada por la Entidad las actividades que impliquen cierres parciales, restricción temporal de circulación o intervención en zonas de acceso común, garantizando que las medidas de señalización implementadas no afecten la operación institucional ni las condiciones de seguridad y evacuación existentes en las sedes intervenidas
Permisos, licencias y autorizaciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, la Entidad deberá verificar los aspectos relativos a la licencia de construcción cuando por la naturaleza, alcance o modalidad de intervención esta resulte exigible.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 810 de 2003, las reparaciones o mejoras locativas no requieren licencia de construcción, siempre que correspondan a intervenciones orientadas al mantenimiento, mejoramiento, sustitución, restitución o adecuación de elementos del inmueble, sin afectar su estructura portante, distribución interior, características funcionales, formales o volumétricas.
Para el presente proyecto, las actividades previstas corresponden a obras de mantenimiento, adecuación y remodelación locativa interna y externa, intervención de fachadas, renovación de acabados, adecuación de baños, cocinas y oficinas, demolición y construcción de elementos no estructurales, adecuaciones eléctricas, de iluminación, redes de datos, traslados de racks, climatización, redes hidrosanitarias y obras complementarias, sin afectación de la estructura portante, volumetría ni elementos estructurales de la edificación.
De acuerdo con el alcance definido y la verificación realizada por la Entidad, las actividades objeto del contrato no requieren licencia de construcción. No obstante, el contratista deberá cumplir las autorizaciones internas, permisos operativos y demás requisitos técnicos, ambientales, de seguridad y de ingreso que resulten aplicables durante la ejecución.
Si durante la ejecución se identifica alguna actividad que por su naturaleza, alcance, condición técnica o exigencia de autoridad competente requiera permiso, autorización, aprobación o trámite adicional, el contratista deberá informarlo oportunamente a la supervisión y adelantar las gestiones que correspondan, previa coordinación con la Entidad.
Para la ejecución de las actividades dentro de la sede judicial, el contratista deberá atender las autorizaciones internas que defina la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, relacionadas con ingreso de personal, horarios de trabajo, áreas de intervención, uso de espacios, almacenamiento temporal, protección de zonas ocupadas, manejo de residuos, programación de actividades especiales y demás condiciones operativas necesarias para intervenir el inmueble en funcionamiento.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá tener en cuenta que el alcance técnico se fundamenta en los documentos elaborados por la Entidad para la estructuración del proceso, así como en los estudios y diseños que se desarrollen durante la ejecución contractual.
Las actividades en demolición, acabados, muros, adecuaciones de baños, cocinas, oficinas y carpintería metálica, deberán ejecutarse con medidas de protección, señalización, control de polvo, manejo de residuos, orden, aseo y restitución de superficies.
El contratista deberá verificar en sitio las condiciones reales de instalación, interferencias, rutas de cableado, puntos de ubicación, accesibilidad, alturas, acabados, redes existentes y demás aspectos que puedan incidir en la ejecución, antes de iniciar cada frente de trabajo.
Cualquier inconsistencia, interferencia, incompatibilidad o condición no prevista deberá ser informada oportunamente a la supervisión, antes de ejecutar modificaciones, cambios de trazado, sustitución de elementos o soluciones técnicas no previstas en los documentos del proceso.
La entrega final deberá incluir las pruebas de funcionamiento, protocolos, registros, manuales, garantías, fichas técnicas, planos récord, capacitación al personal designado por la Entidad y demás soportes necesarios para el recibo a satisfacción.

Documentos técnicos adicionales 

Para el presente proceso no se identifican documentos técnicos adicionales diferentes a los documentos elaborados por la Entidad, así como los estudios y diseños que deberá desarrollar el contratista durante la ejecución contractual.

No obstante, durante la ejecución del contrato la Entidad, a través de la supervisión y/o interventoría, en caso de que exista, podrá solicitar, incorporar o poner a disposición documentos técnicos complementarios, aclaratorios o de apoyo, cuando lo considere necesario para precisar condiciones de ejecución, resolver inquietudes técnicas, verificar la calidad de los trabajos, facilitar la coordinación operativa o asegurar la correcta instalación, prueba, puesta en funcionamiento y recibo de las obras, instalaciones, equipos y componentes objeto del contrato.

La incorporación o entrega de documentos técnicos complementarios no podrá entenderse como modificación automática del alcance, valor o plazo contractual, salvo que se adelante el trámite contractual correspondiente conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso.

En constancia, se firma en Montería los 28 días del mes de Julio de 2026.
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______________________________________________
FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
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