## Matriz de Riesgos
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN
Prestar los servicios de administración, gestión y pago de los recursos públicos asignados a los programas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE, mediante la celebración y ejecución de un contrato de fiducia pública, para la operación de los programas “Pago por Resultados en Inclusión Financiera (PxR)” y “Buena Paga”, garantizando su adecuada ejecución, control y trazabilidad conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del convenio | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | Especifico | Interna | Planeación | Regulatorio | Errores en la modalidad de selección - inadecuada adecuación del objeto jurídico o la cuantía | Suspensión o revocatoria del procedimiento de selección, retrasos significativos en la contratación de la fiduciaria y la parálisis en la administración y disposición de los recursos públicos destinados a proyectos estratégicos. | 1 | 3 | 6 | ALTO | SDDE | Revisión jurídica previa en la fase de planeación, confrontando el objeto del contrato a la normativa aplicable en materia de contratos de fiducia pública a la luz del estatuto general de contratación pública. Modificación anticipada de los pliegos de condiciones. | 1 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDDE | Inicio del proceso de selección | Etapa precontractual | Revisión de observaciones al pliego de condiciones. | Durante el plazo de la etapa precontractual
2 | Especifico | Interna | Planeación | Regulatorio | Configuración de requisitos habilitantes (capacidad jurídica, financiera, organizacional o técnica) de forma desproporcionada o inapropiada frente al mercado fiduciario (supervisado por la Superintendencia Financiera). | El proceso se declara desierto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDDE/Proponentes | Análisis de las observaciones realizadas por el gremio fiduciario al pliego de condiciones y ajuste de los requisitos habilitantes de acuerdo con la realidad del mercado fiduciario. | 1 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDDE | Inicio del proceso de selección | Etapa precontractual | Revisión de observaciones al pliego de condiciones. | Durante el plazo de la etapa precontractual
3 | Especifico | Exrerno | Ejecución | Regulatorio | Efectos favorables o desfavorables por cambios normativos, regulatorios o tributarios que se presenten durante la ejecución del contrato, de carácter obligatorio y directo que incidan sobre los costos de ejecución, cargas operativas, retenciones, reportes, controles de cumplimiento, condiciones de pago, dispersión de recursos o demás actiidades propias de la administración fiduciaria. | Aumento o disminución material de los costos directos de ejecución de la fiduciaria; necesidad de implementar controles, reportes, desarrollos tecnológicos o procedimientos adicionales; modificación de condiciones de pago, retención, dispersión o trazabilidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDDE/Contratista El contratista asume los cambios generales, ordinarios o inherentes a su actividad profesional, incluyendo actualizaciones regulatorias, tributarias, tecnológicas, contables, de cumplimiento y de vigilancia propias del sector fiduciario. La entidad y el contratista comparten los efectos de cambios posteriores, obligatorios, directos y materiales que modifiquen específicamente la operación del contrato, las condiciones de administración de los programas, las reglas de pago o la carga económica prevista. | Ante la materialización del riesgo, las partes propenderán por realizar una revisión objetiva e inmediata de la situación con el fin de verificar que: i) el cambio sea posterior al hito de referencia contractual, preferiblemente fecha de cierre o presentación de la oferta; ii) tenga carácter obligatorio o vinculante; iii) sea directo respecto del contrato; iv) sea material y cuantificable; v) no sea imputable a errores, omisiones, incumplimientos, falta de actualización o deficiencias internas de la fiduciaria; vi) no corresponda a una carga ordinaria del sector fiduciario; y vii) esté debidamente soportado con análisis jurídico, financiero, contable y operativo. Verificado lo anterior, se procederá a revisar el contrato con el fin de determinar el remedio contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDDE/Contratista | Inicio ejecución | Liquidación del contrato | Seguimiento normativo y tributario sobre disposiciones expedidas por Congreso, Gobierno Nacional, Distrito, DIAN, Superintendencia Financiera, UIAF y demás autoridades competentes que puedan incidir en administración fiduciaria, pagos, retenciones, reportes, SARLAFT/SARO, dispersión de recursos o tratamiento fiscal de la operación. | Mensual
4 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Variación en el número, periodicidad y oportunidad de las transacciones efectivamente ejecutadas durante la operación de los programas, que genere incertidumbre respecto del valor mensual a reconocer a la sociedad fiduciaria por concepto del componente variable de la remuneración. | Variación del valor mensual efectivamente reconocido a la sociedad fiduciaria frente a las estimaciones realizadas durante la estructuración del proceso, como consecuencia de un número de transacciones inferior o superior al proyectado para determinados periodos, sin superar en ningún caso el presupuesto oficial ni el valor adjudicado del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDDE | La SDDE establece desde la estructuración del proceso una metodología mixta de remuneración, compuesta por un treinta por ciento (30 %) fijo, destinado al reconocimiento de las actividades permanentes de administración fiduciaria, y un setenta por ciento (70 %) variable, asociado a las transacciones efectivamente ejecutadas, validadas y aceptadas. La estimación de 3.291 transacciones constituye exclusivamente una referencia para el dimensionamiento económico del contrato y no representa un volumen mínimo garantizado por la SDDE. La Entidad realizará seguimiento periódico a la ejecución de los programas y a la proyección de transacciones e informará oportunamente a la sociedad fiduciaria sobre las variaciones relevantes que puedan incidir en la operación. La materialización del riesgo derivada exclusivamente de una menor cantidad de transacciones frente a la estimada no dará lugar, por sí misma, al reconocimiento de valores adicionales, compensaciones o reclamaciones sobre el componente variable no causado, toda vez que esta condición será conocida por los proponentes desde la estructuración del proceso y hará parte de las condiciones económicas de la oferta y del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | SDDE | Inicio ejecución | Plazo final de ejecución | Seguimiento al número de transacciones efectivamente ejecutadas; análisis de las variaciones mensuales del componente variable de la remuneración; y comunicación a la sociedad fiduciaria de las variaciones relevantes identificadas en las proyecciones operativas. | Mensual
5 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables por inconsistencias masivas no imputables a una sola parte en las bases de beneficiarios cuentas bancarias, soportes de hitos, reportes de operadores o datos necesarios para ordenar pagos | Reprocesos, aumento de conciliaciones, demoras en dispersión, incremento de costos operativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Diccionario de datos y formatos únicos; validación previa de cuentas; prueba piloto de dispersión; mesa de depuración; regla de rechazo y reemplazo de información; bitácora de reprocesos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Inicio ejecución | Plazo final de ejecución | Tasa de rechazos, número de reprocesos, días de depuración y pagos pendientes por inconsistencias. | Por cada ciclo de dispersión y consolidado mensual.
6 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables generados por alertas SARLAFT/SARO, coincidencias en listas restrictivas o restricciones regulatorias sobre terceros vinculados a pagos, identificadas durante la ejecución pese a controles ordinarios. | Bloqueo de pagos, reprogramación de recursos, ampliación de procesos de validación y posible afectación del cumplimiento de metas y flujo económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Cruces previos antes de ordenar pagos; reglas de abstención de pago; protocolo de escalamiento; reporte a SDDE; mecanismo de sustitución o depuración; evidencia documental en comité. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Inicio ejecución | Plazo final de ejecución | Número de alertas, pagos bloqueados, tiempos de respuesta y decisiones de sustitución. | Previo a cada pago y reporte mensual consolidado.
7 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables por indisponibilidades generalizadas redes ACH, plataformas bancarias, servicios de telecomunicaciones o infraestructuras tecnológicas de terceros durante ventanas críticas de dispersión. | Retrasos en transferencias, necesidad de reprogramar pagos, activación de canales alternos y mayores costos operativos por conciliación y seguimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Plan de continuidad de negocio; canales alternos; ventanas de contingencia; acuerdos de servicio con bancos; pruebas periódicas; comunicación inmediata a SDDE. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Inicio ejecución | Plazo final de ejecución | Disponibilidad de plataforma, incidentes, tiempos de recuperación, pagos reprogramados y conciliaciones pendientes. | Continuo durante ciclos de pago; informe mensual y reporte inmediato ante incidente crítico.
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables con ocasión de ciberataques, suplantación, alteración externa de información de pagos o afectación de canales digitales, pese a controles razonables de seguridad de la información. | Suspensión de pagos, investigaciones, reprocesos, recuperación de información, costos de seguridad adicionales y eventual afectación de recursos si no se contiene oportunamente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Autenticación multifactor; cifrado; segregación de funciones; doble autorización; validación fuera de banda para pagos críticos; plan de respuesta a incidentes; seguros cibérneticos (Cyber Riesgos); simulacros. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio ejecución | Plazo final de ejecución | Alertas de seguridad, logs, incidentes reportados, pruebas de vulnerabilidad y verificación de doble autorización. | Alertas de seguridad, logs, incidentes reportados, pruebas de vulnerabilidad y verificación de doble autorización.

## Validaciones (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO |  | Afecta Ejecución | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Diaria
Específico | Externo | Selección | Social | 2 | 2 | 3 | Bajo | NO | Semanal
|  | Contratación | Operacional | 3 | 3 | 4 | Bajo |  | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero | 4 | 4 | 5 | Medio |  | Mensual
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | 6 | Alto |  | Bimestral
|  |  | De Naturaleza |  |  | 7 | Alto |  | Trimestral
|  |  | Ambientales |  |  | 8 | Extremo |  | Semestral
|  |  | Tecnológicos |  |  | 9 | Extremo |  | Anual
[6 empty] | 10 | Extremo |  | Según cronograma de ejecución
Ocasional