MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | El contrato de obra objeto de interventoría tiene un proceso fallido o no hay posibilidad de iniciarlo | No haber suscrito el contrato principal de obra. No se puede iniciar la ejecución del contrato de obra ni el de interventoría | 2 | 3 | 3 | Medio | Contratista y Contratante | Se suspende el proceso de contratación de interventoría hasta no contar con el contrato de obra debidamente legalizado. El oferente mantiene sus términos y prorroga pólizas de seriedad si ya la presentó, hasta por seis (6) meses respecto del plazo inicial La entidad radicara simultáneamente los procesos de obra e interventoría. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si |  | Contratante | Desde la firma del contrato |  | Hasta la firma del acta de inicio | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros |
| 2 | General | Externa | 4 Ejecución | Regulatorios | Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo. | Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Permanente consulta y actualización n normativa |
| 3 | General | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Oposición o Condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. | Retraso en la iniciación del contrato de obra Incremento en el valor del proyecto Eventuales modificaciones contractuales al contrato de obra e interventoría o suspensión del contrato de obra o interventoría. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades. Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista de obra, interventor y el Contratante | 2 | 3 | 4 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento De comités |
| 4 | General | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. | Paralización total de la obra. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Reducir consecuencias y probabilidades. El contratante cuenta con una política de interacción social con las comunidades con gestores sociales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si |  | Contratante | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de comités |
| 5 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Daños o pérdida de Vehículos, equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución de las actividades. | Pérdida total o Parcial de vehículos, equipos, y herramientas, o de instalaciones del contratista Mayores costos de operación para el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir Consecuencias y transferir a seguros. El contratista deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento De procesos, procedimientos y registros |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez y/o imposibilidad de disponer oportunamente de recursos f i n a n c i e r o s propios o por medio de créditos del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. Variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, inflación, devaluación y otras variables del mercado por causas micros o macro económicas frente a las estimaciones iniciales del contratista | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad a causa de la insuficiencia de recursos del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | La entidad reduce la probabilidad de este riesgo, indicando en los documentos contractuales, las condiciones mínimas de liquidez que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. No obstante, lo anterior se implementa pólizas de cumplimiento para reducir el impacto en caso de materializarse este riesgo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Permanente consulta y actualización en normatividad técnica |
| 7 | General | Externa | 4 Ejecución | Regulatorios | Cambios en normas Técnicas que tengan incidencia en la ejecución de contrato a vigilar. | Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones estipuladas y ajustes de los procesos internos de la entidad, contratistas de obra e interventoría | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | # Permanente # consulta y actualización # en normatividad técnica |
| 8 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Cambios en el flujo de caja del contrato de interventoría por efectos del contrato de obra. | Variación de las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo contractual. Se altera el PDT del contratista de obra y su programación cambia el PAC de interventoría | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Reducir las Consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá establecer planes de contingencia y continuidad del negocio ante la presentación de estos eventos. El Contratante deberá entrar a analizar las situaciones que originen el evento para tomar las medidas pertinentes. Al revisar y aprobar las programaciones de la obra, el interventor debe cumplir con lo exigido evitando tiempos muertos y ociosos, instruyendo el personal para optimizar el recurso exigido. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Permanente monitoreo de disponibilidad de materiales y recursos necesarios para la ejecución # del contrato |
| 9 | General | Externa | 4 Ejecución | Regulatorios | Decisiones judiciales que Impliquen la terminación del contrato o su suspensión. | Terminación del Contrato de forma anticipada. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento. El contratista debe llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna. Responder, de forma coordinada entre el Contratante y el contratista, los requerimientos de terceros. | 2 | 4 | 6 | Alto | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la liquidación del contrato | Permanente Monitoreo de acciones legales que puedan afectar la ejecución del proyecto |
| 10 | General | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Alteraciones del orden público por protestas en las vías, actos de delincuencia común, paros, huelgas o de terroristas, o en general actos dolosos o culposos de terceros que afecten el orden publico | Afectaciones en la ejecución de las actividades por parte del contratista. Afectaciones en los cronograma s de los contratos de obra e interventoría. Eventuales modificaciones contractual es o suspensión del contrato. Perdida de bienes del contratista y daños en obras del proyecto | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar acciones orientadas a reducir las consecuencias o el impacto del riesgo mediante la elaboración y ejecución de planes de contingencia y de continuidad de la ejecución contractual, coordinados entre el contratista y la interventoría. El contratista deberá realizar seguimiento permanente a las condiciones de orden público y adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección del personal, los equipos, la maquinaria y demás bienes destinados a la ejecución del contrato, manteniendo las coberturas de seguros exigidas. Así mismo, las partes promoverán la gestión y articulación con las autoridades competentes para la atención y solución de las situaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto. En caso de materializarse el riesgo, la Entidad Contratante analizará las circunstancias que dieron origen al evento y adoptará las medidas técnicas, administrativas, jurídicas y contractuales que resulten procedentes para mitigar sus efectos y garantizar la continuidad de la ejecución del contrato.. | 4 | 2 | 6 | Alto | Si |  | a Contratante (50%) | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Hacer monitoreo de la situación de orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto. |
| 11 | General | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia | La Administración Pública expide actos administrativos que establecen nuevas disposiciones o modifican las existentes, imponiendo medidas adicionales para la ejecución de las obras. Aunque la ejecución de obras públicas se encuentre exceptuada de determinadas restricciones, el contratista deberá cumplir las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y demás protocolos que sean adoptados por las autoridades competentes durante la ejecución del contrat | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | El interventor deberá implementar y hacer seguimiento a un plan de acción que permita atender de manera oportuna las medidas adoptadas por las autoridades competentes y garantizar la continuidad de la ejecución contractual. En caso de que dichas medidas generen una afectación significativa en el desarrollo del contrato, el Municipio evaluará la procedencia de realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones particulares del contrato. | 4 | 5 | 6 |  | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Realizar seguimiento permanente a las condiciones de orden público en el área de ejecución del proyecto, adoptando oportunamente las medidas preventivas necesarias para mitigar posibles afectaciones a la ejecución contractual. |
| 12 | General | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Contagio de enfermedades transmisibles, incluido COVID-19, al personal vinculado a la ejecución del contrato de obra y de interventoría, que pueda afectar la disponibilidad del recurso humano y el normal desarrollo de las actividades contractuales. | Suspensión temporal de las actividades de obra e interventoría como consecuencia de la implementación de medidas preventivas para evitar la propagación de contagios, generando la paralización o disminución del ritmo de ejecución del proyecto, con posibles afectaciones al cronograma y a los plazos contractuales. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Aplicar y supervisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, control de acceso del personal y de terceros a la obra, y las demás medidas preventivas establecidas por las autoridades competentes, con el fin de minimizar el riesgo de contagios durante la ejecución del contrato. | 4 | 5 | 6 |  | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Realizar seguimiento permanente a las condiciones de orden público en la zona de ejecución del proyecto y adoptar oportunamente las medidas preventivas y de contingencia que permitan mitigar los riesgos y garantizar la continuidad de la ejecución contractual. |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Durante la ejecución del proyecto pueden presentarse condiciones de inestabilidad geológica, geotécnica o hidrogeológica, tales como fallas en taludes, deslizamientos, asentamientos, inestabilidad en excavaciones a cielo abierto, procesos de erosión en márgenes de cuerpos de agua, presencia de aguas subterráneas o cualquier otra condición del terreno que afecte la estabilidad de las obras. | Afectación de la ejecución del contrato, incremento en los costos por mayores cantidades de obra y posible ampliación del plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar monitoreo permanente de las condiciones geológicas y geotécnicas del área de intervención, implementar las medidas preventivas, correctivas o de mitigación recomendadas por los especialistas y, de ser necesario, adelantar los estudios técnicos complementarios que permitan garantizar la estabilidad de las obras. En caso de presentarse una emergencia, se deberá atender de manera inmediata, priorizando las acciones necesarias para restablecer la estabilidad del proyecto. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Realizar seguimiento permanente a la disponibilidad de materiales, equipos, maquinaria, insumos y demás recursos requeridos para la ejecución del contrato, con el fin de prevenir desabastecimientos que puedan afectar el desarrollo normal de las actividades |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Interferencia con las redes de servicios públicos existentes durante la ejecución de la obra, que pueda afectar el desarrollo normal de las actividades contractuales. | Afectación en la ejecución del contrato por la interferencia de redes de servicios públicos existentes, con posibles retrasos, incremento de costos y ajustes en la programación de la obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar a las empresas prestadoras de servicios públicos la información actualizada sobre la ubicación de las redes existentes antes del inicio de las obras y, durante la ejecución del contrato, coordinar oportunamente las acciones necesarias para prevenir o solucionar las interferencias que puedan presentarse.. | 3 | 2 | 5 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Monitorear permanentemente la disponibilidad de materiales y demás recursos requeridos para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato |  |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito no asegurables que afecten la ejecución del contrato. | Suspensión o afectación de la ejecución del contrato, con posibles retrasos, incremento de costos y ampliación del plazo contractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista - Contratante | Implementar planes de contingencia y continuidad, realizar seguimiento permanente a las condiciones que puedan generar eventos de fuerza mayor y adoptar oportunamente las medidas técnicas, administrativas y contractuales necesarias para minimizar su impacto sobre la ejecución del contrato.. | 1 | 4 | 5 | Medio | si |  | Contratista Contratante | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Monitorear permanentemente los cambios en la normatividad técnica aplicable e implementar de manera oportuna las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos durante la ejecución del contrato. |  |
| 16 | General | Externa | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos o climáticos previsibles que afecten la ejecución del contrato. | Afectación en la prestación del servicio de interventoría, con impacto en la ejecución y programación de los contratos de obra e interventoría, pudiendo requerir modificaciones contractuales, suspensión temporal de las actividades o ampliación de los plazos de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Considerar, durante la estructuración de la oferta y la planeación de la ejecución, las condiciones geológicas, hidrológicas y climáticas previsibles del área de intervención, implementar planes de contingencia y continuidad del proyecto, y realizar visitas previas al sitio para identificar oportunamente las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Monitorear permanentemente las condiciones climáticas de la zona de ejecución del proyecto. |  |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de eventos asegurables durante la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, daños a bienes, personas o terceros y posibles pérdidas económicas cubiertas por las garantías contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | La Entidad mitigará este riesgo mediante la exigencia, verificación y aprobación de las garantías contractuales establecidas en los documentos del proceso de contratación, de conformidad con la naturaleza y alcance del contrato. Durante la ejecución contractual, la supervisión realizará seguimiento permanente a la vigencia, suficiencia y cobertura de las garantías, exigiendo su actualización, modificación o ampliación cuando las circunstancias del contrato así lo requieran. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si |  | Contratista | Desde el inicio del contrato |  | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente a la normatividad técnica aplicable al contrato, verificando oportunamente los cambios normativos que puedan afectar su ejecución. |  |