## VIGILANCIA 2022
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Aplicar la garantía única del contrato al contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones: técnicas, perfiles de los prestadores del servicio o continuidad integral del servicio, por causas imputables al contratista | Incumplimiento del Contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
3 | Especifico | Externo | ejecucion | operacional | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la SuperVigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Aplicar la garantía única del contrato. Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
4 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia | Fallas en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | Finalización del servicio | Verificación del cumplimiento de funciones a través de los informes entregados por el contratista a la Entidad | Permanente
5 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | Obligación solidaria entre Entidad y el contratista con el trabajador | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Garantía de cumplimiento. Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar la facturación | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión o modificación de los existentes | Se afecta la utilidad esperada por el contratista y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. Este riesgo lo asume la entidad contratante, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | Se estudiaría la viabilidad de reducir la cantidad de algunos de los bienes requeridos, o su remplazo, siempre y cuando no se dejen de alcanzar los objetivos misionales de la Entidad y garantizando la calidad de los mismos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión de cada pago | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | Reposición de bien, sobrecosto para el contratista | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Tratamiento y controles implementados por el contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Social - Politico | Paros, huelgas, Asonadas alteradoras del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución de las actividades académicas o en las vías de acceso al mismo. | Este riesgo lo Asume la entidad Contratante, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | La entidad gestionará con las autoridades de policía, para efectos de que brinden la protección debida así como la transitabilidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes ocurridos durante la ejecucion del contrato. | Fallas en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | Finalización del servicio | Verificación del cumplimiento permanente de la prestación del servicio en la sedes del personal contratado | Permanente
Note on C9: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad (reputacional)
Note on C10: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad
Note on M10: Viviana Sora Sanchez: Aceptar el Riesgo
Note on S10: Viviana Sora Sanchez: EVALUACIONES A SUS EMPLEADOS
Note on V10: Viviana Sora Sanchez: Aceptar el Riesgo
Note on C11: Viviana Sora Sanchez: Riesgo del sector del objeto del contrato
Note on E11: Viviana Sora Sanchez: Desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos.
Note on C12: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad