## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-16-32-1385-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-08-13
[19 empty] | Proyectó: | Sandra Lavive Suarez Urquijo
OBJETO: |  |  |  | Prestación de servicios de habilitación y rehabilitación que permitan alcanzar habilidades de independencia y autonomía de la población con discapacidad visual y múltiple, sus familiares o cuidadores del municipio de Envigado. | [14 empty] | Revisó | Sergio Esteban Arango Castaño
[19 empty] | Aprobó | Jesica Carolina Montoya Velez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Retrasos en la suscripción del contrato | Modificaciones del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Unidad ejecutora y Compras | En la planeación contractual | Con la suscripción del contrato | Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso | Diaria, hasta la suscripción del contrato.
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | No pago o pago tardío de la seguridad social integral | Demandas a la entidad. No pago de incapacidades o no atención del contratista en caso de un accidente. Retardo en el pago de los honorarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe efectuar y acreditar oportunamente el pago de la seguridad social integral. El supervisor solicita y verifica mensualmente la planilla antes de tramitar el pago. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Al momento de la suscripción del contrato y de manera mensual | Con la terminación del contrato | El contratista aporta la planilla de pago; el supervisor verifica su oportunidad, consistencia y correspondencia con el período cobrado. | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato o lo realiza de forma tardía | Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se pretenden satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definir obligaciones, productos, plazos y criterios de aceptación claros. El contratista implementa acciones correctivas y reporta oportunamente los inconvenientes; el supervisor realiza seguimiento continuo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Inmediatamente cuando se identifique el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | El supervisor verifica cronograma, productos, soportes, alertas y acciones correctivas hasta recibir las actividades a satisfacción. | Constante
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista mantiene un cronograma con metas de corto plazo, documenta el avance y activa la entrega ordenada de asuntos pendientes y la continuidad del servicio ante una terminación anticipada. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato | Dentro de la semana siguiente al conocimiento de la situación | El supervisor verifica el cumplimiento del cronograma, la documentación del avance, las alertas tempranas y la entrega de asuntos pendientes. | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios de normas que afecten el desarrollo del proceso contractual | Incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad , lo podría generar hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad Contratante | Etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes, enfermedades o incapacidades del personal mínimo requerido que afecten la continuidad del servicio. | Interrupción o retraso de actividades, pérdida de continuidad en la atención e incumplimiento de las frecuencias previstas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar la afiliación al Sistema de Seguridad Social; identificar personal suplente; aplicar un procedimiento de reemplazo dentro de tres días; realizar entrega documentada de casos y mantener la continuidad del plan de intervención. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | El supervisor verifica afiliaciones, disponibilidad de suplentes, reemplazos oportunos, entrega documentada de casos y continuidad del plan de intervención. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o lesiones a los usuarios causadas durante la ejecución de las actividades propias del contrato | Demandas a la entidad. Activación de las polizas de responsabilidad civil. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar protocolos de atención de emergencias; evaluar condiciones individuales de los usuarios; obtener consentimiento informado; disponer de plan de emergencias y evacuación accesible; contar con personal capacitado en primeros auxilios; registrar y reportar incidentes; y realizar mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | El supervisor revisa protocolos, consentimientos, registros de incidentes, capacitación, mantenimiento y condiciones de accesibilidad, y realiza verificación en campo. | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No asistencia efectiva de los usuarios inscritos al Servicio | Incumplimiento de las actividades y obligaciones estipuladas en el contrato y no alcanzar los objetivos propuestos para los usuarios | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Estatal y Contratista | La entidad realiza selección, inscripción, validación y remisión oportuna de beneficiarios. El contratista convoca, hace seguimiento, genera alertas, implementa planes de apoyo y reporta inasistencias. El usuario o cuidador comunica novedades, sin que esto constituya asignación contractual del riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal y Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Cruce entre beneficiarios remitidos, convocatorias, asistencias, causas de inasistencia, alertas y acciones de apoyo. El supervisor revisa los reportes mensuales. | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el personal mínimo requerido para ejecutar el objeto contractual | Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato y la imposibilidad de la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realizar seguimiento mediante la verificación de las hojas de vida y expereciencia del personal mínimo requerido | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Seguimiento y verificación a las hojas de vida y al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones especiales y lineamientos técnicos exigidos en el Decreto 0287 de 2026 durante la ejecución de las actividades del contrato. | Imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento. Posibles hallazgos disciplinarios para la entidad y suspensión o afectación en la prestación de los servicios de habilitación para la población con discapacidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir en las obligaciones específicas el cumplimiento estricto del Decreto 0287 de 2026. El supervisor deberá solicitar evidencias y certificaciones documentales en cada informe mensual de ejecución antes de autorizar el pago de honorarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Revisión documental de los soportes adjuntos al informe de actividades y verificación en campo de las condiciones de prestación del servicio | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Tratamiento inadecuado, pérdida, filtración o divulgación no autorizada de datos personales y sensibles (información clínica, de caracterización de discapacidad visual o múltiple, y de contacto) de los usuarios, familiares y cuidadores. | Sanciones y multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Reclamaciones legales o acciones de tutela contra el municipio por vulneración al derecho fundamental del hábeas data, y grave daño reputacional institucional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Obtener autorizaciones diferenciadas para atención, fotografías y datos sensibles; restringir el acceso a expedientes; anonimizar o seudonimizar la información; usar cifrado o contraseña; prohibir el almacenamiento en cuentas personales; aplicar reglas de conservación y eliminación; suscribir acuerdos de confidencialidad; activar un protocolo de incidentes de seguridad; y entregar o devolver las bases de datos al finalizar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | El supervisor verifica autorizaciones, perfiles de acceso, medidas de protección, registros de incidentes, custodia, conservación, eliminación y entrega final de bases de datos. | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reconocimiento y autorización de pago de honorarios al contratista por actividades de habilitación y rehabilitación no ejecutadas, ejecutadas parcialmente, o que no cuentan con las evidencias y soportes técnicos y documentales exigidos en el contrato. | Detrimento patrimonial para el Estado. Investigaciones y hallazgos fiscales, disciplinarios y penales para el supervisor del contrato. Afectación directa a la población beneficiaria (personas con discapacidad y sus cuidadores) al no recibir efectivamente los servicios contratados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista y Entidad Estatal | El contratista garantiza veracidad, integridad y trazabilidad de los soportes. El supervisor realiza validación previa, cruces aleatorios y certifica el cumplimiento. El área financiera efectúa la verificación formal de la cuenta antes del pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista; supervisor del contrato; área financiera | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Revisión mensual de informes y soportes, cruces aleatorios con usuarios o cuidadores, validación del supervisor y verificación formal de la cuenta por el área financiera. | Mensual
13 | Especifico | Externo | Planeación y Selección | Financiero | Inconsistencias técnicas o financieras entre las cotizaciones presentadas, la dedicación del personal mínimo requerido y las obligaciones contractuales, que afecten la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Desequilibrio económico para el contratista que derive en el incumplimiento de las obligaciones, rotación constante del personal o disminución en la calidad de las actividades de habilitación y rehabilitación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Analizar la estructura de costos en el estudio del sector y en la determinación del presupuesto. Cuando corresponda, revisar una oferta con precio artificialmente bajo durante la evaluación y, en todo caso, completar el análisis antes de la aceptación de la oferta. Durante la ejecución, efectuar seguimiento técnico y financiero. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la planeación y la evaluación de ofertas | Antes de la aceptación de la oferta; seguimiento hasta la terminación del contrato | Revisión de estudio del sector, presupuesto, oferta, estructura de costos, dedicación del personal y soportes de ejecución. | Mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida o rotación del personal mínimo requerido, con afectación de la continuidad terapéutica. | Interrupción de procesos, pérdida de continuidad, retraso en metas y disminución de la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Mantener personal suplente previamente identificado; aplicar procedimiento de reemplazo dentro de tres días; verificar perfiles; realizar entrega documentada de casos y asegurar continuidad de los planes de intervención. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | El supervisor verifica novedades de personal, tiempos de reemplazo, perfiles, entrega de casos y continuidad de la atención. | Mensual y cuando se presente una novedad
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad o pérdida de la sede accesible durante la ejecución. | Suspensión o traslado de actividades, barreras de acceso e incumplimiento de la programación. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Acreditar la disponibilidad de una sede accesible y mantener una alternativa previamente evaluada para contingencias, con plan de traslado y comunicación a usuarios. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Antes del inicio de actividades | Fecha de finalización del contrato | El supervisor verifica disponibilidad, accesibilidad, mantenimiento y funcionamiento de la sede principal y de la alternativa. | Antes del inicio y mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las frecuencias mínimas de atención por perfil profesional. | Atención insuficiente, incumplimiento de metas y afectación de los resultados de habilitación y rehabilitación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Programar agendas por perfil; controlar frecuencias individuales; generar alertas de desviación; reprogramar oportunamente y documentar la atención realizada. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde la programación inicial | Fecha de finalización del contrato | Cruce mensual entre plan de atención, agendas, asistencias, informes por profesional y frecuencias exigidas. | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Barreras físicas o fallas de accesibilidad no detectadas antes del inicio. | Limitación o exclusión de usuarios, accidentes, ajustes no previstos y afectación de la continuidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar verificación previa de accesibilidad; documentar hallazgos; ejecutar ajustes antes de iniciar; mantener rutas accesibles y aplicar inspecciones periódicas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Antes del inicio de la atención | Fecha de finalización del contrato | Lista de verificación de accesibilidad, evidencias de ajustes, inspecciones en campo y seguimiento a novedades reportadas. | Antes del inicio y mensual
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Consentimientos informados incompletos para atención, fotografías o tratamiento de datos sensibles. | Imposibilidad de usar soportes, reclamaciones, suspensión de actividades y afectación de la protección de la información. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Utilizar autorizaciones diferenciadas, verificar su diligenciamiento antes de cada uso, custodiar los soportes y restringir la toma o divulgación de imágenes y datos sin autorización. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Antes de iniciar la atención o recolectar información | Fecha de finalización del contrato | Muestreo de consentimientos y autorizaciones, control de versiones, custodia y correspondencia con registros fotográficos y datos tratados. | Mensual
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de articulación entre disciplinas, que genere planes contradictorios o fragmentados. | Intervenciones inconsistentes, duplicidad de esfuerzos, pérdida de continuidad y resultados inferiores a los previstos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar valoración interdisciplinaria, definir un plan integrado, efectuar reuniones de caso, registrar acuerdos y designar un responsable de coordinación por usuario. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde la valoración inicial | Fecha de finalización del contrato | Revisión de planes integrados, actas de reuniones de caso, coherencia de objetivos y seguimiento a acuerdos interdisciplinarios. | Mensual
20 | General | Interno | Contratación y Ejecución | Operacional | Inicio tardío del contrato, considerando que el plazo proyectado finaliza el 15 de diciembre de 2026. | Reducción del tiempo efectivo de atención, concentración de actividades e incumplimiento de metas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Planificar hitos de contratación e inicio; realizar seguimiento diario a requisitos pendientes; definir cronograma viable y priorizar la activación oportuna del servicio sin reducir la calidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la planeación contractual | Con el inicio oportuno de la ejecución | Seguimiento a hitos, requisitos de inicio, fecha efectiva de inicio, tiempo restante y viabilidad del cronograma de atención. | Diaria hasta el inicio; luego mensual
21 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo frente al equipo y las frecuencias exigidas. | Riesgo de incumplimiento, rotación de personal, reducción de calidad o imposibilidad de sostener la ejecución. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Analizar la coherencia económica de la oferta, solicitar explicaciones y soportes cuando corresponda y completar la evaluación antes de la aceptación de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante la evaluación de ofertas | Antes de la aceptación de la oferta | Comparación con el estudio del sector, estructura de costos, dedicaciones, frecuencias y explicaciones o soportes presentados. | Durante la evaluación
22 | Específico | Interno | Planeación y Ejecución | Operacional | Insuficiencia de beneficiarios remitidos oportunamente por la entidad. | Subutilización de la capacidad contratada, retraso en coberturas y dificultad para alcanzar las metas previstas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Depurar y validar listados; programar remisiones por cohortes; actualizar datos de contacto; informar novedades y mantener coordinación con el contratista para reemplazar cupos no activados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Antes del inicio y durante la ejecución | Fecha de finalización del contrato | Comparación entre metas, listados validados, remisiones, usuarios contactados, cupos activados y novedades de ingreso. | Semanal hasta completar cupos; luego mensual
23 | Específico | Interno | Ejecución y Liquidación | Operacional | Fallas de archivo, custodia y entrega de historias o registros de intervención. | Pérdida de trazabilidad, afectación de la continuidad, exposición de datos y dificultades para verificar la ejecución. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar estructura de archivo e inventario; restringir accesos; realizar copias de seguridad; controlar préstamos y versiones; definir conservación y eliminación; y efectuar entrega final completa y documentada. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la generación de registros | Con la entrega final y cierre de obligaciones | Muestreo de expedientes, inventarios, registros de acceso, copias de seguridad, trazabilidad de versiones y acta de entrega final. | Mensual y al cierre
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación
Note on K11: Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General: No coincide este resultado Verificar formulas