## Hoja1
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN |  | 19 de Agosto de 2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION |  | Contratar los servicios de un laboratorio acreditado para la ejecución de un estudio geotécnico mediante exploración mecánica del subsuelo, ensayos de laboratorio, análisis geotécnico e interpretación de resultados, con el fin de determinar la factibilidad técnica para el desarrollo de la estructura correspondiente al vertimiento de aguas residuales provenientes de la PTAR del Centro de Formación Minero Energético de Cundinamarca hacia el río Lenguazaque, como requisito en el cumplimiento técnico ambiental solicitado para el proceso permisivo de vertimiento obligatorio para ejecutar satisfactoriamente la Meta 242 del Plan de Desarrollo 2024 2027.
MODALIDAD DE CONTRATACION |  | Mínima cuantía
Anexo- Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | impacto | Valoración del Riesgo | Categoría
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1 | Técnico | Interno | Contractual | Operativo | Deficiencias en la ejecución de los sondeos mecánicos, toma de muestras o realización de los ensayos requeridos, derivadas de errores metodológicos o incumplimiento de las especificaciones técnicas | Resultados deficientes o inconsistentes que afecten la caracterización del subsuelo y la confiabilidad del estudio geotécnico. | 3 | 4 | 7 | Alto
2 | Técnico | Interna | Contractual | Técnico | Errores en la interpretación de los resultados de campo y laboratorio o en la elaboración de los análisis geotécnicos. | Informe técnico con conclusiones o recomendaciones que no correspondan con las condiciones reales del subsuelo. | 3 | 4 | 7 | Alto
3 | Cumplimiento | Interna | Contractual | Administrativo | Retraso en la ejecución de las actividades de campo, ensayos o entrega del informe técnico final frente al cronograma establecido. | Retraso en la ejecución del contrato y en el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso permisivo de vertimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto
4 | Técnico | Interna | Contractual | Operativo | Daño, pérdida o deficiencia en las muestras obtenidas durante la exploración geotécnica. | Imposibilidad de realizar algunos ensayos o necesidad de repetir actividades de campo, generando retrasos en el estudio. | 2 | 4 | 6 | Alto
5 | Logístico | Externa | Contractual | Operativo | Dificultades de acceso o condiciones imprevistas del terreno que impidan o dificulten la ejecución de los sondeos en los puntos establecidos. | Reprogramación o retraso de las actividades de exploración y toma de muestras. | 3 | 4 | 7 | Alto
6 | Información | Interna | Contractual | Operativo | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de la información técnica y diseños suministrados por la Entidad necesarios para el análisis geotécnico. | Limitaciones o inconsistencias en la interpretación y consolidación de los resultados del estudio. | 2 | 4 | 6 | Alto
7 | Recurso humano | Interna | Contractual | Operativo | Ausencia, cambio o falta de disponibilidad del personal técnico requerido para la ejecución del estudio. | Disminución de la capacidad operativa y técnica, afectando la calidad o oportunidad de los productos. | 3 | 3 | 6 | Alto
8 | Ambiental | Externa | Contractual | Ambiental | Presencia de condiciones geológicas o hidrogeológicas no identificadas previamente, incluyendo niveles freáticos o condiciones particulares del subsuelo. | Necesidad de ajustar la metodología de exploración o efectuar actividades complementarias que afecten el cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto
9 | Normativo | Externa | Contractual | Legal | Modificación de normas o requerimientos técnicos y ambientales aplicables al estudio o al proceso permisivo de vertimiento durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar análisis, recomendaciones o productos del estudio. | 2 | 4 | 6 | Alto
10 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Paros, alteraciones del orden público, restricciones de movilidad, fuerza mayor o caso fortuito que impidan el desplazamiento y ejecución de las actividades de campo. del orden público por grupos al margen de la ley | Suspensión o retraso de las actividades de exploración y afectación del cronograma contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto
11 | Financiero | Interna | Precontractual | Económico | Estimación inadecuada de los costos asociados a la ejecución del estudio por parte del contratista. | Dificultades financieras que puedan afectar la adecuada ejecución de las actividades contratadas. | 3 | 3 | 6 | Alto
12 | Legal/Administrativo | Interna | Precontractual | Legal | No constitución oportuna de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto
13 | Calidad | Interna | Postcontractual | Técnico | Identificación de inconsistencias o deficiencias en el informe técnico después de su entrega y aprobación. | Necesidad de efectuar correcciones o ajustes que afecten la utilidad del estudio para los fines previstos. | 2 | 4 | 6 | Alto
Forma de Mitigarlo
No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | Contratista / Supervisor | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas; aplicación de metodologías de ingeniería geotécnica; control de calidad de las actividades de exploración, ensayos y análisis; revisión técnica de los resultados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Durante toda la ejecución | Seguimiento a las actividades de campo, resultados de ensayos y productos entregables. | Permanente
2 | Contratista / Supervisor | Seguimiento al plan de trabajo y cronograma; coordinación oportuna de las actividades de campo; establecimiento de alertas tempranas frente a posibles retrasos. | 2 | 2 | 5 | Medio | Sí | Durante la ejecución | Verificación del cumplimiento de las actividades programadas y de los tiempos establecidos. | Semanal
3 | Contratista / Supervisor | Verificación de las condiciones de acceso al área de estudio, disponibilidad de equipos y coordinación previa de las actividades de exploración. | 2 | 3 | 4 | Medio | Sí | Durante la Fase I y previo a la ejecución de campo | Revisión de la programación y condiciones técnicas y logísticas para la ejecución de los sondeos. | Según actividad
4 | Contratista | Aplicación de procedimientos para la adecuada identificación, rotulación, manejo, conservación y transporte de las muestras obtenidas durante los sondeos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Durante la Fase II | Verificación de registros de toma, manejo y conservación de muestras. | Durante las actividades de campo
5 | Contratista / Supervisor | Verificación de la correcta ejecución de los sondeos en las progresivas establecidas, recuperación de muestras y registro de las condiciones encontradas en el subsuelo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Durante la Fase II | Revisión de registros estratigráficos, registros fotográficos y resultados de la exploración. | En cada jornada de campo
6 | Contratista / Supervisor | Seguimiento a la ejecución de los ensayos de campo y laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías aplicables; verificación de equipos calibrados y trazabilidad de los resultados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Durante la Fase II | Revisión de resultados de ensayos, soportes técnicos y certificados de calibración. | Según ejecución de ensayos
7 | Contratista / Supervisor | Revisión técnica de la interpretación de los resultados y de los análisis de estabilidad, excavaciones, asentamientos, licuación, parámetros de diseño y cimentación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Durante la Fase II | Revisión técnica de los análisis y de la consistencia entre resultados, interpretación y conclusiones. | Durante la Fase III
8 | Contratista / Supervisor | Verificación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas identificadas durante la exploración y ajuste de los procedimientos técnicos cuando las condiciones encontradas lo requieran. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Durante la Fase II | Revisión de los registros de campo y comunicación de novedades al Supervisor. | Durante la exploración
9 | Entidad,/ Contratista | Entrega y revisión oportuna de la información técnica y diseños suministrados por la Entidad que sean necesarios para el desarrollo del estudior. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Durante la ejecución | Verificación de la información suministrada y de los requerimientos efectuados por el contratista. | Según necesidad
10 | Contratista / Supervisor | Garantizar la disponibilidad del equipo de trabajo requerido y solicitar previamente la autorización de cualquier modificación del personal. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Durante toda la ejecución | Seguimiento al personal efectivamente vinculado y a los perfiles requeridos. | Permanente
11 | Entidad,/ Contratista | Seguimiento a las normas técnicas y ambientales aplicables al estudio y adopción de los ajustes que correspondan, de acuerdo con los requerimientos de la autoridad competente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Durante la ejecución | Revisión de actualizaciones normativas y de requerimientos técnicos aplicables al estudio. | Según actualización
12 | Entidad,/ Contratista | Seguimiento a las condiciones de seguridad, acceso y movilidad del área de trabajo; implementación de medidas de contingencia frente a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Durante las actividades de campo | Verificación previa de las condiciones para desplazamiento y ejecución de los sondeos. | Según actividad y cunado se presente una novedad
13 | Contratista | Verificación de la constitución, disponibilidad y correcto funcionamiento de equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución de las actividades. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Previo y durante la ejecución | Revisión documental y verificación de disponibilidad de equipos e instrumentos. | Previo a campo y duranre la ejecución
14 | Contratista / Supervisor | / Supervisor Revisión integral del informe técnico final y de los productos que lo soportan; corrección de inconsistencias identificadas antes de su aprobación definitiva. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Al finalizar la ejecución | Revisión técnica final, verificación de productos y aprobación por parte del Supervisor. | Al finalizar
15 | Contratista / Supervisor | Verificación de la trazabilidad, confiabilidad y soporte documental de la información presentada en el informe técnico final. | 2 | 4 | 5 | Medio | No | Al finalizar la ejecución | Revisión de resultados de laboratorio, registros de campo, perfiles, planos y demás soportes. | Al finalizar
16 | Entidad,/ Contratista | Verificación de las garantías exigidas y de su vigencia antes del inicio de la ejecución contractual, cuando corresponda. | 1 | 3 | 5 | Medio | No | Previo al inicio del contrato | Revisión documental de las garantías. | Previo al inicio
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  | Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 (Bajo) | 3 (Bajo) | 4 (Bajo) | 5 (Medio) | 6 (Alto)
| Improbable | 2 | 3 (Bajo) | 4 (Bajo) | 5 (Medio) | 6 (Alto) | 7 (Alto)
| Posible | 3 | 4 (Bajo) | 5 (Medio) | 6 (Alto) | 7 (Alto) | 8 (Extremo)
| Probable | 4 | 5 (Medio) | 6 (Alto) | 7 (Alto) | 8 (Extremo) | 9 (Extremo)
| casi cierto | 5 | 6 (Alto) | 7 (Alto) | 8 (Extremo) | 9 (Extremo) | 10 (Extremo)