## 00_Contexto
MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026 | MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PAE 2026
Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente. | Metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente.
Entidad | Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación
Proceso | Celebración directa de convenios interadministrativos con municipios no certificados en educación
Objeto | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante la vigencia 2026.
Modalidad | Contratación directa – convenio interadministrativo
Alcance de la matriz | Riesgos del convenio entre Departamento y municipio. Los riesgos de la contratación derivada se asignan al municipio, quien debe tratarlos y trasladarlos al operador cuando corresponda.
Aporte financiero municipal | No previsto en el proceso analizado; la concurrencia municipal es técnica, administrativa, presupuestal, contractual, operativa y de supervisión.
Garantías del convenio | No se exigen directamente; los controles financieros y de supervisión no sustituyen las garantías que el municipio debe analizar y exigir en la contratación derivada.
Fecha de análisis | 2026-08-12
Responsables de revisión | Dependencia técnica PAE, supervisión, equipo jurídico/contractual y municipios asociados
REGLAS DE LECTURA Y ACTUALIZACIÓN
1 | La probabilidad y el impacto se califican de 1 a 5. La valoración total es su suma.
2 | Categorías: 2–4 bajo; 5 medio; 6–7 alto; 8–10 extremo.
3 | El impacto debe adoptar la mayor calificación entre el criterio cualitativo y el monetario.
4 | La asignación identifica a la parte con mejor capacidad para administrar el riesgo; no modifica por sí sola las competencias legales.
5 | La valoración residual supone la implementación eficaz del tratamiento. Si el control no opera, debe conservarse o elevarse la valoración inherente.
6 | La matriz debe revisarse ante cambios de alcance, valor, plazo, lineamientos PAE, condiciones territoriales, operador o eventos materializados.
7 | El Departamento supervisa el convenio; el municipio conserva la responsabilidad por la selección y supervisión del operador derivado.
8 | Los campos amarillos del plan son de actualización; los campos verdes de la matriz contienen fórmulas.

## 01_Matriz_Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO | MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO
Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo. | Estructura CCE completa: identificación, valoración inherente, asignación, tratamiento, valoración residual y monitoreo.
N.° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Sustento del impacto (criterio cualitativo/monetario) | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a implementar | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de terminación | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Información de matrícula, sedes, focalización, modalidades, cupos o días incompleta, desactualizada o inconsistente entre SIMAT, diagnóstico y Anexo Técnico y Financiero. | Asignación inadecuada de recursos; sobrecobertura o subcobertura; ajustes tardíos y riesgo de interrupción o pagos sin correspondencia con beneficiarios. | Puede afectar sustancialmente la ejecución y producir diferencias de 5 % a 15 % del valor proyectado. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Compartido | Corte y conciliación previa de SIMAT; validación conjunta Departamento–municipio; trazabilidad por sede, modalidad, cupo y día; acta de validación y regla formal para ajustes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa y enlace PAE municipal | Desde la estructuración | Antes de suscribir y durante la ejecución | Cruce SIMAT–diagnóstico–anexo; revisión de variaciones de matrícula, cupos y sedes; actas de ajuste. | Mensual y antes de cada desembolso
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Definición de una modalidad de atención que no corresponda a la infraestructura, servicios públicos, condiciones sanitarias, dispersión o accesibilidad de las sedes. | Imposibilidad o deficiencia en la preparación y entrega; cambios operativos; mayores costos; afectación de calidad, inocuidad y continuidad. | Obstruye sustancialmente la ejecución, aunque puede corregirse mediante cambio técnicamente soportado. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Compartido | Caracterización por sede; verificación de cocina, comedor, agua, energía, almacenamiento y acceso; aplicación del modelo diferencial; concepto técnico previo y plan de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Equipo técnico PAE departamental y municipio | Desde el diagnóstico | Antes del inicio del servicio | Visitas o verificación documental por sede; seguimiento a novedades y aplicación del plan de contingencia. | Previo al inicio y cuando cambien las condiciones
3 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Estimación insuficiente de costos unitarios o del presupuesto frente a precios de alimentos, transporte, combustible, personal y cargas laborales. | Reducción de días, cupos o calidad; necesidad de ajustes presupuestales; riesgo de no cubrir la operación proyectada. | Puede generar sobrecostos entre 5 % y 15 % y afectar la cobertura sin impedir necesariamente todo el objeto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Compartido | Estudio de costos con precios actualizados y desagregados; inclusión de costos laborales integrales; contraste regional; escenarios de sensibilidad; priorización de complementos y destinaciones autorizadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Equipo financiero PAE departamental y municipio | Durante la estructuración | Antes de suscribir el convenio | Comparación de costos planeados vs. contratados y ejecutados; alertas por desviaciones. | Quincenal durante contratación y mensual en ejecución
4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias entre estudio previo, resolución de justificación, convenio, CDP y Anexo Técnico y Financiero respecto de municipios, objeto, valor, plazo o condiciones de operación. | Observaciones jurídicas o fiscales; retraso en la celebración; imposibilidad de registro, ejecución o seguimiento uniforme. | Dificulta la ejecución de manera baja si se detecta antes de la firma, pero puede ser sustancial después. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Departamento de Antioquia | Lista de chequeo documental única; control de versiones; conciliación del cuadro de municipios y valores; revisión jurídica, técnica y presupuestal antes de firma y publicación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Dirección de Asuntos Legales – Secretaría de Educación | Desde la elaboración documental | Antes de la suscripción | Cotejo de versiones finales y certificación de consistencia documental. | Por cada convenio y modificación
5 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | No incorporar oportunamente lineamientos generales o diferenciales vigentes del PAE y sus anexos aplicables a población indígena, NARP o rural dispersa. | Atención no pertinente; incumplimiento normativo; reclamaciones comunitarias; ajustes operativos y posible afectación de derechos colectivos. | Puede obstruir sustancialmente el componente diferencial sin impedir toda la operación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Compartido | Matriz normativa vigente; identificación de población y sedes diferenciales; concertación cuando proceda; incorporación expresa de anexos y requisitos en contratación derivada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Equipo técnico-jurídico PAE y municipio | Durante el diagnóstico | Antes de contratar y durante ejecución | Verificación de población diferencial, soportes de concertación y cumplimiento del modelo aplicable. | Previo a contratar y trimestral
6 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Demora del municipio en incorporar presupuestalmente los recursos transferidos o cumplir trámites presupuestales, contables y de tesorería. | Retraso de la contratación derivada, del primer desembolso o del inicio del servicio; riesgo de discontinuidad. | Obstruye sustancialmente la ejecución y puede comprometer el inicio oportuno. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Municipio | Cronograma presupuestal previo; proyecto de acto de incorporación; certificaciones exigidas para desembolso; responsable y ruta de aprobación; alertas tempranas del supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Secretaría de Hacienda municipal / ordenador del gasto municipal | Desde la firma | Antes del primer desembolso | Revisión de acto de incorporación, registro presupuestal, cuenta y certificaciones. | Semanal hasta completar
7 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Demora, declaratoria desierta, suspensión o fracaso del proceso municipal para seleccionar al operador del PAE. | Inicio tardío o interrupción del servicio; pérdida de días de atención; incumplimiento de metas del convenio. | Puede perturbar gravemente la ejecución e imposibilitar la atención durante parte del calendario. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | Municipio | Planeación anticipada; cronograma de contratación; estudios y documentos completos; análisis de mercado; ruta de contingencia legal; seguimiento semanal sin injerencia del Departamento en la selección. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sí | Ordenador del gasto y dependencia contractual municipal | Desde la suscripción | Antes de la fecha prevista de inicio | Seguimiento al cronograma y SECOP; informe de hitos, observaciones, evaluaciones y contingencias. | Semanal hasta perfeccionamiento
8 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | Estructuración deficiente o modalidad contractual improcedente en la selección municipal del operador; requisitos restrictivos, incompletos o contrarios a los lineamientos PAE. | Nulidad, revocatoria, reclamaciones, retrasos, selección de operador no idóneo o incumplimiento de estándares. | Obstruye sustancialmente la contratación derivada y puede generar impacto superior al 15 % por repetición o controversias. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Revisión jurídica y técnica municipal; matriz de requisitos habilitantes y factores objetivos; correspondencia con Resolución 0003 de 2026 y ajustes; publicación y trazabilidad SECOP. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Dependencia contractual y equipo PAE municipal | Durante la estructuración derivada | Antes de apertura o invitación | Control jurídico previo, revisión de observaciones y lista de chequeo de lineamientos. | En cada hito del proceso derivado
9 | Específico | Interno | Contratación | Financiero | No exigir, aprobar o mantener vigentes las garantías adecuadas del contrato municipal de operación, o designar supervisión sin capacidad suficiente. | Falta de cobertura ante incumplimiento, calidad deficiente o salarios impagos; menor capacidad de reacción y recuperación de recursos. | Puede causar impacto mayor y obstruir sustancialmente la ejecución del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Análisis de garantías de la contratación derivada; aprobación previa; control de vigencias y restablecimiento; designación formal de supervisión idónea con recursos y plan de trabajo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Ordenador del gasto y supervisor del contrato derivado | Antes del acta de inicio derivada | Revisión de pólizas, aprobaciones, vigencias, modificaciones y acto de designación. | Previo al inicio y con cada modificación
10 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Selección de operador sin capacidad financiera, logística, técnica o de talento humano suficiente para cubrir sedes, modalidades y días previstos. | Incumplimientos reiterados, baja calidad, retrasos, abandono o terminación anticipada de la operación. | Puede perturbar gravemente la ejecución e impedir el objeto en el municipio. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Municipio | Requisitos proporcionales y verificables; debida diligencia; validación de experiencia, capacidad logística y financiera; plan operativo previo; garantías y medidas contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sí | Comité evaluador y ordenador del gasto municipal | Durante la selección | Antes de adjudicar o contratar | Verificación documental, visitas cuando procedan y seguimiento inicial intensivo al plan operativo. | En evaluación y semanal el primer mes
11 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en la transferencia del aporte por documentación incompleta, falta de aprobación del supervisor, programación financiera o disponibilidad en la cuenta administrada por el IDEA. | Falta de liquidez para pagar la operación; retrasos o interrupción del servicio; reclamaciones del municipio u operador. | Obstruye sustancialmente la ejecución, aunque puede corregirse completando requisitos o reprogramando. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Compartido | Calendario de radicación; lista de requisitos; prevalidación municipal; revisión oportuna del supervisor; coordinación Departamento–IDEA; alertas sobre PAC y cuenta administrada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor departamental, municipio e IDEA según competencia | Antes de cada solicitud | Control de radicación completa, tiempos de revisión, autorización y transferencia; reporte de pendientes. | Semanal durante cada desembolso
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupción, abandono o incumplimiento grave del operador municipal en la entrega oportuna y continua de complementos. | Estudiantes sin atención, afectación de permanencia y bienestar; incumplimiento del convenio y del calendario escolar. | Perturba gravemente e imposibilita la consecución del objeto durante el evento. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Municipio | Plan de continuidad y contingencia; supervisión diaria; requerimientos y medidas contractuales; garantías; inventarios mínimos; sustitución o contratación legalmente procedente. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sí | Supervisor municipal del contrato derivado | Desde el acta de inicio | Hasta terminar la operación | Control diario de entregas por sede; reporte de novedades; comité de contingencia y seguimiento a correctivos. | Diaria y comité semanal
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suministro de alimentos no conformes, contaminados, vencidos o preparados sin condiciones de inocuidad; ocurrencia de enfermedad transmitida por alimentos. | Daño a la salud de estudiantes; suspensión inmediata; retiro de productos; investigaciones y responsabilidad administrativa, fiscal, civil o penal. | Impacto catastrófico por afectación a la salud y posible imposibilidad temporal del objeto. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Municipio | Plan de saneamiento, fichas técnicas, proveedores habilitados, trazabilidad y cadena de frío; muestras, inspecciones y análisis; protocolo ETA; garantías de calidad e inocuidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Sí | Operador y supervisor municipal; autoridad sanitaria según competencia | Desde alistamiento | Hasta cierre de operación | Inspecciones BPM; control de temperatura, lotes y vencimientos; muestreo; actas sanitarias y reporte inmediato de ETA. | Diaria; muestreo mensual; inmediata ante alerta
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en recepción, almacenamiento, transporte, preparación, distribución, porcionado o conservación de alimentos. | Pérdidas, desperdicio, raciones incompletas, retrasos, deterioro de calidad o riesgo sanitario. | Afecta la ejecución sin alterar necesariamente el beneficio global, con posibles sobrecostos entre 5 % y 15 %. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Municipio | Procedimientos BPM; rutas y tiempos; formatos de recepción; control de inventarios PEPS; mantenimiento de equipos; capacitación y verificación del supervisor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Operador y supervisor municipal | Desde alistamiento | Hasta terminar la operación | Listas de chequeo, kardex, temperaturas, tiempos de ruta, novedades y acciones correctivas. | Diaria con consolidado mensual
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Infraestructura, agua, energía, gas, equipos, menaje o utensilios insuficientes o indisponibles durante la operación. | Cambio de modalidad, suspensión en sedes, riesgos sanitarios o costos no previstos. | Obstruye sustancialmente la ejecución en las sedes afectadas, pero permite contingencias. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Compartido | Inventario y diagnóstico por sede; plan de mantenimiento y reposición; reserva de elementos críticos; modalidad alternativa técnicamente autorizada; coordinación con rectorías. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Municipio, operador y establecimiento educativo según competencia | Antes del inicio | Durante toda la operación | Verificación de inventario y servicios; reporte de fallas; tiempos de reposición y autorización de contingencias. | Previo al inicio y mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Social o político | Personal manipulador insuficiente, no idóneo o sin formalización laboral, seguridad social, dotación, capacitación o condiciones de SST. | Interrupciones, conflictos laborales, sanciones, afectación de calidad e inocuidad e incumplimiento del artículo 69 de la Ley 2466 de 2025. | Obstruye sustancialmente la operación y puede generar sobrecostos laborales entre 5 % y 15 %. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Municipio | Dimensionamiento por sede; contratación laboral formal; verificación de afiliaciones y pagos; exámenes, capacitación, dotación y SST; reemplazos disponibles; cláusulas y control mensual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Operador y supervisor municipal | Antes del inicio | Hasta finalizar la operación | Planillas PILA, contratos, nómina, hojas de vida, capacitaciones, dotación, ausentismo y reemplazos. | Mensual y ante cada novedad
17 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento o aumento extraordinario de precios de alimentos, combustible o transporte por condiciones del mercado. | Sustituciones no autorizadas, menor calidad o cantidad, desequilibrio del contrato derivado o interrupción parcial. | Puede afectar sustancialmente y generar sobrecostos de 5 % a 15 %. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Municipio | Pluralidad de proveedores; inventario de seguridad; sustituciones equivalentes previamente autorizadas; seguimiento de precios; compras anticipadas y plan logístico alterno. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Operador y supervisor municipal | Desde la planeación derivada | Durante toda la operación | Monitoreo de abastecimiento, precios, inventarios y solicitudes de sustitución. | Quincenal y ante alertas de mercado
18 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento del porcentaje y trazabilidad de compras públicas locales de alimentos cuando resulte aplicable. | Incumplimiento legal y contractual; observaciones de control; pérdida de impacto territorial y requerimientos de corrección. | Dificulta la ejecución de manera baja y puede corregirse sin impedir el objeto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Municipio | Plan de compras locales; identificación de base aplicable y meta; proveedores/productores elegibles; cláusulas; soportes de origen, facturación y seguimiento porcentual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Operador y supervisor municipal | Desde la estructuración derivada | Hasta finalizar la operación | Cálculo de porcentaje, revisión de facturas, certificados de origen y listado de productores. | Mensual
19 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Reconocimiento o pago de complementos no entregados, duplicados, en cantidad superior a la asistencia real o sin soportes idóneos. | Detrimento patrimonial; pagos en exceso; reintegros; hallazgos fiscales, disciplinarios o penales. | Puede generar impacto mayor entre 15 % y 30 % y obstruir sustancialmente el cierre financiero. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Conciliación asistencia–raciones–actas–factura; certificación por sede; segregación de funciones; muestreos sorpresivos; topes por cupo y día; reintegro y medidas contractuales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor municipal y responsable financiero municipal | Desde el primer pago al operador | Hasta liquidación derivada | Cruces de bases, muestra de soportes por sede, visitas y conciliación acumulada de pagos. | Con cada pago y mensual
20 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Aplicación de recursos departamentales a rubros, beneficiarios, periodos o destinaciones no autorizados, o pérdida de trazabilidad presupuestal, contable y bancaria. | Uso indebido de recursos públicos; rechazo de ejecución; reintegro; hallazgos y responsabilidades. | Impacto mayor o catastrófico según cuantía; puede comprometer la totalidad de recursos afectados. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Municipio | Cuenta y registros diferenciados; cadena presupuestal; plan financiero por fuente y uso; conciliaciones bancarias; prohibición expresa; aprobación del supervisor y auditoría de soportes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Sí | Secretaría de Hacienda municipal y supervisor municipal | Desde la incorporación | Hasta liquidación | Conciliación presupuestal, contable, bancaria y contractual; revisión de extractos y soportes de pago. | Mensual y antes de cada desembolso
21 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Reporte tardío, incompleto o inconsistente en SiPAE, SIMAT, CHIP u otros sistemas, o pérdida/indisponibilidad de información y soportes. | Decisiones con información errónea; retraso de desembolsos; imposibilidad de seguimiento y rendición de cuentas. | Afecta la ejecución sin alterar necesariamente el beneficio, pero dificulta el control. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Compartido | Responsables de reporte; calendario y validaciones; respaldos; perfiles de acceso; conciliación entre sistemas y soportes; canal alterno documentado ante indisponibilidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Enlaces de información PAE departamental y municipal | Desde la firma | Hasta liquidación | Tablero de oportunidad y calidad; cruces automáticos/manuales; registro de incidencias y correcciones. | Mensual y según calendario oficial
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Supervisión municipal insuficiente, tardía o sin evidencia sobre la contratación derivada y la operación. | Incumplimientos no detectados; pagos improcedentes; deterioro de calidad; pérdida de capacidad sancionatoria y de recuperación. | Obstruye sustancialmente la ejecución y el control, con posible impacto mayor. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Municipio | Designación de equipo idóneo; plan de supervisión; visitas y muestreos; indicadores; expediente completo; requerimientos y medidas oportunas; informes al Departamento sobre el convenio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor municipal del contrato derivado | Antes del inicio | Hasta liquidación derivada | Revisión del plan e informes; visitas; trazabilidad de hallazgos, requerimientos, sanciones y cierres. | Diaria en operación y reporte mensual
23 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, sismos u otros eventos previsibles de la naturaleza que impidan el acceso o afecten sedes y centros de almacenamiento. | Suspensión o retraso de entregas; pérdida de alimentos; cambio temporal de modalidad; afectación de días de servicio. | Puede obstruir sustancialmente en zonas afectadas y, excepcionalmente, impedir la ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Compartido | Mapa de rutas críticas; alertas y protocolos; rutas/proveedores alternos; inventarios de contingencia; modalidad temporal autorizada; coordinación de gestión del riesgo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Municipio, operador y Departamento según competencia | Desde el alistamiento | Durante toda la operación | Alertas oficiales, reportes de ruta/sede, activación y cierre del plan de contingencia. | Diaria en temporada crítica y ante alerta
24 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Alteraciones de orden público, bloqueos, protestas, restricciones de movilidad o conflicto social que afecten producción, transporte o acceso a sedes. | Interrupción temporal, pérdida de alimentos, cambios de ruta o modalidad y riesgo para el personal. | Puede obstruir sustancialmente y, en casos graves, impedir temporalmente el objeto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Compartido | Protocolos de seguridad; coordinación con autoridades; rutas y horarios alternos; inventario preventivo; comunicación con comunidad educativa; decisiones documentadas de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Municipio, operador y autoridades competentes | Desde el alistamiento | Durante toda la operación | Alertas territoriales, reportes de seguridad, trazabilidad de entregas y seguimiento al restablecimiento. | Diaria y ante cada evento
25 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | No alcanzar o no acreditar la ejecución y pago mínimo del 60 % del aporte departamental requerido para el segundo desembolso. | Improcedencia o retraso del segundo desembolso; falta de liquidez; saldo no financiado y riesgo de cierre anticipado. | Obstruye sustancialmente la etapa final de ejecución, aunque puede subsanarse si existe plazo. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Municipio | Programación mensual de ejecución; tablero de avance; expediente de pagos; preauditoría al 45 % y 55 %; solicitud solo con soporte completo; alerta temprana al supervisor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor municipal y Secretaría de Hacienda municipal | Desde el primer desembolso | Antes de solicitar el segundo | Cálculo de ejecución pagada/acreditada frente a asignación; conciliación de soportes y proyección de caja. | Quincenal y previo a la solicitud
26 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos, desperdicios de alimentos, vertimientos, aceites usados, empaques o elementos de un solo uso. | Afectación ambiental y sanitaria; sanciones; plagas; rechazo comunitario y costos de disposición. | Dificulta la ejecución de manera baja y puede corregirse con medidas operativas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Municipio | Plan de manejo de residuos y desperdicios; separación; gestores autorizados; aprovechamiento permitido; capacitación; registros y metas de reducción. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Operador y supervisor municipal | Desde el alistamiento | Hasta finalizar la operación | Inspecciones, registros de generación/disposición, evidencias del gestor e indicadores de desperdicio. | Mensual
27 | Específico | Interno | Liquidación | Financiero | No determinar, soportar o reintegrar oportunamente saldos no ejecutados, pagos rechazados o rendimientos financieros atribuibles al aporte departamental. | Retraso de liquidación; cobro, intereses y actuaciones administrativas, fiscales o judiciales; saldos sin depurar. | Obstruye sustancialmente el cierre y puede generar impacto mayor según el saldo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Conciliación final Departamento–municipio–IDEA; extractos, certificación de rendimientos, cuenta en cero, instrucciones de reintegro y plazo; obligación subsistente hasta cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Secretaría de Hacienda municipal, supervisor departamental e IDEA según competencia | Treinta días antes del cierre | Hasta liquidación y reintegro total | Conciliación de aportes, transferencias, pagos, saldos y rendimientos; verificación de consignaciones. | Mensual al cierre y hasta subsanar
28 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | Expediente incompleto, informes finales no aprobados, controversias sobre ejecución o demora en la liquidación del convenio. | Falta de cierre técnico y financiero; imposibilidad de liberar saldos; persistencia de obligaciones y hallazgos de control. | Dificulta sustancialmente el cierre, sin afectar necesariamente la atención ya prestada. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Compartido | Lista de cierre desde el inicio; expediente electrónico; actas e informes acumulativos; conciliaciones parciales; cronograma de liquidación y responsables. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor departamental y municipio | Desde la ejecución | Dentro del plazo legal/contractual de liquidación | Control documental, informe final, acta de conciliación y tablero de pendientes. | Mensual desde dos meses antes del cierre

## 02_Plan_Tratamiento
PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO | PLAN DE TRATAMIENTO Y MONITOREO
Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio. | Hoja operativa para documentar la ejecución y eficacia de los controles. Actualice las columnas amarillas durante el convenio.
N.° riesgo | Riesgo resumido | Categoría inherente | Asignación | Tratamiento principal | Responsable | Inicio estimado | Terminación estimada | Indicador / evidencia | Meta del control | Periodicidad | Estado | Fecha última revisión | Resultado de la revisión | ¿Control eficaz? | Categoría residual vigente | Acción adicional / escalamiento | Responsable y fecha de cierre
1 | Información de matrícula, sedes, focalización, modalidades, cupos o días incompleta, desactualizada o inconsistente entre SIMAT, diagnóstico y Anexo Técnico y Financiero. | EXTREMO | Compartido | Corte y conciliación previa de SIMAT; validación conjunta Departamento–municipio; trazabilidad por sede, modalidad, cupo y día; acta de validación y regla formal para ajustes. | Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa y enlace PAE municipal | Desde la estructuración | Antes de suscribir y durante la ejecución | Cruce SIMAT–diagnóstico–anexo; revisión de variaciones de matrícula, cupos y sedes; actas de ajuste. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual y antes de cada desembolso | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
2 | Definición de una modalidad de atención que no corresponda a la infraestructura, servicios públicos, condiciones sanitarias, dispersión o accesibilidad de las sedes. | ALTO | Compartido | Caracterización por sede; verificación de cocina, comedor, agua, energía, almacenamiento y acceso; aplicación del modelo diferencial; concepto técnico previo y plan de contingencia. | Equipo técnico PAE departamental y municipio | Desde el diagnóstico | Antes del inicio del servicio | Visitas o verificación documental por sede; seguimiento a novedades y aplicación del plan de contingencia. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Previo al inicio y cuando cambien las condiciones | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
3 | Estimación insuficiente de costos unitarios o del presupuesto frente a precios de alimentos, transporte, combustible, personal y cargas laborales. | ALTO | Compartido | Estudio de costos con precios actualizados y desagregados; inclusión de costos laborales integrales; contraste regional; escenarios de sensibilidad; priorización de complementos y destinaciones autorizadas. | Equipo financiero PAE departamental y municipio | Durante la estructuración | Antes de suscribir el convenio | Comparación de costos planeados vs. contratados y ejecutados; alertas por desviaciones. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Quincenal durante contratación y mensual en ejecución | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
4 | Inconsistencias entre estudio previo, resolución de justificación, convenio, CDP y Anexo Técnico y Financiero respecto de municipios, objeto, valor, plazo o condiciones de operación. | ALTO | Departamento de Antioquia | Lista de chequeo documental única; control de versiones; conciliación del cuadro de municipios y valores; revisión jurídica, técnica y presupuestal antes de firma y publicación. | Dirección de Asuntos Legales – Secretaría de Educación | Desde la elaboración documental | Antes de la suscripción | Cotejo de versiones finales y certificación de consistencia documental. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Por cada convenio y modificación | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
5 | No incorporar oportunamente lineamientos generales o diferenciales vigentes del PAE y sus anexos aplicables a población indígena, NARP o rural dispersa. | ALTO | Compartido | Matriz normativa vigente; identificación de población y sedes diferenciales; concertación cuando proceda; incorporación expresa de anexos y requisitos en contratación derivada. | Equipo técnico-jurídico PAE y municipio | Durante el diagnóstico | Antes de contratar y durante ejecución | Verificación de población diferencial, soportes de concertación y cumplimiento del modelo aplicable. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Previo a contratar y trimestral | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
6 | Demora del municipio en incorporar presupuestalmente los recursos transferidos o cumplir trámites presupuestales, contables y de tesorería. | EXTREMO | Municipio | Cronograma presupuestal previo; proyecto de acto de incorporación; certificaciones exigidas para desembolso; responsable y ruta de aprobación; alertas tempranas del supervisor. | Secretaría de Hacienda municipal / ordenador del gasto municipal | Desde la firma | Antes del primer desembolso | Revisión de acto de incorporación, registro presupuestal, cuenta y certificaciones. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Semanal hasta completar | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
7 | Demora, declaratoria desierta, suspensión o fracaso del proceso municipal para seleccionar al operador del PAE. | EXTREMO | Municipio | Planeación anticipada; cronograma de contratación; estudios y documentos completos; análisis de mercado; ruta de contingencia legal; seguimiento semanal sin injerencia del Departamento en la selección. | Ordenador del gasto y dependencia contractual municipal | Desde la suscripción | Antes de la fecha prevista de inicio | Seguimiento al cronograma y SECOP; informe de hitos, observaciones, evaluaciones y contingencias. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Semanal hasta perfeccionamiento | No iniciado |  |  | Por verificar | ALTO
8 | Estructuración deficiente o modalidad contractual improcedente en la selección municipal del operador; requisitos restrictivos, incompletos o contrarios a los lineamientos PAE. | ALTO | Municipio | Revisión jurídica y técnica municipal; matriz de requisitos habilitantes y factores objetivos; correspondencia con Resolución 0003 de 2026 y ajustes; publicación y trazabilidad SECOP. | Dependencia contractual y equipo PAE municipal | Durante la estructuración derivada | Antes de apertura o invitación | Control jurídico previo, revisión de observaciones y lista de chequeo de lineamientos. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | En cada hito del proceso derivado | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
9 | No exigir, aprobar o mantener vigentes las garantías adecuadas del contrato municipal de operación, o designar supervisión sin capacidad suficiente. | ALTO | Municipio | Análisis de garantías de la contratación derivada; aprobación previa; control de vigencias y restablecimiento; designación formal de supervisión idónea con recursos y plan de trabajo. | Ordenador del gasto y supervisor del contrato derivado | Antes del acta de inicio derivada | Revisión de pólizas, aprobaciones, vigencias, modificaciones y acto de designación. | Previo al inicio y con cada modificación | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada |  | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
10 | Selección de operador sin capacidad financiera, logística, técnica o de talento humano suficiente para cubrir sedes, modalidades y días previstos. | EXTREMO | Municipio | Requisitos proporcionales y verificables; debida diligencia; validación de experiencia, capacidad logística y financiera; plan operativo previo; garantías y medidas contractuales. | Comité evaluador y ordenador del gasto municipal | Durante la selección | Antes de adjudicar o contratar | Verificación documental, visitas cuando procedan y seguimiento inicial intensivo al plan operativo. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | En evaluación y semanal el primer mes | No iniciado |  |  | Por verificar | ALTO
11 | Demora en la transferencia del aporte por documentación incompleta, falta de aprobación del supervisor, programación financiera o disponibilidad en la cuenta administrada por el IDEA. | ALTO | Compartido | Calendario de radicación; lista de requisitos; prevalidación municipal; revisión oportuna del supervisor; coordinación Departamento–IDEA; alertas sobre PAC y cuenta administrada. | Supervisor departamental, municipio e IDEA según competencia | Antes de cada solicitud | Control de radicación completa, tiempos de revisión, autorización y transferencia; reporte de pendientes. | Semanal durante cada desembolso | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada |  | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
12 | Interrupción, abandono o incumplimiento grave del operador municipal en la entrega oportuna y continua de complementos. | EXTREMO | Municipio | Plan de continuidad y contingencia; supervisión diaria; requerimientos y medidas contractuales; garantías; inventarios mínimos; sustitución o contratación legalmente procedente. | Supervisor municipal del contrato derivado | Desde el acta de inicio | Hasta terminar la operación | Control diario de entregas por sede; reporte de novedades; comité de contingencia y seguimiento a correctivos. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria y comité semanal | No iniciado |  |  | Por verificar | ALTO
13 | Suministro de alimentos no conformes, contaminados, vencidos o preparados sin condiciones de inocuidad; ocurrencia de enfermedad transmitida por alimentos. | EXTREMO | Municipio | Plan de saneamiento, fichas técnicas, proveedores habilitados, trazabilidad y cadena de frío; muestras, inspecciones y análisis; protocolo ETA; garantías de calidad e inocuidad. | Operador y supervisor municipal; autoridad sanitaria según competencia | Desde alistamiento | Hasta cierre de operación | Inspecciones BPM; control de temperatura, lotes y vencimientos; muestreo; actas sanitarias y reporte inmediato de ETA. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria; muestreo mensual; inmediata ante alerta | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
14 | Fallas en recepción, almacenamiento, transporte, preparación, distribución, porcionado o conservación de alimentos. | ALTO | Municipio | Procedimientos BPM; rutas y tiempos; formatos de recepción; control de inventarios PEPS; mantenimiento de equipos; capacitación y verificación del supervisor. | Operador y supervisor municipal | Desde alistamiento | Hasta terminar la operación | Listas de chequeo, kardex, temperaturas, tiempos de ruta, novedades y acciones correctivas. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria con consolidado mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
15 | Infraestructura, agua, energía, gas, equipos, menaje o utensilios insuficientes o indisponibles durante la operación. | ALTO | Compartido | Inventario y diagnóstico por sede; plan de mantenimiento y reposición; reserva de elementos críticos; modalidad alternativa técnicamente autorizada; coordinación con rectorías. | Municipio, operador y establecimiento educativo según competencia | Antes del inicio | Durante toda la operación | Verificación de inventario y servicios; reporte de fallas; tiempos de reposición y autorización de contingencias. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Previo al inicio y mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
16 | Personal manipulador insuficiente, no idóneo o sin formalización laboral, seguridad social, dotación, capacitación o condiciones de SST. | EXTREMO | Municipio | Dimensionamiento por sede; contratación laboral formal; verificación de afiliaciones y pagos; exámenes, capacitación, dotación y SST; reemplazos disponibles; cláusulas y control mensual. | Operador y supervisor municipal | Antes del inicio | Hasta finalizar la operación | Planillas PILA, contratos, nómina, hojas de vida, capacitaciones, dotación, ausentismo y reemplazos. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual y ante cada novedad | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
17 | Desabastecimiento o aumento extraordinario de precios de alimentos, combustible o transporte por condiciones del mercado. | ALTO | Municipio | Pluralidad de proveedores; inventario de seguridad; sustituciones equivalentes previamente autorizadas; seguimiento de precios; compras anticipadas y plan logístico alterno. | Operador y supervisor municipal | Desde la planeación derivada | Durante toda la operación | Monitoreo de abastecimiento, precios, inventarios y solicitudes de sustitución. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Quincenal y ante alertas de mercado | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
18 | Incumplimiento del porcentaje y trazabilidad de compras públicas locales de alimentos cuando resulte aplicable. | MEDIO | Municipio | Plan de compras locales; identificación de base aplicable y meta; proveedores/productores elegibles; cláusulas; soportes de origen, facturación y seguimiento porcentual. | Operador y supervisor municipal | Desde la estructuración derivada | Hasta finalizar la operación | Cálculo de porcentaje, revisión de facturas, certificados de origen y listado de productores. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
19 | Reconocimiento o pago de complementos no entregados, duplicados, en cantidad superior a la asistencia real o sin soportes idóneos. | ALTO | Municipio | Conciliación asistencia–raciones–actas–factura; certificación por sede; segregación de funciones; muestreos sorpresivos; topes por cupo y día; reintegro y medidas contractuales. | Supervisor municipal y responsable financiero municipal | Desde el primer pago al operador | Hasta liquidación derivada | Cruces de bases, muestra de soportes por sede, visitas y conciliación acumulada de pagos. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Con cada pago y mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
20 | Aplicación de recursos departamentales a rubros, beneficiarios, periodos o destinaciones no autorizados, o pérdida de trazabilidad presupuestal, contable y bancaria. | EXTREMO | Municipio | Cuenta y registros diferenciados; cadena presupuestal; plan financiero por fuente y uso; conciliaciones bancarias; prohibición expresa; aprobación del supervisor y auditoría de soportes. | Secretaría de Hacienda municipal y supervisor municipal | Desde la incorporación | Hasta liquidación | Conciliación presupuestal, contable, bancaria y contractual; revisión de extractos y soportes de pago. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual y antes de cada desembolso | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
21 | Reporte tardío, incompleto o inconsistente en SiPAE, SIMAT, CHIP u otros sistemas, o pérdida/indisponibilidad de información y soportes. | ALTO | Compartido | Responsables de reporte; calendario y validaciones; respaldos; perfiles de acceso; conciliación entre sistemas y soportes; canal alterno documentado ante indisponibilidad. | Enlaces de información PAE departamental y municipal | Desde la firma | Hasta liquidación | Tablero de oportunidad y calidad; cruces automáticos/manuales; registro de incidencias y correcciones. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual y según calendario oficial | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
22 | Supervisión municipal insuficiente, tardía o sin evidencia sobre la contratación derivada y la operación. | EXTREMO | Municipio | Designación de equipo idóneo; plan de supervisión; visitas y muestreos; indicadores; expediente completo; requerimientos y medidas oportunas; informes al Departamento sobre el convenio. | Supervisor municipal del contrato derivado | Antes del inicio | Hasta liquidación derivada | Revisión del plan e informes; visitas; trazabilidad de hallazgos, requerimientos, sanciones y cierres. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria en operación y reporte mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
23 | Lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, sismos u otros eventos previsibles de la naturaleza que impidan el acceso o afecten sedes y centros de almacenamiento. | ALTO | Compartido | Mapa de rutas críticas; alertas y protocolos; rutas/proveedores alternos; inventarios de contingencia; modalidad temporal autorizada; coordinación de gestión del riesgo. | Municipio, operador y Departamento según competencia | Desde el alistamiento | Durante toda la operación | Alertas oficiales, reportes de ruta/sede, activación y cierre del plan de contingencia. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria en temporada crítica y ante alerta | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
24 | Alteraciones de orden público, bloqueos, protestas, restricciones de movilidad o conflicto social que afecten producción, transporte o acceso a sedes. | ALTO | Compartido | Protocolos de seguridad; coordinación con autoridades; rutas y horarios alternos; inventario preventivo; comunicación con comunidad educativa; decisiones documentadas de contingencia. | Municipio, operador y autoridades competentes | Desde el alistamiento | Durante toda la operación | Alertas territoriales, reportes de seguridad, trazabilidad de entregas y seguimiento al restablecimiento. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Diaria y ante cada evento | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
25 | No alcanzar o no acreditar la ejecución y pago mínimo del 60 % del aporte departamental requerido para el segundo desembolso. | EXTREMO | Municipio | Programación mensual de ejecución; tablero de avance; expediente de pagos; preauditoría al 45 % y 55 %; solicitud solo con soporte completo; alerta temprana al supervisor. | Supervisor municipal y Secretaría de Hacienda municipal | Desde el primer desembolso | Antes de solicitar el segundo | Cálculo de ejecución pagada/acreditada frente a asignación; conciliación de soportes y proyección de caja. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Quincenal y previo a la solicitud | No iniciado |  |  | Por verificar | MEDIO
26 | Manejo inadecuado de residuos, desperdicios de alimentos, vertimientos, aceites usados, empaques o elementos de un solo uso. | MEDIO | Municipio | Plan de manejo de residuos y desperdicios; separación; gestores autorizados; aprovechamiento permitido; capacitación; registros y metas de reducción. | Operador y supervisor municipal | Desde el alistamiento | Hasta finalizar la operación | Inspecciones, registros de generación/disposición, evidencias del gestor e indicadores de desperdicio. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
27 | No determinar, soportar o reintegrar oportunamente saldos no ejecutados, pagos rechazados o rendimientos financieros atribuibles al aporte departamental. | ALTO | Municipio | Conciliación final Departamento–municipio–IDEA; extractos, certificación de rendimientos, cuenta en cero, instrucciones de reintegro y plazo; obligación subsistente hasta cumplimiento. | Secretaría de Hacienda municipal, supervisor departamental e IDEA según competencia | Treinta días antes del cierre | Hasta liquidación y reintegro total | Conciliación de aportes, transferencias, pagos, saldos y rendimientos; verificación de consignaciones. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual al cierre y hasta subsanar | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO
28 | Expediente incompleto, informes finales no aprobados, controversias sobre ejecución o demora en la liquidación del convenio. | ALTO | Compartido | Lista de cierre desde el inicio; expediente electrónico; actas e informes acumulativos; conciliaciones parciales; cronograma de liquidación y responsables. | Supervisor departamental y municipio | Desde la ejecución | Dentro del plazo legal/contractual de liquidación | Control documental, informe final, acta de conciliación y tablero de pendientes. | Control implementado y evidencia completa; valoración residual alcanzada | Mensual desde dos meses antes del cierre | No iniciado |  |  | Por verificar | BAJO

## 03_Escalas_Catalogos
ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS | ESCALAS, CRITERIOS Y CATÁLOGOS
Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz. | Criterios del Manual de Colombia Compra Eficiente utilizados por la matriz.
PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO – APLICAR LA MAYOR VALORACIÓN ENTRE CRITERIO CUALITATIVO Y MONETARIO
Valor | Categoría | Criterio |  | Valor | Categoría | Criterio cualitativo | Criterio monetario | Referencia mínima | Referencia máxima
1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente |  | 1 | Insignificante | Obstruye de manera intrascendente. | Sobrecostos hasta 1 %. | 0% | 1%
2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente |  | 2 | Menor | Dificulta de manera baja; con medidas mínimas se logra el objeto. | Sobrecostos mayores a 1 % y hasta 5 %. | 1% | 5%
3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro |  | 3 | Moderado | Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes. | Impacto mayor a 5 % y hasta 15 %. | 5% | 15%
4 | Probable | Probablemente va a ocurrir |  | 4 | Mayor | Obstruye sustancialmente, pero permite conseguir el objeto. | Impacto mayor a 15 % y hasta 30 %. | 15% | 30%
5 | Casi cierto | Ocurre en la mayoría de circunstancias |  | 5 | Catastrófico | Perturba gravemente e imposibilita la consecución del objeto. | Impacto mayor a 30 %. | 30% | 100%
CATEGORÍA SEGÚN VALORACIÓN TOTAL |  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Valoración | Categoría | Color |  | Tipo | Definición | Clase | Fuente | Etapa | Asignación
2, 3 y 4 | Riesgo bajo | Verde |  | Económico | Mercado, precios, desabastecimiento y especulación. | General | Interno | Planeación | Departamento de Antioquia
5 | Riesgo medio | Amarillo |  | Social o político | Cambios políticos o sociales que impactan la ejecución. | Específico | Externo | Selección | Municipio
6 y 7 | Riesgo alto | Naranja |  | Operacional | Presupuesto, plazo, procesos, información, equipos o talento. |  |  | Contratación | Compartido
8, 9 y 10 | Riesgo extremo | Rojo |  | Financiero | Liquidez, financiación, pagos y condiciones financieras. |  |  | Ejecución
|  |  |  | Regulatorio | Cambios normativos o incumplimiento de regulación aplicable. |  |  | Liquidación
|  |  |  | De la naturaleza | Eventos naturales previsibles sin intervención humana.
|  |  |  | Ambiental | Obligaciones, permisos, manejo, mitigación y control ambiental.
|  |  |  | Tecnológico | Fallas de comunicaciones, datos, servicios o estándares tecnológicos.

## 04_Resumen_Mapa
RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS | RESUMEN EJECUTIVO Y MAPA DE RIESGOS
Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual. | Consolidado automático de la matriz inherente y residual.
Indicador | Inherente | Residual | Diferencia (inherente − residual) |  | Asignación | Cantidad | % del total |  | Etapa | Cantidad | % del total
Riesgos extremo | 10 | 0 | 10 |  | Departamento de Antioquia | 1 | 3.571% |  | Planeación | 5 | 17.86%
Riesgos alto | 16 | 3 | 13 |  | Municipio | 17 | 60.71% |  | Selección | 3 | 10.71%
Riesgos medio | 2 | 14 | -12 |  | Compartido | 10 | 35.71% |  | Contratación | 2 | 7.143%
Riesgos bajo | 0 | 11 | -11 | [5 empty] | Ejecución | 16 | 57.14%
[9 empty] | Liquidación | 2 | 7.143%
Total de riesgos | 28 | 28 | 0
MAPA INHERENTE
P\I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9
3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAPA RESIDUAL
P\I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 18
1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10

## 05_Fundamento
FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS | FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS | FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS | FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS | FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS | FUNDAMENTO Y TRAZABILIDAD DEL ANÁLISIS
Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades. | Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades. | Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades. | Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades. | Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades. | Fuentes utilizadas para identificar los riesgos y delimitar responsabilidades.
N.° | Fuente | Referencia | Elemento relevante para el riesgo | Riesgos relacionados | Observación de aplicación
1 | Manual CCE | Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación | Estructura de matriz; clasificación; escala 1–5; suma P+I; categorías; tratamiento y monitoreo. | Todos | Metodología principal de valoración.
2 | Decreto 1082 de 2015 | Arts. 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2; contratación directa y garantías | Evaluación del riesgo y justificación de garantías en documentos del proceso. | Planeación, contratación y ejecución | Aplicable al convenio y a la contratación derivada según su régimen.
3 | Estudio previo PAE V9 | Objeto, alcance, obligaciones, desembolsos, reintegros, selección del asociado y garantías | Hitos del convenio; distribución de responsabilidades; controles de desembolso 70/30 y umbral 60 %. | R1–R27 | Fuente contractual específica.
4 | Resolución de justificación V1 | Justificación de contratación directa, municipios, asignación, valor y plazo | Consistencia documental, competencia y celebración de convenios. | R4, R6–R11 | Fuente jurídica del proceso.
5 | Anexo Técnico y Financiero N.° 1 | Municipios, cobertura, sedes, modalidades, fuentes, talento humano, compras locales, desembolsos e indicadores | Variables cuantitativas y técnicas que deben conciliarse y monitorearse. | R1–R5, R11–R21, R25 | Debe individualizarse por municipio.
6 | Decreto 1075 de 2015 | Título 10, Parte 3, Libro 2; Decreto 1852 de 2015 | Competencias territoriales, bolsa común, planeación, ejecución, supervisión y reporte PAE. | R1–R5, R12–R22 | Marco reglamentario sectorial.
7 | Resoluciones UApA | Resolución 0003 de 2026, ajustada por Resolución 0155 de 2026, guías y anexos | Estándares técnicos, administrativos, nutricionales, sanitarios, diferenciales y de información. | R1–R5, R8, R10, R12–R22 | Aplicar versión vigente durante la ejecución.
8 | Ley 2167 de 2021 | Prestación oportuna y continua durante el calendario académico | Planeación anticipada, disponibilidad y continuidad. | R3, R6, R7, R11, R12 | Orienta tratamiento de continuidad.
9 | Ley 2466 de 2025 | Artículo 69 | Formalización laboral de personas manipuladoras de alimentos. | R16 | Verificación contractual, laboral y de seguridad social.
10 | Ley 2046 de 2020 | Compras públicas locales de alimentos | Participación mínima y trazabilidad de pequeños productores locales cuando aplique. | R18 | Incorporar en contratación derivada y supervisión.
11 | Ley 136 de 1994 | Art. 3 numeral 20, modificado por Ley 1551 de 2012 | Competencia municipal para ejecutar el PAE con recursos propios y concurrentes. | R6–R27 | Sustenta asignación municipal de riesgos de ejecución territorial.
12 | Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007 | Competencias y recursos SGP de alimentación escolar | Destinación, focalización y concurrencia financiera. | R1, R3, R19, R20 | Control de fuente y destinación específica.